## 待确认清单
ID | 类别 | 状态 | 待确认/复核问题 | 当前主口径或建议 | 影响 | 建议负责人 | 优先级
Q-001 | 证书/资质 | 仍需确认 | 本次资质申报目标到底是公司资质、产品测评、等保测评服务认证，还是客户项目投标附件？ | 按当前答疑包先覆盖资质澄清、密改调研、软件测试需求三类材料。 | 影响所有文档抬头、委托单位、系统范围、证据附件。 | Jack/商务/认证机构 | 高
Q-002 | 系统范围 | 有主口径，提交前复核 | 是否按 1 套“康比特智慧营养健康餐厅管理系统 V1.0”申报？ | 新 Word 已明确为“康比特智慧营养健康餐厅管理系统 V1.0 软件测试”。 | 影响等保级别、测试功能表、商密调研表系统名称。 | 产品/技术负责人 | 高
Q-003 | 等保 | 仍需确认 | 系统是否已有等保备案/测评报告？等级、备案编号、测评机构、日期、适用系统名称是什么？ | 不能凭答疑包直接写“已等保三级”。 | 影响资质澄清、商密调研和安全能力描述。 | 安全/运维/证书管理员 | 高
Q-004 | 部署 | 部分有主口径，仍需复核 | 本次填写对应客户现场还是康比特自有演示/标准产品？服务器在云上、物理机房还是混合部署？ | 软件测试新 Word 给出 8 台服务器/虚拟机、远程测试支持；密改部署环境仍需客户/运维确认。 | 影响商密改造、远程测试、性能测试和安全产品问题。 | 项目经理/运维 | 高
Q-005 | 上线时间 | 仍需确认 | 系统试运行/正式上线时间、当前运行状态、是否首测或复测。 | 暂无新 Word 证据。 | 影响测评/认证问答。 | 项目经理/客户方 | 高
Q-006 | 安全产品 | 仍需确认 | 现网是否已有防火墙、WAF、堡垒机、VPN、主机安全、数据库审计、日志审计、终端准入、态势感知等。 | 软件测试材料不等同于现网安全产品清单。 | 影响“系统上有没有安全产品”和商密改造投入。 | 运维/客户方 | 高
Q-007 | 公司地址 | 仍需确认 | 北京康比特体育科技股份有限公司的注册地、经营地、详细地址、所属密码管理部门。 | 暂无新 Word 证据。 | 认证/调研表需要准确文本。 | 行政/法务 | 中
Q-008 | ISO | 仍需确认 | ISO9001/14001/45001 是新办还是延期？当前认证范围、上家机构、会费状态、监督审核状态。 | 暂无新 Word 证据。 | 影响体系类问题答复。 | 行政/质量体系负责人 | 高
Q-009 | 项目合同 | 仍需确认 | 近一年拟申请范围内项目合同是否可提供，哪些项目可作为智慧食堂/软件开发/系统集成/运维服务证据。 | 暂无新 Word 证据。 | 影响 ISO 和服务资质材料。 | 商务/合同管理员 | 高
Q-010 | 社保人员 | 仍需确认 | 当前可用于申报的社保人数、人员专业构成、项目经理/营养师/安全人员证书。 | 暂无新 Word 证据。 | 影响体系、服务资质和投标附件。 | 人事/行政 | 高
Q-011 | 应急资质 | 仍需确认 | 是否已有信息安全应急处理服务三级证书且满一年？是否能提供近三年 6 个已完成应急项目。 | 暂无新 Word 证据。 | 影响应急/风险评估资质可行性。 | 安全负责人/商务 | 高
Q-012 | 数据安全服务方向 | 仍需确认 | 数据安全服务能力评定拟申报方向是什么？ | 暂无新 Word 证据。 | 影响第二部分资质答复。 | 商务/安全负责人 | 中
Q-013 | 性能指标 | 有主口径，提交前复核 | 软件测试是否有明确并发、响应时间、吞吐、导出数据量、设备上传时延、AI识别耗时等指标。 | 新 Word 已给出 100 并发、8 台服务器/虚拟机、人员 10 万、订单 100 万、查询 P95 3 秒、复杂报表 P95 10 秒、交易 P95 2 秒、设备上传 50 TPS、导出 10 万行。 | 需确认测试环境、造数、压测窗口和测试机构接受该口径。 | 测试机构/产品/客户/运维 | 高
Q-014 | 测试环境 | 有主口径，提交前复核 | 是否支持远程测试；是否可提供 VPN/测试账号/脱敏数据/设备或 Mock/接口白名单。 | 新 Word 明确支持远程测试，但实施材料仍要准备。 | 影响远程测试排期、账号权限和数据安全。 | 项目经理/运维/测试机构 | 高
Q-015 | 功能启用清单 | 有主口径，提交前复核 | 本次测试/认证版本实际启用哪些模块。 | 新 Word 功能表覆盖 PC、移动端、设备、AI营养、进销存、食安、外部接口、大屏等。 | 功能表必须与系统界面、用户文档、接口文档一致。 | 产品/测试负责人 | 高
Q-016 | 联系人 | 有主口径，提交前复核 | 联系人最终是否用吕立甫，联系方式是否可外发。 | 填写完成版写“吕立甫”；确定版写“康比特项目负责人”；电话 010-50949378、邮箱 lvlifu@chinacpt.com 一致。 | 影响对外测试沟通和报告联系人。 | 项目负责人/行政 | 高
Q-017 | 测试报告用途 | 仍需确认 | 本次软件测试报告用于软著、产品登记、适配认证、客户投标、第三方验收还是内部质量证明？ | 不同用途可能影响测试项勾选、报告标题、机构模板和附件要求。 | 影响提交版本和是否需要附扩展说明。 | Jack/商务/认证机构/测试机构 | 高

## 软件测试版本说明
文件 | 用途 | 处理结论
软件测试需求明细列表_智慧营养健康餐厅_填写完成版.docx | 对外提交主版本 | 已复制为“推荐提交”版本。
软件测试需求明细列表_智慧营养健康餐厅_确定版.docx | 内部解释口径/扩展参考 | 已复制为“扩展参考”版本。
软件测试需求明细列表_智慧营养健康餐厅高详填写版.docx | 谨慎草稿/黄色风险备份 | 保留，不建议作为唯一提交版本。