## 00-结论
央美项目未完成事项与工期估算
基于用户提供的《央美项目交付差异点.xlsx》与项目内既有差距矩阵；标红代表待闭环，不自动等同于从零开发
核心结论
原表差异 | 独立工作包 | 常规投入 | 现实日历工期
11 | 10 | 76 | 25-35
条 | 个 | 人日 | 工作日
建议判断
按4—5人并行、外部输入及时的常规情景，预计25—35个工作日（约5—7周）完成开发、联调、系统测试和内部证据闭环。
若多数标红项实际上已有功能、只缺同版本核验与盖章材料，可压缩到5—8个工作日；必须先做两天内的差距校准。
若需新做第三方评测，或学校一卡通厂商文档/测试环境迟到，整体更可能是35—50个工作日以上（约7—10周+）。
当前不能稳妥承诺20个自然日交完；只有评测报告可复用、接口条件首日齐备且多人并行时，才有机会进入20个工作日附近。
关键路径
WP-10 一卡通/身份介质接口：必须先拿到厂商文档、测试环境、样卡/码和财务规则。
WP-06 无感支付：跨终端、后台、接口与对账，且第三方评测报告存在独立周期。
WP-03 离线取餐与补传：涉及本地授权、幂等、重复扣费和冲突恢复，不能只测正常路径。
WP-09 手机管理端：若无可复用端，需要独立移动端与接口联调周期。

## 01-未完成清单
央美项目未完成事项清单
人日是内部投入量；外部等待单列。完成标准未满足前，不按已完成统计。
工作包 | 优先级 | 标的/模块 | 未完成事项 | 工作类型 | 当前判断 | 完成标准 | 建议主责 | 前置/外部依赖 | 乐观人日 | 常规人日 | 保守人日 | 外部等待 | 关键路径 | 原表依据
WP-01 | P1 | 计量称重一体机 | 补齐消费界面信息展示 | 开发+联调+证据 | 原表明确标红；可能是字段已存在但终端未完整展示，需先做同版本核验。 | 同一笔消费实时展示姓名/余额、菜品、单价、克重、金额、当餐合计及四类营养数据；异常数据有占位；形成加盖公章所需截图。 | 终端研发/后端/测试/产品 | 接口字段、营养计算口径、测试账号与菜品数据 | 3 | 4 | 6 | 0 | 否 | D2：功能要求#2
WP-02 | P1 | 计量称重一体机 | 补齐异常报警与文字提示 | 开发+真机测试 | 原表明确标红；需覆盖多种异常状态，不能只证明声音或灯光单点可用。 | 余额不足、托盘未绑定、未放托盘、压秤等异常均有正确状态判断、文字提示和声光反馈；恢复后状态自动解除；真机回归通过。 | 终端研发/硬件/测试 | 报警灯控制、称重状态、绑盘状态、余额接口 | 3 | 5 | 8 | 0 | 否 | D2：功能要求5
WP-03 | P0 | 计量称重一体机 | 实现断网取餐、联网补传与冲突恢复 | 架构+开发+压力/异常测试 | 原表明确标红；历史资料只有离线补传线索，尚无本项目同版本闭环证据。 | 断网可读取受控本地数据完成取餐；本地订单防重复、防越权；联网自动补传；重复、乱序、失败重试、余额冲突均有可验证恢复策略；形成证明材料。 | 终端研发/后端/测试/架构 | 离线授权边界、缓存策略、幂等键、扣费与对账规则 | 8 | 12 | 18 | 0-5工作日（规则确认） | 是 | D2：功能要求★6
WP-04 | P2 | 餐盘身份绑定终端 | 绑定成功后实时显示绑定状态 | 开发+真机测试 | 原表明确标红；与现有绑定流程接近，预计为小范围终端交互补齐。 | 人脸、IC卡、扫码等绑定成功后立即展示人员/托盘/状态；失败、重复绑定、托盘移走场景提示正确。 | 终端研发/测试 | 绑定结果事件与页面状态模型 | 1 | 2 | 3 | 0 | 否 | D3：功能要求#4
WP-05 | P1 | 餐盘身份绑定终端 | 增加余额阈值条件绑定 | 规则+开发+测试 | 原表明确标红；需要后台参数、终端校验及异常提示一致。 | 后台可配置最小余额；终端绑定前校验；不足时拒绝并提示；边界值、参数未下发、断网缓存及规则变更均有测试。 | 终端研发/后端/测试/产品 | 阈值口径、参数下发机制、离线规则 | 2 | 3 | 5 | 0-2工作日（规则确认） | 否 | D3：功能要求#5
WP-06 | P0 | 绑盘终端+管理系统 | 闭环无感支付并取得同版本第三方评测报告 | 跨端开发+联调+外部评测 | D3与D4为同一业务能力，合并为一个工作包；功能完成与评测报告到手是两个门禁。 | 完成绑盘—取餐—自动结算—扣费—对账—失败补偿全流程；重复扣费、余额不足、撤销/退款及断网恢复可测；第三方评测报告与交付版本一一对应。 | 终端/后端/支付接口/测试/投标 | 支付与一卡通契约、异常补偿规则、评测机构档期与样品版本 | 8 | 12 | 20 | 10-20工作日（第三方评测，可并行） | 是 | D3：★10；D4：★17
WP-07 | P1 | 智慧餐厅管理系统 | 完成十类平台能力的同版本核验与补缺 | 功能盘点+补开发+证据 | 历史矩阵显示多数能力已有基础；不能把整条标红直接当作十个模块均未开发，应先逐项核验。 | 食堂、餐品、账户、托盘、排餐、营养、订单、对账、设备监控、统计分析逐项有页面/API/数据/权限/异常/导出证据；缺口开发完成。 | 产品/PC研发/后端/测试/投标 | 冻结交付版本、测试数据、证据模板与盖章流程 | 3 | 6 | 12 | 1-3工作日（盖章/材料） | 否 | D4：平台具备#1
WP-08 | P1 | 智慧餐厅管理系统 | 补齐托盘绑定记录、手动解绑与自动扣款 | 后台+接口+账务测试 | 原表明确标红；涉及账务结果，需比普通后台功能增加幂等与对账回归。 | 实时/历史绑定记录可查；管理员权限受控；手动解绑触发一次且仅一次正确扣款；失败可重试/回滚；审计日志和对账一致。 | PC研发/后端/测试/财务接口 | 解绑扣费时点、权限、冲正/退款与对账规则 | 3 | 5 | 8 | 0-3工作日（账务规则确认） | 否 | D4：#10
WP-09 | P1 | 智慧餐厅手机管理端 | 交付手机管理端指定功能与证明材料 | 移动端+接口+测试+证据 | 原表明确标红；目前未见本项目同版本手机端完整证据。 | 可查看分时段营收、商品、交易流水、设备运行和当日菜品销量；权限/数据范围/刷新/空态/异常正确；形成项目版本截图。 | 移动端/后端/测试/产品 | 移动端技术基线、角色权限、统计口径、接口复用程度 | 8 | 12 | 18 | 0 | 是 | D4：★18
WP-10 | P0 | 学校一卡通/身份介质接口 | 兼容校园实体卡、电子码、人脸与NFC绑盘 | 外部接口+终端适配+端到端测试 | 原表明确标红；现有接口文档、测试环境、介质能力和财务规则均未冻结，是最大外部依赖。 | 四类介质能力矩阵经校方确认；账户/身份映射、绑盘、扣费、退款/冲正、对账、幂等、超时重试与降级均通过端到端测试；不新增独立消费介质。 | 接口研发/终端/测试/校方一卡通/财务 | 厂商接口文档、测试环境、联调人、样卡/电子码、人脸/NFC能力、财务规则 | 10 | 15 | 25 | 5-15工作日或更长（校方/厂商输入） | 是 | D5：技术对接3
合计 | [8 empty] | 49 | 76 | 123 | 外部等待可与开发部分并行，不直接与人日相加

## 02-原始差异映射
原始差异到工作包映射
原表共11条差异；两处‘无感支付’属于同一业务闭环，合并为WP-06，因此形成10个独立工作包。
原始差异ID | 标的名称 | 条款位置 | 原表标红差异摘要 | 归并工作包 | 处理说明
R-01 | 计量称重一体机 | 功能#2 | 完整展示身份、余额、消费、当餐合计及营养信息 | WP-01 | 一条原始差异对应一个工作包
R-02 | 计量称重一体机 | 功能5 | 余额不足、托盘未绑定、未放托盘、压秤等异常报警和文字提示 | WP-02 | 一条原始差异对应一个工作包
R-03 | 计量称重一体机 | 功能★6 | 断网取餐，联网后自动同步后台 | WP-03 | 一条原始差异对应一个工作包
R-04 | 餐盘身份绑定终端 | 功能#4 | 绑定成功后实时显示绑定状态 | WP-04 | 一条原始差异对应一个工作包
R-05 | 餐盘身份绑定终端 | 功能#5 | 余额阈值条件绑定 | WP-05 | 一条原始差异对应一个工作包
R-06 | 餐盘身份绑定终端 | 功能★10 | 无感支付并提供第三方软件评测报告 | WP-06 | 与另一处无感支付条款合并，避免重复估工
R-07 | 智慧餐厅管理系统 | 平台#1 | 十类平台能力及证明材料 | WP-07 | 一条原始差异对应一个工作包
R-08 | 智慧餐厅管理系统 | 功能#10 | 绑定记录、管理员手动解绑并自动扣款 | WP-08 | 一条原始差异对应一个工作包
R-09 | 智慧餐厅管理系统 | 功能★17 | 无感支付并提供第三方软件评测报告 | WP-06 | 与另一处无感支付条款合并，避免重复估工
R-10 | 智慧餐厅管理系统 | 功能★18 | 手机管理端营收、商品、流水、设备和销量 | WP-09 | 一条原始差异对应一个工作包
R-11 | 系统技术对接 | 接口3 | 实体卡、电子码、人脸、NFC等现有身份介质绑盘 | WP-10 | 一条原始差异对应一个工作包

## 03-排期假设
工期口径、情景与启动门禁
本表是粗估，不替代研发、校方、评测机构与投标负责人的排期签认。
估算假设
1. 1人日按1名有效人员工作8小时计算；人日是投入量，不等于自然日。
2. 估算包含需求澄清、开发、自测、联调、系统测试及截图/测试记录；不包含商务签认、生产上线、现场停业窗口和最终验收。
3. 常规估算假设现有称重、绑盘、管理后台与接口基线可复用，开发/测试环境可用，且主要业务规则在启动后2个工作日内冻结。
4. 第三方评测报告、校方一卡通文档/测试环境/联调人属于外部等待；可与开发并行，不能用内部加人直接压缩。
5. WP-07先做同版本核验。若十类能力大多已有，接近乐观值；若需新建多个模块，可能超过保守值。
6. 没有完成同版本页面/API/数据/权限/异常/证据回读的事项，一律不按‘已完成’统计。
交付情景
情景 | 前提 | 内部人日 | 日历工期 | 团队配置 | 结论 | 风险
A 证据补齐为主 | 多数功能已有，只缺同版本核验、少量修正、截图/盖章 | 约25-40 | 5-8工作日 | 产品1+研发2+测试1 | 可快速闭环 | 一旦发现实质功能缺口即切换B
B 常规混合（推荐） | 按本清单常规值；4-5人并行；接口条件及时 | 约76 | 25-35工作日 | 终端2+后端1+移动/PC1+测试1 | 约5-7周 | 共享后端、接口和测试环境会限制并行
C 外部依赖延迟 | 第三方评测新做；一卡通文档/环境/联调人迟到 | 76+返工 | 35-50工作日以上 | 内部团队同B | 约7-10周+ | 外部等待不可通过内部加人直接消除
启动门禁（前2个工作日内关闭）
□ 逐项演示现有版本，确认10个工作包中哪些是‘缺功能’、哪些只是‘缺同版本证据’。
□ 拿到学校一卡通厂商接口文档、测试环境、联调人、样卡/电子码及财务对账规则。
□ 确认无感支付第三方评测报告是否已有且覆盖拟交付版本；若无，立即预约机构并冻结样品版本。
□ 冻结离线取餐的授权、余额、扣费、幂等、冲突和恢复规则。
□ 确认手机管理端是复用现有端、适配现有端，还是新建端；三种情景工期差异很大。