## 00-结论总览
中央美术学院 3.2 交付内容与标准产品差距
内部逐项核对版｜存在标准映射不等于已满足；报价、承诺、型号、证据、SLA、等保与工期均须人工签认
核心统计 |  |  | 当前判断
3.2交付组数 | 16 | 组 | 明确替代采购/项目定制：C+D = 5/16（31.3%）
A 标品配置 | 2 | 组 | 不能按开箱即用标品承诺：B+C+D = 14/16（87.5%）
B 适配验证 | 9 | 组 | 最明确参数偏差：保温餐炉、智能托盘
C 替代采购/新SKU | 2 | 组 | 最大项目风险：一卡通接口、3年SLA、等保与20日交钥匙
D 项目定制/服务 | 3 | 组 | DoR: BLOCKED｜产品/研发/硬件/供应链/交付/安全/法务/投标尚未签认
重点标记条款 | 39 | 条
# 重要指标 | 28 | 条
★ 实质性指标 | 10 | 条
◎ 标记项 | 1 | 条
审核顺序
1. 在“01-逐项核对”逐行确认16个交付组。
2. 在“02-重点条款”先看10个★，再看28个#。
3. 在“03-软硬件拆分”核对真正要交的客户端、平台、设备、接口和服务。
4. 在“04-差距补证”指定负责人、证据和关闭状态。

## 01-逐项核对
3.2 第1—16项逐项核对
浅黄色“审核状态/审核意见”可直接填写；A/B/C/D为内部工作量分类，不是投标合规结论
审核状态 | 序号 | 交付内容 | 数量 | 单位 | 交付域 | 原文页码 | 差距分类 | 标准产品/能力映射 | 当前证据 | 差距/风险 | 下一门禁 | 3.2原文要求 | 审核意见
未查看 | 1 | 计量称重一体机 | 20 | 台 | 软硬一体（称重终端） | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08 | 标准410型的Android11、四核1.8GHz、2GB+16GB、10.1寸1280×800、50kg称重和托盘扫码与部分要求相符；项目/代码资料有离线补传和多类告警线索 | 当前标准参数未证明暖光补光灯、RGB声光、RJ45、自动解绑、菜量阈值联动、激活/虚拟位置、取消报警等全部在同一型号同一版本闭环；截图/软著证据未冻结 | 冻结唯一设备型号和客户端版本；按24条功能/硬件逐项真机回归并补截图/规格书/软著 | 一、功能要求 # 1.能实时显示菜品名称与价格。（须提供功能截图并加盖公章） #2.屏幕显示信息须包含但不限于：用户姓名与余额、菜品名称与单价、本次消费克重与金额及当餐合计、当餐累计摄入热量及脂肪/碳水/蛋白质含量等。（须提供功能截图并加盖公章） #3.订单结算后自动解绑托盘。托盘移走后消费数据自动上传后台。 4.具备声光报警功能（声音与灯光）。 5.具备异常报警功能（如支持余额不足、托盘未绑定、未放置托盘、压秤等异常报警），并支持界面文字提示； ★6.支持断网时可读取本地数据完成取餐操作，联网后数据自动同步至后台。（须提供证明材料并加盖公章） ◎7.支持在设备端实时切换与绑定供应的餐品信息。 ★8.菜量不足预警：当餐盘内菜品重量低于后台设定的预警阈值时，设备指示灯将按预设模式进行提醒，预警阈值可在后台动态配置。（须提供证明材料并加盖公章） 9.设备须展示每固定值内菜品所含热量、碳水化合物、蛋白质及脂肪数据。 #10.支持手动数据同步 #11.支持设备激活，并允许配置服务器IP、端口及设备的虚拟位置信息。（须提供功能截图并加盖公章） #12.具有取消报警功能：支持设备报警后可取消报警。 二、硬件要求 1、操作系统：Android7.1或以上版本。 2、处理器：四核及以上，主频 ≥1.8GHz。 3、内存/存储：内存≥2GB，存储：≥16GB。 4、触摸屏：≥10英寸电容触控屏，分辨率 ≥1280×800。 5、外接接口：至少提供1个RJ45网络接口。 6、通讯方式：有线网络，支持10/100Mbps自适应以太网。 7、声光提示：配备报警灯，支持声光提示功能。 #8、补光灯：配备暖光补光灯，色温 ≥4500K，无眩光，适配人脸识别光照需求。 9、指示灯：配备RGB指示灯，支持颜色可调。 10、托盘扫码器：配备托盘式一维条码扫描器。 11、电子秤：集成电子秤，量程为≥30kg。 #12、内置安装客户端软件（提供软件著作权证书复印件并加盖公章）
未查看 | 2 | 餐盘身份绑定终端 | 2 | 台 | 软硬一体（绑盘终端） | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03 | 标准CPT-BP001支持人脸/IC卡/条码绑定和自定义组合；Android11、四核2.0GHz、2GB+32GB、15.6寸1080P、200万摄像头、RJ45/Wi-Fi与采购方向一致 | 蓝牙4.0、页面自动切换、余额阈值、启动自检、免密支付评测报告及软著材料仍需同版本确认 | 封样CPT-BP001；真机验证绑定组合/自检/无感支付并冻结评测报告与软著页码 | 一、功能要求 #1.支持通过进入设置页面对人脸识别、人脸信息、服务器配置、设备配置、服务开启/关闭等信息进行设置或查询； #2.支持托盘条码识别、绑定状态提示、放置 / 未放置自动切换页面; #3.支持人脸、IC卡、扫码等多种方式绑定托盘，支持配置多种不同组合的绑定方式； #4.软件支持绑定托盘成功后，实时显示绑定状态； #5.支持余额阈值条件绑定； #7.支持同步服务端的人员名单，支持同步用户人脸信息； #8.支持配置托盘绑定方式，支持多种不同组合的绑定方式（须提供功能截图并加盖公章） 9.支持人脸识别阈值进行设置 ★10.无感支付：支持无感支付，取餐完成后自动免密支付功能。（提供第三方软件评测机构出具的软件评测报告复印件并加盖公章） ★11.支持程序启动自检：支持设备自检功能，程序可对关键硬件、服务模块进行检测，包括网络连接、平台服务连接、读卡器模块、摄像头、人脸服务等。（须提供功能截图并加盖公章） 二、技术参数 1、操作系统：Android 7 或以上版本。 2、处理器：四核及以上架构处理器，主频 ≥2.0GHz。 3、内存/存储：运行内存≥2GB，机身存储≥16GB。 4、显示屏：≥11英寸多点触控电容屏，分辨率≥1920×1080。 5、条码扫描：配备托盘式一维条码扫描器。 6、人脸识别：配备≥200万像素双目摄像头，支持可见光与红外光识别。 7、外接接口：至少提供1个RJ45网络接口。 8、通讯方式： 有线网络：支持10/100Mbps自适应以太网。 无线网络：支持Wi-Fi，兼容2.4GHz & 5.0GHz双频。 无线连接：支持蓝牙4.0或以上版本。 9、语音提示：具有真人语音播报功能。 #10、内置安装客户端软件（提供软件著作权证书复印件并加盖公章）
未查看 | 3 | 保温餐炉 | 20 | 套 | 硬件（餐线配套） | 文件页码32 | C-替代采购/新SKU | SC-NUT-WGT-009/C320WL | 标准目录有单秤布菲炉C320WL | 现行C320WL为430材质、100-300W、560×350×175mm；采购要求304食品级不锈钢、≥700W、35-85℃数显、570×350×190mm，存在明确参数差异 | 寻找满足采购参数的替代型号；补厂家规格书/材质/认证并验证与称重台配套 | 1、内胆：需采用304食品级不锈钢加厚； 2、盖子：食品级不锈钢材质； 3、功率：≥700W； 4、可调温度：35℃~85℃，可调温实时数显。 5、参考尺寸：长570*宽350*高190mm（±10mm)
未查看 | 4 | 智能托盘 | 600 | 个 | 硬件（耗材/托盘） | 文件页码32 | C-替代采购/新SKU | SC-NUT-WGT-010/011（CPT-FT248/CPT-FT246） | 标准目录有条码智能平托盘/分隔盘 | 标准型号采用密胺材质且尺寸与采购要求食品级PP、420×285×28mm不同；主数据还存在历史型号冲突/暂停定标问题 | 重新冻结PP材质激光镭雕条码托盘型号；封样验证尺寸/材质/条码耐久和后续补货同一性 | 托盘类型：条码（激光镭雕工艺）； 材质：采用食品级PP； 3、参考尺寸：420*285*28(mm)(±5mm） 4、后续补充按中标单价价格供货。
未查看 | 5 | 自助餐台 | 1 | 套 | 工程/定制家具 | 文件页码32 | D-项目定制/服务 | SC-NUT-SVC-001 自助餐岛台定制（CUSTOM） | 标准能力只定义按甲方需求定制的人造石台面/木制柜体方向 | 采购文件仅写“石材餐台”，尺寸、结构、开孔、承重、水电、收口和现场界面均未冻结 | 现场复尺并出深化图、材质样、称重设备开孔和施工界面清单；人工确认后报价 | 石材餐台
未查看 | 6 | 数据大屏 | 2 | 台 | 硬件+展示软件 | 文件页码32 | B-适配验证 | SC-NUT-DSP-001/CPT-Nutr-GMSCR580 + ADD-08 | 标准目录有75寸智慧数据大屏及经营/营养展示能力 | 采购要求≥65寸4K、响应≤10ms、DCI-P3、2GB+32GB和内置Wi-Fi；标准目录未冻结这些同机参数，2块屏的页面组件与数据口径也未定义 | 冻结屏体品牌型号和两块屏的展示组件/刷新频率/权限/接口；做4K与数据联调验收 | 1、屏幕尺寸：≥65英寸 2、分辨率：超高清4K 3、相应时间≤10ms 4、色域不低于DCI-P3 5、内存≥2GB，存储≥32GB， 6、CPU：四核及以上处理器 7、内置WI-FI 8、用于食堂经营数据、菜品信息、营养数据等可视化展示。大屏接入智慧餐厅管理系统，实时展示食堂运营关键数据指标，提升食堂管理透明度和信息化水平。
未查看 | 7 | 管理平台与数据库运行终端 | 1 | 套 | 硬件（本地部署） | 文件页码32 | B-适配验证 | SC-NUT-INF-001/SC-FS-INF-004/TS90X 或应用/数据库服务器 | TS90X满足四核3.1GHz、32GB和总机械盘≥2T方向；目录另有SAS RAID机架服务器方案 | TS90X标准配置为SATA而采购要求SAS≥2T/7200rpm；机架服务器CPU基准主频等也需重新核对，未形成唯一满足组合 | 按本项目选定唯一服务器BOM；核对CPU基准频率、SAS盘/RAID、内存、网卡、OS/数据库和3年服务 | CPU:四核及以上处理器，基准主频不低于3.1GHz 2、硬盘容量：企业级硬盘≥2T 3、内存容量：≥32G 4、硬盘转速：≥7200rpm 5、硬盘类型： SAS硬盘 6、网卡: ≥千兆网卡
未查看 | 8 | 网络交换机 | 1 | 台 | 硬件（网络） | 文件页码32-33 | A-标品配置 | 标准目录交换机S5735-L24T4X-A1（24口千兆+4个上联口） | 标准目录已有华为可网管24口千兆交换机并写明乾坤APP运维，端口数量和云/本地管理方向相符 | DHCP Snooping、MTU/端口VLAN、QoS、线缆/环回检测、温湿度及SFP口规格需以官方规格书逐条证明 | 冻结S5735-L24T4X-A1；附官方彩页并按12组参数做配置和回读 | 1、支持云管理、标准交换等多运行模式，可配置VLAN实现端口业务隔离。 2、支持通过APP、网络云平台（Web端）进行远程管理。 3、支持本地Web管理。 4、支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN。 5、支持配置端口流控、双工、开启/关闭。 6、支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计。 7、支持DHCP Snooping安全防护功能。 8、支持QoS、端口出/入口限速、风暴抑制。 9、支持线缆检测、环回检测。 10、输入电源：100～240VAC， 50/60Hz 11、使用环境：工作温度：0℃～40℃； 存储温度：-40℃～70℃； 工作湿度：10%～90% RH不凝结； 存储湿度：5%～90% RH不凝结； 12、端口配置：不少于 24 个千兆电口，配备不少于2个千兆SFP光纤扩展插槽。
未查看 | 9 | 智能晨检仪 | 1 | 台 | 软硬一体（食安AI） | 文件页码33 | B-适配验证 | SC-FS-AI-002（Y-6/S-1/DW-1候选） + FSA-01 | 标准产品族具有人脸、体温、手部卫生AI、语音预警和平台留痕；DW-1具备Android11/四核2.0GHz/2GB+32GB | 现有Y-6/S-1使用嵌入式Linux；DW-1测温精度/距离与采购±0.3℃、0.3-1.5m不完全对应，IP54和视场角等未证明；当前无一型号可直接声明全部满足 | 供应链选择唯一型号或新变体；按体温、手部饰品/外伤/美甲、IP54、距离/精度、双频网络真机验收 | 1、系统 Android11.0及以上版本 2、CPU：四核64位，最高主频不低于2.0GHz #3、人脸摄像头：≥200万像素双目摄像头，支持防逆光、含动态检测算法。 #4、手部AI摄像头：≥200万像素高清采集镜头，支持高清、含手部检测算法。 ★5、体温检测：远距离红外测温模块，分辨率≤0.1°，测温范围：≥33℃～42℃；测温准确度：±0.3℃；检测距离：≥0.3m～1.5m，视场角≥35-55度； 6、电源输出DC12V/3A；液晶屏≥10.0英寸IPS多点电容触控屏，分辨率不低于1280*800，支持 10 点触控；内存+储存 ≥2GB+16GB，支持选配≥4GB+32GB存储； 7、组网方式：同时支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi、RJ45 有线网络； 8、整机IP54 及以上防尘、防油污、防溅水，适配食堂使用环境 #9、手部卫生检查：搭载机器视觉AI识别模块，可自动识别食堂工作人员手部违规情形，识别结果实时语音预警提示，识别内容包含但不限于手部佩戴饰品、手部外伤、美甲等不规范行为，满足后厨卫生管控需求，并实时语音播报预警。
未查看 | 10 | 智能留样秤 | 1 | 台 | 软硬一体（留样） | 文件页码33-34 | B-适配验证 | SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156 + FSA-01 | ST-LYY-156具备四核1.8GHz、2GB+16GB、10.1寸、RJ45/Wi-Fi、称重、打印和多身份识别，留样产品线具备过期提醒/平台同步方向 | Wi-Fi6、组合留样柜、完整字段记录、云同步、本地导入导出和“预存时间未到禁止出库”未形成同版本完整证据 | 封样ST-LYY-156并按10条逐项演示；确认客户端版本、接口、打印、预警锁定和数据导入导出 | 1、四核及以上处理器，Android 11 及以上，内存≥2GB，存储≥16GB； 2、支持10M/100M以太网，2.4G和5G双频WIFi6模块，蓝牙。 3、接口丰富，满足外设扩展 4、屏幕尺寸≥10.0英寸，一体化多点触控设计。 #5、设备支持单独留样保存或者组合留样柜组合保存。 ★7、操作记录全面，包含不同菜品/样品/留样员工/取样员工/提重/手记重量/留样时间/取样时间/备注等。 #8、支持云端同步操作记录。 #9、支持本地导入导出数据，数据包括录入样品，组合，员工，操作记录。 #10、支持留样预警，预存时间未到不允许出库。 11、可接入打印机。
未查看 | 11 | 智慧餐厅管理系统 | 1 | 套 | 软件（管理平台） | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08 | 标准PC端已覆盖人员/账户/订单/餐厅/营养/报表/设备管理；SKU-SW-03覆盖绑盘、称重、营养金额、设备监控和运营分析 | 排餐复制、多设备批量发布、菜品余量监控、管理员手动解绑并自动扣款、手机管理端指定指标、现有一卡通物联网直管和OTA均需在本项目版本验证；7项证明材料/评测报告未冻结 | 建立18组功能验收清单；逐项提供页面/API/数据/权限/异常/导出证据并完成一卡通与OTA联调 | 1) 系统须采用本地化部署方式，保证学校系统和数据安全。 2) 系统后台提供菜品管理、餐台信息查看、订单管理和经营分析功能，包含但不限于：菜品信息管理、餐台信息查看、餐厅信息管理、参数配置、订单管理、菜品销量统计、餐厅经营分析等。 #1. 平台具备：食堂管理、餐品管理、账户管理、托盘管理、排餐、营养分析、订单、对账、设备监控、统计分析等功能;（需提供证明材料并加盖公章） #2. 餐品管理：具有餐厅菜品类别管理、菜品信息增删修改功能；后台录入菜品信息，支持设置按克数、份为单位设置售卖方式;（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） #3. 支持排餐计划、多设备发布、时段设置、复制粘贴; 4.订单管理：可查看餐厅售卖情况，至少包含销售订单号、姓名、订单类型、订单交易金额、餐别；支持以订单号、订单类型、餐别、结算周期为维度查询功能； ★5. 设备监控：管理端支持在线对设备进行监控，支持可视化查看食堂下的设备运行状况，查看每台设备菜品余量等信息；（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） #6. 经营数据：支持查看经营数据，可以按日、周、月、自定义维度查看每个商户下的销售总额、订单笔数支持图表展示；（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） 9. 参数管理：支持设置设备参数，包括但不限于扣费时间设置、缺菜提醒设置、绑盘最小余额设定等； #10.托盘绑定记录：支持实时绑定记录和历史绑定记录的显示；支持管理员手动解绑托盘，并自动扣款。 12.餐品绑定管理：支持餐品按照餐别（早餐、午餐等）绑定多个设备，支持选择餐品批量绑定多个设备，支持批量解绑已经绑定餐品的设备 13.设备验证密码：支持设置/重置设备的操作员密码，操作员可通过密码登录设备管理界面进行操作； 14.支持多类统计报表与导出； 15.介质要求：支持学校现有一卡通对接； 16.可管理菜品营养成分，录入营养素（热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等）的含量； ★17.无感支付：支持无感支付，取餐完成后自动免密支付功能。（提供第三方软件评测机构出具的软件评测报告复印件并加盖公章） ★18.手机管理端：提供自助称重食堂手机管理端功能，可查看此食堂内的分时段营收情况、商品信息、交易流水等，可对称重餐台设备运行情况进行监控，以及查看当日菜品销量等信息。（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） ★19.所有设备可直接接入现有校园一卡通物联网平台内进行管理，同时提供设备在OTA在线升级功能。（提供软件产品功能界面截图并加盖公章）
未查看 | 12 | 明厨亮灶AI系统 | 1 | 套 | 软硬一体（食安AI） | 文件页码35 | B-适配验证 | SC-FS-SW-001 + SC-FS-AI-001/CPT-Box600-08 + SC-FS-IOT-001 | 标准食安系统支持多路视频、10+类违规行为告警和整改；分析盒支持8路高清视频、H.264/H.265方向及多类厨房行为模型 | 明火离岗/火焰/陌生人/夜间进入等完整模型清单、HDMI多画面、硬件加密、现有摄像头兼容和更新布线工程未完成本项目验证 | 冻结摄像头/分析盒型号与路数；补模型白名单、8路压力、编码、HDMI、告警闭环和现场点位/布线验收 | 1.采用高性能 AI 处理器，满足后厨行为智能分析需求； 2.支持厨师服、帽子、口罩、吸烟、玩手机等识别，智能预警（安全管理）功能，自动对可能危害后厨安全的行为进行识别，AI智能预警包括明火离岗、火焰、陌生人进入后厨、夜间进入后厨等智能识别。 3.支持多路 1080P 视频接入，H.264/H.265 编码 4.支持网络管理、数据安全、硬件加密 5.支持 HDMI 输出、多画面显示 6.具备千兆网口、USB、串口等丰富接口 7.对现有摄像头进行更新，布线。
未查看 | 13 | 系统技术对接 |  | 项 | 软件/接口 | 文件页码35 | B-适配验证 | ADD-03 一卡通/第三方接口 + INT-01 | 标准能力库将一卡通、映射、重试、对账列为增购接口包 | 学校现有一卡通厂商、接口文档、测试环境、卡/码/脸/NFC能力、财务对账规则、幂等和失败恢复均未提供；不得把“有接口能力”当成已适配 | 取得接口文档和联调人；冻结账户/介质/扣费/退款/对账/异常契约并完成端到端测试 | 1、支持与学校现有一卡通兼容，实现一卡通刷卡绑盘，一卡通扣费等。 2、为便捷师生就餐使用，本系统须对接采购人现有在用一卡通平台，可沿用采购人现有一卡通账户体系，师生直接使用原有一卡通电子账户余额完成消费结算；不得新设独立充值账户，不调整、不改动采购人现有财务对账制度与核算规则，所有餐费消费款项从师生一卡通个人账户实时扣划。 3、系统兼容校园实体卡、校园电子码、人脸、NFC 等校方现有身份介质完成托盘绑定业务，不得新增任何独立消费介质，依托已有身份体系实现绑盘操作。 4、系统依托托盘绑定机制实现绑盘取餐、自助按需选菜，自动核算扣费，余额不足提醒，达成免人工收银、免排队等候的全流程无感支付就餐。
未查看 | 14 | 技术运维 |  | 项 | 服务/运维 | 文件页码35 | D-项目定制/服务 | SC-NUT-SVC-003/SC-FS-SVC-002 售后维保 | 标准主数据有维保服务但要求单独定义SLA、范围、备件和计费基数 | 采购要求7×24、30分钟远程响应、2小时方案、4小时到场、3年免费质保、月巡检、终身免费升级、备用机和第三方维修追偿；显著超出标准资料中的一年售后/质保后付费口径 | 售后/供应链/法务共同核算3年SLA、备件池、驻场半径、升级边界和责任限额后人工签认 | 1.提供 7×24 小时技术支持，故障报修后30分钟内远程响应，2小时内出具远程处置方案，4小时内到场处置，免费更换零配件并完成维修。 2.提供≥3年免费质保，非人为损坏免费维修、免费更换配件。 3.质保期内每月≥1次设备与系统预防性巡检，出具正式巡检报告。 4.提供系统功能、安全补丁终身免费升级。 5.配备专属运维对接人，建立完整运维档案与故障闭环机制。 6.关键设备故障期间提供备用机，保障食堂正常运营。 7.若供方未按期履行维修义务，采购人有权委托第三方进行维修，产生的全部费用由供方承担，采购人可从履约保证金中直接抵扣，不足部分依法追偿。
未查看 | 15 | 数据安全 |  | 项 | 软件/安全合规 | 文件页码35-36 | B-适配验证 | ADD-07 私有化/内网/权限审计 + DEP-01/03 | 标准能力库有本地/私有化部署、权限、日志、备份和安全适配方向 | 人脸本地化、不得向第三方共享、合同终止数据移交、境内云边界和等保2.0二级以上不是默认产品认证承诺；需明确责任主体、定级对象和测评范围 | 形成数据流/部署拓扑/权限审计/备份恢复/移交销毁方案；由安全与法务确认等保和合同表述 | 数据须存储于校园私有服务器或境内合规云，不得上传境外 人脸等数据本地化存储，不得向第三方共享 供应商要承担保密义务与违约责任 合同终止后数据安全移交采购人，要确保不外泄 系统应满足等保2.0二级及以上要求
未查看 | 16 | 安装实施 |  | 项 | 交付/实施 | 文件页码36 | D-项目定制/服务 | SC-NUT-SVC-002/SC-FS-SVC-001 实施服务 | 标准资料包含系统安装、调试、培训和跟餐，但明确不含强弱电施工 | 采购要求交钥匙、全设备搬运安装、服务器/网络/终端/一卡通/大屏/明厨亮灶联调、现场施工、全流程与对账测试、竣工资料，并要求合同后20日完成；范围和工期显著扩大 | 现场勘查后冻结WBS/界面/BOM/网络点位/布线/停业窗口/联合验收；交付负责人确认20日可行性 | 1.负责所有设备送货、搬运、就位、安装、调试、集成对接，交钥匙工程。 2.负责服务器部署、系统配置、网络调试、终端注册、全系统联调。 3.负责与学校现有一卡通、校园网络、数据大屏、明厨亮灶平台对接。 4.施工前提交实施方案、工期计划，遵守学校现场管理规定。 5.文明施工，不影响学校教学与食堂运营。 6.完成全流程功能测试、对账测试，确保系统稳定运行。 7.竣工后提供竣工资料、操作手册、账号密码、验收报告。 8.按约定工期完成全部实施，通过采购方验收后交付。

## 02-重点条款
3.2 重点标记条款
共39条：28个#、10个★、1个◎；★负偏离可能导致无效响应，优先审核
审核状态 | 条款ID | 采购序号 | 标记 | 标的 | 归属 | 重点条款原文 | 明确要求证明材料 | 原文页码 | 差距分类 | 标准映射 | 审核意见
未查看 | KEY-001 | 1 | # | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | # 1.能实时显示菜品名称与价格。（须提供功能截图并加盖公章） | 是 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-002 | 1 | # | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | #2.屏幕显示信息须包含但不限于：用户姓名与余额、菜品名称与单价、本次消费克重与金额及当餐合计、当餐累计摄入热量及脂肪/碳水/蛋白质含量等。（须提供功能截图并加盖公章） | 是 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-003 | 1 | # | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | #3.订单结算后自动解绑托盘。托盘移走后消费数据自动上传后台。 | 否 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-004 | 1 | ★ | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | ★6.支持断网时可读取本地数据完成取餐操作，联网后数据自动同步至后台。（须提供证明材料并加盖公章） | 是 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-005 | 1 | ◎ | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | ◎7.支持在设备端实时切换与绑定供应的餐品信息。 | 否 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-006 | 1 | ★ | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | ★8.菜量不足预警：当餐盘内菜品重量低于后台设定的预警阈值时，设备指示灯将按预设模式进行提醒，预警阈值可在后台动态配置。（须提供证明材料并加盖公章） | 是 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-007 | 1 | # | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | #10.支持手动数据同步 | 否 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-008 | 1 | # | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | #11.支持设备激活，并允许配置服务器IP、端口及设备的虚拟位置信息。（须提供功能截图并加盖公章） | 是 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-009 | 1 | # | 计量称重一体机 | 设备软件/业务流程 | #12.具有取消报警功能：支持设备报警后可取消报警。 | 否 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-010 | 1 | # | 计量称重一体机 | 硬件/证明材料 | #8、补光灯：配备暖光补光灯，色温 ≥4500K，无眩光，适配人脸识别光照需求。 | 否 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-011 | 1 | # | 计量称重一体机 | 硬件/证明材料 | #12、内置安装客户端软件（提供软件著作权证书复印件并加盖公章） | 是 | 文件页码30-31 | B-适配验证 | SC-NUT-WGT-001/CPT-Nutr-GMSC410 + SKU-SW-03 + ADD-05/08
未查看 | KEY-012 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #1.支持通过进入设置页面对人脸识别、人脸信息、服务器配置、设备配置、服务开启/关闭等信息进行设置或查询； | 否 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-013 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #2.支持托盘条码识别、绑定状态提示、放置 / 未放置自动切换页面; | 否 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-014 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #3.支持人脸、IC卡、扫码等多种方式绑定托盘，支持配置多种不同组合的绑定方式； | 否 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-015 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #4.软件支持绑定托盘成功后，实时显示绑定状态； | 否 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-016 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #5.支持余额阈值条件绑定； | 否 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-017 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #7.支持同步服务端的人员名单，支持同步用户人脸信息； | 否 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-018 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | #8.支持配置托盘绑定方式，支持多种不同组合的绑定方式（须提供功能截图并加盖公章） | 是 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-019 | 2 | ★ | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | ★10.无感支付：支持无感支付，取餐完成后自动免密支付功能。（提供第三方软件评测机构出具的软件评测报告复印件并加盖公章） | 是 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-020 | 2 | ★ | 餐盘身份绑定终端 | 设备软件/业务流程 | ★11.支持程序启动自检：支持设备自检功能，程序可对关键硬件、服务模块进行检测，包括网络连接、平台服务连接、读卡器模块、摄像头、人脸服务等。（须提供功能截图并加盖公章） | 是 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-021 | 2 | # | 餐盘身份绑定终端 | 硬件/证明材料 | #10、内置安装客户端软件（提供软件著作权证书复印件并加盖公章） | 是 | 文件页码31-32 | A-标品配置 | SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001 + SKU-SW-03
未查看 | KEY-022 | 9 | # | 智能晨检仪 | 硬件/AI算法 | #3、人脸摄像头：≥200万像素双目摄像头，支持防逆光、含动态检测算法。 | 否 | 文件页码33 | B-适配验证 | SC-FS-AI-002（Y-6/S-1/DW-1候选） + FSA-01
未查看 | KEY-023 | 9 | # | 智能晨检仪 | 硬件/AI算法 | #4、手部AI摄像头：≥200万像素高清采集镜头，支持高清、含手部检测算法。 | 否 | 文件页码33 | B-适配验证 | SC-FS-AI-002（Y-6/S-1/DW-1候选） + FSA-01
未查看 | KEY-024 | 9 | ★ | 智能晨检仪 | 硬件/AI算法 | ★5、体温检测：远距离红外测温模块，分辨率≤0.1°，测温范围：≥33℃～42℃；测温准确度：±0.3℃；检测距离：≥0.3m～1.5m，视场角≥35-55度； | 否 | 文件页码33 | B-适配验证 | SC-FS-AI-002（Y-6/S-1/DW-1候选） + FSA-01
未查看 | KEY-025 | 9 | # | 智能晨检仪 | 硬件/AI算法 | #9、手部卫生检查：搭载机器视觉AI识别模块，可自动识别食堂工作人员手部违规情形，识别结果实时语音预警提示，识别内容包含但不限于手部佩戴饰品、手部外伤、美甲等不规范行为，满足后厨卫生管控需求，并实时语音播报预警。 | 否 | 文件页码33 | B-适配验证 | SC-FS-AI-002（Y-6/S-1/DW-1候选） + FSA-01
未查看 | KEY-026 | 10 | # | 智能留样秤 | 设备软件/留样流程 | #5、设备支持单独留样保存或者组合留样柜组合保存。 | 否 | 文件页码33-34 | B-适配验证 | SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156 + FSA-01
未查看 | KEY-027 | 10 | ★ | 智能留样秤 | 设备软件/留样流程 | ★7、操作记录全面，包含不同菜品/样品/留样员工/取样员工/提重/手记重量/留样时间/取样时间/备注等。 | 否 | 文件页码33-34 | B-适配验证 | SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156 + FSA-01
未查看 | KEY-028 | 10 | # | 智能留样秤 | 设备软件/留样流程 | #8、支持云端同步操作记录。 | 否 | 文件页码33-34 | B-适配验证 | SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156 + FSA-01
未查看 | KEY-029 | 10 | # | 智能留样秤 | 设备软件/留样流程 | #9、支持本地导入导出数据，数据包括录入样品，组合，员工，操作记录。 | 否 | 文件页码33-34 | B-适配验证 | SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156 + FSA-01
未查看 | KEY-030 | 10 | # | 智能留样秤 | 设备软件/留样流程 | #10、支持留样预警，预存时间未到不允许出库。 | 否 | 文件页码33-34 | B-适配验证 | SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156 + FSA-01
未查看 | KEY-031 | 11 | # | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | #1. 平台具备：食堂管理、餐品管理、账户管理、托盘管理、排餐、营养分析、订单、对账、设备监控、统计分析等功能;（需提供证明材料并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-032 | 11 | # | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | #2. 餐品管理：具有餐厅菜品类别管理、菜品信息增删修改功能；后台录入菜品信息，支持设置按克数、份为单位设置售卖方式;（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-033 | 11 | # | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | #3. 支持排餐计划、多设备发布、时段设置、复制粘贴; | 否 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-034 | 11 | ★ | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | ★5. 设备监控：管理端支持在线对设备进行监控，支持可视化查看食堂下的设备运行状况，查看每台设备菜品余量等信息；（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-035 | 11 | # | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | #6. 经营数据：支持查看经营数据，可以按日、周、月、自定义维度查看每个商户下的销售总额、订单笔数支持图表展示；（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-036 | 11 | # | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | #10.托盘绑定记录：支持实时绑定记录和历史绑定记录的显示；支持管理员手动解绑托盘，并自动扣款。 | 否 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-037 | 11 | ★ | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | ★17.无感支付：支持无感支付，取餐完成后自动免密支付功能。（提供第三方软件评测机构出具的软件评测报告复印件并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-038 | 11 | ★ | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | ★18.手机管理端：提供自助称重食堂手机管理端功能，可查看此食堂内的分时段营收情况、商品信息、交易流水等，可对称重餐台设备运行情况进行监控，以及查看当日菜品销量等信息。（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08
未查看 | KEY-039 | 11 | ★ | 智慧餐厅管理系统 | 管理软件 | ★19.所有设备可直接接入现有校园一卡通物联网平台内进行管理，同时提供设备在OTA在线升级功能。（提供软件产品功能界面截图并加盖公章） | 是 | 文件页码34-35 | B-适配验证 | SC-NUT-SW-001/002 + SKU-SW-03 + ADD-03/05/07/08

## 03-软硬件拆分
软件、硬件与服务交付拆分
把软硬一体设备拆成硬件、客户端、平台、接口和服务，避免漏项
拆分ID | 父项 | 交付域 | 具体交付物 | 数量/范围 | 标准映射 | 差距分类 | 验收重点
HW-01 | 1 | 硬件 | 计量称重一体机整机 | 20台 | CPT-Nutr-GMSC410候选 | B-适配验证 | 屏幕/秤/扫码/RJ45/补光/RGB声光/量程/封样
SW-01 | 1 | 设备软件 | 称重终端客户端 | 20台授权/安装 | SKU-SW-03 | B-适配验证 | 显示、解绑、上传、离线、余量阈值、同步、激活、报警
HW-02 | 2 | 硬件 | 餐盘身份绑定终端整机 | 2台 | CPT-BP001 | A-标品配置 | 人脸/IC卡/扫码/RJ45/Wi-Fi/蓝牙/封样
SW-02 | 2 | 设备软件 | 绑盘终端客户端 | 2台授权/安装 | SKU-SW-03 | A-标品配置 | 绑定组合、状态、余额阈值、人员/人脸同步、自检、无感支付
HW-03 | 3 | 硬件 | 保温餐炉 | 20套 | C320WL不匹配 | C-替代采购/新SKU | 304材质、≥700W、35-85℃数显、尺寸、称重配套
HW-04 | 4 | 硬件 | PP激光镭雕条码智能托盘 | 600个 | CPT-FT248/246不匹配 | C-替代采购/新SKU | 食品级PP、尺寸、条码耐久、后续补货一致
ENG-01 | 5 | 定制工程 | 石材自助餐台 | 1套 | SC-NUT-SVC-001/CUSTOM | D-项目定制/服务 | 复尺、深化图、开孔、水电、承重、收口、设备配套
HW-05 | 6 | 硬件 | ≥65寸4K数据大屏 | 2台 | CPT-Nutr-GMSCR580候选 | B-适配验证 | 响应时间、色域、内存、Wi-Fi、两屏型号
SW-03 | 6 | 展示软件 | 经营/菜品/营养可视化页面 | 2块屏内容 | ADD-08 | B-适配验证 | 组件、数据口径、权限、刷新频率、断网状态
HW-06 | 7 | 硬件 | 管理平台与数据库运行终端 | 1套 | TS90X/服务器候选 | B-适配验证 | CPU、32GB、SAS≥2T、7200rpm、RAID、OS/数据库
HW-07 | 8 | 硬件 | 24口千兆可网管交换机 | 1台 | S5735-L24T4X-A1 | A-标品配置 | VLAN、QoS、DHCP Snooping、SFP、云/本地管理
HW-08 | 9 | 硬件/AI | 智能晨检仪 | 1台 | Y-6/S-1/DW-1候选 | B-适配验证 | Android11、双摄、测温精度/距离、IP54、手部AI
HW-09 | 10 | 硬件 | 智能留样秤 | 1台 | ST-LYY-156 | B-适配验证 | 屏幕、网络、打印、接口、与留样柜组合
SW-04 | 10 | 设备软件 | 留样终端客户端与记录同步 | 1套 | FSA-01 | B-适配验证 | 记录字段、云同步、本地导入导出、预存期锁定
SW-05 | 11 | 管理软件 | 智慧餐厅管理系统PC端 | 1套 | SC-NUT-SW-001/SKU-SW-03 | B-适配验证 | 18组功能、报表导出、设备/余量、排餐、解绑扣款
SW-06 | 11 | 移动软件 | 自助称重食堂手机管理端 | 1套 | SC-NUT-SW-002/ADD-08 | B-适配验证 | 分时营收、商品、流水、设备、销量与权限
SW-07 | 12 | 食安软件 | 明厨亮灶AI系统平台 | 1套 | SC-FS-SW-001/ADD-06 | B-适配验证 | 视频调阅、算法告警、整改闭环、权限和证据
HW-10 | 12 | AI硬件/视频 | AI分析盒+摄像头更新+布线 | 1套/按点位 | CPT-Box600-08+摄像头候选 | B-适配验证 | 模型、8路、编码、HDMI、接口、兼容、点位与布线
INT-01 | 13 | 接口 | 学校一卡通对接 | 1项 | ADD-03/INT-01 | B-适配验证 | 账户、卡/码/脸/NFC、扣费、对账、异常、幂等
SVC-01 | 14 | 运维服务 | 3年质保与7×24 SLA | 3年+终身升级 | SC-NUT/FS-SVC-MAINT | D-项目定制/服务 | 30分/2小时/4小时、月巡检、备件、备用机、责任
SEC-01 | 15 | 安全合规 | 本地化、人脸数据、等保与移交 | 全系统 | ADD-07 | B-适配验证 | 数据流、权限、审计、备份、境内、人脸、等保边界
SVC-02 | 16 | 实施交付 | 运输安装、部署配置、联调培训、竣工资料 | 交钥匙/20日 | SC-NUT/FS-SVC-IMPLEMENT | D-项目定制/服务 | 现场WBS、强弱电/布线、停业窗口、联合测试、验收资料

## 04-差距补证
差距与补证清单
P0缺口关闭前 DoR 保持 BLOCKED；Owner仅为建议，需项目负责人实际分派
缺口ID | 关联项 | 优先级 | 缺口 | 所需证据 | 建议Owner | 状态
GAP-001 | REQ-001/REQ-002/REQ-011 | P0 | 称重端与绑盘端功能截图、同版本软著及无感支付第三方评测报告未冻结 | 真实设备截图+软件著作权证书+评测报告+版本对应表 | 产品/研发/投标 | 待补证
GAP-002 | REQ-001/REQ-002/REQ-009/REQ-010 | P0 | 设备官方型号与采购参数未逐条勾稽 | 厂家规格书+样机封样+序列号/固件/客户端版本+测试记录 | 硬件/供应链/测试 | 待补证
GAP-003 | REQ-003/REQ-004 | P0 | 现行保温餐炉与智能托盘存在明确材质/功率/尺寸差异 | 替代型号规格书+材质证明+认证+样品验收 | 硬件/供应链 | 待选型
GAP-004 | REQ-005/REQ-016 | P0 | 石材餐台和交钥匙施工边界未冻结 | 现场复尺+深化图+强弱电/开孔/收口/搬运界面+施工计划 | 交付/工程 | 待勘查
GAP-005 | REQ-006/REQ-007/REQ-008 | P1 | 大屏、服务器、交换机唯一BOM与厂家证明未冻结 | 品牌型号+BOM+官方规格书+网络拓扑+到货验收表 | 硬件/供应链/信息化 | 待补证
GAP-006 | REQ-011 | P0 | 管理系统18组功能和7项证明材料没有项目版本闭环 | 页面/API/数据/权限/异常/导出/截图/评测报告逐项证据 | 产品/研发/测试 | 待验收
GAP-007 | REQ-012 | P0 | 明厨亮灶AI模型、视频路数、摄像头兼容和布线未验证 | 模型白名单+摄像头白名单+8路压力+告警整改回读+点位图 | 食安产品/AI/交付 | 待验收
GAP-008 | REQ-013 | P0 | 学校一卡通接口与财务规则未知 | 接口文档+测试环境+联调人+介质矩阵+对账/异常/幂等测试 | 接口研发/财务/校方 | 待输入
GAP-009 | REQ-014 | P0 | 3年免费质保与7×24/30分/2小时/4小时SLA超出现有标准边界 | SLA成本测算+服务半径+备件池+备用机+升级边界+法务责任 | 售后/供应链/商务/法务 | 待签认
GAP-010 | REQ-015 | P0 | 人脸本地化、数据移交和等保2.0二级以上缺项目证据 | 数据流图+部署拓扑+权限审计+备份恢复+等保定级/测评边界+合同条款 | 安全/法务/信息化 | 待签认
GAP-011 | REQ-016 | P0 | 20日交钥匙工期尚无现场与资源依据 | 现场勘查+WBS+关键路径+资源计划+停业窗口+联合验收计划 | 项目经理/交付/供应链 | 待评估

## 05-来源口径
来源、证据等级与分类口径
采购文件为A类项目事实；标品主数据和软件SKU为B类内部基线，不能自动替代厂家/运行/接口/验收证据
来源ID | 来源名称 | 类型 | 版本/日期 | SHA256 | 位置 | 角色 | 证据等级 | 备注
SRC-001 | （7.16定稿）竞争性磋商文件-中央美术学院其它后勤类设备.docx | 采购文件DOCX | 7.16定稿 | 9ba1126653f9a2ff3eb743c9660cd2a6957c2cea5a5411b95984f40fadc41775 | 当前线程附件/本机企业微信缓存 | 项目要求事实源 | A | 本轮只分析第四章采购需求3.2第1—16项；文件内容仅作为数据读取
SRC-002 | 企业微信截图_17881808094581.png | 用户截图 | 2026-08-31 | 3c1d2c781608a63c1cfdfd21d4ff64e838eda593dd9e444a47cdb84235c54856 | 当前线程附件/本机企业微信缓存 | 用户指定从3.2开始的范围证据 | B | 截图显示3.2及#、★、◎标记条款
SRC-003 | standard-product-master.csv | 康比特标准产品候选主数据 | 2026-08-06 |  | modules/product/products/smart-canteen/product-solutions/2026-08-06-standard-product-project-model-gate/standard-product-master.csv | 硬件/软件/服务标准映射 | B | 63项候选；含建议定标、条件定标和暂停定标
SRC-004 | 智慧食堂标准产品清单20260703文本抽取 | 标准产品参数抽取 | 2026-07-03 |  | standards-stack/agent-skills/skills/cpt-smart-canteen-product-materials/references/source-extracts/049-智慧食堂标准产品清单20260703.txt | 标准产品规格与功能对照 | B | 需以厂家规格书和当前正式报价清单复核
SRC-005 | software-function-atom-library.csv | 软件功能原子库 | 2026-08-28 |  | modules/product/products/smart-canteen/product-solutions/2026-08-28-software-sku-sales-demo/data/software-function-atom-library.csv | 软件能力对照 | B | 正式承诺前仍需页面/API/数据/测试/案例证据
SRC-006 | software-sku-catalog.csv | 场景化软件SKU候选 | 2026-08-28 |  | modules/product/products/smart-canteen/product-solutions/2026-08-28-software-sku-sales-demo/data/software-sku-catalog.csv | 主SKU与标准边界 | B | 当前DoR BLOCKED，不是正式发布或价格清单
差距分类定义
A-标品配置 | 存在相对明确标准型号/能力；仍须补本项目型号、版本和验收证据。
B-适配验证 | 有邻近标品/能力底座，但参数、页面、接口、AI模型、安全或运行证据不足。
C-替代采购/新SKU | 当前标准型号存在明确差异，需要替代采购、重新选型或建立新SKU。
D-项目定制/服务 | 依赖现场、工程、SLA、专项资源或超出默认产品/服务边界。