## 01_评估总览
大庆油田项目｜产品范围与故事评估清单
内部评审稿｜两份参数文件结构一致，不代表全部能力已有独立证据｜DoR: BLOCKED
核心判断 |  | 推荐产品故事
总功能项 | 53 | 六个食堂，一套数据和运营闭环：员工提前报餐，食堂按需备餐，现场快速核销结算，营养与食安过程全程留痕，管理者持续用数据优化经营。
标准产品 | 19
标准产品配置 | 19
个性化开发 | 8 | 重点先修正：第36/37项响应串位；第42项少写“湿度”；第32项可能把“热力图”收窄为排行/分布；第34、40项边界与闭环不足。
硬件条件 | 6
第三方接口 | 1
建议审阅顺序
1. 先看 01_评估总览：确认产品定位与主故事
2. 再看 02_产品范围53项：逐条筛选，并在“用户判断”列选择
3. 再看 04_风险待确认：先关闭 Q-01 至 Q-15
4. 最后看 05_非功能验收：把性能、安全、备份等改成可复现口径

## 02_产品范围53项
编号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能项 | 招标要求 | 产品属性 | 投标响应 | 初评 | 风险 | 证据状态 | 缺口/待确认 | 用户判断
1 | 统一平台与基础管理 | 组织食堂管理 | 组织层级及六食堂归属档案维护 | 维护组织、食堂、档口等基础信息及归属关系。 | ◇ 标准产品配置 | 在统一平台维护总部、基层单位、食堂及档口等基础档案，支持层级关系、状态和归属维护，为权限、报餐、订单及统计提供统一组织口径。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
2 | 统一平台与基础管理 | 人员身份管理 | 职工访客身份档案维护 | 维护职工及访客等人员基础信息和状态信息，支持分类管理。 | ● 标准产品 | 分类维护职工、访客等人员基础资料和有效状态；访客信息按项目管理规则登记，不要求使用职工工号。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
3 | 统一平台与基础管理 | 用户账户管理 | 用户账户绑定与启停管理 | 维护用户账户及相关身份凭证的绑定、启停和状态信息。 | ● 标准产品 | 建立用户账户与手机号、移动端账号、实体凭证及二维码等可用身份凭证的关联，支持启用、停用、解绑和状态查询。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
4 | 统一平台与基础管理 | 权限安全管理 | 角色菜单数据权限配置 | 支持角色、菜单及数据权限配置。 | ◇ 标准产品配置 | 提供基于角色的菜单与数据权限配置，支持按总部、食堂、档口等范围授权，并记录权限变更。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
5 | 统一平台与基础管理 | 身份同步 | 人员组织数据同步 | 支持与现有组织人员数据源进行基础信息同步，具体同步内容按接口条件确定。 应支持按约定范围与外部组织、人员数据源进行同步，并保留同步结果及异常信息。 | ◆ 第三方接口 | 通过约定接口接收外部组织、人员及状态变更数据，提供映射、校验、增量同步、失败重试和日志查询；字段、频率及责任边界在接口设计阶段确认。 | 第三方接口条件未冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需确认组织人员源、字段、主键、频率、异常和责任边界 | 待确认
6 | 统一平台与基础管理 | 基础数据导入 | 人员及食堂基础数据导入校验 | 支持人员、食堂等基础数据导入及校验。 | ◇ 标准产品配置 | 支持人员、食堂等基础数据导入及校验。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
7 | 统一平台与基础管理 | 权限审计 | 用户角色与权限变更追溯查询 | 支持用户角色及权限变更记录查询。 | ◇ 标准产品配置 | 支持用户角色及权限变更记录查询。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
8 | 手机端报餐与员工服务 | 报餐规则管理 | 多食堂多餐次报餐规则维护 | 支持多食堂、多餐次报餐规则配置。 应支持按不同食堂、日期和餐别配置报餐开放时段、截止时间、适用人员及业务规则。 | ★ 个性化开发 | 按照招标要求定制报餐规则管理，支持按食堂、日期、餐别设置开放时间、截止时间、适用人员和校验规则，并与标准订餐业务相互独立。 | 个性化开发范围待冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 开放时段、截止、名单、额度、跨食堂/餐别冲突规则未定义 | 待确认
9 | 手机端报餐与员工服务 | 报餐订单管理 | 报餐预约与变更流水建档 | 记录个人报餐、变更及核销关联信息。 | ★ 个性化开发 | 按照报餐业务定制预约、变更和状态流水，记录人员、食堂、日期、餐别、提交时间及处理结果。 | 个性化开发范围待冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 订单状态、变更历史、核销关联和异常恢复未定义 | 待确认
10 | 手机端报餐与员工服务 | 手机端报餐 | 早餐午餐晚餐预约提交 | 员工可通过手机端选择食堂、日期和餐别进行报餐。 | ★ 个性化开发 | 定制手机端报餐入口，支持员工按日期、食堂和早餐、午餐、晚餐等餐别提交报餐。 | 个性化开发范围待冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 移动端载体、登录方式、日期范围和可选食堂规则未定义 | 待确认
11 | 手机端报餐与员工服务 | 报餐变更 | 报餐订单修改与取消提交 | 支持报餐订单修改与取消。 | ★ 个性化开发 | 定制报餐修改与取消流程，在允许时段内受理变更并保留原记录、变更时间及处理结果。 | 个性化开发范围待冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 允许变更时段、取消后补贴/备餐影响和恢复规则未定义 | 待确认
12 | 手机端报餐与员工服务 | 资格校验 | 报餐人员资格与冲突校验输出 | 根据人员身份、餐次及补贴规则进行报餐资格校验。 应支持报餐资格、额度、重复报餐及名单等校验。 | ★ 个性化开发 | 定制报餐资格校验，按人员状态、适用名单、餐次额度、重复报餐及冲突规则输出校验结果。 | 个性化开发范围待冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 资格、额度、名单、重复和冲突规则均是P0待确认项 | 待确认
13 | 手机端报餐与员工服务 | 报餐查询 | 报餐状态与历史记录查询 | 支持查询个人报餐状态及历史记录。 | ★ 个性化开发 | 定制个人报餐状态和历史记录查询，支持按时间、食堂、餐别和状态筛选。 | 个性化开发范围待冻结 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 查询维度已响应，状态枚举与数据范围待确认 | 待确认
14 | 手机端报餐与员工服务 | 报餐提醒 | 报餐截止与就餐提醒推送 | 支持报餐及就餐相关信息提醒。 | ★ 个性化开发 | 定制报餐截止、提交结果和就餐提醒；外部消息触达方式以本地协同平台开放能力为准。 | 外部消息能力待冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 提醒渠道、模板、失败重试、退订和协同平台开放能力未确认 | 待确认
15 | 前厅结算与账户补贴 | 账户卡务管理 | 个人账户卡务及补贴信息建档 | 维护个人账户、补贴及就餐凭证等基础信息。 | ◇ 标准产品配置 | 维护个人账户、补贴及就餐凭证等基础信息。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
16 | 前厅结算与账户补贴 | 交易流水管理 | 餐次消费与核销流水管理 | 记录消费、核销及补贴使用等业务流水。 | ● 标准产品 | 记录消费、核销及补贴使用等业务流水。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
17 | 前厅结算与账户补贴 | 补贴规则管理 | 人员分类补贴规则与版本维护 | 支持按人员类型、餐次等配置补贴规则。 | ◇ 标准产品配置 | 支持按人员类型、餐次等配置补贴规则。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
18 | 前厅结算与账户补贴 | 账户业务受理 | 账户变更与异常处理申请录入 | 支持账户变更及异常业务处理。 | ● 标准产品 | 支持账户变更及异常业务处理。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
19 | 前厅结算与账户补贴 | 就餐核销 | 刷卡扫码核销结果回写 | 支持刷卡、扫码等方式完成就餐核销，并记录核销结果。 | ◇ 标准产品配置 | 支持刷卡、扫码等方式完成就餐核销，并记录核销结果。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 业务边界需确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 核销与支付、补贴、退款、冲正、对账的关系未定义 | 待确认
20 | 前厅结算与账户补贴 | 账单查询 | 个人补贴与消费记录查询 | 支持查询个人账户、补贴及消费记录。 | ● 标准产品 | 支持查询个人账户、补贴及消费记录。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
21 | 前厅结算与账户补贴 | 异常消费管理 | 异常消费提示 | 支持对异常核销或异常消费情况进行提示。 | ◇ 标准产品配置 | 支持对异常核销或异常消费情况进行提示。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 异常定义需确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 异常类型、阈值、责任人和处置闭环未定义 | 待确认
22 | 营养健康管理 | 菜品档案 | 菜品营养成分与标签维护 | 维护菜品营养成分及相关标签信息。 | ● 标准产品 | 维护菜品营养成分及相关标签信息。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
23 | 营养健康管理 | 营养菜品库管理 | 营养菜品库规模与灵活维护 | 现有营养菜品库收录不少于2000道菜品，支持菜品信息新增、修改、分类及灵活维护。 菜品库收录数量不少于2000道，并支持持续新增、修改、分类和灵活维护；验收时以可查询的菜品清单为准。 | ● 标准产品 | 提供不少于2000道营养菜品的可维护数据基础，支持菜品新增、修改、分类、查询和状态管理；交付时提供可核验的菜品库清单。 | 硬指标待证据 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需提供不少于2000道的可查询清单、数据来源、维护责任与抽验规则 | 待确认
24 | 营养健康管理 | 健康档案 | 员工健康指标与授权档案管理 | 维护经授权的员工健康基础信息和健康目标。 | ◇ 标准产品配置 | 维护经授权的员工健康基础信息和健康目标。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 敏感数据边界待确认 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 健康数据授权、最小化、撤回、保留、脱敏和审计未定义 | 待确认
25 | 营养健康管理 | 健康目标管理 | 个人膳食与健康目标设置 | 支持员工设置个人膳食与健康目标。 | ◇ 标准产品配置 | 支持员工设置个人膳食与健康目标。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 敏感数据边界待确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 目标类型、合法范围、版本和用户撤回规则未定义 | 待确认
26 | 营养健康管理 | 膳食推荐 | 基于健康与菜品标签的膳食建议 | 结合员工健康信息和菜品营养信息提供膳食建议。 | ● 标准产品 | 结合员工健康信息和菜品营养信息提供膳食建议。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 算法与非医疗边界待证据 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 建议规则、数据来源、解释方式和非医疗提示需确认 | 待确认
27 | 营养健康管理 | 营养报告 | 个人营养分析结果生成 | 根据就餐和营养数据形成个人营养分析结果。 | ● 标准产品 | 根据就餐和营养数据形成个人营养分析结果。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 算法与验收口径待证据 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 报告周期、指标、计算口径、纠错和查看权限未定义 | 待确认
28 | 营养健康管理 | 营养信息服务 | 菜品营养成分与适宜性查询 | 支持查询菜品营养及相关提示信息。 | ● 标准产品 | 支持查询菜品营养及相关提示信息。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
29 | 智能备餐与运营分析 | 菜谱计划 | 日周菜谱编排与发布计划管理 | 支持各食堂菜谱编排、维护和发布。 | ● 标准产品 | 支持各食堂菜谱编排、维护和发布。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
30 | 智能备餐与运营分析 | 预测参数管理 | 备餐参考因素维护 | 支持配置影响备餐的基础参考因素。 应支持维护影响备餐的报餐、历史就餐、菜谱计划、节假日等参考因素，分析结果用于运营辅助。 | ◇ 标准产品配置 | 复用标准智能排菜和销量统计能力，并接收定制报餐模块输出的数据，按食堂、餐别和日期维护备餐参考因素，管理人员可人工调整。 | 验收口径待确认 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 参考因素、权重、缺数处理和人工调整规则未定义 | 待确认
31 | 智能备餐与运营分析 | 备餐预测 | 基于历史与报餐数据的备餐预测 | 结合历史就餐、报餐及相关因素提供备餐参考。 应结合历史就餐、报餐和菜谱计划等数据生成备餐参考，并支持按食堂、日期和餐别查询。 | ◇ 标准产品配置 | 结合定制报餐数据、历史销量和标准菜谱计划生成备餐参考及趋势分析，不将结果作为自动生产指令。 | 验收口径待确认 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 预测方法、基准、误差指标和人工确认机制未定义 | 待确认
32 | 智能备餐与运营分析 | 就餐热力图 | 食堂档口就餐热力图生成 | 以图表方式展示各食堂就餐情况，为备餐调整提供参考。 应按食堂、档口、日期和时段展示就餐热度、客流或销量分布，支持图表化查询。 | ◇ 标准产品配置 | 复用标准经营报表，按菜品销量、选择频次、档口和时段形成排行或分布图表，不限定专用热力图形态。 | 响应口径可能收窄 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 招标明确“热力图”，响应改为排行或分布图表 | 待确认
33 | 智能备餐与运营分析 | 反浪费分析 | 报餐就餐备餐与剩余量对比查询 | 对报餐、就餐、备餐和剩余情况进行对比分析。 应对报餐量、实际就餐量、备餐量及剩余量等数据进行对比，形成反浪费分析和查询依据。 | ◇ 标准产品配置 | 基于定制报餐数据以及标准销量、余量和剩余量录入数据形成反浪费对比分析，指标口径在实施阶段确认。 | 数据口径待确认 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 备餐量、剩余量的采集来源、频率和准确性责任未定义 | 待确认
34 | 明厨亮灶与后厨监管 | 后厨人员管理 | 后厨人员考勤与规范操作档案 | 记录后厨人员考勤和操作规范相关信息。 应支持后厨人员到岗、资质、晨检及规范操作等档案记录和查询。 | ◇ 标准产品配置 | 复用食安系统人员资质、晨检和上岗记录，形成后厨人员及规范操作档案；不替代专业考勤系统。 | 范围边界需确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 招标含后厨考勤，响应明确不替代专业考勤系统 | 待确认
35 | 明厨亮灶与后厨监管 | 物联设备接入 | 设备运行及自动记录数据接入 | 接入后厨相关设备运行和采集数据。 应支持项目范围内后厨物联设备的数据接入、设备映射、状态查询和自动记录。 | △ 标准选配/硬件条件 | 优先使用标准物联设备及其接入能力完成设备映射、状态展示、自动记录和异常提示；非标准设备另行评估。 | 设备条件未冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 设备品牌、型号、数量、协议、点位和厂商配合未确认 | 待确认
36 | 明厨亮灶与后厨监管 | 违规预警 | 后厨违规识别与整改提醒推送 | 对已配置的后厨违规事件进行告警。 应支持视频巡查和异常信息展示；智能识别效果受点位、清晰度、光照及算法适配影响。 | △ 标准选配/硬件条件 | 接入后厨视频资源，提供实时查看、点位管理和异常信息展示；智能识别作为选配能力，按现场视频条件调试。 | 响应与第37项疑似串位 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 本项应重点回答违规识别、告警、整改提醒及识别边界 | 待确认
37 | 明厨亮灶与后厨监管 | 明厨亮灶服务 | 厨房画面与设备在线状态查询 | 查看厨房视频、设备状态和相关告警信息。 | △ 标准选配/硬件条件 | 对可识别的后厨异常形成提醒、记录和处置留痕，支持按食堂、点位、时间及状态查询。 | 响应与第36项疑似串位 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 本项应明确视频画面、设备在线状态和告警查询 | 待确认
38 | 智慧食安过程管理 | 食安台账 | 食品安全电子台账 | 形成食品安全相关业务电子台账，支持记录查询与追溯。 | ● 标准产品 | 形成食品安全相关业务电子台账，支持记录查询与追溯。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
39 | 智慧食安过程管理 | 留样管理 | 菜品留样过程记录登记 | 记录菜品留样基本信息及处置情况。 | ● 标准产品 | 记录菜品留样基本信息及处置情况。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
40 | 智慧食安过程管理 | 食安预警 | 食品安全异常告警与闭环提醒 | 汇聚已接入系统的异常信息并进行告警提醒。 | ● 标准产品 | 汇聚已接入系统的异常信息并进行告警提醒。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 闭环机制响应不足 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需补责任人、状态、期限、整改、复核和关闭证据 | 待确认
41 | 智慧食安过程管理 | 快检系统接入 | 食品快检结果接入 | 接入食品快检相关结果数据，具体内容按接口条件确定。 应支持快检结果自动接入或手工录入，具体字段、协议和数据范围在接口设计阶段确认。 | △ 标准选配/硬件条件 | 采用标准快检设备时自动接收检测结果，也支持标准功能手工录入，记录检测项目、数值、结论、时间及关联对象。 | 设备/接口条件未冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 快检设备、字段、协议、自动/手工优先级和异常处理未确认 | 待确认
42 | 智慧食安过程管理 | 温控系统接入 | 冷链温湿度数据接入 | 接入冷链温湿度相关监测数据，具体内容按接口条件确定。 应支持接入冷藏、冷冻等温湿度数据，并提供历史查询和阈值异常提示。 | △ 标准选配/硬件条件 | 采用标准温湿度传感设备接入冷藏、冷冻等温度数据，展示当前值和历史记录，并按配置阈值形成异常提示。 | 投标响应少写“湿度” | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 应明确同时采集温度与湿度，或提交偏离说明 | 待确认
43 | 智慧食安过程管理 | 食安追溯 | 食品安全记录追溯查询 | 支持按食材、菜品或时间查询相关食品安全记录。 | ● 标准产品 | 支持按食材、菜品或时间查询相关食品安全记录。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
44 | 多食堂运营与互动服务 | 经营驾驶舱 | 多食堂经营指标综合查询 | 集中展示各食堂报餐、就餐、满意度、营养和食品安全等运营信息。 应面向六个食堂汇总展示经营、报餐、营养、食安和设备等核心管理指标。 | ◇ 标准产品配置 | 复用标准经营报表和驾驶舱组件，按六个食堂统一数据口径配置经营、报餐、营养、食安和设备等核心指标。 | 数据口径待确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 六食堂指标定义、来源、刷新、下钻和权限未统一 | 待确认
45 | 多食堂运营与互动服务 | 运营分析 | 食堂餐次运营指标查询 | 按食堂、餐次等维度查询运营情况。 | ● 标准产品 | 按食堂、餐次等维度查询运营情况。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
46 | 多食堂运营与互动服务 | 满意度分析 | 菜品服务环境满意度分析查询 | 对菜品、服务和环境评价情况进行查询统计。 | ● 标准产品 | 对菜品、服务和环境评价情况进行查询统计。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
47 | 多食堂运营与互动服务 | 信息发布 | 菜谱公告食安营养信息发布 | 支持菜谱、公告及相关信息发布。 | ◇ 标准产品配置 | 支持菜谱、公告及相关信息发布。 通过标准产品的规则、权限、字典或展示配置完成项目化落地。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
48 | 多食堂运营与互动服务 | 互动反馈 | 线上评价与需求反馈 | 支持员工提交评价、意见和个性化需求。 | ● 标准产品 | 支持员工提交评价、意见和个性化需求。 由标准产品模块提供，支持日常维护、查询及必要的业务留痕。 | 文本已逐项响应，产品证据待补 | 低 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 需以真实系统、截图、测试、接口或验收材料证明 | 待确认
49 | 设备接入与系统运维 | 终端设备集成 | 刷卡扫码及称重终端接口 | 支持与刷卡、扫码及称重终端进行业务数据交互。 应支持对刷卡、扫码、称重、留样、快检及视频等项目范围内终端进行接入和状态管理。 | △ 标准选配/硬件条件 | 优先选用产品清单内标准刷卡、扫码、称重、留样、快检及视频终端，使用既有设备管理能力维护设备编码和运行状态。 | 设备范围未冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 刷卡、扫码、称重、留样、快检、视频设备清单和协议未确认 | 待确认
50 | 设备接入与系统运维 | 接口配置管理 | 接口基础配置维护 | 维护系统接口基础配置及启停状态。 | ◇ 标准产品配置 | 统一维护接口地址、凭证、字段映射及同步策略等配置，敏感配置按安全要求保护。 | 安全边界待确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 凭证存储、轮换、脱敏、启停和审计规则未定义 | 待确认
51 | 设备接入与系统运维 | 设备运维监控 | 设备运行状态查询 | 查询设备在线状态及基础运行信息。 | ● 标准产品 | 监测接口调用、设备在线和数据同步状态，对失败、超时或离线情况形成提示。 | 运维口径待确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 在线判定、采样周期、告警阈值和恢复动作未定义 | 待确认
52 | 设备接入与系统运维 | 接口运行审计 | 接口运行日志查询 | 查询接口调用及异常日志。 | ◇ 标准产品配置 | 记录用户操作、接口调用、系统异常及设备事件日志，支持按条件检索和问题定位。 | 审计口径待确认 | 中 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 日志字段、查询权限、保存周期和敏感信息处理未定义 | 待确认
53 | 设备接入与系统运维 | 手机端应用接入 | 手机端应用接入与访问 | 支持手机端访问和使用相关业务功能，并可根据实际部署环境进行接入即时通配置。 应支持手机端访问相关业务，并可按本地部署的企业即时通信或协同平台要求完成接入适配。 | ★ 个性化开发 | 提供手机端统一访问入口，并根据本地部署的企业即时通信或协同平台开放能力完成身份衔接、入口配置及访问适配；不限定具体前端技术形态。 | 个性化开发/平台依赖未冻结 | 高 | 仅文档声明，待真实产品/项目证据 | 企业微信/钉钉/H5/APP、SSO、身份衔接和回调能力未确认 | 待确认

## 03_产品故事UC
UC ID | 业务故事 | 主要角色 | 覆盖模块 | 状态 | 阻塞项
UC-MDM-001 | 管理员维护六食堂统一身份、组织与权限 | 系统管理员 | 统一平台与基础管理 | Draft | 接口和权限模型待确认
UC-REPORT-001 | 员工完成多食堂多餐次报餐与变更 | 员工、报餐管理员 | 手机端报餐与员工服务 | Draft | 7项均需个性化开发
UC-DINING-001 | 员工完成就餐核销、补贴结算与账单查询 | 员工、卡务/财务 | 前厅结算与账户补贴 | Draft | 支付/对账/异常定义待确认
UC-PREP-001 | 食堂依据报餐和历史数据制定备餐参考 | 食堂经理、后厨人员 | 智能备餐与运营分析 | Draft | 输入口径和人工确认机制待确认
UC-NUTRITION-001 | 员工获得可授权、非医疗的营养建议与报告 | 员工、营养管理员 | 营养健康管理 | Draft | 授权、数据来源和算法证据待确认
UC-FOODSAFE-001 | 食安人员发现、处置并追溯后厨与食安异常 | 食安管理员 | 明厨亮灶、智慧食安 | Draft | 设备、算法、闭环状态待确认
UC-OPS-001 | 总部跨六食堂分析经营并推动改进 | 总部管理者、食堂经理 | 多食堂运营与互动服务 | Draft | 指标口径和数据刷新待确认
UC-IOTOPS-001 | 运维人员监控设备、接口、日志并恢复异常 | 系统运维、设备厂商 | 设备接入与系统运维 | Draft | 设备清单、协议、SLA待确认
主故事 | 员工身份 → 手机报餐 → 备餐参考 → 现场核销/补贴 → 营养与食安留痕 → 六食堂运营改进

## 04_风险待确认
编号 | 待确认事项 | 影响 | 建议负责人 | 用户结论 | 状态
Q-01 | 报餐与现有订餐如何隔离，又如何向备餐、核销、营养和驾驶舱提供统一数据 | 决定7项个性化开发边界和数据模型 | 产品+架构 |  | Open
Q-02 | 六食堂人数、档口数、餐次数、峰值客流和终端数量 | 决定服务器、100 TPS、5秒通行和设备数量 | 项目+技术 |  | Open
Q-03 | 组织人员数据源、字段、主键、同步频率、离职/调岗规则和失败责任 | 决定人员同步可行性和验收 | 客户IT+接口 |  | Open
Q-04 | 手机端载体及是否要求SSO | 决定提醒和移动端接入开发 | 客户IT+产品 |  | Open
Q-05 | 报餐资格、截止、额度、重复、名单、补贴和冲突规则 | 报餐UC的P0规则 | 业务负责人 |  | Open
Q-06 | 核销、消费、支付、补贴、退款、冲正和对账边界 | 避免核销被误认为完整结算闭环 | 财务+产品 |  | Open
Q-07 | 2000道菜真实清单、营养数据来源、使用权、维护责任和抽验方法 | 第23项硬验收证据 | 产品+营养 |  | Open
Q-08 | 健康数据来源、授权/撤回、最小字段、保留、脱敏和审计 | 敏感健康信息合规 | 法务/安全+产品 |  | Open
Q-09 | 备餐预测输入、模型、人工调整、准确性和剩余量采集 | 决定30—33项可验收性 | 运营+产品+数据 |  | Open
Q-10 | 视频识别场景、点位、事件、准确率口径和整改闭环 | 决定35—37项边界 | 食安+设备+AI |  | Open
Q-11 | 快检、温湿度、刷卡、扫码、称重、留样、视频设备清单和协议 | 决定设备交付与报价 | 硬件+项目 |  | Open
Q-12 | 驾驶舱指标定义、来源、刷新、下钻和责任人 | 防止六食堂同名不同义 | 管理层+数据 |  | Open
Q-13 | 性能测试环境、数据规模、时长、TPS类型、5秒计时和95%分母 | 让非功能指标可复现 | 技术+测试 |  | Open
Q-14 | 本地部署资源、冗余、备份位置、RPO/RTO演练和日志保留 | 决定可靠性与运维成本 | 客户IT+运维 |  | Open
Q-15 | 正式招标文件、补遗、合同和设计文件的版本优先级 | 当前参数文件不能替代最终依据 | 投标负责人 |  | Open

## 05_非功能验收
类别 | 招标要求 | 招标边界说明 | 投标响应 | 当前缺口 | 用户判断
性能 | 常用页面平均响应时间不高于2秒，复杂查询不高于5秒；高峰业务处理能力不低于100 TPS。 | 提供缓存、索引、异步处理与容量配置；在约定的环境、数据量及测试方法下开展性能测试。 | 提供缓存、索引、异步处理与容量配置；在约定的环境、数据量及测试方法下开展性能测试。 | 需冻结环境、数据规模、持续时间、TPS交易类型和统计口径 | 待确认
通行效率 | 高峰时段单次业务处理平均时间不高于5秒。 | 通过终端交互优化、离线容错与链路监控保障业务连续性，具体以现场终端和网络条件下测试结果为准。 | 通过终端交互优化、离线容错与链路监控保障业务连续性，具体以现场终端和网络条件下测试结果为准。 | 需定义计时起止、终端类型、联网/离线条件和分位数 | 待确认
数据时效 | 跨模块或外围系统数据同步延迟原则上不高于1小时。 | 采用定时或事件触发同步，并提供失败重试、日志查询和异常告警；实时性取决于第三方接口能力。 | 采用定时或事件触发同步，并提供失败重试、日志查询和异常告警；实时性取决于第三方接口能力。 | 需定义同步对象、延迟起止、失败重试和第三方责任 | 待确认
可靠性 | 核心服务器与网络链路应结合项目基础设施条件配置冗余，避免单点故障；系统应支持连续稳定运行不少于24小时并具备异常恢复能力。 | 提供服务健康检查、运行监控、故障日志和恢复机制；基础设施冗余方式在部署设计阶段确认。 | 提供服务健康检查、运行监控、故障日志和恢复机制；基础设施冗余方式在部署设计阶段确认。 | 24小时更像试运行测试，不等同生产SLA；冗余拓扑待确认 | 待确认
离线容错 | 网络短时异常时，关键终端应支持必要的离线支付和离线选餐称重处理，网络恢复后完成数据补传。 | 结合标准终端能力实施离线交易或数据暂存；适用设备、业务范围和数据冲突处理规则在部署设计阶段确认。 | 结合标准终端能力实施离线交易或数据暂存；适用设备、业务范围和数据冲突处理规则在部署设计阶段确认。 | 需定义适用终端、离线额度、冲突、补传和对账规则 | 待确认
备份恢复 | 数据每日备份，RPO不高于24小时，RTO不高于4小时。 | 制定备份、校验、保留和恢复演练方案，恢复指标以约定基础设施条件为前提。 | 制定备份、校验、保留和恢复演练方案，恢复指标以约定基础设施条件为前提。 | 需确认备份位置、加密、保留、演练频率和恢复证据 | 待确认
接口规范 | 系统接口标准化覆盖率不低于95%。 | 提供统一鉴权、报文、错误码、日志及接口文档规范。 | 提供统一鉴权、报文、错误码、日志及接口文档规范。 | 95%覆盖的分母、例外和统计方式未定义 | 待确认
安全 | 满足内网部署、逻辑隔离、传输与存储保护、最小权限、日志审计及敏感信息脱敏要求。 | 采用分级授权、访问控制、传输加密、审计留痕和数据保护措施，配合项目安全要求实施。 | 采用分级授权、访问控制、传输加密、审计留痕和数据保护措施，配合项目安全要求实施。 | 未给出安全等级、算法、密钥、日志留存和健康数据专项要求 | 待确认
可维护性 | 采用模块化设计，支持功能扩展、参数配置和运维监控。 | 按业务域组织服务和模块，提供配置、日志、监控、备份及运维文档。 | 按业务域组织服务和模块，提供配置、日志、监控、备份及运维文档。 | 需形成监控、发布、回滚、配置和运维责任清单 | 待确认

## 06_来源
来源ID | 文件名 | 类型 | 绝对路径 | 文件日期 | 字节 | SHA256 | 证据等级 | 回读状态 | 说明
SRC-001 | 大庆油田项目-招标参数.docx | 招标技术参数 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/Documents/Profiles/A74DF84611CC2ED79C4C206E40B5D80E/Caches/Files/2026-09/63829b16f5ee9ae2f1e4454cb0ad4795/大庆油田项目-招标参数.docx | 2026-09 | 55625 | e1dfa60b2a3ba3f852683799cc94773f55f8ca230a4bc27de07ce3b6b808a4b0 | A-（本轮原始输入，正式性待确认） | 已回读 | 当前范围基线；不替代正式招标文件、补遗、合同和设计确认
SRC-002 | 大庆油田项目-投标参数.docx | 投标技术参数响应 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/Documents/Profiles/A74DF84611CC2ED79C4C206E40B5D80E/Caches/Files/2026-09/f05abe47e4524cfc4576d1b0d3152cc2/大庆油田项目-投标参数.docx | 2026-09 | 53735 | ce5157d9d7b471c2326be07b05c42496c66631bd4ec6c2cabdcda21000beb4ba | A-（本轮原始输入，正式性待确认） | 已回读 | 用于响应对照；“标准产品”等表述仍需独立产品证据