## 00_定标结论
标准产品定标结论｜内部SKU+官方型号+受控别名
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
结论 | 执行口径 | Owner | 时限
唯一编号真源 | 每个可销售项必须同时具备内部SKU、官方型号、版本/规格；销售报价不得引用原表重复序号。 | 产品负责人 | 立即
CPT-FT248一号两物 | 平托盘与分隔盘在官方型号拆分前停止新报价；存量项目以封样照片+采购规格验收。 | 产品+供应链 | 2个工作日
C-F150双摄命名 | 双摄版统一使用C-F160；网信办等资料中的C-F150（双摄版）进入变更单。 | 采购产品负责人 | 2个工作日
旧型号/实物型号 | P301/P50/P51/P308、TB600、历史CPT型号不能直接视为现行SKU；完成OEM/铭牌证明后才能建立受控别名。 | 硬件负责人 | 5个工作日
软件版本 | 新项目营养平台只报V2.0；V1.0/V6.5作为存量实例维护，不回写成新标准。 | 产品+研发 | 立即
服务器/大屏复用 | TS90X、DS-D6B55UH-DB只保留一个基础硬件真源，各业务域引用部署/软件包SKU。 | 产品运营 | 5个工作日
云服务/实施/维保 | 补配置、SLA、交付物、计费单位、续费与质保边界；未补齐前不得作为标准项自动报价。 | 交付+售后 | 5个工作日
项目应用口径 | 只把A类型号一致记录写成已应用；B类写历史实例；C/E类进入待定标/差异台账，禁止包装成已验证标准产品。 | 销售运营 | 立即
标准目录候选项 | 0
28项目数 | 0
A类型号一致记录 | 0
E类冲突记录 | 0

## 01_标准产品主数据
标准产品主数据｜销售唯一选型入口
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
内部SKU | 产品域 | 产品组 | 标准产品名称 | 官方型号 | 品牌 | 单位 | 定标状态 | 定标问题 | 来源 | 已核对项目 | 项目数
SC-NUT-SW-001 | 营养结算 | 软件 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | 康比特 | 套 | 建议定标 | 旧项目存在V1.0/V6.5版本，须维护升级与兼容矩阵 | 1-营养结算!4 | P005城市副中心（C）；P008无锡新吴区区政府（B）；P010江苏国信（B）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P015莱蒂森（A）；P016西康宾馆（B）；P019金斯瑞（B） | 7
SC-NUT-SW-002 | 营养结算 | 软件 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | 康比特 | 套 | 建议定标 | 原表品名漏写V，历史项目存在V1.0/V6.5 | 1-营养结算!5 | P008无锡新吴区区政府（B）；P010江苏国信（B）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P016西康宾馆（B）；P019金斯瑞（B） | 5
SC-NUT-SW-003 | 营养结算 | 软件 | 智能结算系统V1.0 | CPT-GMPLTF V1.0 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 需写清与营养平台的部署边界 | 1-营养结算!6 | P010江苏国信（A） | 1
SC-NUT-INF-001 | 营养结算 | 部署 | 本地部署塔式服务器 | TS90X | 联想 | 台 | 条件定标 | 同一硬件被三个产品域重复引用，应采用基础硬件SKU+部署包 | 1-营养结算!7 |  | 0
SC-NUT-INF-002 | 营养结算 | 部署 | 专业版阿里云服务 |  | 阿里云 | 年 | 暂停定标 | 无型号、配置、地域、带宽、SLA和续费口径 | 1-营养结算!8 |  | 0
SC-NUT-WGT-001 | 营养结算 | 称重自助 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC410 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 需补适用餐台尺寸和配套清单 | 1-营养结算!11 |  | 0
SC-NUT-WGT-002 | 营养结算 | 称重自助 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC450 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目出现-LITE和旧型号，需建立变体关系 | 1-营养结算!12 | P011江西206（E）；P014滨州健康科技职业学院（E）；P016西康宾馆（B） | 3
SC-NUT-WGT-003 | 营养结算 | 称重自助 | 膳识智能台（双秤） | CPT-Nutr-GMSC450D | 康比特 | 台 | 建议定标 | 旧项目双秤型号需建立别名 | 1-营养结算!13 | P016西康宾馆（B） | 1
SC-NUT-WGT-004 | 营养结算 | 称重自助 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC400 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 需与410/402说明选型差异 | 1-营养结算!14 |  | 0
SC-NUT-WGT-005 | 营养结算 | 称重自助 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC402 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 需与400/410说明选型差异 | 1-营养结算!15 |  | 0
SC-NUT-WGT-006 | 营养结算 | 称重自助 | 膳识智能台（无需绑盘终端） | CPT-Nutr-GMSC460 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 城市副中心/C08资料出现CPT-Nutr-SC460旧写法 | 1-营养结算!16 | P028C08（B） | 1
SC-NUT-WGT-007 | 营养结算 | 称重自助 | 智能绑盘终端 | CPT-BP001 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 历史存在CPT-TIB650/CPT-GMTIB650/HCY-990C1 | 1-营养结算!17 | P011江西206（B）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P016西康宾馆（B） | 3
SC-NUT-WGT-008 | 营养结算 | 称重自助 | 布菲炉（双秤） | C320MNL | 宾兰提 | 台 | 建议定标 | 需补与秤体配套关系 | 1-营养结算!18 |  | 0
SC-NUT-WGT-009 | 营养结算 | 称重自助 | 布菲炉（单秤） | C320WL | 宾兰提 | 台 | 建议定标 | 需补与秤体配套关系 | 1-营养结算!19 | P011江西206（A）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P028C08（A） | 3
SC-NUT-WGT-010 | 营养结算 | 托盘 | 智能套餐平托盘 | CPT-FT248 | 康比特 | 个 | 暂停定标 | 与分隔盘共用同一型号，禁止新报价直至拆分 | 1-营养结算!20 |  | 0
SC-NUT-WGT-011 | 营养结算 | 托盘 | 智能套餐分隔盘 | CPT-FT248 | 康比特 | 个 | 暂停定标 | 与平托盘共用同一型号，禁止新报价直至拆分 | 1-营养结算!21 | P011江西206（E）；P014滨州健康科技职业学院（E）；P028C08（E） | 3
SC-NUT-AI-001 | 营养结算 | AI视觉结算 | AI智能识别结算台-桌面款 | CPT-S20 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 需补算法授权/菜品学习边界 | 1-营养结算!27 |  | 0
SC-NUT-AI-002 | 营养结算 | AI视觉结算 | AI智能识别结算台-立式单通道 | CPT-S30A | 康比特 | 台 | 建议定标 | 需补算法授权/菜品学习边界 | 1-营养结算!28 | P022四方达项目（A） | 1
SC-NUT-AI-003 | 营养结算 | AI视觉结算 | AI智能识别结算台-立式双通道 | CPT-S40A | 康比特 | 台 | 建议定标 | 需补算法授权/菜品学习边界 | 1-营养结算!29 |  | 0
SC-NUT-POS-001 | 营养结算 | 消费终端 | 台式双面收银机（双触摸） | CPT-GMPOS200 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目实物常见P301-2D-2W，须确认是否同物异码 | 1-营养结算!33 | P010江苏国信（E）；P011江西206（A）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P022四方达项目（A） | 4
SC-NUT-POS-002 | 营养结算 | 消费终端 | 壁挂式收银机 | CPT-GMPOS180 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目实物常见P50-2D-2W，须确认别名关系 | 1-营养结算!34 | P011江西206（A） | 1
SC-NUT-POS-003 | 营养结算 | 消费终端 | 卧式消费机 | CPT-GMPOS160 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目实物常见P51-2D-2W，须确认别名关系 | 1-营养结算!35 |  | 0
SC-NUT-POS-004 | 营养结算 | 消费终端 | 手持机 | CPT-GMPOS128 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 与库存手持机必须分开命名 | 1-营养结算!36 |  | 0
SC-NUT-POS-005 | 营养结算 | 消费终端 | 智能称重收银机（单触摸） | CPT-CZSY280 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目实物常见P308-2D-2W，须确认别名关系 | 1-营养结算!37 |  | 0
SC-NUT-O2O-001 | 营养结算 | 线上订餐 | 后厨小票打印机 | XP-C58H | 芯烨/康比特 | 台 | 建议定标 | 标准表品牌与项目实物品牌口径需统一 | 1-营养结算!39 | P019金斯瑞（A） | 1
SC-NUT-O2O-002 | 营养结算 | 线上订餐 | 智能取餐柜 | CPT-QCG300 | 康比特 | 台 | 条件定标 | 原表单位、数量为空；门数/主副柜必须进入型号或规格 | 1-营养结算!40 | P019金斯瑞（A） | 1
SC-NUT-DSP-001 | 营养结算 | 展示 | 智慧数据大屏（含软件）75寸 | CPT-Nutr-GMSCR580 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 旧项目存在GMSCR350等型号 | 1-营养结算!42 | P028C08（B） | 1
SC-NUT-DSP-002 | 营养结算 | 展示 | 菜品余量看板（含软件）43寸 | CPT-Nutr-GMRQ560 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目资料存在不同尺寸，需把尺寸纳入规格 | 1-营养结算!43 | P028C08（A） | 1
SC-NUT-DSP-003 | 营养结算 | 展示 | 电子价签（含软件） | CPT-Nutr-GMESL550 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 历史存在CPT-Nutr-ESL550 | 1-营养结算!44 | P008无锡新吴区区政府（B） | 1
SC-NUT-DSP-004 | 营养结算 | 展示 | 电子菜牌（含软件）43寸 | CPT-EM560 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 需区分屏体、发布软件和安装支架 | 1-营养结算!45 |  | 0
SC-NUT-ID-001 | 营养结算 | 身份介质 | 智能卡读卡器 | FK-CU | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目中存在FK-MU-10等其他型号 | 1-营养结算!46 | P011江西206（A） | 1
SC-NUT-ID-002 | 营养结算 | 身份介质 | M1智能卡 | FM1108 | 待确认 | 张 | 条件定标 | 需补品牌、芯片、印刷和密钥方案 | 1-营养结算!47 |  | 0
SC-NUT-SVC-001 | 营养结算 | 服务 | 自助餐岛台定制 | CUSTOM | 康比特 | 米 | 条件定标 | 必须使用定制配置单，不得只写按甲方需求 | 1-营养结算!49 |  | 0
SC-NUT-SVC-002 | 营养结算 | 服务 | 实施运杂费 | SVC-IMPLEMENT | 康比特 | 项 | 条件定标 | 原表型号为反斜杠，需明确服务边界和里程碑 | 1-营养结算!50 |  | 0
SC-NUT-SVC-003 | 营养结算 | 服务 | 售后服务维保 | SVC-MAINT | 康比特 | 年 | 条件定标 | 需定义SLA、范围、备件与计费基数 | 1-营养结算!51 |  | 0
SC-FS-SW-001 | 智慧食安 | 软件 | 食品安全监督管理系统（PC端） | CPT-FS-GMPLTF V1.0 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 项目中常写CPT-FoodSaf-GMPLTF，需版本别名矩阵 | 2-智慧食安!4 | P023网信办项目（B） | 1
SC-FS-SW-002 | 智慧食安 | 软件 | 食品安全监督管理系统（手机端） | CPT-FS-GMMOB V1.0 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 需补与PC端授权关系 | 2-智慧食安!5 |  | 0
SC-FS-IOT-001 | 智慧食安 | 明厨亮灶 | 高清网络摄像机 | DS-2CD3146WD-I(4mm) | 海康威视 | 个 | 建议定标 | 标准表品牌写康比特，需纠正为实际品牌/集成商口径 | 2-智慧食安!7 | P023网信办项目（A） | 1
SC-FS-AI-001 | 智慧食安 | 行为分析 | AI边缘计算智能分析盒 | CPT-Box600-08 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 项目实物/销售记录常见TB600，须确认OEM别名 | 2-智慧食安!9 | P001三全智慧营养健康餐厅（C）；P010江苏国信（E）；P011江西206（A）；P023网信办项目（E） | 4
SC-FS-AI-002 | 智慧食安 | 晨检 | AI智能晨检仪 | Y-6 | 康比特 | 台 | 条件定标 | 原表无序号；项目还存在S-1 | 2-智慧食安!10 | P014滨州健康科技职业学院（A）；P023网信办项目（A） | 2
SC-FS-SAMPLE-001 | 智慧食安 | 留样 | 智能食品留样柜 | TCY-LYGZG7 | 三美智能 | 个 | 建议定标 | 需补容积、温控和留样流程 | 2-智慧食安!12 | P011江西206（A）；P012海开集团（A）；P019金斯瑞（A） | 3
SC-FS-SAMPLE-002 | 智慧食安 | 留样 | 智能食品留样称 | ST-LYY-156 | 德沃 | 台 | 条件定标 | 原表作为或选项且无序号，应独立编号 | 2-智慧食安!13 | P014滨州健康科技职业学院（A）；P023网信办项目（A） | 2
SC-FS-IOT-002 | 智慧食安 | 环境监测 | 智能温湿度监测仪 | TM-TH-4G | 滕茂物联 | 个 | 建议定标 | 需补SIM/流量/平台授权 | 2-智慧食安!14 |  | 0
SC-FS-TEST-001 | 智慧食安 | 食品检测 | 多功能食品安全检测仪 | YP-G1200 | 优普云 | 台 | 建议定标 | 品牌存在优云谱/优普云写法，需统一 | 2-智慧食安!15 | P011江西206（A）；P012海开集团（A）；P023网信办项目（A） | 3
SC-FS-DSP-001 | 智慧食安 | 展示 | 食安监管驾驶舱大屏（含软件） | DS-D6B55UH-DB | 康比特 | 台 | 条件定标 | 与采购分析中心共用型号，应拆成硬件SKU+软件包 | 2-智慧食安!18 |  | 0
SC-FS-INF-001 | 智慧食安 | 网络 | 24口千兆PoE交换机 | TL-SG1226P | TP-LINK | 台 | 建议定标 | 需补PoE预算和端口使用表 | 2-智慧食安!20 | P003人大附中（A）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P023网信办项目（A）；P028C08（A） | 4
SC-FS-INF-002 | 智慧食安 | 录像 | NVR录像机 | DS-7716N-K4-V3 | 海康威视 | 台 | 条件定标 | 原表无序号；需与摄像头路数/硬盘容量绑定 | 2-智慧食安!21 | P019金斯瑞（A）；P023网信办项目（A） | 2
SC-FS-INF-003 | 智慧食安 | 录像 | 监控硬盘 | 希捷 8T | 希捷 | 块 | 条件定标 | 原表无序号；需补企业级/监控级和保修 | 2-智慧食安!22 |  | 0
SC-FS-INF-004 | 智慧食安 | 部署 | 本地部署塔式服务器 | TS90X | 联想 | 台 | 条件定标 | 与营养/采购重复，应引用统一基础硬件SKU | 2-智慧食安!23 |  | 0
SC-FS-INF-005 | 智慧食安 | 部署 | 云端部署云服务器 |  | 阿里云 | 年 | 暂停定标 | 型号仅写预算，缺配置/SLA/续费口径 | 2-智慧食安!24 |  | 0
SC-FS-SVC-001 | 智慧食安 | 服务 | 实施运杂费 | SVC-IMPLEMENT-FS | 康比特 | 项 | 条件定标 | 原表型号为反斜杠 | 2-智慧食安!26 |  | 0
SC-FS-SVC-002 | 智慧食安 | 服务 | 售后服务维保 | SVC-MAINT-FS | 康比特 | 年 | 条件定标 | 需定义SLA、范围、备件与计费基数 | 2-智慧食安!27 |  | 0
SC-PUR-SW-001 | 智慧采购 | 软件 | 智慧采购管理系统（学校版） | CPT-PUR-SCH V1.0 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 需明确学校版与其他版模块差异 | 3-智慧采购!4 |  | 0
SC-PUR-SW-002 | 智慧采购 | 软件 | 智慧采购管理系统（政府版） | CPT-PUR-GOV V1.0 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 原表无序号，应独立编号 | 3-智慧采购!5 |  | 0
SC-PUR-SW-003 | 智慧采购 | 软件 | 智慧采购管理系统（集团版） | CPT-PUR-GRP V1.0 | 康比特 | 套 | 建议定标 | 原表无序号，应独立编号 | 3-智慧采购!6 |  | 0
SC-PUR-HW-001 | 智慧采购 | 收货验收 | AI智能收货秤（含软件） | C-F150 | 康比特 | 台 | 建议定标 | 网信办资料把C-F150写成双摄版，与C-F160冲突 | 3-智慧采购!8 | P001三全智慧营养健康餐厅（C）；P010江苏国信（A）；P014滨州健康科技职业学院（A）；P024大兴项目（A） | 4
SC-PUR-HW-002 | 智慧采购 | 收货验收 | AI智能收货秤双摄版（含软件） | C-F160 | 康比特 | 台 | 条件定标 | 原表无序号；须纠正项目中的C-F150双摄写法 | 3-智慧采购!9 | P023网信办项目（E） | 1
SC-PUR-HW-003 | 智慧采购 | 库存 | 库存盘点机（含软件） | C-I100 | 康比特 | 台 | 条件定标 | 原表型号有前导空格且无序号 | 3-智慧采购!10 |  | 0
SC-PUR-DSP-001 | 智慧采购 | 展示 | 智慧采购分析中心（含软件） | DS-D6B55UH-DB | 康比特 | 台 | 条件定标 | 与食安驾驶舱共用型号，应拆成硬件SKU+软件包 | 3-智慧采购!11 |  | 0
SC-PUR-INF-001 | 智慧采购 | 部署 | 本地部署塔式服务器 | TS90X | 联想 | 台 | 条件定标 | 与营养/食安重复，应引用统一基础硬件SKU | 3-智慧采购!13 |  | 0
SC-PUR-INF-002 | 智慧采购 | 部署 | 云端部署云服务器 |  | 阿里云 | 年 | 暂停定标 | 无型号、配置、地域、带宽、SLA和续费口径 | 3-智慧采购!14 |  | 0
SC-PUR-SVC-001 | 智慧采购 | 服务 | 实施运杂费 | SVC-IMPLEMENT-PUR | 康比特 | 项 | 条件定标 | 原表无型号/单位 | 3-智慧采购!16 |  | 0
SC-PUR-SVC-002 | 智慧采购 | 服务 | 售后服务维保 | SVC-MAINT-PUR | 康比特 | 年 | 条件定标 | 需定义SLA、范围、备件与计费基数 | 3-智慧采购!17 |  | 0

## 02_产品项目映射
产品—项目映射｜只认型号证据，不用运行数据反推型号
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
项目ID | 项目名称 | 内部SKU | 标准产品名称 | 标准型号 | 项目型号/写法 | 数量 | 单位 | 映射状态 | 项目阶段 | 证据等级 | 证据路径 | 处理意见
P001 | 三全智慧营养健康餐厅 | SC-PUR-HW-001 | AI智能收货秤（含软件） | C-F150 | 智能验收秤（型号未冻结） | 6 | 台 | C-型号候选待冻结 | 售前方案 | B | work/weekly-reports/2026-W27/weekly-material-package-20260629/weekly_output/01_项目/project_rows.csv | 三全报价只写品类；签约前在C-F150/C-F160中定型
P001 | 三全智慧营养健康餐厅 | SC-FS-AI-001 | AI边缘计算智能分析盒 | CPT-Box600-08 | AI分析盒子（型号未冻结） | 6 | 台 | C-型号候选待冻结 | 售前方案 | B | work/weekly-reports/2026-W27/weekly-material-package-20260629/weekly_output/01_项目/project_rows.csv | 须冻结算法路数、摄像头协议和盒子型号
P003 | 人大附中 | SC-FS-INF-001 | 24口千兆PoE交换机 | TL-SG1226P | TL-SG1226P | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0007-2026-人大附中-人大附中.docx.md | 交换机已到型号级；菜牌屏体仍为非标/利旧
P003 | 人大附中 |  | 非标/待定产品 |  | 小米43寸电视机×14、旧电子菜牌×11 | 25 | 台 | D-非标/第三方 | 交付准备 | B | work/weekly-reports/2026-W27/weekly-material-package-20260629/weekly_output/01_项目/project_rows.csv | 建立非标设备卡和兼容性验收，不写入标准SKU
P005 | 城市副中心 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | 城市副中心平台版本待回填 |  | 套 | C-型号候选待冻结 | 已部署/需回填 | B | work/2026-07-29-smart-canteen-three-agent-plan/recent-project-unified-analysis.csv | P005作为平台项目；C08硬件归P028，避免双算
P008 | 无锡新吴区区政府 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | CPT-Nutr-PLTF V6.5 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 保留为旧版实例，不再用于新报价
P008 | 无锡新吴区区政府 | SC-NUT-SW-002 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | CPT-Nutr-MOB V6.5 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 保留为旧版实例，不再用于新报价
P008 | 无锡新吴区区政府 | SC-NUT-DSP-003 | 电子价签（含软件） | CPT-Nutr-GMESL550 | CPT-Nutr-ESL550 | 45 | 台 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 确认与GMESL550的升级/兼容关系
P008 | 无锡新吴区区政府 |  | 非标/待定产品 |  | CPT-Nutr-R500视觉结算台+T100C服务器 | 2 | 台 | D-非标/第三方 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 归入历史非标产品，不作为现行标准销售
P009 | 机场 |  | 非标/待定产品 |  | P50-2W挂式收银机×15、FK-MU-10×3、M1卡×500 | 518 | 件 | D-非标/第三方 | 已运行 | A/B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 机场证明高频交易能力，但不能反推为现行标准型号
P010 | 江苏国信 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V1.0 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 已交付 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0016-2026-国信大厦-国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目报价文件.docx.md | 旧版实例；新销售应使用V2.0
P010 | 江苏国信 | SC-NUT-SW-002 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V1.0 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 旧版实例；新销售应使用V2.0
P010 | 江苏国信 | SC-NUT-SW-003 | 智能结算系统V1.0 | CPT-GMPLTF V1.0 | CPT-GMPLTF V1.0 | 1 | 套 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P010 | 江苏国信 | SC-NUT-POS-001 | 台式双面收银机（双触摸） | CPT-GMPOS200 | 报价CPT-GMPOS200 / 销售P301-2D-2W | 4 | 台 | E-来源冲突/货不对版风险 | 已交付 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0016-2026-国信大厦-国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目报价文件.docx.md ¦ work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 确认两者是否OEM同物异码并补实物铭牌
P010 | 江苏国信 | SC-PUR-HW-001 | AI智能收货秤（含软件） | C-F150 | C-F150 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P010 | 江苏国信 | SC-FS-AI-001 | AI边缘计算智能分析盒 | CPT-Box600-08 | 报价CPT-Box600-08 / 销售TB600 | 1 | 台 | E-来源冲突/货不对版风险 | 已交付 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0016-2026-国信大厦-国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目报价文件.docx.md ¦ work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 补合同、采购单、铭牌和OEM映射
P011 | 江西206 | SC-NUT-WGT-002 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC450 | 投标CPT-Nutr-GMSC450 / 销售HCY-680H3 | 36/12 | 台 | E-来源冲突/货不对版风险 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv ¦ work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 按批次核对BOM、到货和铭牌，禁止直接视作同型号
P011 | 江西206 | SC-NUT-WGT-007 | 智能绑盘终端 | CPT-BP001 | CPT-GMTIB650 / HCY-990C1 | 4/2 | 台 | B-历史别名/版本 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 确认历史别名和实际批次
P011 | 江西206 | SC-NUT-POS-001 | 台式双面收银机（双触摸） | CPT-GMPOS200 | CPT-GMPOS200 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P011 | 江西206 | SC-NUT-POS-002 | 壁挂式收银机 | CPT-GMPOS180 | CPT-GMPOS180 | 4 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P011 | 江西206 | SC-NUT-WGT-009 | 布菲炉（单秤） | C320WL | C320WL | 36 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P011 | 江西206 | SC-NUT-WGT-011 | 智能套餐分隔盘 | CPT-FT248 | CPT-FT248 | 800 | 个 | E-来源冲突/货不对版风险 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 标准目录平盘/分隔盘共码，须用照片和采购规格确认
P011 | 江西206 | SC-NUT-ID-001 | 智能卡读卡器 | FK-CU | FK-CU | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P011 | 江西206 | SC-FS-AI-001 | AI边缘计算智能分析盒 | CPT-Box600-08 | CPT-Box600-08 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P011 | 江西206 | SC-FS-SAMPLE-001 | 智能食品留样柜 | TCY-LYGZG7 | TCY-LYGZG7 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P011 | 江西206 | SC-FS-TEST-001 | 多功能食品安全检测仪 | YP-G1200 | YP-G1200 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 已交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P012 | 海开集团 | SC-FS-SAMPLE-001 | 智能食品留样柜 | TCY-LYGZG7 | TCY-LYGZG7 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P012 | 海开集团 | SC-FS-TEST-001 | 多功能食品安全检测仪 | YP-G1200 | YP-G1200 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv
P012 | 海开集团 |  | 非标/待定产品 |  | 浩顺系统、扫码秤、T-81打印机等 |  | 批 | D-非标/第三方 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 只纳入非标台账，不反写标准SKU
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | 1 | 套 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-SW-002 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | 1 | 套 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-POS-001 | 台式双面收银机（双触摸） | CPT-GMPOS200 | CPT-GMPOS200 | 16 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-WGT-009 | 布菲炉（单秤） | C320WL | C320WL | 72 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-FS-AI-002 | AI智能晨检仪 | Y-6 | Y-6 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-WGT-002 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC450 | CPT-Nutr-GMSC450-LITE | 72 | 台 | E-来源冲突/货不对版风险 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | -LITE未进入标准目录，须由产品负责人定标
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-WGT-007 | 智能绑盘终端 | CPT-BP001 | CPT-BP001 | 8 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-NUT-WGT-011 | 智能套餐分隔盘 | CPT-FT248 | CPT-FT248 | 2000 | 个 | E-来源冲突/货不对版风险 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 餐盘共码问题未解决，不得仅凭型号验收
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-FS-SAMPLE-002 | 智能食品留样称 | ST-LYY-156 | ST-LYY-156 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-PUR-HW-001 | AI智能收货秤（含软件） | C-F150 | C-F150（AI版） | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P014 | 滨州健康科技职业学院 | SC-FS-INF-001 | 24口千兆PoE交换机 | TL-SG1226P | TL-SG1226P | 4 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P015 | 莱蒂森 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | 1 | 套 | A-标准型号一致 | 交付中 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P015 | 莱蒂森 |  | 非标/待定产品 |  | P51-2D-2W卧式收银机×2、FK-MU-10×1 | 3 | 台 | D-非标/第三方 | 交付中 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 确认是否与标准POS为OEM别名
P016 | 西康宾馆 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | CPT-Nutr-PLTF V6.5 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 历史版本保留，不用于新报价
P016 | 西康宾馆 | SC-NUT-SW-002 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | CPT-Nutr-MOB V6.5 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 历史版本保留，不用于新报价
P016 | 西康宾馆 | SC-NUT-WGT-007 | 智能绑盘终端 | CPT-BP001 | CPT-TIB650 | 1 | 台 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 与CPT-BP001建立售后备件映射
P016 | 西康宾馆 | SC-NUT-WGT-002 | 膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC450 | CPT-Nutr-SC450 | 4 | 台 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 与GMSC450建立售后备件映射
P016 | 西康宾馆 | SC-NUT-WGT-003 | 膳识智能台（双秤） | CPT-Nutr-GMSC450D | CPT-Nutr-DOB-SC450 | 2 | 台 | B-历史别名/版本 | 历史交付 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 与GMSC450D建立售后备件映射
P017 | 赛迪物业 |  | 非标/待定产品 |  | 消费机+闸机（型号/数量未进入现有证据） |  |  | C-型号候选待冻结 | 已运行 | A/B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-deep-dives/p017-saidi-property/ | 补合同BOM、实物铭牌和闸机控制器型号
P019 | 金斯瑞 | SC-NUT-O2O-001 | 后厨小票打印机 | XP-C58H | XP-C58H | 15 | 台 | A-标准型号一致 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv
P019 | 金斯瑞 | SC-FS-SAMPLE-001 | 智能食品留样柜 | TCY-LYGZG7 | TCY-LYGZG7 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv
P019 | 金斯瑞 | SC-NUT-O2O-002 | 智能取餐柜 | CPT-QCG300 | CPT-QCG300 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv | 南京另有珍格标准版柜，作为非标单独管理
P019 | 金斯瑞 | SC-FS-INF-002 | NVR录像机 | DS-7716N-K4-V3 | DS-7716N-K4-V3 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv
P019 | 金斯瑞 | SC-NUT-SW-001 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V1.0 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv | 旧版实例；新销售应使用V2.0
P019 | 金斯瑞 | SC-NUT-SW-002 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V1.0 | 1 | 套 | B-历史别名/版本 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv | 旧版实例；新销售应使用V2.0
P019 | 金斯瑞 |  | 非标/待定产品 |  | P301/P308/方派视觉台/珍格取餐柜/TB600等 |  | 批 | D-非标/第三方 | 已运行/售后 | B | work_qc/final-effect-jinsirui/jinsirui-implementation-plan-extract.csv | 建立非标售后备件台账，不反写标准SKU
P022 | 四方达项目 | SC-NUT-AI-002 | AI智能识别结算台-立式单通道 | CPT-S30A | CPT-S30A | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work_sifangda/deployment-records/sifangda-server-deployment-guide-v0.1.md
P022 | 四方达项目 | SC-NUT-POS-001 | 台式双面收银机（双触摸） | CPT-GMPOS200 | CPT-GMPOS200 | 3 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work_sifangda/deployment-records/sifangda-server-deployment-guide-v0.1.md
P023 | 网信办项目 | SC-PUR-HW-002 | AI智能收货秤双摄版（含软件） | C-F160 | C-F150（双摄版） | 2 | 台 | E-来源冲突/货不对版风险 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv ¦ work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 标准目录规定双摄版为C-F160，必须更正合同/BOM或完成变体批准
P023 | 网信办项目 | SC-FS-AI-001 | AI边缘计算智能分析盒 | CPT-Box600-08 | TB600 | 4 | 台 | E-来源冲突/货不对版风险 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv ¦ work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 投标能力对应分析盒，但标准型号为CPT-Box600-08；补OEM关系
P023 | 网信办项目 | SC-FS-AI-002 | AI智能晨检仪 | Y-6 | Y-6 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P023 | 网信办项目 | SC-FS-TEST-001 | 多功能食品安全检测仪 | YP-G1200 | YP-G1200 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P023 | 网信办项目 | SC-FS-IOT-001 | 高清网络摄像机 | DS-2CD3146WD-I(4mm) | DS-2CD3146WD-I(4mm) | 20 | 台 | A-标准型号一致 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P023 | 网信办项目 | SC-FS-INF-001 | 24口千兆PoE交换机 | TL-SG1226P | TL-SG1226P | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P023 | 网信办项目 | SC-FS-INF-002 | NVR录像机 | DS-7716N-K4-V3 | DS-7716N-K4-V3 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P023 | 网信办项目 | SC-FS-SAMPLE-002 | 智能食品留样称 | ST-LYY-156 | ST-LYY-156 | 2 | 台 | A-标准型号一致 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv
P023 | 网信办项目 | SC-FS-SW-001 | 食品安全监督管理系统（PC端） | CPT-FS-GMPLTF V1.0 | CPT-FoodSaf-GMPLTF V1.0 | 2 | 套 | B-历史别名/版本 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 与CPT-FS-GMPLTF建立版本别名
P023 | 网信办项目 |  | 非标/待定产品 |  | W7600电子墨水屏×50、L65RB-XT大屏×2 | 52 | 台 | D-非标/第三方 | 投标/销售 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-five-dimension-base/sales-product-detail.csv | 非标设备卡+协议/保修归档
P024 | 大兴项目 | SC-PUR-HW-001 | AI智能收货秤（含软件） | C-F150 | C-F150 | 3 | 台 | A-标准型号一致 | 售前/交付准备 | B | work/2026-08-04-smart-canteen-project-portfolio-analysis/line_items_enriched.csv | 项目名称为三所学校组合，需在合同中拆点位
P028 | C08 | SC-NUT-WGT-006 | 膳识智能台（无需绑盘终端） | CPT-Nutr-GMSC460 | CPT-Nutr-SC460 | 56 | 台 | B-历史别名/版本 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0026-2026-城市副中心-康比特报价.pdf.md | 确认为GMSC460旧写法后再移交
P028 | C08 | SC-NUT-WGT-009 | 布菲炉（单秤） | C320WL | C320WL | 56 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0026-2026-城市副中心-康比特报价.pdf.md
P028 | C08 | SC-NUT-DSP-002 | 菜品余量看板（含软件）43寸 | CPT-Nutr-GMRQ560 | CPT-Nutr-GMRQ560 | 1 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0026-2026-城市副中心-康比特报价.pdf.md
P028 | C08 | SC-NUT-WGT-011 | 智能套餐分隔盘 | CPT-FT248 | CPT-FT248 | 2000 | 个 | E-来源冲突/货不对版风险 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0026-2026-城市副中心-康比特报价.pdf.md | 平盘/分隔盘共码，必须用规格和样品封样
P028 | C08 | SC-FS-INF-001 | 24口千兆PoE交换机 | TL-SG1226P | TL-SG1226P | 5 | 台 | A-标准型号一致 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0026-2026-城市副中心-康比特报价.pdf.md
P028 | C08 | SC-NUT-DSP-001 | 智慧数据大屏（含软件）75寸 | CPT-Nutr-GMSCR580 | CPT-Nutr-SCR350 | 2 | 台 | B-历史别名/版本 | 交付准备 | B | work/2026-06-13-presales-bidding-history-ingest/extracted-markdown/0026-2026-城市副中心-康比特报价.pdf.md | 现行标准为GMSCR580，需决定项目沿用还是换型

## 03_项目视图
28项目视图｜销售先看结论与下一步
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
项目ID | 项目名称 | 项目定位 | 数据库/运行边界 | 项目证据等级 | 标准一致项数 | 风险/非标项数 | 型号一致产品 | 历史/候选/非标 | 定标结论 | 下一步
P001 | 三全智慧营养健康餐厅 |  | 仅中央聚合可见 | A | 0 | 2 | 暂无型号级一致证据 | C:智能验收秤（型号未冻结）；C:AI分析盒子（型号未冻结） | 只有历史/候选/非标证据 | 新销售重新走G1-G2定型，历史项目进入别名/非标台账
P002 | 产业园智慧营养健康餐厅 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P003 | 人大附中 | 菜品发布/电子菜牌专项 | 生产库可核验 | B | 1 | 1 | SC-FS-INF-001/TL-SG1226P×1 | D:小米43寸电视机×14、旧电子菜牌×11 | 存在型号级应用证据 | 补齐到货铭牌/SN与验收状态，升级为A类闭环
P004 | 四川射洪 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P005 | 城市副中心 |  | 数据库不可达，不得解释为零使用 | A | 0 | 1 | 暂无型号级一致证据 | C:城市副中心平台版本待回填 | 只有历史/候选/非标证据 | 新销售重新走G1-G2定型，历史项目进入别名/非标台账
P006 | 多样人群营养支持健康教育系统 |  | 仅中央聚合可见 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P007 | 山西焦煤 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P008 | 无锡新吴区区政府 |  | 数据库不可达，不得解释为零使用 | A | 0 | 4 | 暂无型号级一致证据 | B:CPT-Nutr-PLTF V6.5；B:CPT-Nutr-MOB V6.5；B:CPT-Nutr-ESL550；D:CPT-Nutr-R500视觉结算台+T100C服务器 | 只有历史/候选/非标证据 | 新销售重新走G1-G2定型，历史项目进入别名/非标台账
P009 | 机场 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 1 | 暂无型号级一致证据 | D:P50-2W挂式收银机×15、FK-MU-10×3、M1卡×500 | 只有历史/候选/非标证据 | 新销售重新走G1-G2定型，历史项目进入别名/非标台账
P010 | 江苏国信 |  | 生产库可核验 | A | 2 | 4 | SC-NUT-SW-003/CPT-GMPLTF V1.0×1；SC-PUR-HW-001/C-F150×1 | B:CPT-Nutr-GMPLTF V1.0；B:CPT-Nutr-GMMOB V1.0；E:报价CPT-GMPOS200 / 销售P301-2D-2W；E:报价CPT-Box600-08 / 销售TB600 | 有标准产品证据，但存在货不对版风险 | 先关闭E类差异，再允许作为标准案例对外使用
P011 | 江西206 |  | 数据库不可达，不得解释为零使用 | A | 7 | 3 | SC-NUT-POS-001/CPT-GMPOS200×1；SC-NUT-POS-002/CPT-GMPOS180×4；SC-NUT-WGT-009/C320WL×36；SC-NUT-ID-001/FK-CU×2；SC-FS-AI-001/CPT-Box600-08×1；SC-FS-SAMPLE-001/TCY-LYGZG7×1；SC-FS-TEST-001/YP-G1200×1 | E:投标CPT-Nutr-GMSC450 / 销售HCY-680H3；B:CPT-GMTIB650 / HCY-990C1；E:CPT-FT248 | 有标准产品证据，但存在货不对版风险 | 先关闭E类差异，再允许作为标准案例对外使用
P012 | 海开集团 |  | 生产库可核验 | A | 2 | 1 | SC-FS-SAMPLE-001/TCY-LYGZG7×1；SC-FS-TEST-001/YP-G1200×1 | D:浩顺系统、扫码秤、T-81打印机等 | 存在型号级应用证据 | 补齐到货铭牌/SN与验收状态，升级为A类闭环
P013 | 湖南体职院 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P014 | 滨州健康科技职业学院 | 高校营养餐厅 + 智慧采购 + 多接口 + 大规模餐台 | 数据库不可达，不得解释为零使用 | B | 9 | 2 | SC-NUT-SW-001/CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端）×1；SC-NUT-SW-002/CPT-Nutr-GMMOB V2.0（手机端）×1；SC-NUT-POS-001/CPT-GMPOS200×16；SC-NUT-WGT-009/C320WL×72；SC-FS-AI-002/Y-6×2；SC-NUT-WGT-007/CPT-BP001×8；SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156×2；SC-PUR-HW-001/C-F150（AI版）×1；SC-FS-INF-001/TL-SG1226P×4 | E:CPT-Nutr-GMSC450-LITE；E:CPT-FT248 | 有标准产品证据，但存在货不对版风险 | 先关闭E类差异，再允许作为标准案例对外使用
P015 | 莱蒂森 |  | 数据库不可达，不得解释为零使用 | A | 1 | 1 | SC-NUT-SW-001/CPT-Nutr-GMPLTF V2.0（PC端）×1 | D:P51-2D-2W卧式收银机×2、FK-MU-10×1 | 存在型号级应用证据 | 补齐到货铭牌/SN与验收状态，升级为A类闭环
P016 | 西康宾馆 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 5 | 暂无型号级一致证据 | B:CPT-Nutr-PLTF V6.5；B:CPT-Nutr-MOB V6.5；B:CPT-TIB650；B:CPT-Nutr-SC450；B:CPT-Nutr-DOB-SC450 | 只有历史/候选/非标证据 | 新销售重新走G1-G2定型，历史项目进入别名/非标台账
P017 | 赛迪物业 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 1 | 暂无型号级一致证据 | C:消费机+闸机（型号/数量未进入现有证据） | 只有历史/候选/非标证据 | 新销售重新走G1-G2定型，历史项目进入别名/非标台账
P018 | 重庆环卫 |  | 仅中央聚合可见 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P019 | 金斯瑞 |  | 生产库可核验 | A | 4 | 3 | SC-NUT-O2O-001/XP-C58H×15；SC-FS-SAMPLE-001/TCY-LYGZG7×2；SC-NUT-O2O-002/CPT-QCG300×1；SC-FS-INF-002/DS-7716N-K4-V3×2 | B:CPT-Nutr-GMPLTF V1.0；B:CPT-Nutr-GMMOB V1.0；D:P301/P308/方派视觉台/珍格取餐柜/TB600等 | 存在型号级应用证据 | 补齐到货铭牌/SN与验收状态，升级为A类闭环
P020 | 首通智城 |  | 生产库可核验 | A | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P021 | 国康项目 |  | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P022 | 四方达项目 |  | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 2 | 0 | SC-NUT-AI-002/CPT-S30A×1；SC-NUT-POS-001/CPT-GMPOS200×3 | 无 | 存在型号级应用证据 | 补齐到货铭牌/SN与验收状态，升级为A类闭环
P023 | 网信办项目 |  | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 6 | 4 | SC-FS-AI-002/Y-6×2；SC-FS-TEST-001/YP-G1200×2；SC-FS-IOT-001/DS-2CD3146WD-I(4mm)×20；SC-FS-INF-001/TL-SG1226P×2；SC-FS-INF-002/DS-7716N-K4-V3×2；SC-FS-SAMPLE-002/ST-LYY-156×2 | E:C-F150（双摄版）；E:TB600；B:CPT-FoodSaf-GMPLTF V1.0；D:W7600电子墨水屏×50、L65RB-XT大屏×2 | 有标准产品证据，但存在货不对版风险 | 先关闭E类差异，再允许作为标准案例对外使用
P024 | 大兴项目 |  | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 1 | 0 | SC-PUR-HW-001/C-F150×3 | 无 | 存在型号级应用证据 | 补齐到货铭牌/SN与验收状态，升级为A类闭环
P025 | 安徽部队项目 |  | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B-D | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P026 | 中煤 | 营养管理 + 收银 + 视频基础 | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P027 | 保康三中 | 学校综合智慧餐厅 | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 0 | 0 | 暂无型号级一致证据 | 无 | 未纳入已应用清单 | 补合同BOM、采购/出库、实物铭牌SN、验收四类证据
P028 | C08 | 标准营养餐厅 + 展示服务 | 仅项目/规划证据，不判断线上使用 | B | 3 | 3 | SC-NUT-WGT-009/C320WL×56；SC-NUT-DSP-002/CPT-Nutr-GMRQ560×1；SC-FS-INF-001/TL-SG1226P×5 | B:CPT-Nutr-SC460；E:CPT-FT248；B:CPT-Nutr-SCR350 | 有标准产品证据，但存在货不对版风险 | 先关闭E类差异，再允许作为标准案例对外使用

## 04_货不对版台账
货不对版问题台账｜E类问题关闭前不得出库/验收
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
问题ID | 严重度 | 范围 | 问题 | 影响 | 处理动作 | 关联决策
M01 | 阻断 | 标准目录 | CPT-FT248同时代表平托盘和分隔盘 | 新报价、采购、验收无法唯一识别 | 暂停销售并拆分官方型号；存量封样 | D02
M02 | 阻断 | P023网信办 | C-F150（双摄版）与标准C-F160冲突 | 可能采购错误设备或验收争议 | 更正合同/BOM或走ECN | D03
M03 | 高 | P010国信/P023网信办 | 报价CPT-Box600-08，销售/实物记录TB600 | 合同、采购、售后备件不一致 | 补OEM别名证明、铭牌和SN | D04
M04 | 高 | P010国信/P019金斯瑞/机场等 | 标准POS型号与P301/P50/P51/P308实物型号并存 | 销售说法与到货铭牌不一致 | 建立受控别名或拆为独立SKU | D04
M05 | 高 | P014滨州 | CPT-Nutr-GMSC450-LITE未进入标准目录 | 变体能力/价格/配件边界不清 | 产品负责人决定纳标或退回G2 | D04
M06 | 中 | 多个历史项目 | 营养平台V1.0/V6.5与标准V2.0并存 | 新售、升级、售后版本口径混乱 | 冻结新售V2.0，维护存量版本矩阵 | D05
M07 | 中 | 标准目录 | TS90X和DS-D6B55UH-DB跨产品域重复命名 | 一个实物被当成多个产品真源 | 基础硬件SKU+业务软件包 | D06
M08 | 高 | 标准目录 | 云服务无配置；实施/维保型号写空或反斜杠 | 销售承诺与交付SLA不可核验 | 补服务SKU和SLA后再开放报价 | D07
M09 | 中 | P005/P028 | 城市副中心平台项目与C08硬件子项目可能双算 | 项目业绩与设备数量重复 | 建立父子项目关系，硬件归P028、平台归P005 | D08
M10 | 中 | 28项目组合 | 大量项目只有运行数据或场景证据，没有合同/BOM/铭牌 | 不能证明现行标准型号已应用 | 按项目补四证：合同BOM、采购/出库、铭牌SN、验收 | D08

## 05_阶段门禁
售前—交付—售后门禁｜一条编号链到底
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
门禁 | 阶段 | 必检输入 | 责任人 | 交付物 | 停止规则
G0 | 商机建档 | 场景、人群、餐线、点位、接口、部署环境 | 销售 | 项目选型单 | 信息不全不得出标准报价
G1 | 标准选型 | 内部SKU+官方型号+数量+必选配件+替代状态 | 销售+售前 | SKU版BOM V0 | 禁止自由文本品名和重复序号
G2 | 型号冻结 | 样品/铭牌、接口协议、版本、国产化环境、验收口径 | 产品+交付+客户 | 型号冻结单/封样记录 | 未冻结不得签合同或下采购
G3 | 变更控制 | 所有替代、减配、升级形成ECN并评估价格/交期/接口/验收 | 产品负责人 | ECN/替代审批单 | 口头替换一律无效
G4 | 出库移交 | 采购型号=到货铭牌=装箱单；登记SN/MAC/固件/软件版本 | 供应链+交付 | 出库BOM+SN台账 | 任一不一致暂停出库
G5 | 安装验收 | 按SKU验数量、主流程、接口、性能、照片、客户签字 | 交付+客户 | 验收矩阵+现场证据 | 不得只按品类或外观验收
G6 | 售后接管 | 项目+SKU+SN+版本+质保+备件+远程权限+联系人 | 交付+售后 | 售后移交包 | 资料不齐不得关闭交付任务

## 06_拍板清单
需要产品负责人拍板的事项
内部工作基表｜型号证据不等于最终验收结论
决策ID | 主题 | 结论 | 执行口径 | Owner | 时限
D01 | 唯一编号真源 | 通过 | 每个可销售项必须同时具备内部SKU、官方型号、版本/规格；销售报价不得引用原表重复序号。 | 产品负责人 | 立即
D02 | CPT-FT248一号两物 | 暂停销售 | 平托盘与分隔盘在官方型号拆分前停止新报价；存量项目以封样照片+采购规格验收。 | 产品+供应链 | 2个工作日
D03 | C-F150双摄命名 | 更正 | 双摄版统一使用C-F160；网信办等资料中的C-F150（双摄版）进入变更单。 | 采购产品负责人 | 2个工作日
D04 | 旧型号/实物型号 | 建立别名矩阵 | P301/P50/P51/P308、TB600、历史CPT型号不能直接视为现行SKU；完成OEM/铭牌证明后才能建立受控别名。 | 硬件负责人 | 5个工作日
D05 | 软件版本 | 新售冻结V2.0 | 新项目营养平台只报V2.0；V1.0/V6.5作为存量实例维护，不回写成新标准。 | 产品+研发 | 立即
D06 | 服务器/大屏复用 | 拆成基础硬件+软件包 | TS90X、DS-D6B55UH-DB只保留一个基础硬件真源，各业务域引用部署/软件包SKU。 | 产品运营 | 5个工作日
D07 | 云服务/实施/维保 | 补齐服务SKU | 补配置、SLA、交付物、计费单位、续费与质保边界；未补齐前不得作为标准项自动报价。 | 交付+售后 | 5个工作日
D08 | 项目应用口径 | 分层发布 | 只把A类型号一致记录写成已应用；B类写历史实例；C/E类进入待定标/差异台账，禁止包装成已验证标准产品。 | 销售运营 | 立即