## 产品技术需求
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 预计完成周期 | 预计工时（天） | 单价（元/天） | 预计报价（元） | 备注
1 | 需求范围与规则确认 | 确认一期开发范围、按次/按金额扣费、三餐价格、预约/未预约奖惩、人员类型差异规则。 | 2026-05-22（1个工作日） | 0.5 | 1500 | 750 | 产品工作
2 | H5 接入与接口方案 | 明确国信优享小程序嵌入 H5 的入口、token 鉴权、手机号/openId 映射、接口字段和数据流向。 | 2026-05-22（1个工作日） | 0.5 | 1500 | 750 | 产品/技术方案
3 | H5 页面原型与交互设计 | 基于现有小程序功能重新设计 H5 页面结构、首页入口、余额账户、订单、菜谱、预约、订餐等交互流程。 | 2026-05-25（1个工作日） | 1 | 1500 | 1500 | 新增 H5 设计工作
4 | H5 工程搭建 | 搭建 H5 运行工程、路由、状态管理、接口请求封装、环境配置、移动端适配和小程序 web-view 兼容处理。 | 2026-05-26（1个工作日） | 1 | 1500 | 1500 | 新增 H5 前端基础开发
5 | H5 首页与基础页面开发 | 开发 H5 首页、人员信息、余额、现金账户、补贴账户、订单查询、菜谱查询、食堂切换等基础页面。 | 2026-05-27 至 2026-05-28（2个工作日） | 1.5 | 1500 | 2250 | 由小程序能力重做为 H5 页面
6 | H5 免登录与身份映射 | 实现客户小程序进入 H5 自动登录、token 校验、登录态保持、手机号/openId 与系统人员档案匹配。 | 2026-05-29（1个工作日） | 1 | 1500 | 1500 | 前后端联动
7 | 接口加密与调用日志 | 实现接口签名、必要应用层加密、防重放、调用日志、错误日志和基础审计记录。 | 2026-06-01（1个工作日） | 0.75 | 1500 | 1125 | 后端开发
8 | 数据模型与配置项设计 | 设计预约、代预约、外部人员、错峰时段、差异扣费、挂账等数据表和配置项。 | 2026-06-01（1个工作日） | 0.5 | 1500 | 750 | 后端设计；与接口加密并行
9 | 人员与余额迁移能力 | 调整人员/部门导入模板，开发历史现金余额、补贴余额、卡号/工号匹配和差异校验脚本。 | 2026-06-02（1个工作日） | 0.75 | 1500 | 1125 | 不含现场导入执行
10 | 消费策略与差异扣费 | 适配内部、外部、跨单位、特殊人员策略，并实现预约/未预约消费差异扣费。 | 2026-06-03（1个工作日） | 0.75 | 1500 | 1125 | 核心后端规则
11 | H5 本人预约/报餐 | 开发 H5 本人预约页面，支持选择日期、餐次、食堂，支持取消、预约记录查询和状态提示。 | 2026-06-04（1个工作日） | 1 | 1500 | 1500 | H5 页面 + 后端规则
12 | H5 内部代预约 | 开发 H5 内部代预约页面，支持从人员库选择其他员工代预约，被预约人消费时扣本人账户并记录预约人。 | 2026-06-05（1个工作日） | 0.75 | 1500 | 1125 | H5 页面 + 后端规则
13 | H5 外部人员预约与次数限制 | 开发 H5 外部人员预约页面，登记外部人员信息，按预约人账户扣款，并实现每月 10 次限制和月度重置。 | 2026-06-08（1个工作日） | 1 | 1500 | 1500 | 需客户确认统计口径
14 | 错峰就餐规则 | 支持按单位/部门配置就餐时段，消费时校验是否在允许时段，并返回终端/前端提示。 | 2026-06-09（1个工作日） | 0.75 | 1500 | 1125 | 后端规则与后台维护
15 | H5 线上订餐 | 开发 H5 自提订餐、菜品分类、购物车、确认订单、订单支付、订单查询和取餐状态。 | 2026-06-10（1个工作日） | 1 | 1500 | 1500 | 基于已有订餐后端，前端 H5 重做
16 | 挂账与多消费场景 | 支持跨单位挂账消费、咖啡/理发/泳池前台等消费场景建模，并输出基础统计。 | 2026-06-11（1个工作日） | 0.5 | 1500 | 750 | 报表格式需客户确认
17 | 生日提醒与明厨亮灶预留 | 实现生日字段、次日生日名单、生日祝福展示；预留口罩/帽子识别预警记录接口。 | 2026-06-11（1个工作日） | 0.5 | 1500 | 750 | 动火离人不含在本次范围
18 | H5 兼容与样式修正 | 处理 H5 在客户小程序 web-view 中的样式、页面滚动、登录回跳、接口异常提示和移动端兼容问题。 | 2026-06-12（1个工作日） | 0.75 | 1500 | 1125 | 新增 H5 测试修正
19 | 产品技术联调与问题修复 | 对 H5 登录、余额、订单、预约、订餐、消费扣费、报表统计等核心链路进行自测并修复问题。 | 2026-06-12（1个工作日） | 1.5 | 1500 | 2250 | 6月15日作为节点日/缓冲日，不计入工时
| 合计 | 本表仅包含客户已提出需求对应的产品与技术工作，并已补充 H5 页面设计与开发工作；不含现场部署、硬件安装、终端布线、培训手册、现场验收、等保/第三方测评、短信通道和客户小程序第三方开发费用。 | 2026-05-22 至 2026-06-12（周六日休息，2026-06-15为节点日/缓冲日） | 16 | 1500 | 24000 | 2026-05-21不计入工期；预计工时按项目工作日口径统计，不按多人并行人天叠加。