## 项目经理检查清单
stage | check_item | owner_role | evidence | status_options | notes
立项归类 | 判断项目类型：未签合同/已签合同/自研/运营中 | 项目负责人 | 项目分类说明、微盘路径 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 未签合同项目进入未排期项目
目录建档 | 建立售前、交付、售后三阶段目录 | 项目负责人 | 微盘目录截图或路径 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 售前先填充客户原始资料和会议纪要
售前资料 | 归档客户原始资料、群聊纪要、图纸、报价、现场照片视频 | 售前支持/产品/交付 | 微盘文件清单 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 图片视频需复核命名
任务拆解 | 把项目事项拆到人、拆到天 | 经理/组长 | 周计划、任务表 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 检查负荷是否过满或过闲
风险管理 | 记录偏差分析、风险清单、应对措施 | 项目负责人 | 风险清单、偏差说明 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 延期需说明原因
云效项目 | 签约后建立云效项目、需求、迭代、任务、工时 | 项目负责人/研发经理 | 云效项目链接、需求列表 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 售前阶段可先准备需求草稿
需求流转 | 按待处理、已确认、设计中、开发中、测试中、已完成/已取消流转 | 产品/研发/测试 | 需求状态截图或导出 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 避免范围蔓延
估时偏差 | 记录估时、实际工时和偏差分析 | 研发经理/开发 | 任务详情、工时记录 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 技术难题沉淀 QA
代码关联 | 需求任务关联提交、MR、评审人和合并记录 | 研发经理/开发 | Codeup 链接、MR 链接 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 代码必须可追溯
质量检查 | 检查缺陷、SonarQube、测试报告、接口测试 | 测试/研发经理 | 缺陷列表、质量报告 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 高级/阻断缺陷入风险清单
上线交付 | 准备上线公告、用户手册、功能小视频、验收证据 | 产品/交付/测试 | 上线公告、手册、视频、验收记录 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 用户可见功能测试通过后补齐
售后复盘 | 记录运营问题、客户反馈、升级计划和复盘 | 交付/产品 | 售后问题清单、复盘文档 | 未开始/进行中/已完成/阻塞 | 沉淀组织过程资产