智慧食堂项目：Codex 可承担事项总览

管理版｜基于差距分析报告与微信小程序安全检测报告整理

| 项目对象 | 北京首通慧城科技有限公司智慧食堂相关整改与加固工作 |
| --- | --- |
| 输入材料 | 《北京首通慧城科技有限公司智慧食堂系统差距分析报告.xlsx》；《智慧食堂sthc__微信小程序安全检测报告.docx》 |
| 整理日期 | 2026-04-14 |
| 文档定位 | 面向管理层：回答“哪些整改事项适合交给 Codex，哪些仍必须由人工主导” |

一、管理判断

从已上传材料看，智慧食堂项目当前同时面临两类整改压力：一类是等保/基线类差距项，另一类是微信小程序安全整改项。差距分析表共 47 项问题，且全部处于“未整改”状态，其中高风险 13 项、中风险 27 项、低风险 7 项；微信小程序安全检测报告得分 77，共识别 23 个风险项，其中高危 4 个、中危 8 个、低危 11 个。

一句话结论 Codex 很适合承担“分析、起草、批量修改、测试、脚本化、文档化”这类工程执行工作，尤其适合处理代码与配置密集型整改；但它不应独立承担生产权限开通、设备采购、云控制台最终授权、第三方加固采购和最终复测签字。

二、项目信号灯

| 差距分析总量 47 项未整改 高 13｜中 27｜低 7 | 小程序安全检测 评分 77 风险项 23 个 |
| --- | --- |
| 问题集中区 安全计算环境 42 项 服务器/平台/数据库最集中 | 高危优先主题 越权/IDOR、硬编码秘钥、动态调试、链路加密、账号策略 |

三、Codex 在本项目中的适配范围

建议把整改事项先分成“代码与配置型”“平台权限型”“设备/采购型”三大类，再决定是否交给 Codex。下面这张表可以直接作为立项或排期时的决策依据。

| 工作类型 | Codex 适配度 | 适合交给 Codex 的动作 | 必须人工把关的点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码扫描与问题定位 | 高适配 | 仓库级搜索、模式匹配、风险聚类、整改建议初稿 | 仍需人工确认误报与业务语义 |
| 代码修复与重构 | 高适配 | 中间件、配置模块、日志模块、测试脚本、构建脚本 | 关键安全逻辑必须 PR 审核 |
| 配置与脚本治理 | 高适配 | Nginx/Apache/PHP/CI/部署脚本/巡检脚本 | 生产变更需走窗口和审批 |
| 测试与复测准备 | 高适配 | 单测、集成测试、lint、类型检查、验收清单、复测证据包 | 最终复测报告由人工确认 |
| 账号开通与云资源审批 | 中适配 | 能先出 RBAC 方案和实施清单 | 真正授权、开账号、改控制台需人工执行 |
| 硬件可信根、第三方加固、设备采购 | 低适配 | 能做选型文档与采购清单 | 采购、部署、验收必须人工主导 |

四、把两份报告压缩成 6 条整改主线

管理上不建议按 21 个差距编号和 23 个小程序风险项逐条排期，而应按整改主线整合。这样更利于拆分 Codex 任务、安排人力和定义里程碑。

4.1 等保/基线主线

| 主线 | 差距编号 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 身份与会话治理 | T006/T007 | 口令复杂度、口令有效期、登录失败处理、连接超时退出 |
| 权限与账号分权 | T009/T010/T011 | 阿里云/服务器/业务系统的账号分离、专人专用、最小权限 |
| 审计与留痕 | T012/T013/T014 | 日志审计能力、审计字段完整性、审计记录备份 |
| 网络与数据传输 | T001/T008/T018 | 数据库通信、远程管理、数据传输链路启用 SSL/TLS |
| 边界与终端防护 | T003/T004/T015/T016 | 规则库/病毒库更新、接入终端范围限制、主机防病毒 |
| 备份与灾备 | T019/T020 | 全量备份、恢复测试、异地备份 |
| 可信与主机基线 | T002/T005/T017/T021 | 可信验证、剩余信息清除、Linux 基线 |

4.2 小程序安全主线

| 主线 | 风险项 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 访问控制与接口暴露 | 0162/0164/0149/0147/0148/0103/0105/0106/0119 | URL 访问控制、对象授权、危险 HTTP 方法、ELMAH/Apache/JSONP 暴露 |
| 客户端敏感信息与代码暴露 | 0176/0167/0166/0108/0109/0136/0154/0177/0178/0179/0180 | 硬编码密钥、明文字符串、日志、注释、内部邮箱、未混淆代码 |
| 客户端加固与安全实现 | 0165/0169/0174 | 动态调试、随机数、AES 模式等实现问题 |

五、建议直接交给 Codex 的项目级待办

以下待办已经按“业务价值 + 风险紧迫性 + Codex 适配度”排过序。原则上，P0 必须先做；P1 与 P2 可以并行推进。

| 优先级 | 工作流 | 待办事项 | Codex 负责什么 | 人工确认点 | 交付物 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 代码与配置 | 秘钥与敏感信息全面清理 | 扫描并替换硬编码密钥、明文敏感串、内部邮箱、注释泄露与空密码/空密钥初始化。 | 确认正式秘钥托管方案、完成秘钥轮换。 | 扫描清单、替换补丁、配置样例、回归说明 | 小程序 0176/0167/0108/0109/0154/0177/0178/0179/0180 |
| P0-2 | 应用安全 | 接口访问控制与对象授权整改 | 梳理 API 路由，补齐鉴权中间件、资源归属校验与越权测试。 | 确认角色模型、审批接口权限矩阵。 | 接口台账、权限矩阵、代码补丁、测试用例 | 小程序 0162/0164 |
| P0-3 | 服务端治理 | 危险方法与暴露面收敛 | 收敛 PUT/MOVE/COPY、关闭 ELMAH/不安全 Apache 暴露，替换 JSONP。 | 在生产网关/主机完成配置发布。 | Nginx/Apache 配置 diff、验证脚本 | 小程序 0103/0105/0106/0147/0148/0149 |
| P0-4 | 身份体系 | 口令、锁定与会话超时策略 | 在业务系统、服务器、数据库、控制台整理统一账号策略。 | 批准账号制度并推动运维执行。 | 策略说明、实现补丁、检查脚本 | 差距 T006/T007 |
| P0-5 | 数据安全 | 数据库与远程管理链路加密 | 梳理 DB 与远程管理链路，补充 SSL/TLS 配置与验证脚本。 | 安排数据库/运维窗口并验收联调。 | 参数变更清单、验证报告 | 差距 T001/T008/T018 |
| P1-1 | 权限治理 | RBAC 与账号分权 | 为阿里云、服务器、业务系统设计子账号、角色与最小权限策略。 | 完成账号创建、授权审批与落地。 | RBAC 设计稿、账号矩阵、实施说明 | 差距 T009/T010/T011 |
| P1-2 | 审计合规 | 审计日志与日志备份闭环 | 为业务系统补齐审计字段、日志落盘、备份与可视化查询能力。 | 确定日志保留周期与存储预算。 | 日志模块补丁、检索脚本、留存策略 | 差距 T012/T013/T014 |
| P1-3 | 灾备恢复 | 数据备份、异地备份与恢复演练 | 把备份任务、恢复测试、异地副本要求转成自动化脚本与检查表。 | 提供备份介质、执行恢复演练。 | 备份脚本、恢复手册、演练记录模板 | 差距 T019/T020 |
| P1-4 | 客户端交付 | 小程序构建加固与代码混淆 | 梳理生产构建参数，移除调试信息，接入混淆/加固流程与发布校验。 | 采购或启用第三方加固能力，执行发版。 | 构建脚本、发布检查清单 | 小程序 0165/0136/0166 |
| P1-5 | 安全编码 | 随机数/AES/密码重置相关整改 | 替换不安全随机数与密码学实现，检查 reset-password 相关代码路径。 | 确认密码学实现是否迁移到服务端。 | 代码补丁、单元测试、设计说明 | 小程序 0169/0174/0178 |
| P2-1 | 运维基线 | 终端接入限制与 Linux 基线 | 把登录来源限制、shell 历史、会话配置转成批量检查与加固脚本。 | 在实际主机上执行并回收结果。 | 基线脚本、检查报告 | 差距 T015/T021 |
| P2-2 | 边界防护 | 规则库/病毒库/主机防病毒更新 | 为规则更新、病毒库更新与主机防病毒部署生成 SOP 和检查脚本。 | 完成设备/软件更新与授权。 | 检查脚本、SOP、巡检表 | 差距 T003/T004/T016 |
| P2-3 | 可信能力 | 可信验证方案设计 | 输出可信根/可信验证的方案、改造边界、预算与采购清单。 | 推进设备选型、采购和实施。 | 方案文档、设备清单、实施计划 | 差距 T002/T005/T017 |
| P1-6 | 质量保障 | 自动化回归与复测证据包 | 把整改项转成测试、lint、类型检查、扫描与复测证据收集流程。 | 安排复测窗口并关闭问题单。 | CI 流程、证据包模板、闭环报告 | 全部 |

六、建议不要让 Codex 独立承担的事项

| 事项 | 原因 |
| --- | --- |
| 生产环境最终变更执行 | 涉及窗口、审批、回滚责任，不能让 Codex 独立完成 |
| 主账号/云控制台授权 | 涉及真实权限开通和责任划分，必须由授权人员操作 |
| 硬件可信根与设备采购 | Codex 能辅助写方案，但不能替代选型、采购、上架 |
| 第三方加固服务或供应商协调 | Codex 可准备材料，商务与交付协同仍需人工 |
| 最终复测签字与风险接受 | 需要业务、运维、安全负责人共同确认 |

七、推荐组织方式与里程碑

建议采用“1 名技术负责人 + 1 名安全负责人 + 1 名运维负责人 + 多个 Codex 并行任务流”的方式推进。管理上不要把 Codex 当成单一聊天工具，而应当把它当成工程执行加速器。

第 0 周：补齐输入材料。把前端仓库、后端仓库、网关配置、数据库参数、CI 脚本、主机清单准备完整。

第 1 周：完成 P0 类代码与配置整改，至少形成可评审 PR、验证脚本和回归结果。

第 2 周：并行完成 P1 类 RBAC、审计日志、备份与构建加固。

第 3 周：完成 P2 类运维基线、可信验证方案和设备/规则更新事项。

第 4 周：汇总证据包、组织复测、关闭问题单。

排期建议 先让 Codex 清理“代码和配置里的明显问题”，再让人工推进“云平台、主机、设备和权限”的真实变更。这样做，项目会快很多，也更安全。

附录：参考资料

以下链接用于界定 Codex 的能力边界、协作方式与安全使用基线：

OpenAI Developers — Codex 概览：https://developers.openai.com/codex

OpenAI — Introducing Codex：https://openai.com/index/introducing-codex/

OpenAI Developers — Run long horizon tasks with Codex：https://developers.openai.com/blog/run-long-horizon-tasks-with-codex

OpenAI Developers — Codex CLI：https://developers.openai.com/codex/cli

OpenAI — Introducing the Codex app：https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/

OpenAI Developers — Agent approvals & security：https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security

OpenAI Developers — Agent internet access：https://developers.openai.com/codex/cloud/internet-access

OpenAI Developers — Best practices：https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices