智慧食堂项目｜Codex 可承担事项总览（管理版）
智慧食堂项目：Codex 可承担事项总览
管理版｜基于差距分析报告与微信小程序安全检测报告整理
	



	项目对象
	北京首通慧城科技有限公司智慧食堂相关整改与加固工作

	输入材料
	《北京首通慧城科技有限公司智慧食堂系统差距分析报告.xlsx》；《智慧食堂sthc__微信小程序安全检测报告.docx》

	整理日期
	2026-04-14

	文档定位
	面向管理层：回答“哪些整改事项适合交给 Codex，哪些仍必须由人工主导”



一、管理判断
从已上传材料看，智慧食堂项目当前同时面临两类整改压力：一类是等保/基线类差距项，另一类是微信小程序安全整改项。差距分析表共 47 项问题，且全部处于“未整改”状态，其中高风险 13 项、中风险 27 项、低风险 7 项；微信小程序安全检测报告得分 77，共识别 23 个风险项，其中高危 4 个、中危 8 个、低危 11 个。
	一句话结论
Codex 很适合承担“分析、起草、批量修改、测试、脚本化、文档化”这类工程执行工作，尤其适合处理代码与配置密集型整改；但它不应独立承担生产权限开通、设备采购、云控制台最终授权、第三方加固采购和最终复测签字。



二、项目信号灯
	差距分析总量
47 项未整改
高 13｜中 27｜低 7
	小程序安全检测
评分 77
风险项 23 个

	问题集中区
安全计算环境 42 项
服务器/平台/数据库最集中
	高危优先主题
越权/IDOR、硬编码秘钥、动态调试、链路加密、账号策略



三、Codex 在本项目中的适配范围
建议把整改事项先分成“代码与配置型”“平台权限型”“设备/采购型”三大类，再决定是否交给 Codex。下面这张表可以直接作为立项或排期时的决策依据。
	工作类型
	Codex 适配度
	适合交给 Codex 的动作
	必须人工把关的点

	代码扫描与问题定位
	高适配
	仓库级搜索、模式匹配、风险聚类、整改建议初稿
	仍需人工确认误报与业务语义

	代码修复与重构
	高适配
	中间件、配置模块、日志模块、测试脚本、构建脚本
	关键安全逻辑必须 PR 审核

	配置与脚本治理
	高适配
	Nginx/Apache/PHP/CI/部署脚本/巡检脚本
	生产变更需走窗口和审批

	测试与复测准备
	高适配
	单测、集成测试、lint、类型检查、验收清单、复测证据包
	最终复测报告由人工确认

	账号开通与云资源审批
	中适配
	能先出 RBAC 方案和实施清单
	真正授权、开账号、改控制台需人工执行

	硬件可信根、第三方加固、设备采购
	低适配
	能做选型文档与采购清单
	采购、部署、验收必须人工主导



四、把两份报告压缩成 6 条整改主线
管理上不建议按 21 个差距编号和 23 个小程序风险项逐条排期，而应按整改主线整合。这样更利于拆分 Codex 任务、安排人力和定义里程碑。
4.1 等保/基线主线
	主线
	差距编号
	核心问题

	身份与会话治理
	T006/T007
	口令复杂度、口令有效期、登录失败处理、连接超时退出

	权限与账号分权
	T009/T010/T011
	阿里云/服务器/业务系统的账号分离、专人专用、最小权限

	审计与留痕
	T012/T013/T014
	日志审计能力、审计字段完整性、审计记录备份

	网络与数据传输
	T001/T008/T018
	数据库通信、远程管理、数据传输链路启用 SSL/TLS

	边界与终端防护
	T003/T004/T015/T016
	规则库/病毒库更新、接入终端范围限制、主机防病毒

	备份与灾备
	T019/T020
	全量备份、恢复测试、异地备份

	可信与主机基线
	T002/T005/T017/T021
	可信验证、剩余信息清除、Linux 基线



4.2 小程序安全主线
	主线
	风险项
	核心问题

	访问控制与接口暴露
	0162/0164/0149/0147/0148/0103/0105/0106/0119
	URL 访问控制、对象授权、危险 HTTP 方法、ELMAH/Apache/JSONP 暴露

	客户端敏感信息与代码暴露
	0176/0167/0166/0108/0109/0136/0154/0177/0178/0179/0180
	硬编码密钥、明文字符串、日志、注释、内部邮箱、未混淆代码

	客户端加固与安全实现
	0165/0169/0174
	动态调试、随机数、AES 模式等实现问题



五、建议直接交给 Codex 的项目级待办
以下待办已经按“业务价值 + 风险紧迫性 + Codex 适配度”排过序。原则上，P0 必须先做；P1 与 P2 可以并行推进。
	优先级
	工作流
	待办事项
	Codex 负责什么
	人工确认点
	交付物
	来源

	P0-1
	代码与配置
	秘钥与敏感信息全面清理
	扫描并替换硬编码密钥、明文敏感串、内部邮箱、注释泄露与空密码/空密钥初始化。
	确认正式秘钥托管方案、完成秘钥轮换。
	扫描清单、替换补丁、配置样例、回归说明
	小程序 0176/0167/0108/0109/0154/0177/0178/0179/0180

	P0-2
	应用安全
	接口访问控制与对象授权整改
	梳理 API 路由，补齐鉴权中间件、资源归属校验与越权测试。
	确认角色模型、审批接口权限矩阵。
	接口台账、权限矩阵、代码补丁、测试用例
	小程序 0162/0164

	P0-3
	服务端治理
	危险方法与暴露面收敛
	收敛 PUT/MOVE/COPY、关闭 ELMAH/不安全 Apache 暴露，替换 JSONP。
	在生产网关/主机完成配置发布。
	Nginx/Apache 配置 diff、验证脚本
	小程序 0103/0105/0106/0147/0148/0149

	P0-4
	身份体系
	口令、锁定与会话超时策略
	在业务系统、服务器、数据库、控制台整理统一账号策略。
	批准账号制度并推动运维执行。
	策略说明、实现补丁、检查脚本
	差距 T006/T007

	P0-5
	数据安全
	数据库与远程管理链路加密
	梳理 DB 与远程管理链路，补充 SSL/TLS 配置与验证脚本。
	安排数据库/运维窗口并验收联调。
	参数变更清单、验证报告
	差距 T001/T008/T018

	P1-1
	权限治理
	RBAC 与账号分权
	为阿里云、服务器、业务系统设计子账号、角色与最小权限策略。
	完成账号创建、授权审批与落地。
	RBAC 设计稿、账号矩阵、实施说明
	差距 T009/T010/T011

	P1-2
	审计合规
	审计日志与日志备份闭环
	为业务系统补齐审计字段、日志落盘、备份与可视化查询能力。
	确定日志保留周期与存储预算。
	日志模块补丁、检索脚本、留存策略
	差距 T012/T013/T014

	P1-3
	灾备恢复
	数据备份、异地备份与恢复演练
	把备份任务、恢复测试、异地副本要求转成自动化脚本与检查表。
	提供备份介质、执行恢复演练。
	备份脚本、恢复手册、演练记录模板
	差距 T019/T020

	P1-4
	客户端交付
	小程序构建加固与代码混淆
	梳理生产构建参数，移除调试信息，接入混淆/加固流程与发布校验。
	采购或启用第三方加固能力，执行发版。
	构建脚本、发布检查清单
	小程序 0165/0136/0166

	P1-5
	安全编码
	随机数/AES/密码重置相关整改
	替换不安全随机数与密码学实现，检查 reset-password 相关代码路径。
	确认密码学实现是否迁移到服务端。
	代码补丁、单元测试、设计说明
	小程序 0169/0174/0178

	P2-1
	运维基线
	终端接入限制与 Linux 基线
	把登录来源限制、shell 历史、会话配置转成批量检查与加固脚本。
	在实际主机上执行并回收结果。
	基线脚本、检查报告
	差距 T015/T021

	P2-2
	边界防护
	规则库/病毒库/主机防病毒更新
	为规则更新、病毒库更新与主机防病毒部署生成 SOP 和检查脚本。
	完成设备/软件更新与授权。
	检查脚本、SOP、巡检表
	差距 T003/T004/T016

	P2-3
	可信能力
	可信验证方案设计
	输出可信根/可信验证的方案、改造边界、预算与采购清单。
	推进设备选型、采购和实施。
	方案文档、设备清单、实施计划
	差距 T002/T005/T017

	P1-6
	质量保障
	自动化回归与复测证据包
	把整改项转成测试、lint、类型检查、扫描与复测证据收集流程。
	安排复测窗口并关闭问题单。
	CI 流程、证据包模板、闭环报告
	全部



六、建议不要让 Codex 独立承担的事项
	事项
	原因

	生产环境最终变更执行
	涉及窗口、审批、回滚责任，不能让 Codex 独立完成

	主账号/云控制台授权
	涉及真实权限开通和责任划分，必须由授权人员操作

	硬件可信根与设备采购
	Codex 能辅助写方案，但不能替代选型、采购、上架

	第三方加固服务或供应商协调
	Codex 可准备材料，商务与交付协同仍需人工

	最终复测签字与风险接受
	需要业务、运维、安全负责人共同确认



七、推荐组织方式与里程碑
建议采用“1 名技术负责人 + 1 名安全负责人 + 1 名运维负责人 + 多个 Codex 并行任务流”的方式推进。管理上不要把 Codex 当成单一聊天工具，而应当把它当成工程执行加速器。
第 0 周：补齐输入材料。把前端仓库、后端仓库、网关配置、数据库参数、CI 脚本、主机清单准备完整。
第 1 周：完成 P0 类代码与配置整改，至少形成可评审 PR、验证脚本和回归结果。
第 2 周：并行完成 P1 类 RBAC、审计日志、备份与构建加固。
第 3 周：完成 P2 类运维基线、可信验证方案和设备/规则更新事项。
第 4 周：汇总证据包、组织复测、关闭问题单。
	排期建议
先让 Codex 清理“代码和配置里的明显问题”，再让人工推进“云平台、主机、设备和权限”的真实变更。这样做，项目会快很多，也更安全。



附录：参考资料
以下链接用于界定 Codex 的能力边界、协作方式与安全使用基线：
OpenAI Developers — Codex 概览：https://developers.openai.com/codex
OpenAI — Introducing Codex：https://openai.com/index/introducing-codex/
OpenAI Developers — Run long horizon tasks with Codex：https://developers.openai.com/blog/run-long-horizon-tasks-with-codex
OpenAI Developers — Codex CLI：https://developers.openai.com/codex/cli
OpenAI — Introducing the Codex app：https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/
OpenAI Developers — Agent approvals & security：https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security
OpenAI Developers — Agent internet access：https://developers.openai.com/codex/cloud/internet-access
OpenAI Developers — Best practices：https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices
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