## 填写说明
智慧食堂售前信息采集模板（标准版）
用途 | 用于售前首访、现场勘查、报价前确认和实施交接。
证据等级 | A=客户已确认/现场照片/系统截图/接口文档；B=历史项目/模板；C=行业/竞品；D=假设。
填写规则 | 必填项为空时不得进入报价或实施承诺；缺少证据时写入风险清单。
来源边界 | 本模板由结构化 CSV 生成，未复制企业微信原始 xlsx。

## 完成度看板
模块 | 字段数 | 必填项 | 已填必填项 | 必填完成率 | 门禁
基础信息 | 36 | 24 |  |  | 报价前必须闭环
前厅采集 | 26 | 12 |  |  | 方案前必须闭环
后厨采集 | 26 | 8 |  |  | 方案前必须闭环
结算财务 | 20 | 13 |  |  | 报价前必须闭环
系统集成 | 18 | 9 |  |  | 方案/实施前必须闭环
设备网络 | 19 | 4 |  |  | 报价和实施前必须闭环

## 基础信息
序号 | 分类 | 信息项 | 填写内容 | 必填 | 选项/示例 | 采集方式 | 负责人 | 证据等级 | 证据文件/链接 | 备注
1 | 客户与项目 | 客户单位名称 |  | 是 | 如：某某集团/学校/医院/园区 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
2 | 客户与项目 | 客户类型/行业 |  | 是 | 企业、学校、政府、医院、园区、工厂等 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
3 | 客户与项目 | 食堂数量 |  | 是 | 现有食堂数量、待改造食堂数量 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
4 | 客户与项目 | 园区/楼宇数量 |  | 是 | 单楼宇/多楼宇/多园区 | 现场勘查 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
5 | 客户与项目 | 项目地址与楼层 |  | 是 | 精确到楼宇、楼层、入口位置 | 现场勘查 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
6 | 客户与项目 | 经营主体 |  | 是 | 自营、外包、联营、第三方承包 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
7 | 客户与项目 | 商户/承包商数量 |  | 是 | 如：1家主承包商+多个档口 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
8 | 客户与项目 | 关键干系人 |  | 是 | 管理层、财务、运营、IT、后勤、商户负责人 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
9 | 就餐规模 | 单位总人数 |  | 是 | 员工/学生/住院人员/访客等总规模 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
10 | 就餐规模 | 日均就餐人数 |  | 是 | 按工作日/周末分别估算 | 客户访谈/系统截图 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
11 | 就餐规模 | 早餐就餐人数 |  | 否 | 日均/峰值 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
12 | 就餐规模 | 午餐就餐人数 |  | 是 | 日均/峰值；通常是核心容量依据 | 客户访谈/现场观察 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
13 | 就餐规模 | 晚餐就餐人数 |  | 否 | 日均/峰值 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
14 | 就餐规模 | 夜宵就餐人数 |  | 否 | 有生产/值班场景时填写 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
15 | 就餐规模 | 高峰时段 |  | 是 | 如：11:30-12:30 | 现场观察/客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
16 | 就餐规模 | 高峰每小时通过人数 |  | 是 | 用于评估收银设备和排队压力 | 现场观察/客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
17 | 就餐规模 | 就餐班次 |  | 否 | 一班制、两班制、错峰就餐等 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
18 | 就餐规模 | 餐厅座位数 |  | 是 | 座位总数、包间数量 | 现场勘查 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
19 | 就餐规模 | 访客/临时人员用餐规模 |  | 否 | 是否开放访客餐、会议餐、临时工餐 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
20 | 餐饮业务 | 餐别范围 |  | 是 | 早餐、午餐、晚餐、夜宵、加班餐、会议餐 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
21 | 餐饮业务 | 售卖模式 |  | 是 | 套餐、自选、称重、小碗菜、面档、零点、预订 | 现场勘查 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
22 | 餐饮业务 | 档口数量 |  | 是 | 按楼层/餐线/区域统计 | 现场勘查 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
23 | 餐饮业务 | 菜品数量与更新频率 |  | 否 | 日均SKU、每周菜单周期 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
24 | 餐饮业务 | 餐标规则 |  | 是 | 固定餐标、按菜品单价、按重量、按套餐 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
25 | 餐饮业务 | 企业补贴规则 |  | 是 | 每日/每月/每餐补贴，是否跨天清零 | 财务访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
26 | 餐饮业务 | 个人支付方式 |  | 是 | 余额、微信/支付宝、银行卡、一卡通、刷脸 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
27 | 餐饮业务 | 预订/订餐需求 |  | 否 | 是否提前订餐、取餐码、取消规则 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
28 | 餐饮业务 | 评价投诉需求 |  | 否 | 是否需要满意度、菜品评价、投诉闭环 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
29 | 管理制度 | 对账周期 |  | 是 | 日对账、周对账、月结 | 财务访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
30 | 管理制度 | 结算主体 |  | 是 | 消企与商户、平台与商户、多主体结算 | 财务访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
31 | 管理制度 | 开票要求 |  | 否 | 发票主体、税率、开票频率 | 财务访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
32 | 管理制度 | 食品安全制度 |  | 是 | 留样、温控、消毒、供应商资质、监管要求 | 食安访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
33 | 管理制度 | 营养健康要求 |  | 否 | 营养分析、热量、过敏原、少油少盐、运动营养等 | 客户访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
34 | 现有系统 | 现有食堂系统名称 |  | 是 | 如一卡通、收银系统、订餐系统、ERP等 | 系统截图/IT访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
35 | 现有系统 | 现有系统供应商 |  | 否 | 供应商、合同期限、是否可开放接口 | IT访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人
36 | 现有系统 | 历史数据迁移需求 |  | 否 | 人员、卡余额、菜品、交易流水、账户余额等 | IT访谈 | 售前负责人/客户后勤/运营负责人

## 前厅采集
序号 | 分类 | 信息项 | 填写内容 | 必填 | 选项/示例 | 采集方式 | 负责人 | 证据等级 | 证据文件/链接 | 备注
1 | 入口动线 | 食堂入口数量 |  | 是 | 几个入口、是否分员工/访客/后厨入口 | 拍入口、排队线、闸机位置 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
2 | 入口动线 | 排队区域与拥堵点 |  | 是 | 高峰排队长度、拥堵原因 | 建议现场高峰拍照/录像 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
3 | 入口动线 | 是否需要闸机/门禁 |  | 否 | 无闸机、已有闸机、新增闸机 | 确认门禁/人脸/卡权限 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
4 | 入口动线 | 动线是否可调整 |  | 否 | 入口、售卖区、取餐区、回收区是否可重排 | 影响硬件点位和施工量 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
5 | 售卖区 | 档口数量 |  | 是 | 按餐线、楼层、业态统计 | 每个档口拍照并编号 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
6 | 售卖区 | 档口类型 |  | 是 | 套餐、自选、称重、面档、卤味、饮品、小卖部 | 决定设备和功能模块 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
7 | 售卖区 | 菜品展示方式 |  | 否 | 纸质菜牌、电子菜牌、屏幕、人工口播 | 影响前厅屏和菜品管理 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
8 | 售卖区 | 价格展示方式 |  | 是 | 固定价、称重价、会员价、补贴后价 | 确认是否需电子价签/菜牌联动 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
9 | 售卖区 | 档口人员操作方式 |  | 是 | 人工录入、扫码、称重、刷脸、自动识别 | 确认设备端交互复杂度 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
10 | 收银支付 | 收银点位数量 |  | 是 | 每个档口/统一收银/自助收银 | 决定POS/自助机数量 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
11 | 收银支付 | 现有收银设备 |  | 是 | POS、扫码盒、刷脸机、称重台、一卡通设备 | 拍设备型号和接口 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
12 | 收银支付 | 支付方式 |  | 是 | 余额、补贴、微信、支付宝、银行卡、一卡通、刷脸 | 确认支付通道和资金流 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
13 | 收银支付 | 刷脸支付需求 |  | 否 | 是否需要人脸识别、活体、离线模式 | 确认人脸库来源和合规授权 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
14 | 收银支付 | 称重售卖需求 |  | 否 | 是否自选称重，是否自动识别菜品 | 影响智能称重台/AI识别设备 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
15 | 收银支付 | 小票/标签打印 |  | 否 | 是否打印小票、菜品标签、取餐号 | 确认打印机场景 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
16 | 取餐叫号 | 是否需要叫号/取餐屏 |  | 否 | 无、档口叫号、统一取餐屏、手机通知 | 确认屏幕位置和声音环境 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
17 | 取餐叫号 | 预订取餐流程 |  | 否 | 取餐码、柜取餐、档口核销、超时处理 | 与手机端订餐联动 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
18 | 就餐区 | 餐桌座位数 |  | 是 | 大厅、包间、临时座位 | 用于判断高峰容量 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
19 | 就餐区 | 翻台情况 |  | 否 | 高峰一小时翻台次数、座位占用情况 | 可用现场观察估算 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
20 | 就餐区 | 餐盘回收点 |  | 否 | 回收口数量、路线、是否称重/计量 | 影响动线优化和设备点位 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
21 | 用户端 | 就餐者入口 |  | 是 | 小程序、APP、H5、企业微信、支付宝生活号 | 确认客户统一入口规范 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
22 | 用户端 | 就餐者功能需求 |  | 是 | 订餐、充值、余额、消费记录、营养、评价、投诉 | 拆入需求排期表 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
23 | 用户端 | 访客用餐流程 |  | 否 | 访客码、临时账户、会议餐、扫码支付 | 确认是否需要独立规则 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
24 | 前厅设备 | 自助点餐/结算设备 |  | 否 | 是否已有/新增、数量、摆放位置 | 拍位置、电源、网络 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
25 | 前厅设备 | 电子菜牌/信息发布屏 |  | 否 | 尺寸、数量、安装方式、内容来源 | 确认屏幕网络和供电 | 售前负责人/客户运营/档口负责人
26 | 前厅设备 | 监控/明厨亮灶屏 |  | 否 | 是否需要前厅展示后厨视频 | 确认监管或宣传需求 | 售前负责人/客户运营/档口负责人

## 后厨采集
序号 | 分类 | 信息项 | 填写内容 | 必填 | 选项/示例 | 采集方式 | 负责人 | 证据等级 | 证据文件/链接 | 备注
1 | 空间区域 | 后厨面积与布局 |  | 是 | 热厨、冷厨、粗加工、洗消、仓储、留样、备餐、冷库 | 拍平面布局或手绘草图 | 售前负责人/厨师长/食安员
2 | 空间区域 | 热厨区域 |  | 是 | 炉灶、炒锅、蒸箱、出餐窗口数量 | 确认出餐能力和动线 | 售前负责人/厨师长/食安员
3 | 空间区域 | 冷厨/凉菜区域 |  | 否 | 是否独立、温控要求、卫生要求 | 食品安全重点 | 售前负责人/厨师长/食安员
4 | 空间区域 | 粗加工区域 |  | 否 | 洗切配流程、原料流向 | 影响供应链/库存流程 | 售前负责人/厨师长/食安员
5 | 空间区域 | 洗消区域 |  | 否 | 清洗、消毒、餐具回收路径 | 关注交叉污染和动线 | 售前负责人/厨师长/食安员
6 | 空间区域 | 仓储/冷库区域 |  | 是 | 干货库、冷藏、冷冻、库位管理 | 确认是否做库存/盘点 | 售前负责人/厨师长/食安员
7 | 空间区域 | 留样区域 |  | 是 | 留样柜、留样时长、责任人、记录方式 | 食安合规重点 | 售前负责人/厨师长/食安员
8 | 菜谱菜品 | 菜单周期 |  | 是 | 日菜单、周菜单、月菜单 | 影响菜谱计划功能 | 售前负责人/厨师长/食安员
9 | 菜谱菜品 | 菜品分类与编码 |  | 是 | 大类、小类、档口、SKU编码 | 后续系统初始化基础 | 售前负责人/厨师长/食安员
10 | 菜谱菜品 | 配方/克重管理 |  | 否 | 是否有标准配方、主辅料克重 | 影响成本和营养分析 | 售前负责人/厨师长/食安员
11 | 菜谱菜品 | 营养成分需求 |  | 否 | 热量、蛋白质、脂肪、碳水、过敏原、清真标签 | 与营养结算/健康管理联动 | 售前负责人/厨师长/食安员
12 | 生产加工 | 采购入库流程 |  | 否 | 供应商下单、验收入库、称重、质检 | 是否纳入首期范围 | 售前负责人/厨师长/食安员
13 | 生产加工 | 库存管理方式 |  | 否 | 手工台账、Excel、ERP、现有进销存 | 确认是否对接或替换 | 售前负责人/厨师长/食安员
14 | 生产加工 | 领料与成本核算 |  | 否 | 按菜品、档口、餐别领料；是否核算毛利 | 影响财务/商户结算 | 售前负责人/厨师长/食安员
15 | 生产加工 | 备餐计划 |  | 否 | 按预订量、历史销量、人工经验备餐 | 可作为智能预测需求 | 售前负责人/厨师长/食安员
16 | 生产加工 | 出餐流程 |  | 是 | 后厨制作、窗口出餐、预订核销、叫号 | 决定后厨屏/打印机流程 | 售前负责人/厨师长/食安员
17 | 生产加工 | 损耗/剩餐处理 |  | 否 | 剩餐记录、报损、折扣售卖、厨余称重 | 食品安全和成本控制 | 售前负责人/厨师长/食安员
18 | 食品安全 | 留样规则 |  | 是 | 留样克重、留样时长、责任人、拍照/扫码记录 | 食安合规重点 | 售前负责人/厨师长/食安员
19 | 食品安全 | 温湿度记录 |  | 否 | 冷库、留样柜、加工间、仓库温湿度 | 确认传感器需求 | 售前负责人/厨师长/食安员
20 | 食品安全 | 消毒记录 |  | 否 | 餐具、工器具、环境消毒记录 | 可做移动端填报 | 售前负责人/厨师长/食安员
21 | 食品安全 | 供应商资质管理 |  | 否 | 营业执照、食品经营许可证、检测报告 | 是否做证照到期提醒 | 售前负责人/厨师长/食安员
22 | 食品安全 | 监管检查要求 |  | 否 | 市场监管、集团内控、第三方审计要求 | 影响报表和留痕 | 售前负责人/厨师长/食安员
23 | 后厨设备 | 后厨打印机 |  | 否 | 按档口/品类/订单类型打印 | 拍型号、位置、网络 | 售前负责人/厨师长/食安员
24 | 后厨设备 | 后厨备餐屏/KDS |  | 否 | 是否需要按订单/菜品聚合展示 | 明确屏幕位置和操作人员 | 售前负责人/厨师长/食安员
25 | 后厨设备 | PDA/扫码枪 |  | 否 | 入库、盘点、留样扫码、出库 | 确认无线网络覆盖 | 售前负责人/厨师长/食安员
26 | 后厨设备 | 温湿度/称重设备 |  | 否 | 是否已有，是否可联网 | 确认接口协议 | 售前负责人/厨师长/食安员

## 结算财务
序号 | 分类 | 信息项 | 填写内容 | 必填 | 选项/示例 | 采集方式 | 负责人 | 证据等级 | 证据文件/链接 | 备注
1 | 财务主体 | 消企结算主体 |  | 是 | 集团/子公司/工会/后勤公司等 | 决定合同、开票、对账主体 | 售前负责人/客户财务/商户财务
2 | 财务主体 | 商户结算主体 |  | 是 | 承包商、档口公司、个人商户 | 决定分账/结算规则 | 售前负责人/客户财务/商户财务
3 | 财务主体 | 是否多主体结算 |  | 否 | 单主体/多主体/跨区域结算 | 影响系统账套设计 | 售前负责人/客户财务/商户财务
4 | 账户体系 | 员工账户规则 |  | 是 | 余额账户、补贴账户、信用账户、一卡通账户 | 确认账户优先级 | 售前负责人/客户财务/商户财务
5 | 账户体系 | 补贴规则 |  | 是 | 按餐别/每日/每月/部门/人员/职级/有效期 | 复杂规则需单独评估 | 售前负责人/客户财务/商户财务
6 | 账户体系 | 充值规则 |  | 是 | 线上充值、线下充值、企业代充、禁充值 | 确认资金合规和支付通道 | 售前负责人/客户财务/商户财务
7 | 账户体系 | 退款规则 |  | 是 | 订单退款、余额退款、离职退款、审批流程 | 确认财务审核要求 | 售前负责人/客户财务/商户财务
8 | 支付结算 | 支付渠道 |  | 是 | 微信、支付宝、银行卡、一卡通、人脸、企业账户 | 确认通道费率和入账主体 | 售前负责人/客户财务/商户财务
9 | 支付结算 | 支付优先级 |  | 是 | 补贴优先、余额优先、组合支付、外部支付兜底 | 影响交易逻辑 | 售前负责人/客户财务/商户财务
10 | 支付结算 | 商户分账规则 |  | 否 | 按档口、菜品、比例、固定服务费、平台佣金 | 涉及资金合规时需重点评估 | 售前负责人/客户财务/商户财务
11 | 支付结算 | 结算周期 |  | 是 | T+1、周结、月结、按自然月 | 与财务报表匹配 | 售前负责人/客户财务/商户财务
12 | 支付结算 | 结算审批流程 |  | 否 | 运营确认、财务审核、商户确认 | 是否需要审批流 | 售前负责人/客户财务/商户财务
13 | 对账报表 | 交易流水字段 |  | 是 | 订单号、人员、部门、档口、菜品、金额、补贴、支付渠道 | 确定报表字段 | 售前负责人/客户财务/商户财务
14 | 对账报表 | 日对账要求 |  | 是 | 按日对账、异常订单、差异处理 | 确认财务工作流 | 售前负责人/客户财务/商户财务
15 | 对账报表 | 月度报表要求 |  | 是 | 部门消费、商户结算、补贴使用、个人消费 | 明确导出模板 | 售前负责人/客户财务/商户财务
16 | 对账报表 | 发票要求 |  | 否 | 普票/专票、税率、开票周期、开票主体 | 报价和合同阶段确认 | 售前负责人/客户财务/商户财务
17 | 对账报表 | 财务系统导入格式 |  | 否 | Excel、CSV、接口、凭证模板 | 确认是否对接ERP | 售前负责人/客户财务/商户财务
18 | 异常处理 | 挂账/欠费处理 |  | 否 | 是否允许透支、欠费提醒、停用规则 | 影响账户规则 | 售前负责人/客户财务/商户财务
19 | 异常处理 | 离职/转岗处理 |  | 否 | 账户清退、补贴清零、数据保留 | 需与HR同步联动 | 售前负责人/客户财务/商户财务
20 | 异常处理 | 补贴过期处理 |  | 是 | 清零、结转、退回企业账户 | 财务必须确认 | 售前负责人/客户财务/商户财务

## 系统集成
序号 | 分类 | 信息项 | 填写内容 | 必填 | 选项/示例 | 采集方式 | 负责人 | 证据等级 | 证据文件/链接 | 备注
1 | 组织人员 | 人员数据来源 |  | 是 | HR、OA、LDAP、企业微信、钉钉、一卡通、Excel导入 | 人员唯一ID、部门、状态 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
2 | 组织人员 | 员工唯一标识 |  | 是 | 工号、手机号、身份证后四位、卡号、OpenID | 决定账户体系稳定性 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
3 | 组织人员 | 组织架构同步 |  | 是 | 部门、岗位、职级、成本中心、项目组 | 涉及补贴和报表维度 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
4 | 组织人员 | 人员变更频率 |  | 否 | 实时、每日、每周、手工 | 影响接口频率 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
5 | 身份认证 | 登录认证方式 |  | 是 | 账号密码、短信、SSO、企业微信、钉钉、统一身份平台 | 移动端/PC端分别确认 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
6 | 身份认证 | 人脸库来源 |  | 否 | 平台采集、客户已有库、一卡通、门禁系统 | 确认授权和合规 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
7 | 身份认证 | 卡号/工牌规则 |  | 否 | 实体卡、NFC、CPU卡、二维码工牌 | 涉及设备兼容 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
8 | 支付系统 | 支付通道 |  | 是 | 微信、支付宝、银联、企业支付账户、第三方支付公司 | 入账主体、通道费率、退款接口 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
9 | 一卡通 | 一卡通系统 |  | 否 | 系统供应商、接口方式、卡余额、消费流水 | 确认是否双写/替换/只读 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
10 | 财务ERP | 财务系统 |  | 否 | 金蝶、用友、SAP、Oracle、浪潮、自研 | 凭证、报表、结算单接口 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
11 | OA审批 | 审批系统 |  | 否 | OA、飞书、钉钉、企业微信、自研审批 | 充值、退款、结算审批是否接入 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
12 | 供应链 | 采购/库存系统 |  | 否 | ERP、进销存、供应链平台、手工台账 | 若首期不做需明确边界 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
13 | 设备平台 | 设备管理系统 |  | 否 | 现有设备平台、IoT平台、厂商后台 | 设备在线、日志、远程升级 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
14 | 接口规范 | 接口方式 |  | 是 | API、WebService、SFTP、数据库视图、消息队列、Excel导入 | 明确责任边界和调用方向 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
15 | 接口规范 | 数据安全要求 |  | 是 | VPN、专线、白名单、加密、脱敏、等保、日志审计 | 影响部署和实施周期 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
16 | 接口规范 | 部署环境 |  | 是 | SaaS、公有云、私有化、本地服务器、混合部署 | 影响报价与交付周期 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
17 | 接口规范 | 历史数据迁移 |  | 否 | 人员、余额、卡号、菜品、订单、流水、供应商、库存 | 需评估清洗和迁移工作量 | 售前负责人/客户IT/实施负责人
18 | 接口规范 | 测试环境与联调人 |  | 是 | 是否提供测试环境、接口文档、联调负责人 | 项目启动前必须确认 | 售前负责人/客户IT/实施负责人

## 设备网络
序号 | 分类 | 信息项 | 填写内容 | 必填 | 选项/示例 | 采集方式 | 负责人 | 证据等级 | 证据文件/链接 | 备注
1 | 前厅设备 | POS收银机 |  | 是 | 现有数量、新增数量、品牌型号、摆放点位 | 网络、电源、打印、支付外设 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
2 | 前厅设备 | 智能称重台 |  | 否 | 称重档口数量、秤型号、是否AI识别 | 台面空间、网络、电源、菜品库 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
3 | 前厅设备 | 刷脸终端 |  | 否 | 数量、安装位置、是否离线、是否活体 | 人脸库、光照、角度、隐私告知 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
4 | 前厅设备 | 扫码盒/扫码枪 |  | 否 | 支付扫码、核销扫码、访客码扫码 | 接口和扫码距离 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
5 | 前厅设备 | 自助点餐/结算机 |  | 否 | 数量、位置、是否需落地支架 | 排队动线、电源、网络 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
6 | 前厅设备 | 电子菜牌/信息屏 |  | 否 | 尺寸、数量、横竖屏、安装方式 | 供电、网络、内容发布 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
7 | 前厅设备 | 叫号/取餐屏 |  | 否 | 档口屏/大厅屏/语音叫号 | 屏幕可视距离和音量 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
8 | 前厅设备 | 小票/标签打印机 |  | 否 | 热敏/标签、网络/USB/蓝牙 | 耗材规格、点位 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
9 | 后厨设备 | 后厨打印机 |  | 否 | 按档口、菜品或订单打印 | 网络、厨房高温油污环境 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
10 | 后厨设备 | 后厨备餐屏/KDS |  | 否 | 订单聚合、出餐状态、叫号联动 | 安装位置、防水防油 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
11 | 后厨设备 | PDA/扫码枪 |  | 否 | 入库、盘点、留样、领料 | 无线覆盖、续航、充电位置 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
12 | 后厨设备 | 联网电子秤 |  | 否 | 入库称重、菜品称重、厨余称重 | 协议、精度、接口 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
13 | 食安设备 | 温湿度传感器 |  | 否 | 冷库、仓库、留样柜、加工间 | 采集频率、报警方式 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
14 | 食安设备 | 明厨亮灶摄像头 |  | 否 | 现有摄像头、新增摄像头、NVR/平台 | 视频接入协议、监管平台 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
15 | 网络供电 | 前厅网络覆盖 |  | 是 | 有线、Wi-Fi、4G备份 | 高峰稳定性，设备是否可拉网线 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
16 | 网络供电 | 后厨网络覆盖 |  | 是 | Wi-Fi死角、有线点位、防油污 | 后厨设备在线稳定性 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
17 | 网络供电 | 电源点位 |  | 是 | 插座数量、弱电箱、UPS、施工改造 | 确认是否需要弱电施工 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
18 | 网络供电 | IP与安全策略 |  | 否 | 静态IP、DHCP、白名单、防火墙、VPN | 需IT确认 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人
19 | 部署环境 | 本地服务器/边缘盒子 |  | 否 | 是否需要本地部署、边缘缓存、离线消费 | 网络断开时业务连续性 | 售前负责人/客户IT/弱电/实施负责人

## 需求排期
序号 | 用户类型 | 用户入口 | 功能模块 | 需求说明 | 优先级 | 状态 | 预计排期 | 验收标准 | 备注
1 | 消企-管理层 | PC端 | 经营数据看板 | 查看整体就餐、消费、补贴、商户经营、满意度等指标 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 核心指标可按日/月/食堂/商户筛选
2 | 消企-财务人员 | PC端 | 补贴规则管理 | 配置按人员、部门、餐别、周期的补贴规则 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 补贴发放、使用、过期规则可配置
3 | 消企-财务人员 | PC端 | 对账结算 | 按日期、商户、档口、支付方式生成对账单 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 交易流水、补贴、退款、结算金额一致
4 | 消企-财务人员 | PC端 | 财务报表导出 | 导出个人消费、部门消费、商户结算、补贴消耗等报表 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 报表字段满足财务模板
5 | 消企-运营人员 | PC端 | 食堂/档口管理 | 维护食堂、餐线、档口、营业时间和档口人员 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 可完成基础资料初始化和日常维护
6 | 消企-运营人员 | PC端 | 菜品与菜单管理 | 维护菜品、价格、图片、餐别、菜单周期 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 菜单可发布到前厅和手机端
7 | 消企-运营人员 | PC端 | 订单与售卖管理 | 管理订餐、现场消费、退款、异常订单 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 订单全流程可追踪
8 | 消企-运营人员 | 手机端 | 运营巡检/食安填报 | 移动端完成留样、消毒、温控、巡检等记录 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 表单可配置，记录可追溯
9 | 消企-IT/信息化人员 | PC端 | 组织人员同步 | 从HR/OA/一卡通等系统同步人员、部门、状态 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 人员新增/离职/部门变更可同步
10 | 消企-IT/信息化人员 | PC端 | 设备管理 | 查看设备在线状态、版本、点位、异常告警 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 设备异常可定位到点位和责任人
11 | 商户-管理层 | PC端 | 商户经营看板 | 查看商户销售、菜品、档口、结算和评价数据 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 可按档口/日期查看经营数据
12 | 商户-财务人员 | PC端 | 商户结算确认 | 商户查看并确认结算单、退款和扣款明细 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 结算单支持确认、导出、留痕
13 | 商户-运营人员 | PC端 | 菜品上架与价格维护 | 维护商户菜品、套餐、称重菜品、库存或售罄状态 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 菜品信息可同步到售卖端
14 | 商户-运营人员 | 手机端 | 经营数据查看 | 手机端查看销售、订单、评价和异常消息 | P2-一般 | 未完成/待确认 | 待排期 | 移动端可查看关键经营指标
15 | 商户-档口人员 | 设备端 | 现场收银 | 支持扫码、刷脸、刷卡、余额、补贴等支付方式 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 高峰交易稳定，退款流程可用
16 | 商户-档口人员 | 设备端 | 称重售卖 | 支持称重计价、菜品选择、价格计算、支付联动 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 称重金额准确，交易可追踪
17 | 商户-档口人员 | 设备端 | 出餐叫号 | 接收预订订单、打印小票、叫号或核销取餐 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 订单状态可流转并通知就餐者
18 | 就餐者 | 手机端 | 订餐/预订 | 选择餐别、菜品、取餐时间并完成支付或预扣 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 订餐、取消、超时规则明确
19 | 就餐者 | 手机端 | 充值与余额查询 | 查看账户余额、补贴、充值、消费流水 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 余额与交易流水一致
20 | 就餐者 | 手机端 | 扫码/刷脸支付授权 | 完成支付授权、人脸授权、解绑等操作 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 授权留痕，符合客户合规要求
21 | 就餐者 | 手机端 | 评价与投诉 | 对菜品、商户、食堂服务进行评价或投诉 | P2-一般 | 未完成/待确认 | 待排期 | 投诉可闭环处理
22 | 就餐者 | 手机端 | 营养与健康建议 | 查看菜品营养、热量、过敏原、健康推荐 | P3-可选 | 未完成/待确认 | 待排期 | 营养数据准确展示
23 | 平台管理员 | PC端 | 租户/权限管理 | 维护客户、角色、权限、菜单和数据范围 | P0-必须 | 未完成/待确认 | 待排期 | 权限隔离、数据可控
24 | 设备/系统 | 设备端 | 设备离线容灾 | 网络异常时支持离线消费或缓存补传 | P1-重要 | 未完成/待确认 | 待排期 | 离线期间业务不中断，恢复后数据一致

## 现场照片清单
序号 | 区域 | 照片/截图内容 | 是否已采集 | 文件名/链接 | 用途 | 备注
1 | 食堂外部 | 食堂外立面/入口招牌 |  |  | 确认食堂位置和项目范围
2 | 前厅 | 入口全景与排队区域 |  |  | 观察高峰动线和拥堵点
3 | 前厅 | 每个档口正面照片 |  |  | 档口编号、业态、设备和菜牌
4 | 前厅 | 收银点位和现有设备 |  |  | POS、扫码盒、刷脸机、打印机型号
5 | 前厅 | 电子屏/菜牌/叫号屏 |  |  | 屏幕尺寸、安装方式、供电网络
6 | 前厅 | 就餐区座位与餐盘回收区 |  |  | 座位数、回收动线、垃圾处理
7 | 后厨 | 后厨入口与整体布局 |  |  | 区域划分和人员动线
8 | 后厨 | 热厨/出餐窗口 |  |  | 出餐能力、后厨屏/打印机位置
9 | 后厨 | 冷厨/粗加工/洗消区域 |  |  | 食品安全和动线隔离
10 | 后厨 | 仓储/冷库/留样柜 |  |  | 库存、温控、留样合规
11 | 设备网络 | 弱电箱/交换机/网络点位 |  |  | 网络接入、IP、安全策略
12 | 设备网络 | 电源插座/施工改造点 |  |  | 设备安装条件和施工量
13 | 现有系统 | 现有系统界面截图 |  |  | 收银、报表、人员、菜品、结算截图
14 | 票据报表 | 现有小票、对账单、报表样张 |  |  | 用于还原字段和财务模板

## 风险问题清单
序号 | 风险 | 所属模块 | 影响 | 责任方 | 解决建议 | 截止时间 | 状态 | 备注
1 | 客户无法提供准确日均/峰值就餐人数 | 基础信息 | 高 | 客户后勤/运营 | 至少提供近一个月流水或现场高峰观察数据 |  | 待确认
2 | 现有一卡通/HR/财务系统接口不开放 | 系统集成 | 高 | 客户IT/原系统厂商 | 尽快确认接口文档、联调人和费用边界 |  | 待确认
3 | 前厅网络/电源点位不足 | 设备网络 | 中 | 客户IT/物业/弱电 | 输出点位图并评估弱电施工量 |  | 待确认
4 | 补贴规则复杂且未形成制度文件 | 结算财务 | 高 | 客户财务/运营 | 形成书面规则并确认边界条件 |  | 待确认
5 | 后厨流程未标准化，食安记录靠纸质台账 | 后厨采集 | 中 | 客户后厨/食安员 | 明确首期是否纳入食安数字化范围 |  | 待确认