# 需求评审会 SOP

- 版本：v1.2

- 更新日期：2026-05-19

- 适用对象：需求方、产品、设计、研发、测试、交付、运维、客服

- 核心原则：评审不是讲文档，而是对齐 目标、范围、规则、风险、验收、责任人。

## 1. 会议信息

| 项目 | 填写 |
| --- | --- |
| 项目/产品 |  |
| 需求名称 |  |
| 需求编号/云效链接 |  |
| 主持人/记录人 |  |
| 决策人 |  |
| 参会角色 | 需求方 / 产品 / 设计 / 前端 / 后端 / 测试 / 交付运维 |
| 本次必须拍板 |  |
| 本次不讨论 |  |
| 材料链接 | PRD：；原型：；接口：；测试草案： |

## 2. 会前 6 项检查

缺任一项，只开预沟通，不开正式评审。

| 检查项 | 结论 |
| --- | --- |
| 一句话需求：为谁、在什么场景、解决什么问题 |  |
| In Scope / Out of Scope 已写清 |  |
| 主流程和异常流程能讲通 |  |
| 关键规则、权限、数据/埋点、接口/设备影响已列出 |  |
| 验收标准和测试数据有草案 |  |
| 关键人已提前同步，重大分歧没有留到会上首次暴露 |  |

## 3. 会议流程

| 环节 | 时间 | 讲清楚什么 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 5 分钟 | 为什么开会、今天要拍板什么 |
| 场景 | 5 分钟 | 谁遇到什么问题，不做有什么影响 |
| 方案 | 15 分钟 | 做什么、不做什么、主流程、异常、取舍 |
| 评估 | 15 分钟 | 研发可行性、测试验收、上线风险 |
| 结论 | 5 分钟 | 范围、分歧、责任人、截止时间 |

控场规则：细节争论先记录，主流程先过；每个分歧必须落到 当场拍板 / 补证据 / 移出本期。

## 4. 参会人点评

| 角色 | 只问一个问题 | 必须给出的结论 |
| --- | --- | --- |
| 需求方 | 这个方案是否解决真实业务问题？ | 确认/不确认；如不确认，缺什么 |
| 产品 | 目标、范围、规则、取舍是否讲清？ | 需要回写的 PRD/原型/任务项 |
| 设计 | 流程和页面状态是否可设计？ | 缺哪些状态、页面或交互说明 |
| 研发 | 技术上能不能做，风险在哪里？ | 可做/有条件可做/不可做，以及依赖项 |
| 测试 | 能不能验收？ | 验收用例、测试数据、阻塞项 |
| 交付/运维/客服 | 上线后谁配置、培训、响应、回滚？ | 交付动作和客户侧风险 |

## 5. 评分表

总分 100。90+ 通过；75-89 有条件通过；75 以下 补材料后重评。

| 维度 | 权重 | 通过标准 | 不通过表现 | 主要点评人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标与范围 | 25 | 一句话需求、In Scope、Out of Scope、拍板事项清楚 | 不知道为什么做、做哪些、不做哪些 | 需求方/产品 |
| 场景与规则 | 20 | 用户场景、主流程、异常规则、权限/数据口径清楚 | 只讲页面或功能点，规则和异常不清 | 产品/设计/测试 |
| 实现与风险 | 20 | 接口、数据、设备、第三方、工期和风险有明确结论 | 关键依赖未确认或风险无人负责 | 研发/运维/交付 |
| 验收与上线 | 20 | 验收标准、测试数据、回归范围、上线/回滚动作清楚 | 测试无法写用例，上线后无法判断成败 | 测试/运维 |
| 结论与责任 | 15 | 结论、责任人、截止时间、PRD/原型/任务回写明确 | 会后不知道谁改什么、什么时候完成 | 主持人/记录人 |

一票否决：

- 需求方不确认场景或范围。

- 研发明确不可行且没有替代方案。

- 测试无法定义验收标准。

- 关键接口、数据、权限、设备或上线风险无人负责。

## 6. 会后纪要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 已确认 |  |
| 未确认 |  |
| 本期范围 |  |
| 本期不做 |  |
| 分歧与处理 |  |
| 风险与依赖 |  |
| 需要回写的 PRD/原型/接口/测试项 |  |
| 需要同步的非参会人 |  |

| 行动项 | 负责人 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未开始/进行中/完成/阻塞 |
|  |  |  | 未开始/进行中/完成/阻塞 |
|  |  |  | 未开始/进行中/完成/阻塞 |