## 合同拆分总览
项目名称 | 中国人民大学附属中学食堂菜品发布系统采购项目
项目地点 | 北京市海淀区中关村大街37号
项目状态 | 企业微信群消息：已中标
交付验收时间 | 企业微信群消息：2026年6月
预算上限 | 78,400元；报价超过预算无效
合同拆分目标 | 创建硬件、软件两张表用于签订合同
金额口径 | 原报价附件未解析到价格列，本表金额列先标记为待商务确认；两份合同合计不得超过预算上限
合同类别 | 建议归属 | 包含项 | 合同注意事项
软件合同 | 菜品发布系统、软件授权费、植入旧电子菜牌、定制电子菜牌程序、后台管理系统、在线升级/终身升级 | 软件开发/授权/适配/部署/培训/运维中软件部分 | 明确终身升级、旧屏适配边界、菜品/营养/价格/图片发布功能、统计/溯源是否纳入验收
硬件及实施合同 | 43寸电视机、16路POE交换机、计算机、支架辅材、运输、安装调试、网线施工、现场培训、质保巡检 | 硬件采购、安装施工、现场调试、硬件质保及巡检 | 明确14台新电子屏、地下室5台和一层6台旧屏接入；施工安全、质保、巡检和闭口含税

## 软件合同明细
编号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 功能/参数摘要 | 建议合同归属 | 金额 | 备注
S-01 | 菜品发布系统 | 康比特 | / | 支持最长一星期菜谱发布、批量导入、菜品营养数据与图片同步显示、自动获取餐段信息、云端/本地部署、图片放大展示、多菜品分页轮播、轮播时间自定义、菜品与窗口/档口绑定、设备与窗口/档口绑定、菜品展示APP在线升级 | 软件 | 待商务确认 | 核心软件功能，需与比选文件软件验收逐项对应
S-02 | 软件授权费 | / | / | 本地部署、终身授权无年费；原附件描述含拼接控制软件相关能力 | 软件 | 待商务确认 | 建议核实该项是否确为本项目必需，避免与菜品发布系统重复
S-03 | 植入旧电子菜牌 | / | 43寸 | 植入电子菜牌程序到旧机；新旧机电子菜牌程序和后台管理软件联动 | 软件/适配 | 待商务确认 | 对应地下室5台、一层6台旧屏接入；需现场确认型号、系统版本、网络、可安装性
S-04 | 定制电子菜牌程序 | / | 43寸 | 自动轮播菜品；两个档口同时展示菜品名称、图片、价格、营养成分；显示适用人群、菜品标签；语音叫号，展示取餐队列和备餐队列 | 软件/定制 | 待商务确认 | 涉及新开发/适配，需确认叫号数据来源和现有系统接口
合同约束 | 两份合同合计不得超过78,400元；按比选文件要求应为全包闭口含税总价，后期无任何增项。

## 硬件实施合同明细
编号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 功能/参数摘要 | 建议合同归属 | 金额 | 备注
H-01 | 菜品发布电视机 | 小米 | 43寸 | 4K超高清3840x2160、LED背光直下式、全面屏、HDR、60Hz、400-600尼特、2GB RAM、32GB ROM、四核处理器 | 硬件 | 待商务确认 | 比选文件提到二三层档口共14台电子屏，数量需以合同清单为准
H-02 | 16路POE网络交换机 | TL-SG1226P | / | 16个千兆电口，PoE+，整机最大输出225W，单端口最大30W，交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps | 硬件 | 待商务确认 | 确认是否满足所有屏/终端网络供电和现场弱电条件
H-03 | 计算机 | 联想 | / | 处理器不低于Intel i5，内存不低于16GB，1TB SSD，27英寸显示屏；支持统信UOS、中标麒麟、Alibaba Cloud Linux、CentOS等 | 硬件 | 待商务确认 | 作为本地部署/管理终端，需确认操作系统和部署环境
H-04 | 设备运输安装、调试、维护（含人员培训） | / | / | 包含网线施工、电视支架、人工费、附件等 | 实施服务 | 待商务确认 | 闭口价范围；含施工安全、安装调试、培训、质保期运维
合同约束 | 两份合同合计不得超过78,400元；按比选文件要求应为全包闭口含税总价，后期无任何增项。

## 验收与风险清单
类别 | 事项 | 来源 | 建议处理
范围 | 二三层档口配置电子菜品发布系统，共14台电子屏；地下室5台、一层6台旧电子屏连接到新系统 | 比选文件 | 合同中拆成新购屏与旧屏接入两类，避免数量口径混淆
功能 | 菜品信息实时展示、价格动态调整、营养成分公示、图片展示、后台管理、数据统计/溯源展示 | 比选文件 | 软件合同验收条款逐项列明
服务 | 整机设备不少于1年免费上门质保，软件终身升级；质保期内每季度1次免费上门巡检 | 比选文件 | 写入服务条款和响应机制
交付 | 系统全部安装调试完成后，由总务、食堂联合验收 | 比选文件 | 约定验收组织、验收资料和整改期限
施工 | 施工需遵守校园安全管理和用电安全规范 | 比选文件 | 实施合同附安全施工方案
风险 | 旧电子菜牌利旧适配可能需要新开发 | 企业微信群消息/现场图片 | 需补全旧屏品牌型号、系统、网络、电源、安装方式、可远程/本地调试条件
时间 | 交付验收时间为2026年6月 | 企业微信群消息 | 倒排现场踏勘、开发适配、安装调试、验收材料节点