AI SOFTWARE FACTORY BLUEPRINT

AI 软件工厂自动化落地方案

Qoder Hooks + Quest + Repo Wiki + Harness 集成版

基于 2026-04-14 会议录音与白板整理，面向“客户提需求—AI 自动开发—自动交付—监控与数据回流”的可执行版本

一句话结论 这不是“再加一个写代码插件”的项目，而是要把研发组织重构成“AI 软件工厂”。 Qoder 负责：需求接入、上下文装配、方案拆解、代码/SQL/测试/文档生成、失败修复与回流任务。 Harness 负责：模板、环境、流水线、审批、灰度、回滚、工程治理与可观测。 人保留：业务优先级裁决、关键设计争议、生产审批与风险兜底。

版本：v1.0

日期：2026-04-17

适用对象：管理层、研发负责人、产品/实施、QA、DevOps

# 1. 管理层摘要：先把方向定准

基于你上传的会议录音与白板，本方案将原始诉求收口为“Qoder 负责理解与生成，Harness 负责治理与交付，监控与数据分析负责持续回流”的双引擎单闭环模型。

核心判断 第一，一期目标不应定义为“客户一句话直上生产、零 bug”。更现实的目标是：需求自动结构化、AI 自动生成交付包、dev/test 自动流转、prod 保留人工审批和灰度。 第二，Qoder 应该放在“接需求—装上下文—拆方案—出交付物”的前半程；Harness 则放在“流水线—环境—审批—灰度—回滚”的后半程。 第三，客户入口可以让 AI 接管，但不能把 7×24 SLA 压在单台桌面电脑上。内部团队可先用 QoderWork IM，面对外部客户则应采用企业 IM/工单/表单 + 服务端 Runner 的架构。

## 1.1 90 天内应交付的结果

| 目标 | 落地结果 |
| --- | --- |
| 需求接入 | 产品/实施/运营在企微、钉钉、飞书或工单中提交需求后，AI 在 10 分钟内产出 requirement pack |
| 研发产物 | 任何 AI 改动必须同时交付：代码差异、SQL migration、OpenAPI 变更说明、测试用例、发布说明 |
| 交付链路 | dev 自动部署，test 自动回归并带人工审批，prod 通过灰度/开关放量 |
| 治理能力 | 统一规则、技能、上下文资产，避免风格漂移与局部修复引发连锁问题 |
| 反馈闭环 | 监控、事故、业务事件进入回流机制，自动形成修复或优化任务 |

强观点：不要再把“代码行数”当核心 KPI。更应该盯住需求结构化时长、AI 产出首轮通过率、部署频率、变更失败率、线上逃逸缺陷率。

# 2. 原始问题复盘：现在真正慢在哪里

会议原始诉求已经很清楚：团队当前不是简单“写代码慢”，而是每个人风格不同、需求只满足当前局部、不理解全局数据关系、接口和字典沉淀不足、测试与发布流程不连续，最终导致系统修改容易牵一发动全身。

| 痛点 | 当前表现 | 根因 | 建议对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风格不一致 | 同类需求不同人写出不同风格和不同结构 | 缺少统一规则、模板和自动校验 | AGENTS.md + .qoder/rules + Hook 后置校验 |
| 局部满足当前需求 | 新功能能跑，但历史链路和关联模块被破坏 | 没有系统级上下文和相似功能参照 | Repo Wiki + Golden Path + Impact Matrix |
| 数据映射混乱 | 字段映射、字典、枚举、硬编码（如分类值）分散 | DB 字典与业务术语未沉淀为事实源 | 数据字典 / 枚举中心 / DB migration 治理 |
| 接口与前后端脱节 | API 有文档，但无法稳定驱动前后端联动 | 契约没有进入 AI 上下文 | Apifox/OpenAPI 作为 MCP 或导出上下文 |
| 测试与回归弱 | 接口或页面可改，但回归没有真正落地 | 缺少自动测试闸门 | Harness AI Test / 现有测试框架 + smoke |
| 发布与环境慢 | 本地、dev、test、prod 不连续 | 流水线和审批缺乏统一底座 | Harness CD/GitOps + DB DevOps + Feature Flags |
| 监控与分析弱 | 靠人盯企业微信消息，缺少业务指南针 | 没有事故编排与事件数据闭环 | AI SRE + 埋点分析 + FME/业务看板 |

## 2.1 应该如何重新分工

| 环节 | Qoder | Harness | 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求接入 | 接 IM/工单输入，归一化为 requirement pack，追问缺失项 | 提供标准化 workflow 入口（后续） | 确认优先级与业务目标 |
| 方案设计 | 关联相似功能、识别影响表/接口/模块，生成 solution.md | 提供模板与审批节点 | 裁决高风险设计争议 |
| 研发交付 | 生成代码、SQL、测试、文档、PR 说明 | 触发 CI/CD、测试、部署、回滚 | 审查关键 PR |
| 上线放量 | 根据规则准备 release artifacts | 灰度、审批、开关、回滚 | 保留最终生产放量决策 |
| 运行回流 | 根据告警/事件生成修复与优化任务 | 事故流转、部署指标、工程效能看板 | 判断是否升级为产品需求 |

# 3. 目标架构：双引擎单闭环

建议采用“双引擎单闭环”：前端由 Qoder 接管需求理解、上下文装配和交付生成，后端由 Harness 承担流程治理、环境、审批与灰度，监控和数据分析则持续把异常与机会回流为下一轮任务。

架构解释 需求入口层：客户、产品、实施、运营通过企微/钉钉/飞书/工单/表单发起诉求。 Qoder 层：负责需求接管、上下文注入、自动拆解、生成代码/SQL/测试/文档，并把结果提交为 PR 或任务包。 Harness 层：负责模板、流水线、环境、DB 迁移、自动测试、灰度、审批、回滚。 反馈层：监控告警、工程效能、业务事件与实验结果继续形成修复任务或优化需求。 人工闸门：只保留三类关键节点：需求确认、PR 合并、生产放量。

# 4. Qoder 侧实施设计：让 Agent 真正懂你的工作流

## 4.1 Qoder 在这套方案里的角色

• 不是只写代码。Qoder 要承担需求 Intake、上下文装配、方案拆解、代码与文档生成、失败修复和缺陷回流任务创建。

• 不是只吃 Prompt。真正让它稳定的是 Repo Wiki、Rules、Skills、MCP 和 Hook 组合，而不是堆一堆长 Prompt。

• 不是只在 IDE。内部团队可先用 QoderWork IM 承接需求；CI/Runner 则用 Qoder CLI / Quest / Action 去执行自动化链路。

## 4.2 建议的仓库与知识资产结构

repo/ AGENTS.md # 团队级 AI 研发章程 .qoder/ rules/ # 项目规则（命名、路径、分支、禁区） skills/ # 业务技能（需求 intake、API 变更、DB 迁移等） hooks/ # 事件脚本（归一化、拦截、校验、日志） settings.json # Hook / 工具配置（示意） docs/ai-factory/ context/ # DB 字典、术语表、模块说明、相似功能 golden-path/ # 三类标准样板：新增功能 / 改接口 / 修 Bug requirements/ # requirement pack 存档 release/ # 发布说明、回滚说明、验收记录 api/openapi/ # OpenAPI/Apifox 导出契约 db/migrations/ # DB 迁移脚本 tests/ # 单测 / API / UI Smoke

## 4.3 首批只做 6 个 Skills，不要一上来铺 60 个

| Skill | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 需求 Intake | 客户原始对话 / 工单 / 语音纪要 | requirement.yaml、待澄清问题、优先级建议 |
| API 变更 | OpenAPI / Apifox 契约、相似接口 | 接口方案、后端改动、Mock、OpenAPI diff |
| DB 迁移 | 表结构、字典表、枚举、历史硬编码 | migration.sql、字典更新、风险说明 |
| 前端页面 | 页面目标、接口契约、参考页面 | 页面代码、状态管理、交互说明、埋点建议 |
| 测试回归 | 需求包、影响范围、关键链路 | 单测/API/UI smoke、回归清单 |
| 发布说明 | 代码差异、DB 变更、功能开关 | release note、回滚策略、验证步骤 |

建议把 DB 表结构、字典表、资源管理、既有相似功能、Apifox 契约都沉淀为机器可读的 context pack。否则 Agent 只能“看见当前”，看不见系统。

# 5. Qoder Hooks 设计：把流程纪律做成确定性机制

强观点：Prompt 只能影响模型“愿不愿意做对”，Hooks 才能保证关键步骤“一定发生”。因此，Hooks 应该承担流程纪律，而不是仅作为一个附属功能。

| Hook 事件 | 在本方案中的职责 | 建议实现 |
| --- | --- | --- |
| UserPromptSubmit | 把客户自然语言转为 requirement pack，补齐业务目标、影响范围、验收条件 | 抽取模块/接口/表/字典；补充相似功能、测试范围、发布策略；缺信息则自动追问 |
| PreToolUse | 在危险动作发生前拦截 | 禁止写 main / prod；限制改动路径；拦截危险 Bash/SQL；要求分支命名和工单号 |
| PostToolUse | 工具执行成功后触发一致性动作 | 自动跑 lint、局部测试、OpenAPI diff、Wiki 更新、日志留痕 |
| PostToolUseFailure | 把错误归一化，而不是让 Agent 盲目重试 | 抽取 stderr / stack / 上下文，生成 retry plan 或人工求助摘要 |
| Stop | 在 Agent 准备结束时输出最终清单 | 生成 artifacts checklist、遗留风险、建议下一步；真正的强制闸门放在 CI/审批流中 |

建议注入给 Agent 的固定上下文 1）业务目标与验收标准；2）相似功能或参考模块；3）影响模块/接口/表/字典；4）分支策略与环境规则；5）最小测试集合；6）发布与回滚策略；7）埋点和监控要求。

## 5.1 requirement.yaml 建议字段

request_id: source: wecom ¦ dingtalk ¦ feishu ¦ ticket ¦ form business_goal: success_metric: reference_feature: impact_scope: modules: [] apis: [] tables: [] dictionaries: [] acceptance_criteria: [] test_scope: [] release_strategy: gray ¦ direct ¦ behind_flag risk_level: low ¦ medium ¦ high

# 6. Harness 侧实施设计：把治理、环境与交付做扎实

Harness 在这套方案里不是可选配件，而是“制度执行器”。它负责把 Qoder 产出的变更真正变成可审查、可部署、可灰度、可回滚的工程流程。

| Harness 模块 | 本方案中的用途 | 落地建议 |
| --- | --- | --- |
| IDP / Catalog / Self-Service Workflows | 沉淀金路径、自助流程、资产目录 | 至少建三条 workflow：需求转任务、标准发布、标准回滚 |
| Templates | 统一 pipeline / stage / policy | 把 dev、test、prod、DB、回滚做成复用模板，不要每个项目各写一套 |
| CI/CD & GitOps | 自动部署到 dev/test/prod | dev 自动，test 审批，prod 灰度放量；部署日志与构建记录统一留痕 |
| DB DevOps | 管理 schema 变更、审计与回滚 | 所有 DB 改动必须走 migration，不再口头改库 |
| AI Test Automation | 补 API/UI 回归 | 从 1 条关键链路先试点；若采购周期长，先用现有测试框架补 smoke |
| Feature Flags / FME | 灰度、实验、放量与效果验证 | 高风险功能默认 behind flag；重要页面/流程先做实验验证 |
| AI SRE | 告警接入、事故流转、修复编排 | 先接关键业务告警和部署异常，产出 fix task 但保留人工确认 |
| SEI | 工程效率与交付质量看板 | 衡量 AI 自动化的真实效果，不再只看代码行数 |

集成方式建议 推荐把 Harness 暴露为统一的 MCP 能力给 Qoder 调用，而不是让 Qoder 到处直连零散 HTTP API。这样工具收口更干净，权限边界更明确，后续维护成本也更低。 如果现有 GitHub / GitLab / Gitee 已能满足 SCM 需求，一期不要为了平台统一强迁代码仓。先把流程跑通，再决定是否进一步收口。

## 6.1 dev / test / prod 的建议规则

| 环境 | 触发方式 | 主要规则 |
| --- | --- | --- |
| 本地/沙箱 | 开发者或 Quest 自主执行 | 快速验证；禁止碰生产数据；支持一键拉起 |
| dev | PR 通过基础检查后自动部署 | 功能验证与联调；失败可快速覆盖 |
| test | 合并前或合并后自动部署 + 审批 | 统一回归与兼容验证；记录版本与测试结论 |
| prod | 人工审批 + 灰度/开关放量 | 高风险改动可回滚；指标异常立即撤回 |

上线治理三铁律 1）dev 追求快：自动部署、快速覆盖； 2）test 追求稳：必须记录版本、测试结论和兼容性结果； 3）prod 追求可控：默认灰度或 behind flag，任何高风险改动必须可回滚。

服务端 Runner 补充说明 内部试点可以直接用 QoderWork IM 承接需求，先把规则、技能、上下文资产打磨成熟。 正式客户入口建议采用“企业 IM/工单/API 网关 → 队列 → 服务端 Runner → Qoder CLI/Quest → Harness Pipeline”的链路。 核心原则只有一个：把 SLA 放在服务端，不要放在某台桌面电脑上。

# 7. 从“客户提问题”到“自动交付”的编排流程

| 步骤 | 主要执行者 | 自动产物 | 人工闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求进入 | 企微/钉钉/飞书/工单 → Qoder | 原始对话、附件、上下文 | 无 |
| 2. 需求归一化 | Intake Agent + UserPromptSubmit | requirement.yaml、待澄清项、优先级建议 | 业务负责人确认需求目标 |
| 3. 上下文装配 | Repo Wiki + MCP + Rules + Skills | impact matrix、参考功能、受影响表/接口/页面 | 无 |
| 4. 方案与代码生成 | Quest / Custom Agent | solution.md、代码 diff、SQL、测试、文档、PR 说明 | 高风险方案可加架构评审 |
| 5. 质量校验 | Hooks + CI | lint、OpenAPI diff、单测/API/UI smoke、产物检查 | PR 合并审批 |
| 6. dev 部署 | Harness CD | dev 构建与部署记录 | 无 |
| 7. test 回归 | Harness + AI Test | 回归结果、缺陷单、版本记录 | 测试通过审批 |
| 8. prod 放量 | Harness Feature Flags / FME | 灰度记录、实验结果、回滚点 | 生产放量审批 |
| 9. 运行监控 | AI SRE + 业务埋点 | 异常摘要、事故单、优化建议 | 是否升级为正式需求 |
| 10. 回流迭代 | Qoder Intake Agent | fix task / 优化需求 / 数据驱动改版建议 | 产品优先级确认 |

## 7.1 客户入口的两种模式

| 模式 | 适用场景 | 推荐做法 |
| --- | --- | --- |
| 内部高效模式 | 产品、实施、运营、核心客户小范围试点 | 直接使用 QoderWork IM 承接需求，快速验证流程与资产沉淀 |
| 生产级客户模式 | 需要 7×24 稳定 SLA 的正式客户入口 | 用企业 IM 机器人 / 工单 / 表单 / API 网关接入，再由服务端 Runner 调用 Qoder CLI / Quest；不要把关键 SLA 绑在桌面端 |

这个边界必须讲清楚：QoderWork 很适合做内部入口和快速试点，但生产级外部入口要做成服务端架构。这样才能扛住稳定性要求。

# 8. 自动化最低交付标准：少一项都不算完成

| 交付物 | 要求 |
| --- | --- |
| requirement.yaml | 必须包含目标、范围、验收标准、影响范围、发布策略 |
| solution.md | 必须说明改动思路、影响模块、风险点、是否 behind flag |
| 代码差异 / PR 说明 | 必须可追踪到需求编号和责任模块 |
| SQL migration | 有 schema 或字典变化时必须提供；若无变化也要明确说明 |
| OpenAPI / 契约差异 | 接口有变化时必须给出 diff 或更新说明 |
| 测试用例 | 至少有单测/API smoke；关键页面补 UI smoke |
| release note | 必须给出验证步骤、影响范围、监控点、回滚策略 |
| 埋点 / 监控 | 关键链路变更必须同步补齐必要事件和告警项 |

真正的强制门槛放在哪里 1）危险命令、危险路径、危险 SQL：放在 PreToolUse； 2）格式、局部测试、OpenAPI 差异：放在 PostToolUse + CI； 3）PR 合并：放在代码仓和审批流； 4）test / prod 发布：放在 Harness pipeline、审批、灰度和回滚策略。

# 9. 90 天落地路线图

| 周期 | 目标 | 关键动作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | 定 Pilot、盘资产、收口事实源 | 选 1 条覆盖 DB/API/前端/测试的链路；导出 DB 字典、Apifox/OpenAPI、相似功能；建立 AGENTS.md 与目录结构 | 形成 Pilot 清单、术语表、数据字典、API 契约、Golden Path 目录 |
| 第 3-4 周 | 把 Qoder 先跑通 | 接 1 个 IM 入口；生成 Repo Wiki；落地 6 个 Skills、5 个 Hook 脚本；输出 requirement.yaml / solution.md 模板 | 需求可自动结构化，Agent 能稳定产出方案与 PR 草稿 |
| 第 5-8 周 | 把 Harness 交付链路跑通 | 搭建 dev/test/prod 流水线；接 DB DevOps；将 PR 检查、测试、部署模板化；选择 1 条链路做灰度 | dev 自动部署，test 自动回归，prod 有审批、有回滚、有开关 |
| 第 9-12 周 | 把监控与数据回流接上 | 接 AI SRE 告警；建立 SEI 看板；关键链路加埋点和 FME/实验能力；异常自动形成 fix task | 从需求到交付再到问题回流，闭环首次跑通 |

# 10. 清晰 To-Do List：直接可以开工

| 优先级 | 事项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 选定 1 条 Pilot 链路 | 必须同时覆盖 DB、API、前端、测试，且能在 4 周内看到收益 |
| P0 | 沉淀 5 个事实源 | 术语表、DB 字典、OpenAPI/Apifox 契约、回归清单、相似功能索引各有唯一主版本 |
| P0 | 建立 .qoder/rules / skills / hooks | 至少 6 个 Skill、5 个 Hook 脚本、1 份 AGENTS.md 生效 |
| P0 | 接 1 个需求入口 | 企微/钉钉/飞书/工单任选其一；可自动生成 requirement pack |
| P0 | 跑通 Harness dev/test/prod | dev 自动、test 审批、prod 灰度放量，有回滚记录 |
| P1 | 接 Harness DB DevOps | 任何字典或 schema 变化都走 migration，不再口头改库 |
| P1 | 补最小测试闸门 | 单测/API smoke 必须自动跑；关键页面至少 1 条 UI smoke |
| P1 | 建立 fix/优化回流机制 | 告警、bug、实验结果能自动转成 backlog 条目 |
| P2 | 补 SEI / FME / AI 产品经理 | 能看到工程效率趋势，并开始用数据驱动页面和流程优化 |

## 10.1 RACI 建议

| 事项 | A（拍板） | R（负责） | C（协作） |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot 与验收标准 | 技术负责人 | 产品负责人 | 后端、前端、QA、实施 |
| Qoder 规则/技能/Hook | 技术负责人 | AI 工程 owner | 后端、前端、架构 |
| 事实源（DB / API / 字典） | 技术负责人 | 后端负责人 | 产品、实施 |
| Harness 流水线 / 环境 / DB DevOps | 技术负责人 | DevOps | 后端、QA |
| 测试体系与回归 | QA 负责人 | QA / 自动化测试 | 前端、后端 |
| 监控 / 告警 / 回流 | 技术负责人 | DevOps / SRE | QA、产品、运营 |

# 11. 风险、边界与明确不做的事

• 不要承诺一期零 bug。一期要追求的是“可追踪、可验证、可回滚”，不是口号。

• 不要把生产入口只放在桌面端。内部入口可以这样干，外部正式客户不建议。

• 不要让 AI 直接改 main 或直接执行 prod 危险操作。把风险堵在 PreToolUse 和审批流。

• 不要一上来做几十个 Skills。先做 6 个高频技能，把命中率和稳定性跑出来。

• 不要把 Harness SEI 当成完整业务分析平台。SEI 看工程效能，业务指南针仍需要事件与实验体系配合。

• 不要把代码量当主要 KPI。那只会鼓励垃圾代码。

建议 KPI 需求自动结构化时长 ≤ 10 分钟； Pilot 链路 AI 产出首轮通过率 ≥ 60%； AI 变更可追踪率 100%； dev 自动部署率 100%； 变更失败率与线上逃逸缺陷率明显低于当前人工流程。

# 12. 资料依据

本文件基于你上传的 2026-04-14 会议录音与白板内容进行整理，并结合 2026-04 官方文档对 Qoder 与 Harness 当前能力做了再设计。

• Qoder：Hooks / Quest Mode / Repo Wiki / Skills / IM 频道 / 定时任务 / 自定义 Agent / Qoder Action / 数据 API

• Harness：IDP Self-Service Workflows / Templates / CD & GitOps / Database DevOps / AI Test Automation / AI SRE / SEI / Feature Flags / FME / MCP Server

• 输入材料：你上传的白板照片与《04月14日 18:59 录音_原文》

采购与实施提醒：Harness AI Test Automation 等模块可能涉及额外开通或 license；Qoder 企业能力也要按你们当前版本和采购形态核实。建议先做 1 条 Pilot，再扩大采购范围。