## 实施计划
阶段 | 子阶段 | 任务 | 交付结果 | 责任方 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 里程碑 | 说明
一、项目准备 | 项目启动 | 项目启动会 | 项目实施计划确认 | 康比特+客户 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 已完成 | 是 | 确认项目范围、时间节点、双方负责人
| 现场调研 | 现场环境确认 | 网络、电源、设备位置确认 | 康比特 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 已完成 |  | 检查食堂网络、电源和安装条件,部署到云服务器
| 设备位置确认 | 设备清单位置确认 | 设备数量确认 | 康比特+客户 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 已完成 |  | 确认视觉结算台、秤、叫号设备数量
二、系统部署 | 平台部署 | 服务器环境准备 | 服务器部署完成 | 康比特 | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  | 利用现有服务器部署系统
| 移动端部署 | 微信小程序部署 | 用户端小程序上线 | 康比特 | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  | 用户可查询消费记录、充值、SaaS部署
三、数据准备 | 人员组织架构 | 部门及人员信息 | 原系统余额可正常使用 | 客户+康比特 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 是 | 部门、工号、姓名、手机号 | 手动批量导入，如果有人员变更，需要手动在系统操作
| 人员余额数据 | 账户余额 | 余额无问题 | 客户+康比特 | 切换前一天 | 切换前一天 |  |  | 需客户提供 导入员工余额
| 身份认证 | 人脸信息录入 | 人脸消费启用 | 客户 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 采集员工人脸，在手机端个人录入
| 卡管理 | IC卡绑定 | 消费卡可使用 | 客户 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  | 发放并绑定消费卡（新卡谁提供？需要提前制作）
| 短信发放平台 | 提供短信发放平台 | 找回密码或登录时发验证码 | 康比特 | 2026-03-25 | 2026-03-31
| 收款账号信息 | 关联收款账号 | 充值金额到指定账户 | 客户 | 2026-03-25 | 2026-03-31
| 餐厅架构 | 餐厅及档口名称 | 可用于数据统计等 | 食堂 | 2026-03-25 | 2026-03-31
| 菜品数据 | 菜品信息初始化 | 菜品库建立 | 食堂 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  | 录入菜品及价格
四、设备安装与调试 | 设备部署 | 消费机安装 | 消费机测试运行 | 康比特 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 消费机安装测试
| 设备部署 | 称重结算设备安装 | 称重设备运行 | 康比特 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 安装自选称重设备
| 设备部署 | 食安监管系统利旧和调试 | 设备安装完成 | 康比特 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  | 是 | 调试摄像头等设备
| 设备部署 | 视觉结算台安装培训等 | 设备安装测试培训 | 康比特 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | 是 | 安装调试视觉结算设备，菜品学习 | 建议放在清明节后调试，先保障消费系统，正常就餐结算
| 设备部署 | 取餐柜零食柜的安装调试启用 | 设备安装完成 | 康比特 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | 是 | 取餐柜零食柜安装调试启用，看设备到货情况
| 设备部署 | 排队叫号系统安装 | 叫号系统上线 | 康比特 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  |  | 安装叫号屏
| 设备部署 | 自助点餐机安装 | 点餐机运行 | 康比特 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  |  | 安装点餐终端
五、系统联调 | 系统测试 | 设备通信联调 | 设备通信正常 | 康比特 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 设备与平台通信
| 系统测试 | 人脸支付测试 | 人脸消费测试完成 | 康比特 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 测试刷脸消费
| 系统测试 | 称重结算测试 | 称重结算流程验证 | 康比特 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 测试称重消费
| 系统测试 | 小程序测试 | 用户端功能测试完成 | 康比特 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  |  | 测试小程序
六、系统上线 | 试运行 | 系统试运行 | 试运行完成 | 康比特+食堂 | 2026-04-04 | 2026-04-06 |  | 是 | 部分用户测试
| 正式上线 | 结算系统切换 | 新系统正式启用 | 康比特+食堂 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 是 | 全面启用新系统
七、上线保障 | 运维保障 | 现场运维支持 | 系统稳定运行 | 康比特 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  |  | 项目稳定运行

## 软件功能
序号 | 任务 | 负责人 | 截止时间 | 状态/说明 | 优先级分类 | 备注
1 | AI菜品识别功能激活问题 | 尹旭亮 | 2026-04-13 | 进行中 | 🔴 开餐阻断项
2 | 支付通道配置 | 赖清涛 | 2026-04-13 | 已完成 | 🔴 开餐阻断项 | 4月10日已完成
3 | 小碗菜批量导入系统 | 兰海军 | 4 月 10 日 | 已完成 | 🟡 体验风险项 | 4月10日已完成
4 | 夜宵后余额导入（补贴形式） | 张帅 | 4月12日21点后 | 需技术支持 | 🔴 开餐阻断项
5 | 数据清空（补贴/充值/消费记录等） | 赖清涛 | 4月12日16-17点 | 需技术支持 | 🔴 开餐阻断项 | 4月12日已完成
6 | 多批次卡测试刷卡消费 | 张帅A | 开餐前 | 测试保障 | 🔴 开餐阻断项
7 | A4手机操作说明准备 | 孙海琴 | 开餐前 | 减少人工指导 | 🟡 体验风险项
8 | 档口线上订餐与刷卡测试及报表验证 | 李潇 | 待测试 | 验证数据一致性 | 🟡 体验风险项 | 已验证，无问题
9 | 手机端默认编号登录调整评估 | 李潇 | 延期 | 需开发评估 | 🟢 可延期项
10 | 人脸同步问题（暂关闭人脸支付） | 尹旭亮 | 开餐后处理 | 不影响开餐 | 🟢 可延期项
11 | 麻辣烫称人脸支付崩溃问题 | 尹旭亮 | 开餐后处理 | 临时关闭人脸支付 | 🟢 可延期项
12 | 订餐模块档口开放配置 | 张帅A | 次日 | 南京/镇江配置 | 🟡 体验风险项
13 | 线上订餐堂食说明沟通 | 张帅A | 立即 | 避免误解 | 🟡 体验风险项
14 | 消费机无退款功能说明 | 张帅A | 立即 | 提前沟通 | 🟡 体验风险项
15 | 订单管理增加优惠/服务金额 | 李潇 | 延期 | 需求后置 | 🟢 可延期项
16 | 开餐保障（南京+镇江设备运行） | 张帅A | 2026-04-13 | 重点保障 | 🔴 开餐阻断项
17 | 补贴发放（不支持地区，仅支持公司）公司全部发放也存在问题 | 赖清涛 | 立即 | 重点保障 | 🔴 开餐阻断项 | 4月10日已完成
18 | 属于南京金斯瑞，往里面冲了1块钱，微信支付成功，但页面弹出证书有问题，余额里也没有现金 | 赖清涛 |  | 已完成 | 🔴 开餐阻断项 | 4月10日已完成
19 | 手机号验证码登录时，验证码显示不存在 | 孙倩倩 |  | 已开发 | 🟡 体验风险项 | 4月11日已完成
20 | AI识别设备，一餐后要看下订单数，存储的照片不要影响下一餐就餐，看是否要导出@张帅A@王金洋 |  |  |  | 🟡 体验风险项
21 | 角色设置中，餐厅勾选提交之后，所选餐厅列表为空@李潇 | @赖清涛 |  | 避免误解 | 🟡 体验风险项 |  | 该功能暂时不可用
22 | 充值页面，最后一行去掉，算到标准产品里 | @孙倩倩 | 立即 |  | 🟡 体验风险项
23 | 消费订单上线设置成5000 | 赖清涛 |  | 已完成 |  | 4月13日已完成
24 | 人员管理余额显示问题 | 赖清涛 |  | 已完成 |  | 4月13日已完成
25 | 补贴模版中的补贴金额录入问题 | 赖清涛 |  | 已完成 |  | 4月13日已完成
26 | 消费机订单补单 | 赖清涛 | 2026-04-14 | 已完成 |  | 交给柴玉龙，柴玉龙4月14日已完成

## 开发计划
阶段 | 子阶段 | 任务 | 负责人 | 结束日期 | 状态 | 说明
二、系统部署 | 平台部署 | 服务器环境准备，结算和食安两套系统 | 赖清涛 | 2026-04-02 |  | 利用现有服务器部署系统
| 移动端部署 | 微信小程序部署 | 孙倩倩 | 2026-04-02 |  | 用户可查询消费记录、充值、SaaS部署 | 《慧膳管家》，通过企业编号形式，未登录时去掉赛迪信息
三、数据准备 | 人员组织架构 | 部门及人员信息 | 张帅 | 2026-04-01 |  | 组织架构先提供，人员信息后提供即可。部门、工号、姓名、手机号 | 手动批量导入，如果有人员变更，需要手动在系统操作
| 人员余额数据 | 账户余额 | 张帅 | 切换前一天 |  | 需客户提供 导入员工余额
| 身份认证 | 人脸信息录入 | 张帅 | 2026-04-06 |  | 采集员工人脸，在手机端个人录入
| 卡管理 | IC卡绑定 | 张帅 | 2026-03-31 |  | 发放并绑定消费卡（新卡谁提供？需要提前制作）
| 短信发放平台 | 提供短信发放平台，找回密码或登录时发验证码 | 李潇 | 2026-03-31 |  | 用康比特短信
| 收款账号信息 | 关联收款账号，充值金额到指定账户 | 李潇 | 2026-03-31
| 餐厅架构 | 餐厅及档口名称 | 张帅 | 2026-03-31
| 菜品数据 | 菜品信息初始化 | 张帅 | 2026-03-31 |  | 录入菜品及价格
产品开发 |  |  |  | 2026-04-06
| 食安监管系统利旧和调试 |  | 张帅 | 2026-04-08
| 信息发布盒及叫号器 | 开发及测试 | 孙海琴 | 2026-04-01
| 视觉结算台安装培训等 | 开发及测试 | 海琴、尹旭亮 | 2026-04-15 |  | 安装调试视觉结算设备，菜品学习 | 建议放在清明节后调试，先保障消费系统，正常就餐结算
| 取餐柜零食柜的安装调试启用 | 开发及测试 | 海琴、尹旭亮、赖清涛 | 2026-04-30 |  | 取餐柜零食柜安装调试启用，看设备到货情况
| 排队叫号系统安装 | 开发及测试 | 李潇、赖清涛、郭东伟 | 2026-04-24 |  | 安装叫号屏
| 自助点餐机安装 | 开发及测试 | 李潇、尹旭亮 | 2026-04-24 |  | 安装点餐终端
| 燃气报警器对接 | 开发及测试 | 王朔 | 2026-04-10
| 烟雾探测器对接 | 开发及测试 | 王朔 | 2026-04-10
| 水浸传感器对接 | 开发及测试 | 王朔 | 2026-04-10
1 | 订单管理 | 线上订餐增加订单二维码功能并增加取餐号 |  |  | 1
|  | 线上订餐增加堂食/自提/取餐柜取餐方式；自提订单+1元；取餐柜订单+2元；PC端开放设置 |  |  | 1
|  | 订单状态增加待支付/待评价/已评价/取消订单/已打印/已存餐/已出餐；已出餐可根据叫号机点击自动显示并可与取餐柜合并为已完成 |  |  | 1
|  | 小票打印机增加订单存餐二维码/取餐号/收货人部门 |  |  | 1
|  | 支持订单外卖档口并在现场订餐时打印小票 |  |  | 2
1 | 订餐管理 | 增加餐厅置顶功能，或者能将线上没有的餐厅屏蔽掉。
餐厅设置中/档口设置中将“自提”改为“堂食”
1 | 点餐机 | 线下点餐机支持点餐后打印小票并支持三种支付方式
1 | 叫号排队 | 手机端订餐/点餐机订餐/现场消费机刷卡订餐都增加排队取餐号；单餐段一个档口共用一套排队号001/002顺序递增
开发软件页面并与后端订单联动；订单分为备餐中和待取餐两类显示
2 | 取餐柜 | 开发取餐柜相关功能
2 | 菜品管理 | 菜品导入功能
2 | 权限管理 | 后台角色配置餐厅不能勾选
3 | 人机交互大屏 | 1.楼层布局图 2.特色档口介绍 3.各家菜谱 4.档口消费数据统计TOP5 5.健康板块营养知识

## 南京设备清单
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 设备状态 | 可发货情况 | 预计时间
1 | 档口人脸消费机 | P301-2D-2W | 康比特 | 台 | 17 | 3500 | 59500 | 到货现场
2 | 自选称重结算 | P308-2D-2W | 康比特 | 台 | 5 | 7500 | 37500 | 到货现场
3 | 叫号信息盒 | HLF-H313 | M 4K | 个 | 8 | 800 | 6400 | 到货华庭 | 待安装
4 | 小票打印机 | XP-C58H | 芯烨 | 个 | 8 | 780 | 6240 | 到货现场
5 | 自助交互终端 | P302-2D-2W | 康比特 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 到货华庭
6 | 智能留样柜 | TCY-LYGZG7 | 三美 | 台 | 1 | 16800 | 16800 | 待到货现场 |  | 派送中
7 | 智能取餐柜 | 标准版 | 珍格数科 | 台 | 1 | 19500 | 19500 | 未发货 |  | 确认尺寸后20天
8 | 立式55寸交互一体机 | mwe874 | 玛威尔 | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 未确认采购 |  | 下单后15天左右
9 | 智能分析盒（含亚略特TrustIVS AI-BOX边缘智能分析软件 V1.0） | TB600 | 亚略特 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 到货现场 | 现场调试
10 | 摄像头 | DS-2CD3366WDV3-L | 海康威视 | 个 | 4 | 500 | 2000 | 到货华庭 | 现场调试
11 | 16路硬盘录像机 | DS-7716N-K4-V3 | 海康威视 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 到货华庭 | 现场调试
12 | 硬盘（6T） | / | 希捷 | 个 | 2 | 2500 | 5000 | 到货华庭 | 现场调试
13 | 燃气报警器 | T8C | 海康威视 | 台 | 1 | 500 | 500 | 待到货华亭 | 待开发 | 4.18前到华亭
14 | 烟雾探测器 | T4C | 海康威视 | 台 | 1 | 380 | 380 | 待到货华亭 | 待开发 | 华亭到货1个，其余4.18前到华亭
15 | 水浸传感器 | AQUALARM | 安科达 | 台 | 1 | 780 | 780 | 到货华庭 | 现场调试
16 | 晨检仪 | S-1 | WSECAM | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 到货现场 | 现场调试
17 | 实施费 | / | 康比特 | 次 | 1 | 19500 | 19500

## 镇江设备清单
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 设备状态 | 可发货情况 | 预计时间
1 | 智慧营养健康餐厅管理系统V1.0（PC端） | CPT-Nutr-GMPLTF V1.0 | 康比特 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 到货现场
2 | 智慧营养健康餐厅管理系统V1.0（手机端） | CPT-Nutr-GMMOB V1.0 | 康比特 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 到货现场
3 | 食品安全监督管理系统V1.0 | CPT-FoodSaf-GMPLTF V1.0 | 康比特 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 到货华庭
4 | 电子菜谱管理系统 | / | 康比特 | 套 | 1 | 1000 | 1000
5 | 服务器 | ST45 v3 | 联想 | 台 | 1 | 8800 | 8800 | 到货华庭 | 可发货
6 | OA平台对接 | / | 康比特 | 项 | 1 | 9000 | 9000
7 | 视觉结算台 | FP-VS100（单通道） | 方派 | 台 | 2 | ¥2,5000.00 | 50000 | 到货现场
8 | 台式收银机 | P301-2D-2W | 康比特 | 台 | 13 | 3500 | 45500 | 到货现场
9 | 智能称重收银机 | P308-2D-2W | 康比特 | 台 | 2 | 7500 | 15000 | 到货现场
10 | 信息发布盒 | XTA3288D | 信特安 | 个 | 2 | 800 | 1600 | 到货华庭
11 | 叫号信息盒 | HLF-H313 | M 4K | 个 | 7 | 800 | 5600 | 到货华庭
12 | 小票打印机 | XP-C58H | 芯烨 | 个 | 7 | 780 | 5460 | 到货现场
13 | 自助交互终端 | P302-2D-2W | 康比特 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 到货华庭
14 | 智能食品留样柜 | TCY-LYGZG7 | 三美 | 台 | 1 | 16800 | 16800 | 待到货现场 | 现场调试 | 派送中
15 | 智能取餐柜 | CPT-QCG300 | 康比特 | 台 | 1 | 19500 | 19500 | 未发货 |  | 确认尺寸后20天
16 | 立式广告机 | mwe874 | 玛威尔 | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 未确认采购 |  | 下单后15天左右
17 | 智能分析盒（含亚略特TrustIVS AI-BOX边缘智能分析软件 V1.0） | TB600 | 亚略特 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 到货现场 | 现场调试
18 | 网络摄像机 | DS-2CD3366WDV3-L | 海康威视 | 个 | 4 | 500 | 2000 | 到货华庭 | 现场调试
19 | 网络硬盘录像机 | DS-7716N-K4-V3 | 海康威视 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 到货华庭 | 现场调试
20 | 硬盘（6T） | / | 希捷 | 个 | 2 | 2500 | 5000 | 到货华庭 | 现场调试
21 | 燃气报警器 | T8C | 海康威视 | 台 | 2 | 500 | 1000 | 待到货华亭 | 待开发
22 | 烟雾探测器 | T4C | 海康威视 | 台 | 2 | 380 | 760 | 待到货华亭 | 待开发
23 | 水浸传感器 | AQUALARM | 安科达 | 台 | 2 | 780 | 1560 | 到货华庭 | 现场调试
24 | 智能晨检仪 | S-1 | WSECAM | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 到货现场 | 现场调试
25 | 实施费 | / |  | 次 | 1 | ¥12,620.00 | 12620

## 需求池
金斯瑞职工食堂用餐系统项目需求记录表（已上线没问题的改为已完成）
日期 | 类型 | 食堂 | 功能类别 | 具体内容描述 | 优先级 | 完成状态 | 任务人 | 完成时间 | 记录人 | 备注
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 人员批量导入 | 1.人员导入时，加上物理卡号字段（这个之前就提过，可能还没时间做） | 高 |  |  | 2026-04-09 | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 补贴导入增加字段 | 2.补贴发放时，增加人员编号字段，把手机号和人员编号都改为非必填，但在导入时，提示要求至少填一个，校验姓名与编号或手机号，先校验姓名+编号 | 紧急 | 已完成 |  | 2026-04-03 | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 权限优化 | 3.人员权限继续优化到部门：订单管理和统计报表 | 紧急 | 开发中 |  | 2026-04-03 | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 统计报表 | 统计报表，标准产品去掉人数统计页签，云效https://devops.aliyun.com/projex/req/VWCG-856# 《pc端，统计报表的页签顺序调整》 | 紧急 | 已完成
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 登录 | 4.手机端登录的账号，在增加一个编号为账号的登录：企业编号，账号：输入编号，密码：默认密码；首次登录需要强制修改密码；【手机号找回密码功能：确认下】 | 紧急 | 已完成 |  | 2026-04-03 | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 登录 | 手机端：未登录时，订餐页面增加订单未登录时的页面 | 紧急 | 已完成
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 消费机端退款 | 消费机端，订单列表中可以进行退款操作：进入到订单查询时，需要输入密码，退款逻辑同PC端，不能超过实付金额。不需要审核，但是在手机端有流水 | 紧急 |  |  | 2026-04-09 | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 档口增加夜宵 | 档口，增加夜宵，其他涉及餐次的地方，都增加夜宵选项。在统计报表、订单管理、餐厅菜谱、手机端中，都增加夜宵类别。 | 紧急 | 已完成 |  | 2026-04-03 | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 档口营业时间 | 营业时间，做成可配置的，不需要24小时，可自定义设置时间段，不需要必须连续的24小时，不重复即可（暂不处理） |  | 暂不处理 |  |  | 李潇
2026-04-02 | 新增功能 | 镇江 | 消费策略 | 按照餐次首次消费才能执行以下策略，第二笔消费则按原价。张帅确认是否南京也是如此策略@张帅A。如果整单退款后，第二次消费仍为第一次。【前期只做消费机端接口时，要将夜宵的首次进行优惠】 | 紧急 | 已完成
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 消费策略 | 只有镇江消费机，有早1中2晚2夜宵4，各个时间点对应不同的优惠，优惠必须是服务商端的，只要有补贴扣款，就走优惠，如果没有补贴扣款，则不走优惠 镇江餐厅：早：5点~10点半 中：10点半~15点， 晚：15点~19点29 夜宵：19点30分~21点 南京食堂时间：及补贴规则确认@张帅A | 高 | 已完成 |  | 2026-04-10 | 李潇
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 与hr对接 | 1.与hr系统对接，人员新增，变更等自动处理 |  | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 人员批量离职 | 2.如果不对接，离职可批量操作，且离职时，可选择清零或者保存余额 |  | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 对接考勤 | 3.对接考勤系统，根据考勤结果进行补贴发放，多退少补 |  | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 增加支付方式 | 4.手机端增加扫一扫功能，可扫部分与消费机商户的二维码进行补贴扣款，二维码为系统生成 |  | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-02 | 功能增强 | 全部 | 退款 | 整单退款需要考虑优惠问题，比如整单20元，实际支付了18元，减去了2元，整单退款时，都要退掉 |  | 待确认
2026-04-02 | 新增功能 | 全部 | 优惠券 | 关于优惠券的发放和统计 |  | 待确认
2026-04-13 | 新增功能 | 全部 | 菜品 | 1、饮品只有杯型选择，饮品没有冷热，和附加浓缩，糖浆的设置。（需要客户自己备注，如客户未备注饮品不知道做冷的还是热的，少糖，正常糖，少冰，正常冰，去冰）暂时还有没收到线上下单。 2、门店不能自己在后台随时更新产品，需要随时和实施沟通才能完成饮品上架。（功能没下发） 3、如有点单退款，还需找行政退款。（记住顾客姓名，手机，退款金额） 4、目前只支持查看数据 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 功能增强 | 全部 | 营养 | 菜品营养要精准；运动数据要同步，可记录 | 中 |  |  |  | 李潇
2026-04-13 | 新增功能 | 全部 | 设备 | 消费机上增加支付金额播报功能 | 高 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 新增功能 | 全部 | 设备 | 消费机上增加退款功能 | 高 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 新增功能 | 全部 | 订单查询 | 消费机上增加餐段查看订单功能 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 功能增强 | 全部 | 餐厅排序 | 增加餐厅置顶功能，或者能将线上没有的餐厅屏蔽掉。 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 新增功能 | 全部 |  | 开通小程序商户端 |  | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | bugfix | 全部 | 角色配置 | 后台角色配置餐厅不能勾选 | 紧急 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 功能增强 | 南京 | 消费上限 | 有部分商户存在大额支付订单，需上调消费上限 | 中 | 已完成 |  |  | 王金洋
2026-04-13 | 功能增强 | 全部 | 金额设置 | 有多家档口需要使用到金额设置时需要用到五位乃至六位：小数点前4位，小数点后2位 | 紧急 | 已完成 | @尹旭亮 |  | 王金洋
2026-04-13 | 功能增强 | 镇江 | AI设备 | AI结算机MQ要做到一直在线，避免出现记账支付。 | 紧急 | 已完成 | @尹旭亮 |  | 张帅
2026-04-13 | 功能增强 | 镇江 | AI设备 | 刷其他程序的二维码或者刷咱们自己小程序二维码会导致设备关机重启 | 紧急 | 已完成 | @尹旭亮 |  | 张帅 | 测试中
2026-04-13 | 功能增强 | 镇江 | AI设备 | 个别菜品在识别是一直跳动，无法调整金额，导入无法进去支付界面。 | 紧急 | 暂不处理 | @尹旭亮 |  | 张帅
2026-04-13 | bugfix | 全部 | 消费机 | 消费机长时间停留在一个界面，再刷小程序二维码无法支付，需要重启下软件才行。 | 紧急 | 开发中 | @尹旭亮 |  | 张帅
2026-04-13 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 台式双屏消费机更新： 1. 支付结果弹框显示时长做成动态（设置--支付设置） | 紧急 | 已完成 | @尹旭亮 |  | 李潇
2026-04-13 | 功能增强 | 全部 | 设备端功能 | 消费机缺按照餐段查询的功能 | 低 | 待确认 | @尹旭亮 |  | 李潇
2026-04-13 | bugfix | 全部 | 设备端 | 称重消费机，刷码无反应 | 紧急 | 开发中 | @尹旭亮 |  | 李潇
2026-04-13 | bugfix | 全部 | PC端 | 人员管理处，余额要显示准确 | 紧急 | 已完成 | @赖清涛 | 2026-04-13 | 李潇
2026-04-13 | bugfix | 全部 | PC端 | 补贴导出的Excel中，余额输入处总自动改成日期 | 紧急 | 已完成 | @赖清涛 | 2026-04-13 | 李潇
2026-04-13 | 功能增强 | 全部 | PC端 | AI一下，将菜品的标准重量按照100g计算食材的配比 | 高 | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-14 | 新增功能 | 全部 | PC端 | 卡务管理中，增加按照员工编号筛选的下拉选项 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-14 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 消费机设置金额中的键盘有点小 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-14 | bugfix | 全部 | 设备端 | 称重消费机，刷码首次刷码需多次刷码才可成功支付 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-14 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 提示音音量太小 | 中 | 开发中 | @尹旭亮 |  | 尹旭亮
2026-04-14 | 功能增强 | 全部 | PC端 | 优化退款订单的搜索匹配 | 中 |  |  |  | 王金洋
2026-04-14 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 台式消费机端的订单列表，将应付金额，改为订单金额，与系统PC端一致 | 紧急 | 已完成 | @尹旭亮 |  | 李潇
2026-04-15 | 功能增强 | 镇江 | AI设备 | 识别逻辑需要调整，现在菜品来回的跳动的时间过长，跳动期间内无法输入价格 | 紧急 |  |  |  | 张帅
2026-04-15 | 功能增强 | 镇江 |  | 识别完成后，键盘输入数字屏幕上还会在跳 | 紧急 |  |  |  | 张帅
2026-04-15 | 新增功能 | 全部 | 食安大屏热力图 | 热力图的部署落实时间：部署在食安大屏上，可根据订单量展示每个档口的人数，并用不同颜色表示 | 高 | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-15 | 新增功能 | 全部 | 人机交互一体机 | 人机交互大屏进展说明功能包括展示楼层布局图、各家菜谱、特色档口介绍、、档口收入排名top5（按日、按周、按月） | 高 | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-15 | 功能增强 | 全部 | PC端 | 订单管理中增加补贴减免金额字段，方便后续查账 | 高 | 待确认
2026-04-16 | 功能增强 | 全部 | PC端 | 金斯瑞未做人员姓名区分，存在重名现象，补贴充值时按人员姓名查找遇到重名时难以区分 |  | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-16 | 新增功能 | 全部 | 设备端 | 支持餐桌扫码点单，根据点餐顺序每个订单有编号，点单之后后厨打印机出小票。 | 低 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-16 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 由于部分档口除午餐外还有其他餐段将称重机当做消费机使用，故称重机当中自定义金额输入框需进行优化，小数点放在数字板块，可实现左侧加减乘除功能要能正常使用 | 低 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-16 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 称重消费机端金额设置功能增强，可支持单价选择功能 | 低 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-16 | 功能增强 | 全部 | PC端 | 多数商家菜品种类变化不大，当前排菜只能是复制，现需要设置好菜单永久性功能，如有变化自行调整 | 低 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-17 | 新增功能 | 全部 | PC端 | 档口应收结算表：增加各餐次的统计 |  | 待确认 |  |  | 李潇
2026-04-20 | 新增功能 | 全部 | 设备端 | 实现在消费机上点完菜品，后厨打印机可出制作单功能 | 低 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-04-22 | 功能增强 | 全部 | PC端 | 补贴管理中新增补贴填写的备注在后期可以进行查看溯源 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-05-07 | 新增功能 | 全部 | 设备端 | 点餐机和线上订餐作出区分，现今点餐机按线上订餐时间区间 | 高 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-05-07 | 新增功能 | 南京 | 设备端 | 点餐机上的可以进行档口选择或排序 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-05-07 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 小票打印机的二维码是否可以取消 | 低 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-05-09 | 新增功能 | 全部 | 设备端 | 小票机扫出餐码，系统可以直接呼叫小票上的号码 | 紧急 | 待确认 |  |  | 张帅
2026-05-09 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 小票机字体单行可以放五个字 | 低 | 待确认 |  |  | 张帅
2026-05-09 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 消费机上查看订单记录，调整为一个月 | 中 | 待确认 |  |  | 张帅
2026-05-09 | 功能增强 | 全部 | 设备端 | 双屏消费机键盘调整为屏幕的二分之一 | 低 | 待确认 |  |  | 张帅
2026-05-10 | 新增功能 | 全部 | PC端 | 当前有多家档口非苏膳公司商户，需做到数据隔离，能做只查看自身档口信息 | 紧急 | 待确认 |  |  | 王金洋
2026-05-10 | 新增功能 | 全部 | PC端 | 增加批量配餐功能，减少配餐时间 | 紧急 | 待确认 |  |  | 张帅
2026-05-13 | 功能增强 | 镇江 | 设备端 | 新学习的菜品照片要在最上边显示，方便工作人员查看照片是否有错误 | 紧急 | 待确认 |  |  | 张帅
2026-05-14 | 新增功能 | 全部 | 小程序端 | 增加充值提醒功能，当饭卡余额不足30元时，提示：您的干饭余额不足，欢迎进入“慧膳管家”在线充值，有优惠哦 | 中 | 待确认 |  |  | 王金洋

## 食安设备清单
货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 发货地 | 设备状态 | 可发货情况 | 预计时间
智能留样柜 | TCY-LYGZG7 | 三美 | 台 | 1 | 南京现场 | 到货现场 | 现场调试
智能分析盒（含亚略特TrustIVS AI-BOX边缘智能分析软件 V1.0） | TB600 | 亚略特 | 台 | 1 | 南京现场 | 到货现场 | 现场调试
摄像头 | DS-2CD3366WDV3-L | 海康威视 | 个 | 4 | 南京现场 | 到货现场 | 待安装
16路硬盘录像机 | DS-7716N-K4-V3 | 海康威视 | 台 | 1 | 南京现场 | 到货现场 | 待安装
硬盘（6T） | / | 希捷 | 个 | 2 | 南京现场 | 到货现场 | 待安装
燃气报警器 | T8C | 海康威视 | 台 | 1 | 南京现场 | 到货华庭 | 待开发
烟雾探测器 | T4C | 海康威视 | 台 | 1 | 南京现场 | 到货华庭 | 待开发
水浸传感器 | AQUALARM | 安科达 | 台 | 1 | 南京现场 | 到货现场 | 待安装
晨检仪 | S-1 | WSECAM | 台 | 1 | 南京现场 | 到货现场 | 现场调试
食品安全监督管理系统V1.0 | CPT-FoodSaf-GMPLTF V1.0 | 康比特 | 套 | 1 | 镇江现场 | 到货现场 | 待安装
服务器 | ST45 v3 | 联想 | 台 | 1 | 镇江现场 |  | 待安装
智能食品留样柜 | TCY-LYGZG7 | 三美 | 台 | 1 | 镇江现场 | 到货现场 | 现场调试
智能分析盒（含亚略特TrustIVS AI-BOX边缘智能分析软件 V1.0） | TB600 | 亚略特 | 台 | 1 | 镇江现场 | 到货现场 | 现场调试
网络摄像机 | DS-2CD3366WDV3-L | 海康威视 | 个 | 4 | 镇江现场 | 到货现场 | 待安装
网络硬盘录像机 | DS-7716N-K4-V3 | 海康威视 | 台 | 1 | 镇江现场 | 到货现场 | 待安装
硬盘（6T） | / | 希捷 | 个 | 2 | 镇江现场 | 到货现场 | 待安装
燃气报警器 | T8C | 海康威视 | 台 | 2 | 镇江现场 | 到货华庭 | 待开发
烟雾探测器 | T4C | 海康威视 | 台 | 2 | 镇江现场 | 到货华庭 | 待开发
水浸传感器 | AQUALARM | 安科达 | 台 | 2 | 镇江现场 | 到货现场 | 待安装
智能晨检仪 | S-1 | WSECAM | 台 | 1 | 镇江现场 | 到货现场 | 现场调试