## 00使用说明
交付实施部在线表格归档导入表
把项目交付、运维售后、交付周报统一导入腾讯智能表格，再通过多视图展示。
步骤 | 动作 | 说明 | 责任
1 | 导入 01交付实施部动态归档 | 作为腾讯智能表格主数据表，保留记录ID和记录类型 | 交付负责人
2 | 按 03视图配置 建立视图 | 项目总览、售后问题、交付周报、风险看板、责任人看板、待确认清单 | 表格维护人
3 | 每周导出快照回写本项目 | 保存 CSV 到本项目，避免在线表格变更后无法追溯 | Codex/交付负责人
4 | 补齐待确认字段 | 真实负责人、客户联系人、验收证据、合同/回款/工时不从样例推断 | 项目负责人

## 01交付实施部动态归档
01交付实施部动态归档
导入腾讯智能表格的主数据表。建议作为一张主表，再用多视图展示项目、售后和周报。
记录ID | 记录类型 | 项目名称 | 客户/区域 | 所属部门 | 产品包/系统 | 当前阶段/问题类型 | 总状态/问题状态 | 优先级/风险等级 | 主责人 | 协同人 | 客户联系人 | 本周进展/问题现象 | 关键阻塞/根因 | 下一步动作/永久方案 | 截止日期 | 验证/验收证据 | 云效/工单/链接 | 来源 | 证据等级 | 更新时间 | 备注
DYN-20260525-001 | 项目 | 江苏金斯瑞智慧食堂 | 江苏 / 企业餐厅 | 交付实施部 | 企业/机关标准包 + 食安硬件证据链包 | 试运行/交付补证 | 黄色 | P1 | 金斯瑞项目组 | 产品;研发;客户财务 | 待客户确认 | 5 月会确认已上线智能硬件和扫码取餐等功能；W21 行动表要求补下周一交付证据 | 上线截图、客户确认、未闭环问题、定制报表口径仍需回填 | 形成项目交付资产包：上线截图、操作手册、客户确认、未闭环问题清单 | 2026-05-29 | 上线截图;客户确认;操作手册;问题闭环表 | 待补 | SRC-20260525-MEETING;SRC-W21-ACTION | B | 2026-05-25 | 补贴统计和客户特定财务报表口径需单独闭环
DYN-20260525-002 | 项目 | 江西 206 智慧餐厅 | 江西 / 项目制餐厅 | 交付实施部 | 食安硬件证据链包 + 结算设备包 | 实施/联调 | 黄色 | P1 | 待确认 | 研发;交付;设备厂家;客户现场 | 待客户确认 | 已有售卖柜基于 master 重做需求 VWCG-938；5 月会确认 206 上线消费机相关能力 | 设备端、服务端、PC 端链路长；需设备测试记录、SQL 升级和现场验证 | 补设备联调验收脚本、接口日志、升级记录、客户问题清单 | 2026-05-29 | 接口日志;设备测试记录;升级脚本;PC端截图 | VWCG-938 | SRC-20260525-MEETING;work_store/VWCG-938-jiangxi206-vending-master/summary.md | B | 2026-05-25 | 先记录为黄色风险，待现场验证后更新状态
DYN-20260525-003 | 项目 | 江苏国信员工餐厅数字化系统 | 江苏 / 国企集团 | 交付实施部 | 企业/机关标准包 | 售前/需求确认 | 黄色 | P1 | 待确认 | 销售;商务;产品;研发;交付 | 待客户确认 | 月度总结和 W20 周报均将国信归为重型项目与国企/集团方案样板 | 合同前需求冻结、部署环境、国产化适配、客户责任矩阵仍需补齐 | 建立重型项目门禁表：需求冻结、变更控制、环境确认、验收证据 | 2026-06-07 | 需求确认记录;部署计划;报价边界;会议纪要 | 待补 | SRC-MONTHLY-6PAGE;SRC-WEDRIVE-INDEX | B/D | 2026-05-25 | 适合在线表格作为重型项目门禁样例
DYN-20260525-004 | 项目 | 首都机场项目 | 北京 / 交通枢纽团餐 | 交付实施部 | 企业/机关标准包 | 交付/资料补齐 | 黄色 | P2 | 待确认 | 销售;商务;交付 | 待客户确认 | 5 月会将首都机场列为团餐重点小单；微盘索引存在首都机场项目资料 | 项目金额、软件合同状态、上线验收和售后责任边界待确认 | 补合同/确收状态、安装验收截图、售后联系人和标准配置清单 | 2026-06-07 | 微盘项目资料;合同状态;安装截图;验收确认 | 待补 | SRC-20260525-MEETING;SRC-WEDRIVE-INDEX | B/D | 2026-05-25 | 小单也进入动态归档，避免只看重型项目
DYN-20260525-005 | 售后问题 | 江苏金斯瑞智慧食堂 | 江苏 / 企业餐厅 | 交付实施部 | 统计报表/补贴账户 | 数据/报表 | 已确认 | P1 | 待确认 | 产品;研发;交付;客户财务 | 待客户确认 | 统计报表未把金斯瑞额外补贴金额纳入统计口径 | 客户特定报表配置未前置为验收口径 | 沉淀客户特定财务报表配置项，不并入所有客户默认报表 | 2026-05-29 | 群内截图与实施计划表待回填 | 待补 | SRC-GENSCRIPT-REPORT | B | 2026-05-25 | 此项应转需求或配置项，不能简单当成通用缺陷
DYN-20260525-006 | 售后问题 | 江西 206 智慧餐厅 | 江西 / 项目制餐厅 | 交付实施部 | 售卖柜/消费机/称重台 | 硬件/接口 | 处理中 | P1 | 赖清涛/待确认 | 研发;交付;设备厂家;客户现场 | 待客户确认 | 售卖柜刷码结算、出货结果上报、PC 订单筛选和称重台数据上报需统一闭环 | 多设备联动与接口边界未完全前置 | 形成售卖柜/消费机/称重台联调验收脚本和设备白名单 | 2026-05-29 | VWCG-938;设备联调记录待补 | VWCG-938 | work_store/VWCG-938-jiangxi206-vending-master/summary.md | B | 2026-05-25 | 设备、服务端、PC 端任一环节缺证据都会延长交付周期
DYN-20260525-007 | 售后问题 | 荣爱小学 | 学校 | 交付实施部 | 消费订单/账单数据 | 缺陷/数据 | 处理中 | P1 | 后端负责人待确认 | 研发;交付;产品 | 待客户确认 | 消费订单数据源取值错误，导致报表或账单口径不一致 | 数据源口径不一致 | 统一消费订单、人员维度、账单生成的数据源字段定义 | 2026-05-25 | WSC-20260523-03;移动端验证截图待补 | 待补 | SRC-W21-ACTION | B | 2026-05-25 | 高优先级；需补移动端验证截图和接口路径
DYN-20260525-008 | 售后问题 | 国庆项目一体机/大屏 | 待确认 | 交付实施部 | 一体机/大屏视频 | 硬件/环境 | 待厂家 | P2 | 尹旭亮/张顺/金阳厂家 | 交付;厂家;产品 | 待客户确认 | 视频播放技术路径需确认：更换盒子或通过触摸屏浏览器解决 | 设备选型与视频流支持待确认 | 把视频流能力、浏览器兼容、盒子型号纳入设备白名单 | 2026-05-29 | WSC-20260523-05;厂家确认待补 | 待补 | SRC-W21-ACTION | B | 2026-05-25 | 若合同前未确认设备参数，现场可能返工
DYN-20260525-009 | 周报 | 交付实施部周动态 | 团队 | 交付实施部 | 三张表归档机制 | 周报归档 | 待确认 | P2 | 交付负责人待确认 | 产品;商务;研发;销售 | 内部 | 基于月会要求生成交付动态在线表格归档口径和示例数据 | 在线表格真实表头暂未读取；需要登录态或导出 CSV | 导入本 CSV 后按项目总览、售后问题、周报动态、风险看板、责任人看板建立视图 | 2026-05-30 | 本归档包 README;review.html;source-index.csv | 待补 | 腾讯智能表格链接;本项目模板包 | B | 2026-05-25 | 后续每周从在线表格导出 CSV 回写本项目

## 02字段映射
02字段映射
把本项目三张模板表映射到在线智能表格字段。
在线表格字段 | 字段类型建议 | 来源模板字段 | 适用记录类型 | 是否必填 | 建议枚举/格式 | 说明
记录ID | 文本/自动编号 | 项目ID;问题ID;周报ID | 项目;售后问题;周报 | 是 | DYN-YYYYMMDD-### | 统一主键，避免腾讯表格多视图合并时丢失来源
记录类型 | 单选 | 表名 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 项目;售后问题;周报 | 用一张主表承载三张表动态，靠视图区分
项目名称 | 文本 | 项目名称;来源项目 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 自由文本 | 统一写客户或项目名
客户/区域 | 文本 | 客户/区域 | 项目;售后问题;周报 | 否 | 自由文本 | 用于按区域或客户类型筛选
所属部门 | 单选 | 责任部门 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 交付实施部;产品;研发;商务;销售 | 本表默认展示交付实施部动态
产品包/系统 | 多选/文本 | 产品包;影响系统 | 项目;售后问题;周报 | 否 | 企业/机关标准包;学校/教委监管包;食安硬件证据链包;结算设备包 | 用于沉淀项目到产品包的复用关系
当前阶段/问题类型 | 单选/文本 | 当前阶段;问题类型 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 售前/需求确认;实施/联调;试运行/交付补证;交付/资料补齐;数据/报表;硬件/接口;周报归档 | 不同记录类型共用一个阶段/类型字段
总状态/问题状态 | 单选 | 总状态;当前状态 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 绿色;黄色;红色;新建;处理中;待厂家;已确认;已关闭;待确认 | 用于项目总览和风险看板分组
优先级/风险等级 | 单选 | 风险等级;优先级 | 项目;售后问题;周报 | 是 | P0;P1;P2;P3;绿色;黄色;红色 | 建议 P0/P1 用于售后问题，红黄绿用于项目总览
主责人 | 成员/文本 | 项目负责人;责任人;交付负责人 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 姓名或待确认 | 负责人未确认时不得空白，写待确认
协同人 | 多选成员/文本 | 协同人;产品负责人;研发负责人;商务/销售负责人 | 项目;售后问题;周报 | 否 | 产品;研发;交付;商务;销售;厂家;客户 | 用于责任人看板
客户联系人 | 文本 | 客户负责人;客户联系人 | 项目;售后问题 | 否 | 姓名或待客户确认 | 涉及客户验收和回访的记录必须逐步补齐
本周进展/问题现象 | 长文本 | 本周进展;现象描述;本周重点 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 自由文本 | 要求写事实，不写泛泛推进
关键阻塞/根因 | 长文本 | 关键阻塞;根因分类;问题与风险 | 项目;售后问题;周报 | 否 | 自由文本 | 没有根因时写待定位
下一步动作/永久方案 | 长文本 | 下一步动作;永久方案;下周计划 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 自由文本 | 每条动态必须能落到下一个动作
截止日期 | 日期 | 截止日期;计划解决日期 | 项目;售后问题;周报 | 是 | YYYY-MM-DD | 用于逾期和周报跟踪
验证/验收证据 | 长文本/附件/链接 | 验收证据;复现/证据;验证结果 | 项目;售后问题;周报 | 否 | 截图;日志;客户确认;操作手册;会议纪要 | 后续可以改为附件或链接字段
云效/工单/链接 | 链接/文本 | 云效/工单链接 | 售后问题;项目 | 否 | URL 或任务号 | 有任务号优先写任务号
来源 | 长文本 | 来源 | 项目;售后问题;周报 | 是 | 来源ID;本项目路径;会议纪要 | 每条记录都要能追到来源
证据等级 | 单选 | 证据等级 | 项目;售后问题;周报 | 是 | A;B;C;D | A=客户/系统原始证据，B=内部纪要/周报，C=个人记录，D=推导
更新时间 | 日期 | 更新时间 | 项目;售后问题;周报 | 是 | YYYY-MM-DD | 每周更新一次
备注 | 长文本 | 备注;风险备注 | 项目;售后问题;周报 | 否 | 自由文本 | 放边界、待确认、口径说明

## 03视图配置
03视图配置
建议在腾讯智能表格中建立的视图、筛选、分组和显示字段。
视图名称 | 适用记录类型 | 筛选条件 | 分组 | 排序 | 建议显示字段 | 用途
项目总览 | 项目 | 记录类型=项目 | 总状态/问题状态 | 截止日期升序;优先级/风险等级降序 | 项目名称;客户/区域;当前阶段/问题类型;总状态/问题状态;主责人;本周进展/问题现象;关键阻塞/根因;下一步动作/永久方案;截止日期;验证/验收证据 | 给月会和交付周会快速看所有项目状态
售后问题 | 售后问题 | 记录类型=售后问题 且 总状态/问题状态!=已关闭 | 优先级/风险等级;主责人 | 截止日期升序 | 项目名称;问题类型;问题状态;优先级;主责人;问题现象;根因;永久方案;截止日期;验证证据;工单链接 | 跟踪运维售后问题闭环
交付周报 | 周报 | 记录类型=周报 | 项目名称 | 更新时间降序 | 项目名称;本周进展/问题现象;关键阻塞/根因;下一步动作/永久方案;主责人;截止日期;来源 | 每周复制给管理层或月报使用
风险看板 | 项目;售后问题 | 优先级/风险等级 in P0/P1/红色/黄色 | 优先级/风险等级;截止日期 | 截止日期升序 | 记录类型;项目名称;主责人;关键阻塞/根因;下一步动作/永久方案;截止日期;备注 | 集中盯逾期和高风险事项
责任人看板 | 项目;售后问题;周报 | 总状态/问题状态!=已关闭 | 主责人 | 截止日期升序 | 项目名称;记录类型;当前阶段/问题类型;总状态/问题状态;下一步动作/永久方案;截止日期 | 交付负责人按人追任务
待确认清单 | 项目;售后问题;周报 | 任意字段包含待确认 | 主责人 | 更新时间降序 | 项目名称;字段缺口;备注;下一步动作/永久方案;来源 | 每周清理负责人、客户联系人、验收、金额、工时等缺口

## 04来源索引
04来源索引
说明每条样例和字段口径来自哪里，以及当前权限边界。
source_id | source_name | path_or_url | evidence_level | used_for | boundary
SRC-ONLINE-SMARTSHEET | 用户提供的腾讯智能表格 | https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_ATYAJAZsAFgCNO3ooX1wlQz0hqlax?scode=AEIAwQdFAAcqmAKTwtAc0AJgaVAEY&tab=db_qj1WYl | B | 作为交付实施部动态线上展示入口 | 当前未读取真实表头和数据；需要登录态、权限或导出 CSV
SRC-TEMPLATE-PACK | 三张表模板包 | work/2026-05-25-delivery-ops-weekly-template-pack/ | B | 字段口径、示例项目、状态枚举和来源边界 | 示例数据需负责人复核
SRC-20260525-MEETING | 2026-05-25 月度经营复盘与控标策略研讨会 | work/2026-05-25-monthly-business-review-bid-control/sources/纪要_月度经营复盘与控标策略研讨会.txt | B | 确认三张表、交付前置、项目状态和周报/月报跟踪要求 | 内部会议纪要，不能替代客户验收证据
SRC-W21-ACTION | W21 周会行动跟踪 | work/2026-05-23-weekly-summary-closure/action-tracker.csv | B | 金斯瑞、荣爱小学、国庆项目等动态样例 | 需对责任人姓名和真实完成状态复核
SRC-W21-SUMMARY | 2026-W21 团队周报 | work/weekly-reports/outputs/2026-W21/team-weekly-summary.md | B | 周报结构和交付动态表达口径 | 周报含待确认字段
SRC-WEDRIVE-INDEX | 企业微信微盘派生文档索引 | work_company_knowledge/indexes/document-index.tsv | A/B | 确认首都机场、江西206、江苏国信、江苏金斯瑞等项目资料存在 | 只引用索引，不复制原始大文件
SRC-GENSCRIPT-REPORT | 金斯瑞客户特定报表问题 | desktop/memory:金斯瑞项目内部实施群 | B | 补贴统计未纳入客户报表的售后问题样例 | 需回填截图、客户确认和最终配置方案