## 项目
团餐业务中心5月项目汇报
汇报人：边磊 输出口径：按项目汇报模板聚焦问题改进、6月策略、产品开发中心补充与销售培训
一、问题分析及对应改进策略
序号 | 问题描述 | 具体表现 | 对经营/项目的影响 | 改进策略 | 责任协同 | 验收口径 | 6月输出
1 | 项目池底子薄，确收滚动不稳定 | 月度确收依赖少数项目；部分储备项目只停留在初步沟通，预算、决策链、采购路径没有锁定。 | 签约和验收不能形成连续雪球效应，5月确收达成率偏低。 | 建立30个以上项目池，按高/中/低概率分层；高优先级项目每周锁预算、决策链、采购路径和下次客户动作。 | 销售负责人 + 项目负责人 | 每周更新项目池；高优项目必须有负责人、成交概率、下一步客户动作。 | 项目池滚动表
2 | 渠道开拓从数量导向转向核心渠道深耕不足 | 线索多但有效转商机不足；系统集成渠道已有订单，厨具渠道刚进入攻坚阶段。 | 渠道投入产出不清，容易出现拜访多、项目少。 | 集中深耕5-8家核心渠道；低质渠道常规维护；厨具、系统集成、餐饮渠道分别设置月度商机目标。 | 销售端 + 渠道端 | 核心渠道清单、拜访记录、商机转化率、订单产出可回看。 | 核心渠道作战表
3 | 销售自主拓新能力弱 | 客户来源偏依赖公司分配和老渠道，新客户开发动作缺少量化。 | 新增商机来源不稳定，新人和老销售能力难复制。 | 每人每周新增2家新渠道、20个有效客户电话；日报只保留有效拜访和有效反馈。 | 销售负责人 | 有效客户定义清楚，客户反馈、转商机数量、下一步动作可追踪。 | 销售拓新周表
4 | 产品控标能力没有转成可投标参数 | 营养健康、食安监管、进销存、硬件能力还停留在方案语言，未充分沉淀为评分项和技术参数。 | 重点项目容易被普通智慧食堂厂商同质化竞争。 | 按企业资质、产品资质、软件功能、硬件设备四类输出控标参数；销售提供客户与竞品输入，产品/售前统一审核。 | 产品开发中心 + 售前 + 销售 | 重点项目投标前完成四类参数清单和证据附件。 | 控标参数包
二、6月份核心策略：项目、产品、渠道
序号 | 策略领域 | 策略重点 | 关键动作 | 重点项目/对象 | 责任协同 | 验收口径 | 输出材料
1 | 项目签约攻坚 | 把6月签约项目按确定性分层推进。 | 大兴区政府、国康医院、保康中学等高优项目锁预算、合同版本、采购路径和验收口径。 | 大兴区政府、国康医院、保康中学、三全、重庆环卫 | 销售 + 售前 + 商务 | 每个高优项目有明确签约节点和阻塞清单。 | 签约攻坚清单
2 | 验收回款推进 | 已交付和小单项目补齐验收与回款证据。 | 江西206、中央国债、荣海小学、首都机场等项目补上线截图、验收确认、售后边界、回款状态。 | 江西206、荣海小学、首都机场、人大附中 | 交付 + 销售 + 商务 | 确收项目必须能回看到合同、验收、回款或待确认原因。 | 验收回款表
3 | 渠道深耕拓展 | 从广撒网转向核心渠道经营。 | 系统集成渠道继续转订单；厨具渠道作为6月攻坚；餐饮渠道沉淀客户场景。 | 中天瑞合、天津福泽天隆、厨具渠道、餐饮渠道 | 销售负责人 + 渠道负责人 | 核心渠道商机转化率目标10%以上。 | 渠道作战地图
4 | 产品控标前置 | 让产品差异进入招标参数和客户方案。 | 重点项目立项前输出营养健康、食安监管、进销存、智能硬件四类参数和证据附件。 | 三全、重庆环卫、保康中学、大兴区政府 | 产品开发中心 + 售前 | 重点项目控标率目标80%以上，投标响应零差错。 | 四类控标参数包
5 | 销售端培训 | 把项目沉淀产品和卖点转成销售可讲、可演示、可跟进的材料。 | 围绕场景、需求、人群、软硬件、案例和竞品问题组织培训；每次培训后形成话术和客户问题库。 | 全体销售、渠道销售、新销售 | 产品 + 售前 + 销售负责人 | 每名销售能讲清3类产品包、5个核心卖点、3类客户问题应答。 | 销售培训包
三、产品开发中心补充
模块 | 当前进度/状态 | 卖点策略 | 降本策略 | 销售使用方式 | 需要补齐 | 负责人协同 | 6月输出
产品开发进度 | 围绕营养结算、食安监管、进销存、智能硬件、电子菜牌、小程序试用形成重点项目能力池。 | 不讲“大而全系统”，改讲客户场景下能落地的功能组合。 | 把小单沉淀为标准配置、验收清单、操作手册和售后边界。 | 用于客户方案、投标前置、渠道培训和现场演示。 | 版本边界、验收截图、接口/设备证据。 | 产研 + 交付 + 售前 | 产品能力进度表
卖点策略 | 营养健康、食安监管、进销存和智能硬件已有项目支撑，但需要转为销售话术。 | 热量显示、带量食谱、AI排菜、营养报告、健康设备对接、食安证据链。 | 用统一样张和演示包减少每个销售重复做材料。 | 销售按客户类型选择企业/机关、学校/教委、医院/园区版本。 | 案例截图、演示视频、客户授权边界。 | 产研+ 市场 + 销售 | 卖点话术卡
降本策略 | 多个小单和项目已暴露重复沟通、重复部署和重复培训问题。 | 降本不是压缩交付，而是复用标准配置和交付资产。 | 统一设备清单、标准报价边界、实施检查表、售后问题表。 | 销售报价前先套标准产品包，避免过早承诺定制。 | 标准配置清单、设备白名单、交付工时口径。 | 产研+ 交付 + 商务 | 标准交付包
四、项目中沉淀的产品梳理：按场景、需求、人群、软硬件
序号 | 沉淀产品/产品包 | 场景 | 核心需求 | 目标人群/角色 | 软件能力 | 硬件/设备能力 | 销售培训重点
1 | 企业/机关智慧营养餐厅标准包 | 企业、机关、园区、医院后勤食堂 | 员工餐厅运营、补贴、支付、对账、食安、营养展示。 | 后勤负责人、行政负责人、财务、员工、档口人员。 | 营养结算、补贴账户、报表、菜品营养、电子菜牌、经营看板。 | 消费机、称重台、电子菜牌、取餐柜、AI识别台。 | 讲清“运营效率 + 食安合规 + 营养健康差异化”，适合大兴区政府、国康医院、首都机场等。
2 | 学校/教委食安营养监管包 | 学校食堂、教委监管、多校区监管 | 食安台账、膳食经费、采购库存、家校公示、营养食谱监管。 | 教委、学校管理者、食堂负责人、家长、学生。 | 食安监管、采购库存、营养食谱、监管大屏、家长公示、小程序。 | 晨检仪、留样柜、农残检测、摄像头、环境传感器、公示屏。 | 讲清“监管责任链 + 家长透明 + 营养专业”，适合人大附中、保康中学、滨州职院等。
3 | 食安 + 进销存 + 硬件证据链包 | 团餐后厨、集中供餐、监管检查、项目投标 | 供应商、采购、验收、入库、库存、留样、消毒、异常闭环。 | 食堂管理方、监管方、交付实施方、项目甲方。 | 进销存、供应商资质、台账、异常整改、数据导出、监管看板。 | 智能秤、留样柜、摄像头、农残检测仪、温湿度/燃气/烟雾设备。 | 讲清“硬件不是单卖，是证据入口和控标门槛”，适合重庆环卫、三全等。
4 | 轻量售前体验工具包 | 客户初次沟通、渠道拜访、方案汇报前置 | 低成本让客户感知营养健康和数字化价值。 | 销售、渠道、客户后勤/行政/学校食堂负责人。 | 营养周报、带量食谱分析、电子菜牌演示、小程序试用。 | 体脂秤、体重秤、手环、便携展示设备。 | 讲清“先体验、再商机、再投标/签约”，用于渠道开拓和新客户建联。
五、销售端培训安排
序号 | 培训主题 | 培训对象 | 培训内容 | 训练方式 | 材料 | 验收方式 | 输出
1 | 三类产品包怎么讲 | 全体销售、渠道销售 | 企业/机关标准包、学校/教委监管包、食安+进销存+硬件证据链包。 | 产品经理讲解 + 销售复述 + 客户场景演练。 | 产品包一页纸、案例清单、场景话术。 | 每人用3分钟讲清一个产品包。 | 销售话术卡
2 | 项目沉淀产品怎么用 | 项目销售、售前 | 从副中心、重庆环卫、人大附中、三全、首都机场等项目提炼场景、需求、人群、软硬件。 | 按真实客户问题做演练。 | 项目沉淀产品表、客户问题库。 | 能把项目案例转成客户可理解的卖点。 | 案例训练题
3 | 控标参数怎么前置 | 销售、售前、商务 | 四类控标参数：企业资质、产品资质、软件功能、硬件设备。 | 投标前置清单演练。 | 控标参数包、证据附件模板。 | 重点项目立项前能提出竞品、差异点、可接受参数。 | 投标前置清单
4 | 渠道拜访怎么提效 | 销售、渠道负责人 | 核心渠道选择、拜访提纲、有效客户定义、转商机标准。 | 渠道复盘会 + 拜访记录抽查。 | 渠道作战表、拜访记录模板。 | 每人形成2家核心渠道推进计划。 | 渠道推进计划
六、6月必须沉淀的输出物
序号 | 输出物 | 用途 | 对应问题 | 责任协同 | 完成标准 | 使用对象 | 备注
1 | 项目池滚动表 | 管理签约和确收节奏 | 项目池薄、确收波动 | 销售负责人 | 高/中/低概率、预算、决策链、下一动作完整 | 管理层、销售 | 每周更新
2 | 核心渠道作战表 | 提高渠道转化 | 渠道转化不足 | 销售/渠道负责人 | 5-8家核心渠道、商机、订单产出可追踪 | 销售、渠道 | 聚焦厨具与系统集成
3 | 产品包一页纸 | 销售培训和客户沟通 | 卖点泛化 | 产品 + 市场 | 三类产品包各1页 | 销售、渠道、客户 | 按场景输出
4 | 项目沉淀产品表 | 把项目经验转成可复用产品 | 项目只形成一次性收入 | 产品 + 交付 + 销售 | 按场景、需求、人群、软硬件梳理 | 产品、销售、交付 | 本表第四部分可作为初版
5 | 四类控标参数包 | 投标前置和竞品差异化 | 控标能力弱 | 产品 + 售前 | 企业资质、产品资质、软件功能、硬件设备齐备 | 销售、售前、商务 | 正式投标前再核验