团餐业务中心 5 月月度经营与项目汇报（完善版）

汇报部门：团餐业务中心    汇报人：边磊    版本：2026-05-25 改稿

本版将原稿从“项目流水汇总”调整为“经营结果、项目池质量、渠道打法、产品控标能力、6月冲刺动作”五条线。所有金额沿用原稿；利润、毛利率、同期数据和回款状态没有来源时统一标为待财务确认，不做推测。

# 一、5 月经营结论

| 指标 | 5月目标 | 5月预计达成 | 达成率 | 年度目标 | 年度累计 | 累计达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确收（万元） | 96 | 54 | 56% | 1200 | 167 | 14% |

结果判断：5 月确收未达成，短板不是单一项目执行问题，而是项目池厚度、渠道转化和确收节奏尚未形成稳定滚动。

积极变化：本月完成签约项目 8 个，签约金额 141.5 万元；预计确收项目 7 个，确收 54 万元；新增北京区 8 个、江苏区 6 个客户线索。

经营含义：6 月不能只追单点签约，需要把高优先级项目、核心渠道、控标参数和验收回款放到同一张经营表里滚动管理。

# 二、5 月核心业务进展

## 2.1 签约项目

| 项目名称 | 合作类型 | 产品配置 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 副中心项目 | 直营项目 | 营养管理 | 72.5 |
| 重庆环卫 | 系统集成渠道 | 营养结算 + 食安监管 + 进销存 | 25 |
| 河北石家庄园区项目 | 厨具渠道 | AI营养结算 | 3 |
| 建林中学项目 | 系统集成渠道 | 基础结算 | 0.5 |
| 首都机场增订项目 | 系统集成渠道 | 基础结算 | 3 |
| 荣海中学项目 | 系统集成渠道 | 基础结算 | 2.5 |
| 人大附中项目 | 直营项目 | 电子菜单系统 | 5 |
| 三全项目（软件） | 系统集成渠道 | 营养结算 + 食安监管 + 进销存 | 30 |
| 合计 |  |  | 141.5 |

## 2.2 确收项目

| 项目名称 | 合作类型 | 产品配置 | 确收金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆环卫项目（软件） | 系统集成渠道 | 营养结算 + 食安监管 + 进销存 | 10 |
| 河北石家庄园区项目 | 厨具渠道 | AI营养结算 | 3 |
| 建林中学项目 | 系统集成渠道 | 基础结算 | 0.5 |
| 首都机场增订项目 | 系统集成渠道 | 基础结算 | 3 |
| 荣海中学项目 | 系统集成渠道 | 基础结算 | 2.5 |
| 人大附中项目 | 直营项目 | 电子菜单系统 | 5 |
| 三全项目（软件） | 系统集成渠道 | 营养结算 + 食安监管 + 进销存 | 30 |
| 合计 |  |  | 54 |

# 三、项目池与渠道判断

5 月新增储备项目已经能支撑 6 月冲刺，但项目池质量仍需分层管理：高优先级项目抓签约和确收，中优先级项目抓决策链、预算阶段和下一次客户动作。

| 优先级 | 项目 | 当前进展 | 成交概率 | 6月管理动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 | 大兴区政府 | 客户启动立项申请，配合渠道提供资料 | 70% | 锁定预算、决策链、采购路径和确收节点 |
| 高 | 国康医院 | 已完成调价洽谈，力争 6 月签约 | 60% | 明确合同版本、产品配置和验收口径 |
| 高 | 内蒙古保康中学 | 深度跟进，核心需求明确 | 60% | 补齐食安/进销存/营养结算方案和报价边界 |
| 中 | 滨州健康科技职业学院 | 50 台称重设备需求明确，计划 8 月上线 | 50% | 安排来司考察后的标准方案、控标参数和设备清单 |
| 中 | 淮北市委餐厅 / 机关事务局 | 完成前期对接 | 40% | 推进方案汇报，确认采购时点 |
| 中 | 秦皇岛物业园区、张家口中煤等 | 完成方案沟通或现场需求沟通 | 30% | 沉淀客户画像和下一步拜访计划 |

# 四、问题分析与改进策略

| 问题 | 对经营的影响 | 6月改进策略 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目池底子薄，月度确收波动大 | 签约和验收无法形成滚动雪球，月度目标依赖少数项目 | 项目池不低于 30 个，按高/中/低概率滚动；每周复盘预算、决策链、阻塞和下一动作 | 每周更新项目池表，重点项目有责任人和下次客户动作 |
| 优质渠道开拓慢，存量渠道转化不足 5% | 线索多但有效商机少，渠道投入产出不可判断 | 集中深耕 5-8 家核心渠道，低质渠道仅常规维护；厨具渠道作为 6 月攻坚方向 | 核心渠道清单、拜访记录、商机转化率、实际订单产出 |
| 销售自主拓新弱，过度依赖分配线索 | 新增客户来源不稳定，团队能力难复制 | 每人每周新增 2 家新渠道、20 个有效客户电话；把无效拜访从日报中剔除 | 有效客户定义、跟进记录、转商机数量 |
| 控标能力弱，营养健康优势没有转成招标门槛 | 产品差异无法进入评分项，容易被普通智慧食堂厂商同质化竞争 | 按企业资质、产品资质、软件功能、硬件设备四类补控标参数和证据链 | 重点项目投标前完成控标参数清单和证据附件 |

# 五、6 月经营规划

| 目标类型 | 目标值 | 管理口径 |
| --- | --- | --- |
| 签约 | 完成月度签约目标 | 重点落地三全集团、重庆环卫、国康医院、保康中学、大兴区政府等核心项目 |
| 确收 | 底线 147 万；冲刺 200 万；半年度确收 400 万 | 147 万来自明确预计确收清单；200 万属于冲刺目标，需补新增确收来源 |
| 渠道 | 新增 3-5 家优质核心渠道，渠道商机转化率提升至 10% 以上 | 聚焦系统集成、厨具和餐饮渠道，不再平均撒网 |
| 团队 | 至少 1 名新销售入职，2 次专项培训 | 以实战项目、客户反馈和控标材料使用情况判断人员能力 |
| 投标/产品 | 重点项目控标率提升至 80% 以上，投标响应零差错 | 投标前置介入，控标参数和证据链由产品/售前共同把关 |

## 6 月预计确收清单

| 项目名称 | 合作类型 | 产品配置 | 预计确收（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大兴区政府 | 系统集成渠道 | 营养结算 | 50 |
| 保康中学 | 系统集成渠道 | 营养结算 + 食安监管 + 进销存 | 20 |
| 三全项目（硬件） | 系统集成渠道 | 营养结算 + 食安监管 + 进销存 | 40 |
| 重庆环卫（硬件） | 系统集成渠道 | 食安监管 + 进销存 | 15 |
| 金斯瑞新需求 | 餐饮渠道 | 开发需求 | 5 |
| 国康医院 | 直营项目 | 营养结算 | 17 |
| 合计 |  |  | 147 |

# 六、需要产品与交付协同的重点事项

产品控标：把营养健康、食安监管、进销存和智能硬件拆成可写入招标文件的具体参数，不再停留在“有营养师、有案例”的泛化表达。

售前工具：优先准备营养周报、带量食谱分析、电子菜牌演示、小程序试用、体脂秤/手环等轻量体验工具，用低成本试用推进客户进入商机。

交付证据：金斯瑞、江西 206、首都机场、人大附中等项目要补上线截图、验收确认、设备清单、售后边界和可复用模块，避免小单只形成一次性收入。

经营数据：利润、毛利率、同期数据、回款状态、交付工时和复用模块数仍缺口明显，建议 6 月纳入项目周表。

# 七、需管理层确认

| 确认事项 | 为什么现在要确认 | 建议结论 |
| --- | --- | --- |
| 6 月确收口径 | 当前明确清单为 147 万，原稿同时提出冲刺 200 万 | 对外/管理层汇报用“底线 147、冲刺 200”，并要求补 53 万来源 |
| 核心渠道资源投入 | 渠道拓展已从广撒网转向深耕核心渠道 | 确认 5-8 家核心渠道名单和每家月度目标 |
| 产品控标牵头机制 | 控标能力直接影响重点项目中标率 | 由产品/售前牵头四类参数库，销售提供客户与竞品输入 |
| 财务经营字段 | 利润、毛利、同期数据和回款影响管理层判断 | 财务补齐利润、毛利率、回款和同期对比口径 |