交付实施部工作复盘结论与管理优化要求

结论版 V1.0

适用对象：交付实施部、销售/售前、商务中心、数字技术中心/产研、推广中心、客服质量/客户成功

形成目的：把复盘讨论中的问题收敛为管理结论，明确交付实施部的牵头职责、跨部门协作边界、项目周报口径、经验沉淀机制和标准化推进要求。

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态 | 试行稿 | 版本 | V1.0 |
| 编制依据 | 交付实施部复盘原文/纪要、项目交付流程制度、全过程质量控制制度、跨部门协作机制 | 输出形态 | 管理要求 |
| 管理抓手 | 项目交付实施计划、项目周报、问题闭环表、经验包、标准产品交付包 | 审批建议 | 交付实施部负责人确认后试行 |

一、总判断：交付实施部必须从“现场救火”升级为“项目结果牵头”

本次复盘形成一个核心结论：交付实施部不能只承担现场实施和售后支持，而要成为客户项目从售前交接、主流程跑通、上线验收、问题闭环到经验沉淀的牵头部门。

管理目标不是增加表格，而是建立一套能看见过程、验证结果、复制经验、控制成本、反向促进产品标准化的交付机制。

| 复盘问题 | 定稿结论 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经验难沉淀 | 经验沉淀是当前交付实施部第一优先级。 | 每个重点项目结束或阶段性结束后，必须输出一份可复用经验包。 |
| 外勤工作不可见 | 日报/周报不能写流水账，必须按成果和问题归类。 | 周报按主流程推进、问题解决、客户协调、产研协同、风险成本五类汇报。 |
| 非标项目成本高、周期长 | 根因是需求、合同、产品和交付未形成标准边界。 | 非标需求必须评审周期、成本、责任和是否收费，未经评审不得承诺。 |
| 销售承诺与交付能力脱节 | 销售可以牵引市场，但交付必须参与工期与实施可行性判断。 | 售前资料和非标需求未交清，不得进入正式交付计划。 |
| 产研与交付边界不清 | 客户项目由交付牵头，产品能力由产研负责。 | 产研不直接牵头客户项目进度，但必须提供产品边界、技术方案和缺陷修复。 |

二、部门定位结论

| 层面 | 牵头部门 | 结论性要求 |
| --- | --- | --- |
| 客户项目层面 | 交付实施部 | 项目进入交付后，交付项目负责人对计划、进度、问题、证据、上线、验收、售后移交负责。 |
| 客户关系和市场层面 | 销售/业务中心 | 销售负责客户关系、客户预期、需求入口和验收签署协同，但不得绕过交付承诺周期和非标范围。 |
| 合同、价格、供应商层面 | 商务中心 | 商务负责报价、合同、采购、发货、供应商、回款和成本边界，商务节点必须进入项目计划。 |
| 产品能力和技术方案层面 | 数字技术中心/产研 | 产研负责标准产品包、技术方案、版本计划、缺陷修复和需求池管理，不直接替代交付管理项目。 |
| 对外口径和销售材料层面 | 推广中心 | 推广中心负责将标准产品卖点、行业方案、FAQ 和成功案例统一沉淀成对外材料。 |
| 质量监督和客户满意度层面 | 客服质量/客户成功 | 负责客户投诉接收、满意度回访、售后移交监督和质量月报。 |

明确边界：交付不是所有问题的背锅方。售前资料、商务合同、产品缺陷、客户配合、供应商响应都要按归因闭环；交付负责牵头推进和证据管理。

三、交付实施部的五项刚性管理要求

| 要求 | 必须做到 | 不允许 |
| --- | --- | --- |
| 1. 一个项目一名交付负责人 | 项目启动时明确交付负责人，负责1）制定项目计划；2）交付周报（原则上每个项目最长2周交付周期）3）问题与总结，衡量工作量和工作能力的重要依据；4）验收单（否决项）；5）资料归档。 | 不允许项目只挂部门、不挂人。 |
| 2. 每个项目一份交付实施计划 | 计划必须包含范围、节点、人员、客户配合、商务节点、风险、验收条件。参考模版 | 不允许无计划进场、无计划上线。 |
| 3. 每个项目每周一份结论式周报 | 周报必须写当前结论、进度偏差、问题归因、下周动作和需协同事项。 | 不允许流水账式日报替代周报。 |
| 4. 所有问题进入问题闭环表 | 问题必须记录提出人、问题类型、影响、责任人、解决方案、主归因、关闭证据。 | 不允许只在群里处理，不进台账。 |
| 5. 重点项目必须形成经验包 | 经验包包括主流程、关键配置、问题清单、培训资料、可复制风险提醒。 | 不允许项目做完就结束，不沉淀。 |

四、交付策略结论：先跑通主流程，再推进子流程

交付的核心能力不是把所有需求一次性做完，而是识别客户业务主流程，利用现有产品能力先跑通可见结果，和客户建立共同目标与时间节点。

| 项目内容 | 优先级 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 主流程 | 最高 | 必须优先跑通。包括客户核心业务闭环、关键设备/系统联调、可上线使用的最小可用流程。 |
| 影响上线/验收的问题 | 高 | 必须进入问题闭环，P0/P1 问题要有临时方案、永久方案和责任人。 |
| 财务、报表、对账等子流程 | 中 | 若不影响主流程上线，可列为二阶段优化，但必须和客户确认边界与时间。 |
| 个性化、合同外、非标需求 | 审慎 | 必须评审成本、周期、收费、责任；未经评审不得承诺。 |
| 客户临时想法 | 低/待评估 | 先记录需求，不直接进入实施；由销售、交付、产研评审后决定是否纳入。 |

五、周报和日报口径：从流水账改为结论式汇报

外勤工作不可见不是因为人不在办公室，而是汇报口径没有归类。交付周报必须结论先行、数据支持、问题归因、动作明确。

| 周报模块 | 必须回答的问题 | 示例写法 |
| --- | --- | --- |
| 1. 本周结论 | 项目本周处于什么状态？能否按计划推进？ | 结论：主流程已跑通，当前风险集中在补贴报表口径和设备稳定性。 |
| 2. 主流程推进 | 客户核心流程是否跑通？差多少？ | 完成点餐、取餐、结算主流程；待补财务对账子流程。 |
| 3. 问题处理 | 本周解决了哪些问题？新增哪些问题？ | 新增 3 个问题，关闭 2 个，1 个待产研确认版本计划。 |
| 4. 客户协调 | 和客户达成了什么共识？关键人是谁？ | 已与客户运营负责人确认上线目标：先保障午餐高峰主流程。 |
| 5. 产研/商务/销售协同 | 需要其他部门配合什么？截止时间是什么？ | 需产研周三前确认接口修复方案；商务周五前确认设备到货。 |
| 6. 风险与成本 | 是否超期、超人天、超差旅？是否需升级？ | 现场驻留超过计划 2 天，建议客户确认剩余事项后转远程支持。 |
| 7. 下周动作 | 下周要完成什么，有无证据？ | 下周完成客户培训和上线确认，输出培训签到、上线截图、客户确认。 |

六、经验沉淀机制：项目结束必须输出“经验包”

管理结论：项目经验不是个人口头经验，必须沉淀为团队资产。否则会出现“一人踩坑，全员重蹈”的问题。

| 经验包内容 | 输出要求 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 项目主流程图 | 画清客户业务从开始到结束的主流程、关键节点、系统/设备关系。 | 新项目售前评估、实施方案、客户沟通。 |
| 标准配置清单 | 记录账号、权限、设备、补贴、报表、接口、数据导入等配置项。 | 同类项目快速实施。 |
| 问题与解决方案库 | 记录问题现象、影响、原因、临时方案、永久方案、是否复发。 | 售后处理、防复发、培训新人。 |
| 客户沟通口径 | 沉淀如何解释主流程优先、子流程后置、非标需求评审等口径。 | 现场客户沟通、销售预期管理。 |
| 风险提醒清单 | 列明下一次同类项目必须提前确认的事项。 | 售前转交付门禁。 |
| 培训和验收资料 | 沉淀客户培训材料、签到、操作手册、验收清单。 | 上线培训、验收归档。 |

执行节奏：重点项目阶段性结束后 5 个工作日内完成经验包；每月组织一次交付复盘会；每季度形成一版标准交付包更新。

七、非标项目与成本控制结论

非标项目成本高的根因，不是单个交付人员的问题，而是售前承诺、合同边界、产品标准化、实施测试和客户配合没有前置统一。

| 管控项 | 结论性要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 非标需求 | 必须评审是否合同范围内、是否标准产品能力、是否影响主流程、是否需要收费或变更单。 | 销售、交付、产研、商务 |
| 实施周期 | 交付必须参与工期评估；销售不得独自承诺上线时间。 | 销售、交付 |
| 成本归属 | 差旅、人天、硬件更换、邮寄、供应商响应等成本必须记录并归因。 | 交付、商务 |
| 标准产品包 | 以行业主流程为单位沉淀标准功能、标准设备、标准培训、标准验收。 | 产研、交付 |
| 收费模式 | 非标阶段以成本记录为主；标准化后逐步探索按人天/服务包报价。 | 商务、销售、交付 |

八、跨部门协作机制

项目客户现场由交付牵头，但项目能否高质量交付取决于销售、商务、产研、推广、客服质量的协作闭环。

| 部门 | 必须承担的职责 | 交付要求/边界 |
| --- | --- | --- |
| 销售/售前 | 收集客户需求、客户目标、关键人、业务流程、口头承诺、验收预期；参与客户预期管理。 | 售前资料不齐不得进入正式交付；未经交付和产研评估，不得承诺非标功能和上线周期。 |
| 商务中心 | 维护标准报价单，明确合同范围、采购、发货、供应商、回款、验收条款。 | 商务节点必须进入交付计划；设备和供应商问题由商务牵头协调，交付记录影响。 |
| 数字技术中心/产研 | 输出标准产品包、技术方案、版本计划、非标可行性、缺陷修复和需求池优先级。 | 产研不直接管理客户项目进度；技术承诺须通过交付统一对客户输出。 |
| 推广中心 | 沉淀产品卖点、行业方案、FAQ、客户案例，形成统一对外口径。 | 推广材料必须基于已验证标准产品能力和交付经验，不能扩大宣传。 |
| 客服质量/客户成功（未来） | 接收投诉、回访客户、监督文档质量、参与售后移交和满意度调查。 | 售后问题必须回流到交付问题库和产研需求池，不得只做口头处理。 |
| 交付实施部 | 工期评估、实施计划、现场推进、周报、问题闭环、验收移交、经验沉淀。 | 交付牵头项目结果，但不替销售背售前承诺、不替产研背产品缺陷、不替商务背供应商问题。 |

九、问题闭环和归因口径

| 归因类别 | 判断标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 售前问题 | 需求、客户目标、合同外承诺、现场条件未提前确认。 | 销售/售前补齐资料，必要时重新确认客户预期。 |
| 商务问题 | 报价、合同、采购、发货、供应商、验收回款导致阻塞。 | 商务牵头解决，项目周报同步风险和节点。 |
| 产研问题 | 产品能力不足、版本缺陷、接口问题、技术方案不清。 | 产研给修复方案和时间，交付统一对客户同步口径。 |
| 交付问题 | 计划缺失、配置错误、培训不足、证据缺失、周报不清。 | 交付负责人整改，并形成防复发动作。 |
| 客户问题 | 客户未提供环境、人员、数据、账号、确认或验收配合。 | 销售协助协调客户，交付记录影响和延期依据。 |
| 供应商问题 | 设备不到货、设备故障、第三方接口或厂家响应不及时。 | 商务牵头供应商，交付记录技术影响和现场风险。 |
| 管理机制问题 | 多个项目重复出现同类问题，说明缺制度、模板、门禁或培训。 | 纳入管理优化，更新 SOP、标准包或售前门禁。 |

十、首版落地动作

| 时间 | 动作 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 本周 | 统一项目周报模板，要求所有外勤人员按成果分类汇报。 | 《项目交付周报模板》 |
| 两周内 | 选择金斯瑞、206 等重点项目做首批复盘，提炼经验包。 | 《项目经验包 V1.0》 |
| 30 天内 | 交付与产研共同梳理团餐/数科标准产品交付包。 | 标准主流程、标准配置、标准培训、验收清单 |
| 60 天内 | 建立非标需求评审机制，销售、商务、产研、交付共同确认周期和成本。 | 《非标需求评审表》 |
| 90 天内 | 形成交付实施部质量指标和人员贡献验证口径。 | 项目准时率、问题闭环率、经验包复用率、标准包复用率、成本偏差 |

十一、管理指标：哪些用于考核，哪些只做提醒

| 指标 | 用途 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划达成率 | 可用于绩效 | 以交付计划和客户确认节点为准。 |
| 主流程上线结果 | 可用于绩效 | 必须有上线截图、客户确认或系统数据。 |
| 问题闭环率 | 可用于绩效 | 问题必须有归因、方案、验证、证据。 |
| 周报合格率 | 可用于绩效 | 按结论、进度、问题、归因、动作、协同、证据检查。 |
| 经验包产出和复用 | 可用于绩效 | 以文档输出和后续项目引用为证据。 |
| 售后问题总数 | 只做管理提醒 | 不能直接扣分，需结合项目复杂度、严重等级和归因。 |
| 差旅/打车费用总额 | 只做管理提醒 | 需要结合项目周期、客户要求和是否可远程替代。 |
| 客户原因导致延期 | 只做管理提醒 | 只要交付提前预警并留证据，不作为个人扣分。 |

十二、资料依据

本文件依据以下材料形成：

《纪要_交付实施部工作复盘与管理优化讨论.pdf》：提炼三大痛点、标准化方向、周报归类和经验沉淀要求。

《原文_交付实施部工作复盘与管理优化讨论.pdf》：还原对交付能力模型、主流程优先、外勤可视化、成本与标准化的讨论。

《交付项目全过程质量控制管理制度.docx》：保留项目全过程质量控制、周报、问题跟踪、试运行、验收、文档归档等要求。

《项目交付流程管理办法.docx》：保留项目指派、交付准备确认、计划审批、文档归档和完成批准流程。

《跨部门协作与产品工作机制.docx》：补充销售、商务、交付、推广、数字技术中心的信息流转和协作分工。