交付实施部项目全过程交付管理规范

裁剪版 V1.0｜含跨部门协作机制

适用对象：交付实施部、销售/业务中心、商务中心、数字技术中心/产研、推广中心、客服质量/客户成功

文件定位：用于统一项目从售前交接、交付计划、实施联调、上线验收、售后闭环到归档复盘的管理口径。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0（试行） |
| 编制目的 | 把交付实施部确立为项目全过程牵头部门，明确与销售、商务、产研、推广、客服质量等部门的协作边界。 |
| 管理原则 | 一个项目、一名交付负责人、一套交付计划、一份周报、一张问题表、一套归档资料。 |
| 参考依据 | 《交付项目全过程质量控制管理制度》《项目交付流程制度》《跨部门协作与产品工作机制》 |

# 一、总则

## 1.1 管理目的

为规范交付项目全过程管理，明确交付实施部的牵头职责，打通销售、商务、产研、推广、客服质量等部门协作链路，确保项目按计划推进、问题有闭环、资料可追溯、验收可验证、经验可复用，制定本规范。

## 1.2 适用范围

适用于公司所有需要交付实施、安装配置、系统联调、上线培训、验收移交、售后闭环的项目。

适用于标准产品交付、非标定制交付、设备联调交付、售后问题专项处理等场景。

项目相关的销售承诺、商务节点、产研支持、客户反馈和供应商配合均纳入本规范管理。

## 1.3 核心管理口径

| 管理口径 | 规范要求 |
| --- | --- |
| 交付牵头 | 项目进入交付阶段后，由交付实施部指定交付项目负责人，统一牵头项目计划、进度、风险、问题、上线、验收、归档。 |
| 产研后置 | 产研负责产品能力确认、技术方案评审、缺陷修复、版本支持和产品沉淀，不直接牵头客户项目推进，不直接对客户承诺交付周期。 |
| 销售前置 | 销售/售前必须在交付启动前交清客户需求、合同范围、客户承诺、联系人、现场条件和验收预期。 |
| 商务并行 | 合同、报价、采购、发货、供应商、验收资料、开票回款必须进入项目计划和周报管理。 |
| 问题闭环 | 售前遗留、交付异常、售后反馈、客户投诉、产品缺陷均进入问题跟踪表，必须有责任人、方案、归因、证据。 |
| 证据归档 | 项目完成以验收、移交、问题关闭、资料归档为准；只有上线但无验收和移交，不视为完整交付完成。 |

# 二、组织职责与边界

| 部门/角色 | 主责事项 | 必须输出 | 边界要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付实施部 | 项目全过程牵头；制定交付计划；推动实施、联调、上线、培训、验收、移交；组织问题闭环和复盘。 | 交付实施计划、项目周报、问题跟踪表、上线确认、验收/移交资料、复盘记录。 | 对项目结果负责，但不替销售承担售前承诺缺失，不替商务承担采购供应商，不替产研承担产品缺陷。 |
| 销售/业务中心 | 客户关系、客户需求、售前承诺、项目背景、客户资源协调、验收签署协同。 | 售前资料交接表、客户联系人、需求/承诺清单、客户会议纪要、验收协同记录。 | 未经交付和产研评估，不得承诺非标功能、上线时间和交付范围。 |
| 商务中心 | 投标/报价支持、合同条款、采购发货、供应商、验收资料、开票回款。 | 报价/投标材料、合同范围、采购发货清单、供应商责任清单、回款节点。 | 设备未到、供应商未确认、商务条件不清，不得要求交付排正式上线。 |
| 数字技术中心/产研 | 产品能力、技术方案、非标可行性、开发周期、缺陷修复、版本支持、产品需求池。 | 技术评审结论、非标开发周期、问题处理方案、版本说明、产品需求沉淀。 | 产研不直接牵头项目，不绕过交付直接对客户承诺进度。 |
| 推广中心 | 产品卖点、FAQ、通用方案、对外宣传口径。 | 卖点库、行业通用PPT、FAQ、推广素材。 | 对外口径需基于产品和交付反馈更新，不得脱离实际交付能力。 |
| 客服质量/客户成功 | 质量监督、投诉接收、满意度调查、售后问题跟踪、项目文档检查。 | 满意度记录、客户投诉记录、质量月报、售后问题闭环记录。 | 售后问题必须回流交付和产研，不能只做口头处理。 |
| 管理层 | 重大风险决策、跨部门资源协调、流程改进审批。 | 风险决策、资源协调结论、流程优化要求。 | 重大延期、重大客诉、重大成本偏差必须升级。 |

# 三、项目全过程主流程

项目统一按照“指派—售前交接—摸底评估—方案策划—商务供货—实施联调—上线验收—售后复盘”八个阶段管理。每个阶段必须有负责人、门禁条件和输出资料。

| 阶段 | 牵头人 | 关键动作 | 门禁/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 项目指派 | 交付实施部负责人 | 确认项目进入交付范围，指定交付项目负责人。 | 项目指派记录；项目编号；项目负责人。 |
| 1. 售前转交付 | 交付项目负责人 | 接收客户需求、合同范围、客户承诺、联系人、商务节点、风险事项。 | 售前交接清单；资料缺口清单；风险初判。 |
| 2. 摸底评估 | 交付项目负责人 | 确认现场环境、设备、接口、客户配合、供应商和资源风险。 | 项目信息汇总表；风险识别与应对表；启动会纪要。 |
| 3. 方案策划 | 交付项目负责人 | 制定交付实施计划、技术方案、上线计划、培训计划和验收标准。 | 交付实施计划；方案评审结论；客户会议纪要。 |
| 4. 商务供货 | 商务牵头，交付跟进 | 核实采购、发货、到货、供应商、设备验货和商务节点。 | 采购/发货清单；设备验货记录；供应商问题记录。 |
| 5. 实施联调 | 交付项目负责人 | 实施部署、配置、数据导入、接口联调、设备联调、培训准备。 | 实施方案；配置记录；联调记录；问题跟踪表。 |
| 6. 上线验收 | 交付项目负责人 | 上线切换、试运行、培训、问题清零、验收材料准备。 | 上线确认；试运行报告；培训记录；验收报告。 |
| 7. 售后复盘 | 交付转客户成功/售后 | 售后问题闭环、客户回访、经验教训、资产沉淀、产品需求回流。 | 售后问题闭环表；满意度记录；复盘报告；归档清单。 |

# 四、阶段门禁与质量控制要求

| 门禁节点 | 必须满足的条件 | 不满足时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 交付启动门禁 | 项目负责人已指定；售前资料、合同范围、客户承诺、商务节点、客户联系人完成交接。 | 不进入正式交付计划；登记资料缺口，由销售/商务补齐。 |
| 方案评审门禁 | 客户需求、现场环境、接口、设备、产品边界、非标范围、上线方式已确认。 | 不得承诺上线时间；由交付组织销售、商务、产研重新评审。 |
| 采购供货门禁 | 设备清单、采购周期、供应商责任、到货时间、验货标准明确。 | 不排正式实施或上线；商务负责协调采购和供应商。 |
| 实施联调门禁 | 实施方案、账号权限、环境准备、客户配合人、技术支持人明确。 | 不允许现场盲目施工；缺口进入项目周报和风险清单。 |
| 上线门禁 | 主流程测试通过；P0/P1问题有临时方案和责任人；培训和应急预案准备完成。 | 不得正式上线；由交付负责人发起风险升级。 |
| 验收门禁 | 合同范围交付完成；验收资料、试运行记录、问题闭环、客户确认完整。 | 不得关闭项目；销售/商务/交付共同推进客户验收。 |
| 归档门禁 | 项目计划、周报、问题表、验收报告、移交资料、经验教训齐全。 | 项目不得计为完整完成，不得进入绩效正向结论。 |

# 五、与其他部门的协作机制

## 5.1 协作总原则

统一入口：项目相关需求、问题、风险和资料统一进入企业微信多维表格或项目管理空间，避免只在聊天群里流转。

统一主线：客户项目由交付负责人统一组织推进，销售、商务、产研、推广、客服质量按节点协同。

统一口径：客户对外交付时间、问题处理方案、版本计划和验收结论，由交付负责人汇总后统一同步。

统一闭环：销售/商务收集需求，数字技术中心分析，交付和产研确认可行性与工期，交付落实施工和售后反馈，产研进入产品需求池。

## 5.2 跨部门协作节点

| 协作节点 | 主责部门 | 协同部门 | 输出与控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户需求/售前资料 | 销售/业务中心 | 交付、数字技术中心/产研、商务 | 销售收集客户需求和背景；交付审核资料完整性；产研确认技术可行性；商务确认报价/合同边界。 |
| 投标/报价支持 | 商务中心 | 销售、数字技术中心、交付 | 商务维护标准报价和投标模板；数字技术中心负责技术部分；交付给出实施周期和风险意见。 |
| 非标定制评审 | 数字技术中心/产研 | 销售、商务、交付 | 产研确认能否开发和开发周期；交付确认实施周期；商务确认报价；销售确认客户预期。 |
| 项目启动/计划审批 | 交付实施部 | 销售、商务、产研、客户 | 交付制定项目计划；销售确认客户资源；商务确认供货和合同节点；产研确认技术支持窗口。 |
| 采购与供应商 | 商务中心 | 交付、供应商、客户 | 商务负责采购、发货、供应商协调；交付协助验货并记录设备问题；供应商问题进入问题跟踪表。 |
| 实施与联调 | 交付实施部 | 产研、客户、供应商 | 交付负责实施和客户沟通；产研处理产品/技术问题；客户提供环境、账号、数据和验收配合。 |
| 上线与验收 | 交付实施部 | 销售、商务、客服质量、客户 | 交付提供上线和验收证据；销售推动客户确认；商务跟进验收资料、开票和回款。 |
| 售后与产品沉淀 | 客户成功/交付 | 数字技术中心/产研、推广中心、销售 | 售后问题回流交付和产研；产研进入需求池；推广中心更新FAQ、卖点库和通用方案。 |

## 5.3 部门输入/输出清单

| 部门 | 输入给交付 | 交付反馈给该部门 | 协作纪律 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售/业务中心 | 客户需求、客户关系、客户承诺、联系人、业务流程、验收预期。 | 资料缺口、交付风险、客户需配合事项、上线/验收推进结果。 | 销售不得越过交付和产研承诺非标功能或上线日期。 |
| 商务中心 | 合同范围、报价/投标材料、采购发货、供应商、验收回款节点。 | 设备验货结果、供应商问题、验收证据、回款风险。 | 商务节点必须进入交付计划和周报，不得游离于项目管理之外。 |
| 数字技术中心/产研 | 产品能力、技术方案、版本计划、非标周期、缺陷修复方案。 | 现场问题、客户反馈、售后复发问题、产品优化建议。 | 产研负责技术结论，不直接牵头项目，不直接对客户承诺交付进度。 |
| 推广中心 | 行业方案模板、产品卖点、FAQ、对外统一口径。 | 项目案例、客户真实痛点、交付经验、常见问题。 | 对外宣传口径必须基于产品能力和交付事实。 |
| 客服质量/客户成功 | 客户投诉、满意度、售后问题、质量检查结果。 | 问题处理进展、验收/移交资料、复盘结论。 | 售后问题必须形成闭环记录，并回流产品和交付改进。 |

# 六、问题跟踪、归因与升级

所有售前遗留、实施异常、技术缺陷、客户投诉、售后反馈均进入同一套问题跟踪机制。问题关闭前必须具备：责任人、解决方案、归因结论、验证结果和证据。

| 字段 | 填写要求 | 关闭要求 |
| --- | --- | --- |
| 问题来源 | 售前遗留、实施发现、客户反馈、内部测试、售后投诉、商务节点、供应商。 | 必须能回到项目编号和提出人。 |
| 问题类型 | 需求、产品、研发、配置、数据、接口、硬件、环境、培训、商务、客户配合、供应商。 | 分类用于处理，不能替代归因。 |
| 责任与协同 | 当前责任人必须到人，协同部门可多选。 | 责任人不明确不得关闭。 |
| 解决方案 | P0/P1需先写临时方案，再写永久方案。 | 只有“已处理”三个字不得关闭。 |
| 主归因 | 售前、商务、产研、交付、客户、供应商、管理机制。 | 关闭前必须有主归因，争议项标记待复核。 |
| 关闭证据 | 截图、日志、客户确认、测试记录、验收报告、会议纪要等。 | 无证据不关闭，无验证不关闭。 |
| 防复发动作 | 更新售前清单、修改SOP、修复产品、补培训、补模板、更新FAQ。 | 复发问题必须进入质量复盘。 |

## 6.1 问题归因口径

| 主归因 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 售前问题 | 售前阶段应确认但未确认，客户承诺、需求范围、现场条件、验收预期未交接清楚。 |
| 商务问题 | 合同、报价、采购、发货、供应商、开票、回款、验收条款造成项目阻塞。 |
| 产研问题 | 产品能力缺口、产品缺陷、版本问题、接口能力不足、技术方案不完整。 |
| 交付问题 | 交付计划缺失、实施动作不到位、配置错误、培训不足、周报不及时、证据缺失。 |
| 客户问题 | 客户未提供环境、账号、数据、人员、确认、验收配合或临时变更范围。 |
| 供应商问题 | 设备不到货、设备故障、第三方接口、厂家响应不及时。 |
| 管理机制问题 | 多个项目反复出现同类问题，说明缺制度、门禁、模板、培训或资源安排。 |

## 6.2 升级机制

| 等级 | 触发条件 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 影响正式上线、核心业务不可用、重大客户投诉、可能影响验收或回款。 | 交付负责人立即升级部门负责人，产研/商务/销售同步介入，当日形成临时方案。 |
| P1 | 影响关键功能、试运行或客户使用体验，有延期风险。 | 明确责任人和截止时间，进入项目周报重点跟踪。 |
| P2 | 影响局部功能或内部效率，不影响主流程。 | 按计划处理，必要时进入产品需求池或SOP优化。 |
| P3 | 咨询、优化建议、低优先级改进。 | 登记后按周期处理，纳入经验库或FAQ。 |

# 七、项目周报与会议机制

| 机制 | 频率 | 牵头人 | 必须输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 项目启动时 | 交付项目负责人 | 启动纪要、项目计划、资料缺口、风险清单、协同事项。 |
| 项目周报 | 每周 | 交付项目负责人 | 当前阶段、本周完成、未完成事项、偏差原因、下周计划、需协同事项。 |
| 风险问题会 | 每周或按需 | 交付实施部负责人 | P0/P1问题、延期项目、跨部门资源协调、升级结论。 |
| 质量复盘会 | 每月 | 交付实施部/客服质量 | 问题类型、归因统计、复发问题、防复发动作、SOP改进。 |
| 产品反馈会 | 每月 | 数字技术中心/产研 | 售后问题、客户需求、非标复盘、产品需求池优先级。 |
| 项目归档会 | 项目验收后 | 交付项目负责人 | 验收资料、移交资料、问题闭环、经验教训、归档确认。 |

| 周报模块 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 当前阶段 | 准备、摸底、方案、采购、实施、联调、上线、验收、售后。 |
| 本周计划/完成 | 对比上周计划写实际结果，避免只写“推进中”。 |
| 偏差原因 | 按售前、商务、产研、交付、客户、供应商、管理机制分类。 |
| 问题清单 | 本周新增、未关闭、P0/P1问题必须列出编号和责任人。 |
| 下周动作 | 必须写具体动作、责任人、截止时间、协同部门。 |
| 需升级事项 | 影响上线、验收、回款、客户关系的问题必须升级。 |

# 八、项目文档归档与完成标准

| 阶段 | 必须归档资料 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 项目信息汇总表、售前交接表、合同/订单说明、客户通讯录、供应商通讯录。 | 项目资料齐全，责任人明确。 |
| 摸底评估 | 启动会纪要、风险识别与评估、项目风险管理计划、客户会议纪要。 | 风险有责任人和应对措施。 |
| 方案策划 | 交付实施计划、技术方案、环境准备清单、非标评审结论。 | 方案经交付和产研确认，客户关键事项有记录。 |
| 采购供货 | 采购清单、发货清单、到货验货记录、供应商问题记录。 | 设备、供应商、商务节点可追溯。 |
| 实施联调 | 实施方案、配置记录、联调记录、技术问题跟踪表、问题处理报告。 | 主流程可验证，问题有闭环。 |
| 上线验收 | 上线确认、试运行报告、培训记录、验收测试报告、项目验收报告。 | 客户确认、验收材料完整。 |
| 移交复盘 | 项目移交报告、账号/文档/备件清单、售后移交记录、经验教训登记。 | 交付、售后、客户成功完成交接。 |

## 8.1 项目完成判定

| 判定项 | 要求 |
| --- | --- |
| 上线完成 | 系统部署、配置、联调、培训、主流程验证完成，并有上线确认记录。 |
| 验收完成 | 验收报告、客户确认、遗留问题清单、验收资料齐全。 |
| 商务完成 | 验收、开票、回款节点明确；未完成事项进入商务跟踪。 |
| 售后移交完成 | 客户联系人、账号、系统说明、常见问题、遗留问题全部移交。 |
| 归档完成 | 项目计划、周报、问题、验收、移交、复盘资料齐全。 |

# 九、禁止事项与管理红线

| 禁止事项 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 资料不齐启动交付 | 售前、商务、客户资料未交清时，只能列入待启动或风险项目，不得进入正式实施计划。 |
| 销售单方面承诺上线/非标功能 | 所有非标、周期、上线承诺必须经过交付和产研评估。 |
| 产研绕过交付直接承诺客户 | 产研只给技术结论和修复计划，对客户同步由交付负责人统一组织。 |
| 问题只在群里处理 | 所有问题必须进入问题跟踪表，否则不得纳入已解决或绩效依据。 |
| 上线即视为完成 | 项目完成必须包括验收、移交、售后交接和归档。 |
| 无证据关闭问题或项目 | 没有截图、日志、客户确认、验收记录等证据，不允许关闭。 |

# 附件：一张表管理口径

后续可用一张“项目交付闭环主表”承载以下记录类型。表格不是目的，目的是确保所有项目、资料、周报、问题、验收、复盘都能按项目编号串联。

| 记录类型 | 使用时点 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划 | 项目启动时 | 项目编号、客户、交付负责人、销售/商务/产研协同人、计划上线、计划验收、关键里程碑。 |
| 售前资料采集 | 交付启动前 | 客户需求、售前承诺、合同范围、业务流程、接口、设备、环境、验收条件、资料缺口。 |
| 项目周报 | 每周 | 当前阶段、本周完成、偏差原因、下周计划、问题编号、需协同事项。 |
| 问题闭环 | 问题出现时 | 提出人、问题来源、问题类型、责任人、解决方案、主归因、验证结果、关闭证据。 |
| 经验教训/资产沉淀 | 问题关闭或项目完成时 | 复盘结论、防复发动作、SOP修订、FAQ、培训材料、产品需求池、可复用资产。 |

参考依据：

《交付项目全过程质量控制管理制度》：前期准备、考察摸底、方案设计、采购、实施、调试、竣工验收及文档清单。

《项目交付流程制度》：项目指派、准备确认、交付计划、审批、文档确认、归档、完成批准。

《跨部门协作与产品工作机制》：商务、销售、交付、推广、数字技术中心之间的需求、报价、工期、产品沉淀与信息流转机制。