## 交付闭环一张表
交付实施部｜项目交付闭环一张表模板
使用规则：每个项目至少1条【项目计划】；每周1条【交付周报】；售前资料缺口记【售前资料采集】；所有售前/交付/售后问题记【问题闭环】；可复用经验记【经验教训/资产沉淀】。
关键口径：所有记录必须绑定项目ID；问题关闭前必须补齐主归因、解决方案、验证结果、证据链接；绩效只看事实证据，无法验证的内容先标记【待确认】。
基础与责任 | [13 empty] | 项目计划 / 周报进度 / 偏差分析 | [10 empty] | 售前资料采集 / 交付SOP动作 |  |  |  | 问题闭环 / 归因 / 防复发 | [13 empty] | 证据 / 贡献 / 校验
记录ID | 记录类型 | 项目ID | 项目名称 | 客户/区域 | 产品线/系统 | 项目等级 | 当前阶段 | 总状态 | 优先级 | 项目负责人 | 售前负责人 | 交付负责人 | 产品/研发协同人 | 计划开始日 | 计划上线日 | 计划验收日 | 周报周期 | 本周/阶段目标 | 本周完成/当前进展 | 当前进度% | 偏差/阻塞说明 | 偏差原因分类 | 下一步动作 | 截止日期 | 售前资料采集项 | 资料采集状态 | 交付动作/SOP节点 | 实际动作记录 | 问题ID | 问题提出人/角色 | 问题提出时间 | 问题来源 | 问题类型 | 问题现象/描述 | 影响范围 | 主归因 | 解决方案（临时/永久） | 当前处理人/协同方 | 处理状态 | 验证人/验证结果 | 是否复发 | 防复发/经验教训 | 证据类型 | 证据链接/附件编号 | 贡献人 | 贡献类型 | 绩效使用建议 | 备注 | 最近更新人 | 最近更新时间 | 是否超期 | 证据状态 | 关闭校验
PLN-202605-001 | 项目计划 | PRJ-202605-001 | 示例：某校智慧食堂项目 | 华东/某高校 | 智慧食堂 | 中量级 | 立项启动 | 黄色 | P1 | 项目经理A | 售前A | 交付A | 产品A/研发A | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 2026W22 | 完成立项、资料采集、实施计划确认 | 已完成启动会，售前资料缺接口文档和设备清单 | 15% | 接口文档、设备型号未确认 | 售前资料 | 售前补齐接口文档；交付完成环境预检清单 | 2026-05-30 | 客户信息/系统接口/硬件设备 | 缺关键项 | 启动/需求冻结 | 已开启动会，输出项目计划；需求冻结待客户确认 | [7 empty] | 待确认 |  | 售前A/客户IT | 处理中 |  | 不适用 | 未完成资料门禁前不进入上线承诺 | 会议纪要 | 启动会纪要链接/附件001 | 项目经理A | 项目推进 | 待确认 | 示例行，可删除 | 项目经理A | 2026-05-26 10:00 | 未超期 | 有证据 | 通过
PRE-202605-001 | 售前资料采集 | PRJ-202605-001 | 示例：某校智慧食堂项目 | 华东/某高校 | 智慧食堂 | 中量级 | 售前交接 | 黄色 | P1 | 项目经理A | 售前A | 交付A | 产品A/研发A | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 2026-07-10 |  | 售前资料采集完成率达到100% | 已收客户联系人、食堂数量、财务结算口径；缺网络拓扑、设备清单 | 20% | 现场网络和第三方设备信息不足 | 售前资料 | 售前在5/30前补齐资料，客户IT确认网络端口 | 2026-05-30 | 现场环境/硬件设备/系统接口 | 收集中 | 环境预检 | 交付已发环境预检清单，等待客户IT反馈 | ISS-202605-001 | 客户IT/客户 | 2026-05-26 14:00 | 客户 | 环境 | 客户暂未提供服务器、网络端口、防火墙策略 | 影响部署排期 | 客户 | 临时：先按标准环境清单准备；永久：客户IT签字确认环境预检表 | 售前A/客户IT | 待客户 | 项目经理A/待验证 | 待观察 | 沉淀为售前环境门禁清单 | 客户确认 | 客户群截图/附件002 | 售前A | 客户协调 | 管理提醒 | 示例行，可删除 | 售前A | 2026-05-26 16:00 | 未超期 | 有证据 | 通过
WR-202605-W22-001 | 交付周报 | PRJ-202605-001 | 示例：某校智慧食堂项目 | 华东/某高校 | 智慧食堂 | 中量级 | 环境预检 | 黄色 | P1 | 项目经理A | 售前A | 交付A | 产品A/研发A | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 2026W22 | 完成环境预检、设备清单确认、部署计划 | 环境预检完成60%；设备清单仍有3个型号待确认 | 35% | 设备型号和SDK未确认，可能影响联调 | 硬件环境 | 推动厂家提供SDK和协议；产品确认兼容范围 | 2026-06-03 | 硬件设备 | 缺关键项 | 环境预检 | 完成服务器检查、账号申请；设备白名单待确认 | ISS-202605-002 | 交付A/交付 | 2026-05-29 10:30 | 交付 | 硬件 | 第三方消费机型号未在白名单，SDK版本未知 | 可能影响上线联调 | 厂家第三方 | 临时：先用样机联调；永久：建立设备白名单和厂家责任确认 | 交付A/厂家 | 处理中 | 产品A/待验证 | 待观察 | 将设备型号、SDK、协议纳入售前门禁 | 配置记录 | 设备清单链接/附件003 | 交付A | 问题闭环 | 正向证据 | 示例行，可删除 | 交付A | 2026-05-29 18:00 | 未超期 | 有证据 | 通过
ISS-202605-003 | 问题闭环 | PRJ-202605-001 | 示例：某校智慧食堂项目 | 华东/某高校 | 智慧食堂 | 中量级 | 上线切换 | 红色 | P0 | 项目经理A | 售前A | 交付A | 产品A/研发A | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 2026W25 | 上线当日主流程跑通 | 午餐高峰出现补贴金额不一致，已临时改为人工核对 | 75% | 补贴口径未在售前阶段冻结 | 售前资料 | 当天完成补贴规则校正，次日输出财务口径确认表 | 2026-06-21 | 财务结算 | 缺关键项 | 上线切换 | 已完成临时配置调整，待财务确认补贴口径 | ISS-202605-003 | 客户财务/客户 | 2026-06-20 12:30 | 客户 | 数据 | 补贴金额与客户财务报表口径不一致 | 影响客户财务对账和验收 | 售前 | 临时：人工导出核对补贴；永久：补齐财务口径确认表并调整报表字段 | 交付A/产品A | 待验证 | 客户财务/部分通过 | 待观察 | 售前资料采集必须增加补贴/退款/对账报表样例 | 日志/客户确认 | 报表截图+客户确认/附件004 | 交付A/产品A | 问题闭环 | 正向证据 | 示例行，可删除 | 交付A | 2026-06-20 18:30 | 未超期 | 有证据 | 通过
EXP-202605-001 | 经验教训/资产沉淀 | PRJ-202605-001 | 示例：某校智慧食堂项目 | 华东/某高校 | 智慧食堂 | 中量级 | 复盘沉淀 | 绿色 | P2 | 项目经理A | 售前A | 交付A | 产品A/研发A | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 2026W26 | 沉淀售前门禁、设备白名单、补贴报表确认模板 | 已形成3份模板并放入项目资产库 | 100% | 无 | 无偏差 | 同类项目复用模板，周会检查是否使用 | 2026-06-30 | 验收回款 | 已齐全 | 复盘 | 完成项目复盘，更新售前采集清单和问题库 | [7 empty] | 管理机制 | 永久：把补贴报表、设备白名单、环境预检作为售前门禁 | 项目经理A | 已关闭 | 管理者/通过 | 否 | 同类项目售前阶段必须上传财务报表样例和设备SDK信息 | 复盘报告 | 复盘报告/资产包005 | 项目经理A/交付A | 资产沉淀 | 正向证据 | 示例行，可删除 | 项目经理A | 2026-06-30 18:00 | 未超期 | 有证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
[51 empty] | 未超期 | 缺证据 | 通过
Formulas:
是否超期 = IF(AND([截止日期]<>"",[截止日期]<TODAY(),OR([处理状态]="新建",[处理状态]="已确认",[处理状态]="处理中",[处理状态]="待客户",[处理状态]="待产品研发",[处理状态]="待厂家",[处理状态]="待验证")),"超期","未超期")