城市副中心项目技术团队需销售推进事项与时间节点

用于销售/商务团队推动客户确认服务器、网络、小程序、备案和运维条件，支撑2026年7月10日交付、2026年7月15日试用餐。

| 序号 | 推进事项 | 方案/销售需推进客户确认 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器方案定稿 | 在政务云部署和本地部署之间确定方案。 | 2026-06-15 |
| 1.1 | 政务云部署，推荐方案 | 优先推进政务云部署，便于满足客户侧信创、网络、安全合规和后续测评要求；要求提供满足应用、数据库、文件存储部署的政务云服务器资源，支持政务外网访问、443端口开放、HTTPS证书绑定和远程运维通道。 服务器配置要求：满足信创要求 ECS应用服务器：2台；16核/32GB/1TB； RDS数据库：2台；高可用实例（1主+1备）；16核/32GB/200GB SSD SLB/ELB负载均衡：1台 OSS对象存储：500G Redis缓存：1台；4核8GB 带宽：300M；固定出口IP；政务外网/公网入口原则仅开放443 | 2026-06-15 |
| 1.2 | 本地部署，备选方案 | 服务器配置要求与政务云部署一致；本地服务器必须能联网，具备可控联外网能力，用于小程序接口访问、证书校验、系统升级、远程运维等。 | 2026-06-15 |
| 2 | 业务访问网络 | 保障小程序、H5、管理端和业务接口通过合规域名及HTTPS访问系统；需提供政务外网域名、域名备案、HTTPS证书、域名映射到服务器、服务器开通443端口。 | 2026-06-15 |
| 3 | 远程运维网络 | 保障技术团队可在上线前后进行部署、联调、排障、升级和日志定位；需提供服务器远程运维VPN，允许连接服务器22端口，或者提供堡垒机、远程桌面等。 | 2026-06-15 |
| 4 | 小程序申请与备案 | 以客户为主体申请小程序，避免数据安全、备案、运营主体和用户授权责任错位。申请通过后添加技术开发人员权限。小程序备案一般需要15个工作日；提前备案。 | 2026-06-10启动备案，2026-06-25前备案通过 |