城市副中心项目技术团队需销售推进事项与时间节点
用于销售/商务团队推动客户确认服务器、网络、小程序、备案和运维条件，支撑2026年7月10日交付、2026年7月15日试用餐。
	序号
	推进事项
	方案/销售需推进客户确认
	时间节点

	1
	服务器方案定稿
	在政务云部署和本地部署之间确定方案。
	2026-06-15

	1.1
	政务云部署，推荐方案
	优先推进政务云部署，便于满足客户侧信创、网络、安全合规和后续测评要求；要求提供满足应用、数据库、文件存储部署的政务云服务器资源，支持政务外网访问、443端口开放、HTTPS证书绑定和远程运维通道。
服务器配置要求：满足信创要求
ECS应用服务器：2台；16核/32GB/1TB；
RDS数据库：2台；高可用实例（1主+1备）；16核/32GB/200GB SSD
SLB/ELB负载均衡：1台
OSS对象存储：500G
Redis缓存：1台；4核8GB
带宽：300M；固定出口IP；政务外网/公网入口原则仅开放443
	2026-06-15

	1.2
	本地部署，备选方案
	服务器配置要求与政务云部署一致；本地服务器必须能联网，具备可控联外网能力，用于小程序接口访问、证书校验、系统升级、远程运维等。
	2026-06-15

	2
	业务访问网络
	保障小程序、H5、管理端和业务接口通过合规域名及HTTPS访问系统；需提供政务外网域名、域名备案、HTTPS证书、域名映射到服务器、服务器开通443端口。
	2026-06-15

	3
	远程运维网络
	保障技术团队可在上线前后进行部署、联调、排障、升级和日志定位；需提供服务器远程运维VPN，允许连接服务器22端口，或者提供堡垒机、远程桌面等。
	2026-06-15

	4
	小程序申请与备案
	以客户为主体申请小程序，避免数据安全、备案、运营主体和用户授权责任错位。申请通过后添加技术开发人员权限。小程序备案一般需要15个工作日；提前备案。
	2026-06-10启动备案，2026-06-25前备案通过






