## 总览
项目 | 20260625 邮储新学校上线方案 - 7 项最小改动估时
方案口径 | 只围绕邮储 H5 新学校入口和支付参数做最小适配；PC 新建学校、班级学生维护、消费机归属不计入研发估时
需要改动的 7 个地方 | 1.邮储支付参数根据学校配置；2.邮储H5链接携带学校参数；3.邮储H5部门查询接口按照学校查询；4.邮储H5绑定人员校验学校参数；5.邮储H5支付链接根据学校查询配置；6.邮储H5支付成功地址携带学校参数；7.邮储H5支付返回地址携带学校参数
学校参数建议 | school_uuid，取 PC 部门管理中新学校顶级部门 uuid
不改动范围 | 不新建 business；不新建数据库；不改账单生成；不改支付主链路；notifyUrl/异步通知地址保持原地址
标准估时 | 3.5-5 人日
日历工期 | 2-3 个工作日，不含邮储参数申请、商户启用和实施配置等待时间

## 任务拆解
序号 | 项目 | 7项改动 | 具体内容 | 类型 | 估时(人日) | 依赖 | 验收标准
1 | ai_api/配置 | 邮储支付参数根据学校配置 | 在现有 psbc_config 或等价配置中增加按 school_uuid 区分的新学校邮储参数；保留首通原学校默认配置 | 配置+后端 | 0.7 | 邮储提供新学校商户参数；PC 已有新学校顶级部门 uuid | 配置中能同时维护原学校和新学校参数
2 | ai_web/邮储侧 | 邮储H5链接携带学校参数 | 邮储提供的新学校 H5 入口在原链接上追加 school_uuid；前端从 URL/hash query 读取并缓存 | 前端 | 0.5 | 新学校 school_uuid | 访问新学校链接后，前端能保存并后续透传 school_uuid
3 | ai_api | 邮储H5部门查询接口按照学校查询 | Bank::topDepartments 接收 school_uuid；传参时只返回该学校；不传时兼容原逻辑 | 后端 | 0.5 | 任务 2 | 新学校入口只返回自己的学校部门
4 | ai_api | 邮储H5绑定人员校验学校参数 | Bank::bindUserLogin 校验 department_uuid 必须等于 school_uuid 或属于其下级，避免手动改参跨校绑定 | 后端 | 0.6 | 任务 3 | 改请求参数不能跨学校绑定学生
5 | ai_api | 邮储H5支付链接根据学校查询配置 | 账单 recharge-pay 调用 PsbcApi/getBillingPayUrl 时按 school_uuid 选择对应邮储配置，生成支付链接 | 后端 | 1 | 任务 1,2 | 新学校支付链接日志显示新学校 merchantNo/shopid；原学校不受影响
6 | ai_api | 邮储H5支付成功地址携带学校参数 | getBillingPayUrl 生成 successUrl 时追加 school_uuid，用于支付成功后 H5 恢复学校上下文 | 后端 | 0.3 | 任务 5 | successUrl 中包含 school_uuid
7 | ai_api | 邮储H5支付返回地址携带学校参数 | getBillingPayUrl 生成 returnUrl 时追加 school_uuid；notifyUrl/异步通知地址不需要带 school_uuid | 后端 | 0.3 | 任务 5 | returnUrl 中包含 school_uuid，notifyUrl 保持原地址
8 | 联调测试 | 7项联调回归 | 原首通学校和新学校各跑：入口、部门、绑定、支付链接、successUrl/returnUrl、模拟支付结果 | 联调/测试 | 0.9-1.4 | 任务 1-7 | 原学校可用，新学校可用，支付参数和学校上下文不串

## 估时汇总
范围 | 估时(人日) | 说明
邮储支付参数根据学校配置 | 0.7 | 配置结构和读取逻辑最小适配
H5 链接携带学校参数 | 0.5 | 前端读取、缓存、透传 school_uuid
部门查询按学校过滤 | 0.5 | topDepartments 按 school_uuid 返回
绑定人员校验学校参数 | 0.6 | bindUserLogin 防跨校绑定
支付链接按学校查询配置 | 1.0 | recharge-pay/getBillingPayUrl 使用学校配置
支付成功地址携带学校参数 | 0.3 | successUrl 追加 school_uuid
支付返回地址携带学校参数 | 0.3 | returnUrl 追加 school_uuid，notifyUrl 不变
联调回归 | 0.9-1.4 | 原首通 + 新学校验证
合计 | 3.5-5 | 研发估时，不含 PC 基础配置和邮储等待时间

## 代码改动点
序号 | 项目 | 文件/模块 | 改动点
1 | ai_api | psbc_config / PsbcApi::loadConfig | 按 school_uuid 读取对应学校邮储参数；不传 school_uuid 时走原首通默认配置
2 | ai_web | Home.vue / http.js / auth.js / bill/index.js | 读取邮储入口 school_uuid 并在 H5 接口中透传
3 | ai_api | Bank::topDepartments | 根据 school_uuid 只返回对应学校部门
4 | ai_api | Bank::bindUserLogin | 校验 department_uuid 属于 school_uuid，防止跨校绑定
5 | ai_api | H5Bill::rechargePay / PsbcApi::getBillingPayUrl | 支付链接生成时按 school_uuid 选择邮储配置
6 | ai_api | PsbcApi::getBillingPayUrl | successUrl 追加 school_uuid
7 | ai_api | PsbcApi::getBillingPayUrl | returnUrl 追加 school_uuid；notifyUrl 保持原异步通知地址

## 前置与验收
类型 | 事项 | 说明
前置条件 | PC 新建学校 | PC端部门管理新建学校、班级、学生、家长手机号、消费机归属，不计入研发估时
前置条件 | 提供 school_uuid | 需要提供新学校顶级部门 uuid，作为邮储入口参数和配置 key
前置条件 | 邮储参数 | 需要邮储提供新学校商户号、shopid、公私钥等，并确认启用
验收项 | H5 链接参数 | 邮储新学校链接带 school_uuid，前端可读取、缓存并透传
验收项 | 部门查询 | topDepartments 只返回当前 school_uuid 对应学校
验收项 | 绑定防串校 | 手工改 department_uuid 不能绑定其他学校学生
验收项 | 支付配置 | 新学校获取支付链接时 merchantNo/shopid 为新学校参数
验收项 | successUrl | 支付成功地址带 school_uuid
验收项 | returnUrl | 支付返回地址带 school_uuid
验收项 | notifyUrl | 异步通知地址保持原地址，不要求携带 school_uuid
验收项 | 原首通兼容 | 原首通入口不带 school_uuid 时仍按原逻辑可用