## 工作量评估表
序号 | 工作项 | 负责人员 | 开发排期 | 测试人员 | 测试排期
1 | 邮储支付参数根据学校配置 | 后端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16
2 | 邮储 H5 链接携带学校参数 | 前端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16
3 | 邮储 H5 部门查询接口按照学校查询 | 前端开发人员、后端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16
4 | 邮储 H5 绑定人员校验学校参数 | 前端开发人员、后端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16
5 | 邮储 H5 支付链接根据学校查询配置 | 前端开发人员、后端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16
6 | 邮储 H5 支付成功地址携带学校参数 | 后端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16
7 | 邮储 H5 支付返回地址携带学校参数 | 后端开发人员 | 2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14 | 测试人员 | 2026-07-15、2026-07-16