交付实施部经营与项目管控体系

统一部门章程 · 字段责任 · 填报节奏 · 领导驾驶舱

版本 V1.0  |  2026-08-06  |  内部管理设计稿  |  D级管理假设，目标值待试运行校准

部门使命：把销售和售前形成的客户承诺，转化为按范围、按时间、按质量、按成本完成上线、验收和移交的客户结果，并把项目经验沉淀为可复用的产品和交付能力。

一、部门结果与成功标准

交付实施部不是工作量统计部门，而是承诺兑现中心、项目风险控制中心、验收与回款支撑中心、产品验证与复用中心。项目总数、工作记录数和人员分布可以作为辅助信息，但不能替代兑现、质量、成本和复用结果。

| 结果 | 部门必须交付的结果 | 领导判断问题 |
| --- | --- | --- |
| 客户结果 | 系统设备可用，时间透明，问题闭环，培训和移交完成 | 客户是否能够正常使用并知道何时完成 |
| 项目结果 | 范围、里程碑、责任、风险、成本和证据可预测 | 承诺是否能够按计划兑现 |
| 经营结果 | 项目转化为验收和回款条件，延期返工和定制受控 | 交付是否支持收入和现金回收 |
| 组织结果 | 形成标准配置、接口、脚本、手册、视频和产品改进 | 项目是否让下一次交付更快、更便宜 |

成功定义：客户知道什么时候能完成；员工知道下一步做什么；领导知道哪些承诺能兑现、哪些需要决策；事业部知道交付成本是否可控、能力是否可复制。首版不拍脑袋设定阈值，先运行一个月形成基线。

二、组织角色与责任

| 角色 | 核心定位 | 必须完成的工作 | 结果责任 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人 | 项目组合结果、资源、重大风险和部门经营 | 项目优先级、难度、资源分配、红灯升级、绩效校准 | 部门准时兑现、成本、质量和复用 | 不代替项目负责人逐项填任务 |
| PMO/交付运营 | 统一事实源和管理节奏 | 项目建档、字段质量、周预测、容量汇总、大屏发布 | 数据真实、口径一致、报告准时 | 不替业务负责人编造状态 |
| 项目负责人 | 单项目最终结果 | 范围、计划、客户协同、预测、风险、验收和复盘 | 按范围、时间、质量、成本交付 | 不能把责任拆散给多人 |
| 任务主责人/实施工程师 | 被分配任务结果 | 执行、更新、证据、阻塞、工时和下一动作 | 任务按完成标准关闭 | 不能只报百分比不留证据 |
| 技术负责人 | 技术可行性和重大技术风险 | 方案、接口、部署、设备、生产门禁、疑难问题 | 技术方案可落地且风险提前暴露 | 生产和高风险动作必须人审 |
| 产品负责人 | 标准产品边界和复用 | 需求分类、定制判断、版本结论、标准资产 | 复用率提升、重复定制下降 | 不以单一客户要求替代产品判断 |
| 销售负责人 | 商务承诺、客户关系和催收 | 转交付资料、合同节点、客户商务协调、回款推进 | 承诺可交付、回款推进 | 不单方面改变交付范围和日期 |
| 财务 | 金额和到账事实 | 回款触发金额、应回日期和实际到账确认 | 经营数据准确 | 不负责项目交付判断 |
| 售后责任人 | 上线后的服务闭环 | 问题受理、SLA、复发识别和移交反馈 | 问题按时关闭、复发下降 | 不把产品缺陷长期当人工服务 |

小团队可以一人兼多角色，但每个项目必须明确交付负责人、任务主责人、技术负责人和客户/商务接口，不能让责任随聊天和会议漂移。

三、七阶段交付闭环

S1 项目准备：完成售前转交付与项目启动。完成门禁：范围、时间、验收、责任基线完成。

S2 方案与部署准备：完成技术方案、环境和资源准备。完成门禁：部署条件和方案评审通过。

S3 数据与接口准备：完成人员、账户、组织、接口等准备。完成门禁：数据校验与接口准备完成。

S4 设备安装联调：完成设备到货、安装和通讯联调。完成门禁：设备联调证据完成。

S5 系统联调与培训：完成端到端测试、培训和上线准备。完成门禁：上线检查表通过。

S6 上线试运行：真实场景运行并关闭上线问题。完成门禁：试运行门禁通过。

S7 验收与移交：完成验收、资料和售后移交。完成门禁：验收证据和移交记录齐全。

四、统一在线工作簿

员工只维护底层事实一次；个人视图、项目周报和领导驾驶舱均从同一工作簿聚合。在线工作簿入口：https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_AHkAH3hlAHwCNEimMj0R6Tr23Lr5t_a?scode=AEIAwQdFAAcB905WbSAHkAH3hlAHw

| 子表 | 对象 | 用途 | 字段数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00-使用说明 | 管理规则 | 说明唯一事实源、角色边界、更新节奏和人工门禁。 | 7 |
| 01-领导指标字典 | 经营指标 | 定义领导大屏上的指标、来源、口径和触发动作，不直接重复填报经营数据。 | 15 |
| 02-项目组合总表 | 项目 | 一项目一行，作为部门项目组合的唯一主数据。 | 32 |
| 03-里程碑任务 | 里程碑/任务 | 承载七阶段任务，确保每个人知道下一步、截止时间和完成标准。 | 25 |
| 04-风险问题变更 | 风险/问题/变更/决策 | 统一管理不确定性、已发生问题、范围变更和待决策事项。 | 23 |
| 05-人员容量 | 人员/周容量 | 按周管理人员负荷、能力标签和可接单容量，支持自动派单。 | 15 |
| 06-验收回款 | 验收/回款条件 | 管理上线后的验收闭环和回款条件，区分交付责任与财务责任。 | 21 |
| 07-产品复用售后 | 产品反馈/售后问题/复用资产 | 把项目需求和售后问题转化为标准产品、配置能力和可复用交付资产。 | 20 |
| 08-字段责任矩阵 | 字段治理 | 逐字段说明谁填、何时填、从哪里来以及质量门禁。 | 12 |
| 09-状态字典 | 状态治理 | 统一阶段、状态、健康灯和需求分类口径。 | 8 |

五、字段由谁填、什么时候填

下面给出逐字段责任矩阵。完整可编辑版本同时保存在 CSV 和企微工作簿 08-字段责任矩阵中。

| 子表 | 字段 | 填写责任人 | 填写时间 | 质量规则 | 领导大屏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-使用说明 | 规则ID | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 主题 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 规则内容 | PMO | 规则发布或变更时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 主责角色 | 部门负责人 | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 执行频率 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 完成门禁 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 证据要求 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标ID | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标名称 | 部门负责人 | 指标建立或调整时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标维度 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 领导问题 | 部门负责人 | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标定义 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 计算公式 | PMO | 指标建立或调整时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 来源子表 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 来源字段 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 口径责任人 | 部门负责人 | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 刷新频率 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 展示形式 | PMO | 大屏设计时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 红灯规则 | 部门负责人 | 试运行基线确认后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 黄灯规则 | 部门负责人 | 试运行基线确认后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 触发动作 | 部门负责人 | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 证据等级 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 项目ID | PMO | 售前转交付通过当天 | 唯一、不可复用 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目建立当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 客户/单位 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目类型 | PMO | 项目建立当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 产品包 | 产品负责人 | 启动会前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目难度 | 部门负责人 | 资源分配前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 来源部门 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 销售负责人 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 交付负责人 | 部门负责人 | 资源分配时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 技术负责人 | 部门负责人 | 启动会前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 当前阶段 | 项目负责人 | 阶段变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目状态 | 项目负责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 健康灯 | 项目负责人 | 每天有变化时；周五必更 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 合同/立项日期 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 计划上线日 | 项目负责人 | 启动会后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 预测上线日 | 项目负责人 | 每周一；发生偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 实际上线日 | 项目负责人 | 上线当天 | 必须有上线证据 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 计划验收日 | 项目负责人 | 启动会后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 预测验收日 | 项目负责人 | 每周一；发生偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 实际验收日 | 项目负责人 | 验收当天 | 必须关联验收证据 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 当前进度 | PMO | 每日自动汇总；周五复核 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 范围基线版本 | 项目负责人 | 启动会后；变更批准后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 验收标准摘要 | 项目负责人 | 启动会后1个工作日 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 预算人天 | 部门负责人 | 资源分配时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 实际人天 | PMO | 每周五汇总 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 定制化比例 | 产品负责人 | 范围冻结后；变更后 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 下一里程碑 | 项目负责人 | 每周一；节点完成后 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 下一动作 | 项目负责人 | 每个工作日有变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 客户配合项 | 项目负责人 | 识别当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 领导决策项 | 部门负责人 | 形成红灯或跨部门阻塞当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 证据链接 | 项目负责人 | 项目建立及关键节点后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 任务ID | PMO | 任务创建时 | 唯一 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 项目ID | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 阶段 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 任务名称 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 任务类别 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 任务级别 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 主责人 | 项目负责人 | 任务分派时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 协作人 | 项目负责人 | 任务分派时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 计划开始 | 项目负责人 | 计划发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 计划完成 | 项目负责人 | 计划发布时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 预测完成 | 任务主责人 | 每周一；发现偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 实际完成 | 任务主责人 | 完成当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 状态 | 任务主责人 | 每天工作结束前；状态变化立即 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 进度 | 任务主责人 | 每天工作结束前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 工作量点数 | 项目负责人 | 任务分派时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 预计工时 | 任务主责人 | 接单当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 实际工时 | 任务主责人 | 完成当天；周五补齐 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 交付物 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 完成标准 | 项目负责人 | 任务创建时 | 无完成标准不得开工 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 证据链接 | 任务主责人 | 完成当天 | 无证据不得标完成 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 阻塞类型 | 任务主责人 | 阻塞识别当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 阻塞说明 | 任务主责人 | 阻塞识别当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 下一动作 | 任务主责人 | 每天工作结束前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 客户配合 | 项目负责人 | 识别当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 记录ID | PMO | 事项登记时 | 唯一 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 项目ID | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 类型 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 标题 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 严重度 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 健康灯 | 项目负责人 | 登记当天；变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 发现日期 | 登记人 | 发现当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 影响范围 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 进度影响天数 | 项目负责人 | 评估后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 成本影响人天 | 项目负责人 | 评估后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 主责人 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 协同角色 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 计划关闭 | 主责人 | 接单当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 状态 | 主责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 处理方案 | 主责人 | 登记后1个工作日 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 领导决策项 | 部门负责人 | 需要决策当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 决策截止 | 部门负责人 | 提交决策时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 变更前基线 | 项目负责人 | 变更申请时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 变更后基线 | 项目负责人 | 变更批准当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 客户确认状态 | 项目负责人 | 客户确认当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 关闭证据 | 主责人 | 关闭当天 | 无证据不得关闭 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 来源 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 人员 | 部门负责人 | 人员加入或变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 周起始日 | PMO | 每周五建立下周记录 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 主角色 | 部门负责人 | 人员加入或角色变化时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 能力标签 | 部门负责人 | 月度能力盘点时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 标准工时 | PMO | 每周五 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 可用工时 | 人员本人 | 每周五；请假变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 已承诺工时 | PMO | 每日自动汇总；周一锁定 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 负荷率 | 系统/PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 在手项目数 | 系统/PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | P0/P1任务数 | 系统/PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 可接新任务点数 | PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 容量风险 | PMO | 每日自动计算；人工复核 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 管理动作 | 部门负责人 | 发现容量风险当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 证据/说明 | 人员本人 | 发生变化当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 验收记录ID | PMO | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 项目ID | 项目负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 验收类型 | 项目负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 验收范围 | 项目负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 计划验收 | 项目负责人 | 启动会或变更批准后 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 预测验收 | 项目负责人 | 每周一；偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 实际验收 | 项目负责人 | 验收当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 验收状态 | 项目负责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 一次通过 | 项目负责人 | 验收当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 未完成项 | 项目负责人 | 每次验收准备复核时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 交付负责人 | 部门负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 客户确认人/角色 | 项目负责人 | 验收前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 验收证据 | 项目负责人 | 验收当天 | 已验收必须有证据 | 否 |
| 06-验收回款 | 回款条件状态 | 销售负责人 | 验收节点后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 回款触发金额 | 销售/财务 | 合同拆解或验收后 | 以合同和财务口径为准 | 是 |
| 06-验收回款 | 应回日期 | 销售/财务 | 合同拆解时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 实际回款金额 | 财务 | 到账后1个工作日 | 仅财务确认 | 是 |
| 06-验收回款 | 回款确认人 | 财务 | 到账后1个工作日 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 移交状态 | 项目负责人 | 验收或运维接管当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 售后起始日 | 售后责任人 | 移交当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 反馈ID | PMO | 登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 项目ID | 登记人 | 登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 来源类型 | 登记人 | 登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 需求/问题 | 登记人 | 发现当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 使用场景 | 登记人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 分类 | 产品负责人 | 评审后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 发生次数 | PMO | 发现重复时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 影响等级 | 产品负责人 | 评审时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 临时方案 | 项目负责人 | 处理当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 产品负责人 | 产品部门负责人 | 评审分派时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 处理结论 | 产品负责人 | 评审完成时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 计划版本 | 产品负责人 | 排期确认时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 标准资产类型 | 项目负责人 | 复盘时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 资产链接 | 项目负责人 | 资产完成当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 售后SLA | 售后责任人 | 售后问题登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 状态 | 产品/售后负责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 是否复发 | 售后责任人 | 复发当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 复盘日期 | 项目负责人 | 项目关闭后5个工作日内 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 证据 | 登记人 | 关闭或沉淀时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |

六、领导驾驶舱

领导首页只展示能够触发决策的数据。项目总数、人员任务饼图和工作记录数下沉到内部分析，不占据首屏。

| ID | 指标 | 领导问题 | 定义 | 责任人 | 刷新 | 展示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | 本月计划验收项目数 | 本月需要兑现多少项目 | 计划验收日在本月且未取消的项目数 | PMO | 每日；周五锁定 | 指标卡 |
| KPI-02 | 本月预计按期验收项目数 | 本月承诺能兑现多少 | 预测验收不晚于计划验收且本月计划验收的项目数 | 项目负责人/PMO | 每日 | 指标卡 |
| KPI-03 | 验收准时预测率 | 交付是否可预测 | 预计按期验收项目数/本月计划验收项目数 | PMO | 每日 | 仪表/趋势 |
| KPI-04 | 本月实际验收项目数 | 已经真正完成多少 | 实际验收日在本月且有验收证据的项目数 | 项目负责人/PMO | 每日 | 指标卡 |
| KPI-05 | 回款条件达成金额 | 交付为回款创造了多少条件 | 回款条件状态为已满足的触发金额合计 | 销售/财务 | 每日 | 指标卡 |
| KPI-06 | 红色项目数 | 当前最危险的项目有多少 | 项目健康灯为红的在手项目数 | 部门负责人 | 实时 | 指标卡+清单 |
| KPI-07 | 逾期关键里程碑数 | 哪些关键节点已经失守 | P0/P1且计划完成已过、未完成的任务数 | PMO | 每日 | 柱状图+明细 |
| KPI-08 | 待领导决策事项数 | 有哪些事情必须由领导拍板 | 状态为待决策且未超过决策截止的事项数 | 部门负责人 | 实时 | 决策清单 |
| KPI-09 | 一次验收通过率 | 交付质量是否稳定 | 首次正式验收通过的记录数/已完成正式验收记录数 | 项目负责人/PMO | 月度 | 趋势图 |
| KPI-10 | 重大未关闭问题数 | 是否存在客户生产风险 | 严重度为重大或高且未关闭的问题数 | 技术负责人 | 实时 | 指标卡+清单 |
| KPI-11 | 项目人天偏差率 | 交付成本是否失控 | 在手项目实际人天相对预算人天的偏差 | 部门负责人/PMO | 周度 | 散点/柱状图 |
| KPI-12 | 标准模块复用率 | 项目是否正在变成产品能力 | 标准与配置工作量/总交付工作量 | 产品负责人 | 月度 | 趋势+堆叠 |
| KPI-13 | 定制化比例 | 项目是否被定制拖累 | 定制工作量/总交付工作量 | 产品负责人 | 周度 | 项目对比条 |
| KPI-14 | 未来两周超负荷人数 | 团队是否还能接新项目 | 未来两周容量风险为超载的人数 | 部门负责人/PMO | 每日 | 热力图+指标卡 |
| KPI-15 | 重复问题数 | 交付是否在重复踩坑 | 发生次数大于1或是否复发为真的未关闭记录数 | 产品/售后负责人 | 周度 | 问题Top榜 |

首屏六项：本月计划验收、本月预计按期验收、验收准时预测率、回款条件达成金额、红色项目数、未来两周超负荷人数。

- 项目健康矩阵：项目、阶段、计划验收、预测验收、偏差、健康灯、下一动作。

- 领导决策清单：事项、影响、建议方案、决策人、最晚决策时间。

- 进度与质量：逾期关键里程碑、一次验收通过率、重大未关闭问题。

- 成本与容量：项目人天偏差、人员负荷热力图、未来两周可接单能力。

- 产品与复用：标准/配置/定制分布、重复问题Top、标准资产沉淀。

七、固定填报节奏

| 时间 | 谁填 | 必须更新 | 完成门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售前转交付当天 | PMO/销售/部门负责人 | 项目ID、客户、负责人、承诺和商务节点 | 启动资料齐全 |
| 启动会后1个工作日 | 项目负责人 | 范围、上线、验收、验收标准和客户配合 | 基线版本形成 |
| 每天工作结束前 | 任务主责人 | 状态、进度、工时、阻塞和下一动作 | 与证据一致 |
| 每周一 | 项目负责人 | 预测上线、预测验收、下一里程碑和健康灯 | 预测可解释 |
| 每周五 | PMO | 人天、容量、风险、验收和数据完整性 | 领导周看板发布 |
| 事件后1个工作日 | 项目/销售/财务 | 验收证据、回款条件和到账事实 | 责任口径一致 |
| 项目关闭后5个工作日 | 项目/产品/售后 | 复盘、需求分类、复发和标准资产 | 结论或资产有证据 |

八、数据质量与人工门禁

- 无项目ID不允许跨表流转；无主责人、截止时间、交付物、完成标准和证据要求的任务不得进入执行。

- 无证据不得标记已完成；已验收必须关联验收证据；金额只以合同和财务确认数据为准。

- Agent可以整理、汇总、计算、提醒和生成周报；合同、金额、客户验收、生产上线、支付、设备控制和食安相关动作必须人工确认。

- 大屏每个指标必须能够回钻到项目、任务、风险或验收记录。

九、四周试运行

| 周次 | 试运行内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 选择4个在手项目，建立主数据、七阶段里程碑和风险台账 | 项目ID、负责人、计划和风险齐全 |
| 第2周 | 启用每日任务更新、周一预测和周五复核 | 所有在执行任务有下一动作和证据 |
| 第3周 | 启用人员容量、验收回款条件和产品复用分类 | 容量、验收和分类可回读 |
| 第4周 | 用实际数据校准红黄灯、人天偏差、复用率和绩效目标 | 形成管理基线和调整决策 |

本体系在试运行前属于D级管理设计；阈值和绩效权重只有在真实项目基线、财务口径和部门评审完成后才能转为正式制度。