交付实施部目标落地管理体系

V2.0 当前阶段试运行版 · 四张表 · 五个数字 · 三个更新节点

2026-08-07  |  V1保留为完整蓝图  |  V2优先保证目标落地

V2只要求五件事：结果、责任人、截止时间、完成标准、结果证据。

一、为什么要有V2

V1是成熟交付部门的完整管理蓝图，但当前团队如果同时维护进度、质量、范围、成本、容量、验收、回款和复用，会先产生大量填表负担。V2只解决当前最急的问题：交付人员不知道接下来做什么、什么时候结束，管理者不知道承诺是否还能兑现。

| 版本 | 定位 | 当前动作 |
| --- | --- | --- |
| V1 完整蓝图 | 10张表、178个字段，覆盖交付经营全链路 | 完整保留，不要求当前一次性启用 |
| V2 落地版 | 4张表、44个字段，只管目标、行动、问题和复盘 | 用4个项目连续试运行4周 |

V2不是否定V1，而是V1的第一阶段实施切片。只有V2稳定运行后，才从V1逐项增加真实需要的模块。

二、V2的结果

• 每个项目都有唯一负责人、可验收目标和明确完成日期。

• 每名交付人员同时只承担最多3项主动任务，能在1分钟内说明下一步和截止时间。

• 所有完成结果有证据，所有阻塞在发生当天被看见。

• 领导周会只讨论红黄项目、逾期任务和待决策问题。

三、四个角色

| 角色 | 只负责什么 | 什么时候动作 |
| --- | --- | --- |
| 部门负责人 | 确定项目优先级、指定项目负责人、处理红灯和跨部门资源 | 周一看目标；红灯当天决策；周五复盘 |
| 项目负责人 | 对项目目标、完成日期、任务分解、健康灯和问题升级负责 | 每周一定目标；变化时更新；周五复盘 |
| 交付实施人员 | 完成被分配的行动，受阻立即说明，完成必须留证据 | 接单时确认；完成或受阻时更新 |
| PMO/管理支持 | 检查字段是否完整，汇总五个指标，组织只讨论偏差的周会 | 周一检查；周五锁定数据 |

四、四张表

| 表 | 用途 | 字段数 |
| --- | --- | --- |
| 01-项目目标总表 | 一项目一行，只回答项目要交什么、谁负责、哪天完成、现在是否可信。 | 14 |
| 02-本周行动清单 | 每个人只维护未来一周最多3项主动任务，确保知道接下来做什么、什么时候结束。 | 11 |
| 03-问题升级清单 | 只记录需要跨人、跨部门或领导决策的问题，避免普通事项挤占会议。 | 10 |
| 04-项目周复盘 | 每周只复盘目标是否完成、为什么、下周三件事和需要什么决策。 | 9 |

在线工作簿：https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_AHkAH3hlAHwCNKCO7rk2HRp0EnrWH_a?scode=AEIAwQdFAAcV8OzqldAHkAH3hlAHw

五、字段由谁填、什么时候填

| 表 | 字段 | 谁填 | 什么时候填 | 质量门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-项目目标总表 | 项目ID | 管理者/PMO | 项目纳入管理当天 | 唯一且不重复 |
| 01-项目目标总表 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目建立时 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 项目负责人 | 部门负责人 | 项目分配当天 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 当前阶段 | 项目负责人 | 阶段变化时 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 本月目标结果 | 项目负责人 | 每月首个工作日 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 计划完成日 | 项目负责人 | 项目启动或目标确认时 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 预测完成日 | 项目负责人 | 每周一；偏差发生时 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 本周唯一目标 | 项目负责人 | 每周一 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 健康灯 | 项目负责人 | 每周一；状态变化时 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 关键阻塞 | 项目负责人 | 发生阻塞当天 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 下一动作 | 项目负责人 | 每周一；动作完成后 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 需要领导支持 | 项目负责人 | 形成红灯或跨部门阻塞时 | 非空且与事实一致 |
| 01-项目目标总表 | 结果证据 | 项目负责人 | 关键结果完成时 | 标记完成时必须有证据 |
| 01-项目目标总表 | 最后更新时间 | 项目负责人/PMO | 每次更新时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 任务ID | 项目负责人/PMO | 任务创建时 | 唯一且不重复 |
| 02-本周行动清单 | 项目ID | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 行动结果 | 项目负责人 | 每周一或任务新增时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 责任人 | 项目负责人 | 任务分配时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 截止时间 | 项目负责人 | 任务分配时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 完成标准 | 项目负责人 | 任务分配时 | 无完成标准不进入执行 |
| 02-本周行动清单 | 状态 | 任务责任人 | 接单时；完成或受阻时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 证据链接 | 任务责任人 | 任务完成时 | 无证据不得标记已完成 |
| 02-本周行动清单 | 阻塞说明 | 任务责任人 | 受阻当天 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 下一步 | 任务责任人 | 受阻或状态变化时 | 非空且与事实一致 |
| 02-本周行动清单 | 最后更新时间 | 任务责任人 | 每次更新时 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 问题ID | 项目负责人/PMO | 问题升级时 | 唯一且不重复 |
| 03-问题升级清单 | 项目ID | 项目负责人 | 问题升级时 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 问题事实 | 项目负责人 | 发现当天 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 影响 | 项目负责人 | 发现当天 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 解决责任人 | 部门负责人/项目负责人 | 问题升级当天 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 建议方案 | 项目负责人 | 问题升级当天 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 需要谁决策 | 项目负责人 | 问题升级当天 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 最晚决策时间 | 项目负责人 | 问题升级当天 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 状态 | 解决责任人 | 状态变化时 | 非空且与事实一致 |
| 03-问题升级清单 | 决策或关闭证据 | 解决责任人 | 决策或关闭当天 | 关闭时必须有证据 |
| 04-项目周复盘 | 周次 | PMO | 每周五 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 项目ID | 项目负责人 | 每周五 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 本周目标 | 项目负责人 | 每周一确认；周五回读 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 完成情况 | 项目负责人 | 每周五 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 结果证据 | 项目负责人 | 每周五 | 完成时必须有证据 |
| 04-项目周复盘 | 偏差原因 | 项目负责人 | 每周五 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 下周三件事 | 项目负责人 | 每周五 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 需要决策 | 项目负责人 | 每周五 | 非空且与事实一致 |
| 04-项目周复盘 | 管理复核 | 部门负责人/PMO | 周会前 | 非空且与事实一致 |

六、六条执行规则

规则1：一个项目只能有一个项目负责人、一个本月目标和一个本周唯一目标。

规则2：每个人同时进行的主动任务最多3项；新增任务前先完成、取消或延期旧任务。

规则3：任务必须有责任人、截止时间、完成标准；缺一项不进入执行。

规则4：状态只在接单、完成、受阻或日期变化时更新，不要求每天写长篇日报。

规则5：完成必须有证据；没有截图、文档、系统状态或客户确认，不算完成。

规则6：红灯问题当天升级，并附建议方案、决策人和最晚决策时间。

七、固定节奏

| 节点 | 要做什么 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 每周一30分钟 | 项目负责人确认本周唯一目标；每人最多3项行动 | 所有行动有责任人、截止时间和完成标准 |
| 周中按事件更新 | 完成、受阻或日期变化才更新；受阻当天升级 | 状态与事实一致，不写长日报 |
| 每周五30分钟 | 项目负责人复盘，PMO检查证据并锁定数据 | 完成有证据，偏差有原因和下一步 |
| 领导周会20分钟 | 只看红黄、逾期和待决策问题 | 每项问题有建议方案和决策期限 |

八、领导只看五个数字

| 指标 | 回答的问题 | 来源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在手项目数 | 目前需要管理多少项目 | 01-项目目标总表 | 管理者/PMO |
| 绿黄红项目数 | 哪些项目按期、偏差或需要决策 | 01-项目目标总表 | 项目负责人 |
| 本周到期任务数 | 本周必须兑现多少行动 | 02-本周行动清单 | 项目负责人/PMO |
| 逾期任务数 | 哪些承诺已经过期 | 02-本周行动清单 | 任务责任人 |
| 待决策问题数 | 领导现在必须拍板什么 | 03-问题升级清单 | 部门负责人 |

领导大屏先不展示成本、回款、定制化和复用率。等V2数据稳定后，再根据实际管理问题从V1逐项增加。

九、四周落地计划

| 周次 | 只做什么 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 录入城市副中心、国康、滨州健康职业学院、玉溪体校4个项目 | 4个项目有负责人、本月目标和计划完成日 |
| 第2周 | 每个项目设本周唯一目标；每人最多3项行动 | 所有人能从表中回答下一步和截止时间 |
| 第3周 | 启用问题升级和20分钟领导周会 | 红灯都有方案、决策人和最晚决策时间 |
| 第4周 | 复盘执行率与维护成本，决定是否启用V1模块 | 形成继续、调整、停止和新增模块清单 |

十、试运行验收

• 4个项目100%有负责人、目标结果和计划完成日。

• 每名交付人员能在1分钟内说清下一项任务和截止时间。

• 已完成任务100%有可回读证据。

• 受阻和逾期事项在发生当天进入清单，不依赖领导追问。

• 周会只讨论偏差和决策，控制在20分钟左右。

只有连续4周达到基础门禁，才按真实痛点从V1启用下一模块。优先顺序建议：验收节点 → 人天成本 → 产品复用；不一次性全部启用。