## 任务计划
杜铭任务计划表
更新日期：2026-09-07｜状态口径：部署包完成不等同于真实环境部署验收完成
任务总数 |  | 已完成待验收 |  | 进行中 |  | 待启动
17 |  | 1 |  | 1 |  | 15
工作主线 | 编号 | 任务 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 下一步交付物 | 依赖与协同 | 验收标准
服务器自动部署 | 一-1 | 梳理现有全部项目部署情况 | 待启动 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 现有项目部署情况清单 | 申请阿里云只读账号；项目负责人补充非阿里云环境 | 所有在运行项目均有记录；缺失信息单独标红
服务器自动部署 | 一-2 | 对现有部署方式进行聚类 | 待启动 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 部署类型分类与脚本复用矩阵 | 依赖一-1完成大部分盘点 | 每个项目能归入明确类型；说明共用脚本及差异参数
服务器自动部署 | 一-3 | 完善单台服务器部署包和测试证据 | 已完成待验收 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 单机测试报告、执行记录、问题清单和回滚记录 | 准备干净测试服务器及测试数据 | 初始化至业务访问通过；重跑幂等；失败可回滚
服务器自动部署 | 一-4 | 完成两台服务器部署包与脚本 | 进行中 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 双机架构、部署包、参数模板、部署手册和回滚脚本 | 明确双机角色、数据库和文件存储方案 | 双机部署成功；节点重启、服务恢复和关键链路通过
服务器自动部署 | 一-5 | 规划城市副中心9台服务器部署方案 | 待启动 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 9台服务器拓扑、执行顺序、分角色脚本及回滚方案 | 获取真实服务器角色及网络资料 | 职责明确；支持分批执行；关键组件和业务链路通过
服务器自动部署 | 一-6 | 规划三全13台服务器部署方案 | 待启动 | 2026-09-22 | 2026-10-16 | 13台服务器拓扑、角色包、部署编排和恢复手册 | 确认现场网络、服务器角色及中间件基线 | 逐台完成验证；输出结果、异常项和恢复证据
服务器自动部署 | 一-7 | 建立各类部署测试体系 | 待启动 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 单机、双机、9台、13台测试报告模板 | 与一-2分类结果联动 | 覆盖预检、安装、配置、启动、冒烟、重跑、重启和回滚
系统自动化测试 | 二-1 | 梳理现有功能模块和用户手册 | 待启动 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 功能模块—角色—手册—测试场景映射表 | 产品、实施、客服提供手册和高频问题 | 核心模块无遗漏；记录主流程、异常流程和优先级
系统自动化测试 | 二-2 | 建设API自动化测试框架 | 待启动 | 2026-09-15 | 2026-09-26 | API框架、鉴权、数据准备、断言、报告及CI方案 | 依赖二-1；需要测试环境和测试账号 | 可一键执行；失败可定位；敏感信息不入库
系统自动化测试 | 二-3 | 建设UI自动化测试框架 | 待启动 | 2026-09-22 | 2026-10-10 | UI框架、页面对象规范、截图录像和测试报告 | 页面相对稳定；准备独立测试数据 | 覆盖登录及核心流程；失败自动保留截图和日志
系统自动化测试 | 二-4 | 编写并执行自动化用例 | 待启动 | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 第一批核心回归用例及执行报告 | 二-2、二-3框架完成 | 覆盖登录、人员或卡、菜品、订单、支付、退款和报表
系统自动化测试 | 二-5 | 接入版本发布流程 | 待启动 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 冒烟、每日回归、发布前回归三档策略 | 代码仓库及流水线权限 | 发布前自动执行；失败有阻断或人工审批；报告关联版本
售前采集系统 | 三-1 | 找军哥确认需求和权限边界 | 待启动 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 企业微信接入需求确认单 | 军哥、企业微信管理员和产品负责人 | 明确应用入口、使用范围、企业主体及回调域名
售前采集系统 | 三-2 | 实现企业微信点击免登跳转 | 待启动 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | OAuth或身份映射方案、回调接口和安全设计 | 企业微信应用、可信域名及通讯录权限 | 企微内点击自动进入；首次绑定及异常有明确处理
售前采集系统 | 三-3 | 支持转发给微信用户 | 待启动 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 外部分享页面、分享卡片、登录态和权限方案 | 确认普通微信或企业微信外部联系人 | 链接可打开；认证流程正确；不可越权访问
售前采集系统 | 三-4 | 支持手机号验证码登录 | 待启动 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 短信接入、验证码接口、账号绑定、频控及审计 | 短信供应商、签名模板和手机号账号规则 | 有效期、频控、防刷、错误限制和登录日志有效
售前采集系统 | 三-5 | 完成联调和验收 | 待启动 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 测试报告、上线方案、回滚方案和操作说明 | 三-2至三-4完成 | 企微免登、微信转发和手机号登录三条路径通过
资料来源：https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-09-07-duming-task-plan/README.md