## 项目
数字技术中心周工作汇报（20260601-20260607）
2026年6月销售：计划 533.77w |  |  |  | 数科 | 智能健身 | 团餐
|  |  |  | 计划211.50w | 计划192.76w | 计划129.51w
一.项目 围绕6月战役项目抓结果，统一按“合同-采购-交付-上线-验收-回款”六节点推进
序号 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目名称 | 关键时间 | 项目金额 | 交付负责人 | 产研负责人 | 合同 | 采购 | 交付 | 上线 | 验收 | 回款 | 上周进展 | 本周计划/后续动作 | 问题与偏差 | 备注 | 链接
1 | 团餐【8】 | 交付（5） | 城市副中心项目 | 6/10启动备案；6/15服务器/网络确认；7/10交付；7/15试用餐 | 73.50w（预签/合同推进） | 赵野 | 李潇 | 待确认 | 服务器/政务云待客户确认 | 服务器方案、域名HTTPS、远程运维、小程序备案推进 | 7/15试用餐前完成环境与接口条件 | 试用后触发 | 待商务确认 | 已形成销售需客户确认事项：政务云/本地部署、443/HTTPS、VPN/堡垒机、小程序主体备案。 | 6/15 前锁定服务器部署方式、网络入口、远程运维方式；6/25 前完成小程序备案。 | 服务器和网络条件未确认会直接影响 60 台称、H5/小程序和现场上线稳定性。 | 可沉淀为政企/本地化设备接入部署检查清单。 金额源：已签合同未发货登记表，北京城市副中心，735000元。 沉淀方向：政企本地化部署、设备接入和试用上线标准包。 | work/2026-06-04-city-subcenter-tech-solution/sales-actions.md
2 |  |  | 江苏国信/国庆项目（名称待确认） | 6/25试用；7/1正式上线 | 56.14w（3月实际达成） | 赵野 | 孙海琴/兰海军 | 方案/范围确认中 | 待启动/待核 | H5/PC 原型与规则开发准备 | 6/25试用；7/1上线计划 | 上线后触发 | 上线后触发 | 本周按企事业单位用餐场景重写项目表达：员工日常用餐、外部访客/接待用餐、移动端订餐、核销结算和上线试用。 | 下周输出企事业单位标准包中的国信样板：人员身份、订餐/接待、消费结算、对账报表、试用上线清单。 | 项目名称、范围和定制边界未统一，容易影响试用范围和上线风险。 | 国企/机关接待餐与预约就餐标准样板。 金额源：3月销售冲刺表，江苏省国信集团有限公司，561380元。 沉淀方向：企事业单位智慧营养团餐解决方案样板。 | work/weekly-reports/2026-W23/product-standardization-ai-weekly/
3 |  |  | 江西206项目 | 本周/下周继续从机迁移和上线问题闭环 | 15.30w计划；2.85w本月达成 | 张帅/王金洋 | 赖清涛 | 已签/待核 | 已完成/待核 | 从机迁移、设备配对、压力测试、数据权限检查 | 已上线/运行中 | 待确认 | 上线后触发 | 上线后问题进入收口节奏，迁移、配对、网络、权限需逐项验证。 | 输出迁移验证记录、问题清单、回归结论，沉淀部署迁移 SOP。 | 多环境和设备链路复杂，若无回归记录，后续迁移复用价值不足。 | 信创/政务环境复杂交付样本。 金额源：4月销售冲刺表206增订153000元；6月江西省人民政府对外联络办公室实际达成28500元。 | tasks/QUEUE.md; work/2026-05-29-product-standardization-ai-native-weekly-material/
4 |  |  | 莱迪森（南京建宁中学） | 数据库名确认后导入 SQL 并验表 | 0.45w（6月实际达成） | 张帅 | 赖清涛/尹旭亮 | 待确认 | 已准备 | LNMP/Redis/PHP/Supervisor 已完成到基础环境；SQL 文件已到 VM 目标目录 | 未触发 | 未触发 | 待商务确认 | SQL 文件已部署到 `/workspace/wwwroot/zhct_lds/project/db/init/lds/`，Supervisor 本体 active/running。 | 确认数据库名后导入初始化 SQL、验表数量，再部署项目、Nginx vhost、cron 和业务 Supervisor。 | 数据库名、生产配置、客户 VM 可操作窗口和 SSH 可达路径仍待确认；敏感配置不能入库。 | 本地部署恢复包和客户 VM 部署 SOP。 金额源：6月销售冲刺表，南京莱迪森科技有限公司，4500元。 沉淀方向：学校/本地部署交付SOP。 | work_laidisen/deployment-progress.md
5 |  |  | 金斯瑞项目 | 持续跟进南京餐厅部署、食安、夜宵和设备支持 | 8.00w（6月预估） | 张帅/王金洋 | 李潇/赖清涛/尹旭亮 | 已签/待核 | 已完成/待核 | 食安部署、夜宵逻辑、AI识别/取餐柜等项目支持 | 运行/待上线 | 待确认 | 上线后触发 | 同客户多园区项目复用度较高，当前重点是南京餐厅、夜宵逻辑、AI识别和取餐柜问题收口。 | 梳理场景、规则、页面、硬件连接清单，判断哪些进入标准产品，哪些保留配置化。 | 需求分散，若不归类会变成长期救火。 | 企业团餐+食安+取餐柜/叫号/硬件证据链样板。 金额源：6月销售冲刺表，金斯瑞生物公司（需求开发），80000元预估。 沉淀方向：企业多园区餐厅、点餐机支付、取餐模式和硬件联动样板。 | work/2026-05-29-product-standardization-ai-native-weekly-material/project-standardization-map.csv
6 |  | 售后/运维（4） | 山西焦煤余额显示问题 | 下周提交问题单和修复计划 |  | 柴玉龙 | 尹旭亮 | 已签/待核 | 不涉及 | 问题定位 | 待修复上线 | 回归后触发 | 不涉及 | 消费机端余额/现金口径异常，需要确认现金、补贴、余额显示逻辑，不能直接快改。 | 提交问题单，确认账务显示口径，修复后补回归截图和设备端验证记录。 | 账务口径错误会影响客户信任和设备端财务展示。 | 可沉淀余额显示回归用例和问题库。 | 周报0605.xlsx; work/weekly-reports/2026-W23/product-standardization-ai-weekly/
7 |  |  | AI 人脸识别摄像头调起异常 | 下周形成修复方案和验证记录 |  | 柴玉龙 | 尹旭亮 | 待确认 | 不涉及 | 定位中 | 待修复 | 回归后触发 | 不涉及 | 摄像头调起异常影响河北等人脸识别项目落地，涉及浏览器权限、SDK、设备差异。 | 输出排障 SOP、影响项目清单、修复方案和验证记录。 | 若只处理单点问题，后续同类项目仍会重复排障。 | 设备调用排障 SOP 候选。 | 周报0605.xlsx; work/weekly-reports/2026-W23/product-standardization-ai-weekly/
8 |  |  | 首都机场/赛迪营养结算 1.0 | 运营优化中 |  | 张帅 | 李潇/赖清涛 | 已签/待核 | 已完成/待核 | 运营优化、消费策略和商城对接边界复盘 | 已上线/运营中 | 资料补齐中 | 待商务确认 | 机场/赛迪可作为营养结算 1.0 项目验证，标准化和定制化边界已在前期台账中初步拆分。 | 沉淀人员、账户、充值、收银、对账、商城对接和消费策略边界。 | 客户案例外发需授权；金额、验收和回款需商务/财务复核。 | 营养结算 1.0 标准场景。 金额源：已签合同未发货登记表，九韶信息首都机场112750元、赛迪物业30000元、赛迪科技20000元。 | work/2026-05-29-product-standardization-ai-native-weekly-material/project-standardization-map.csv
9 |  |  | 中央网信办/网信办相关项目 | 6月继续后厨管家/政务云相关事项 | 66.32w（4月实际达成） | 王朔 |  | 已签/待核 | 不涉及 | 使用陪跑/后厨管家/食安相关支持 | 已上线/运行中 | 待触发 | 按节点 | 食安监管、采购比价、硬件证据链成熟度较高，定制集中在点位、布线、培训和实施。 | 拆出硬件白名单、点位模板和实施验收清单，谨慎处理客户名称外发授权。 | 敏感客户案例默认不外发客户名，金额/验收/回款仍需复核。 | 食安监管标准包和硬件证据链样本。 金额源：4月销售冲刺表，中央网信办，663200元。 | standards-stack/product-strategy/smart-canteen/CUSTOMER_CASE_PUBLICATION_MATRIX.csv
10 | 数科【3】 | 运维/售前（3） | 广东反兴奋剂中心项目 | 6月持续服务 |  | 王朔 |  | 已签/待核 | 不涉及 | 运维/项目支持 | 运行中 | 持续服务 | 按节点 | 作为数科项目持续运营事项进入统一项目 SOP 看板。 | 按售前/交付/售后三阶段补齐项目状态、交付物和风险。 | 与其他数科项目混写时，领导难以判断资源请求和阶段成果。 | 数科项目 SOP 归档。 | work/weekly-reports/2026-W23/rich-excel-weekly-report/
11 |  |  | 上海训练基地项目 | 6月持续联调/运维 |  | 王朔 |  | 已签/待核 | 不涉及 | 联调/运维 | 运行中 | 持续服务 | 按节点 | 训练基地联调与运维事项纳入数科项目清单。 | 补齐阶段、当前卡点、下周产物和需协调事项。 | 只写运营中无法体现风险、资源和复用价值。 | 数科项目 SOP 归档。 | work/weekly-reports/2026-W23/rich-excel-weekly-report/

## 产品
数字技术中心周工作汇报（20260601-20260607）
二.产品工作 ¦ 拆成产品差异化、产品标准化、AI赋能三条主线；标准化新增国产化适配能力包
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 工作内容 | 对应项目/场景 | 时间节点 | 负责人 | 本周输出/目标 | 备注
1 | 产品差异化 | 专利创新点挖掘 | 从一次用餐/一次监管流程中拆出可持续挖掘的技术闭环，不再只讲单点功能，而是围绕数据采集、营养画像、推荐决策、结算反馈、风险预警形成创新方向。 | 智慧营养健康餐厅、食安监管、设备接入项目 | 6月持续 | 姜阳/产品团队 | 形成专利挖掘初步 5 个方向：多源用餐与设备数据采集、个人/群体营养画像生成、餐前智能推荐与排菜决策、餐中用餐反馈与结算联动、餐后健康趋势分析及食安风险预警。 | 《产品差异化图证》用设备、营养大屏、点餐/取餐、晨检和验收称图片做所见即所得支撑。
2 |  | 数字基础能力与设备证据链 | 把前厅 450/450 LITE、点餐机、取餐柜、消费机、营养大屏，与后厨晨检、验收称、明厨亮灶、留样/农残设备统一讲成“餐前-餐中-餐后-监管”的数据证据链。 | 019e9cef-8adf-7093-aff1-6d9fb6e2264a 线程成果、产品材料表 | 本周完成归纳 | 产品/硬件/交付 | 输出设备路线判断：450 系列保留标准营养称重入口，优卡特/天波一体机进入候选池，S-1/Y-6 与德沃晨检、优卡特/德沃验收称进入后厨接入路线。 | 未完成样机、报价、SDK/API、验收截图前，只写候选池和准入门槛，不写成已定标准型号。
3 |  | 营养+食安+经营一体化表达 | 将“吃什么、怎么吃、是否安全、是否浪费、如何改进”连成一个管理闭环，区别于普通食堂结算、单一食安台账或单设备销售。 | 企事业单位餐厅、学校/教委监管、运动人群场景 | 6月持续 | 产品团队 | 本周产品表达从设备/功能转为价值链：前厅采集营养和交易数据，后厨形成食安证据，管理端输出运营与健康趋势。 | 不写医疗诊断，定位为营养建议、健康趋势、食安预警和运营决策支持。
4 | 产品标准化 | 企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 面向政府、国企、园区、企业餐厅，解决员工日常用餐、接待/访客用餐、移动订餐、现场点餐、补贴/退款/对账、多点部署和设备联动问题。 | 国信、城市副中心、金斯瑞、机场/赛迪、江西206、中央网信办 | 6月第2周 | 产品团队 | 按场景包沉淀：身份与账户、订餐与接待、结算与对账、设备与交付、运营报表、营养数据分析。 | 不再向领导讲接待权限、人脸批量导入等功能名，改讲人群需求和标准方案。
5 |  | 学校食安与营养监管解决方案 | 面向学校、教委和校园食堂，解决学校后厨合规、晨检准入、食安台账、教委监管、家长/校方透明和学生营养监测问题。 | 食安系统、食安监管校园版、德沃晨检、学校本地部署 | 6月第2周 | 产品团队 | 按监管闭环沉淀：监管驾驶舱、学校食堂档案、预警处置、晨检准入、台账留痕、明厨亮灶、营养宣教。 | 学校线重点讲合规、监管和校方管理价值，不讲零散页面字段。
6 |  | 国产化环境适配标准包 | 政企、学校和本地化部署项目越来越多要求国产化服务器、操作系统、数据库和中间件适配，需把它纳入标准产品准入项。 | 食安 openEuler 部署、麒麟/统信认证资料、达梦/人大金仓线索、政府采购标准资料 | 6月纳入规划 | 产品/研发/交付 | 本周将国产化适配作为标准化独立工作项：建立服务器、操作系统、数据库、中间件、浏览器/终端的适配矩阵和测试准入清单。 | 当前仅写“适配矩阵和准入清单建设”，不写所有厂商已完成适配。
7 |  | 本周项目沉淀关系 | 把 42 条本周云效工作项按项目来源、场景来源和标准化能力重新归类，判断每个项目给标准产品贡献什么。 | 智慧营养健康餐厅、食安系统、食安监管校园版 | 6/1-6/6 | 产品团队/Jack/Codex | 《项目来源与标准化沉淀》改成 BI 汇总：项目来源、标准化主线、场景包、国产化适配和产品人动作。 | 明细保留在项目证据 CSV，不放到领导周报正文。
8 |  | 产品人本周工作 | 产品人本周工作从提需求升级为需求建模、场景归类、标准包定义、验收口径、国产化适配口径和 AI Agent 任务入口整理。 | 云效任务、产品材料表、项目交付素材 | 6/1-6/6 | 产品团队 | 完成企事业单位/学校/国产化三条标准化主线梳理，并把待测试、待处理和已完成项拆成验收证据、测试用例、手册素材和演示包。 | 下周补 PRD、验收截图、国产化适配矩阵、标准演示材料。
9 | AI赋能 | 云效 AI Agent 周 BI | 通过团队云效 CLI 只读回读 2026/6/1-2026/6/6 本周创建或变更的工作项，输出 BI 报表，而不是罗列原始任务清单。 | 全员 AI Agent 推进、研发任务调度、项目追溯 | 6/1-6/6 | Jack/Codex | 本周工作项 42 条：需求 37、开发任务 5；新建 19、延续变更 23；涉及 3 个云效项目。报表按类型、状态、主题、标准化主线和项目来源展示。 | 全量 64 项目/5754 工作项只作为背景，周报正文只写本周动作。
10 |  | 自动化测试-上线-报告闭环 | 原来的自动化测试、自动化上线、报告输出已经逐步打通，后续要把云效任务、代码改动、验证结果和发布证据连成可审计流程。 | 真实云效任务、Playwright/接口测试、构建发布、HTML 报告 | 6月持续 | 产品/研发/测试 | 本周表达重点从“AI 写东西”转为“AI 参与交付”：任务拆解、测试用例、自动化执行、报告输出和发布证据逐步连通。 | 上线和生产变更仍保留人工门禁。
11 |  | 用户手册与上线公告自动生成 | 未来每次功能测试和上线不只输出代码结果，还应同步沉淀用户手册、操作视频、上线公告、FAQ 和售后知识。 | 交付培训、客户使用、售后支持 | 下周选样例 | 产品/测试/交付 | 选择一个低风险真实流程打样：云效任务 -> 测试用例 -> 自动化报告 -> 手册/公告草稿 -> 人审发布。 | 先做内审材料，不直接外发。
12 | 其他 | 产品资料/标准演示包 | 把智慧餐厅功能介绍、设备图片、招标参数、销售话术和交付培训材料统一沉淀，让销售、产品、交付拿到同一套标准表达。 | 智慧营养健康餐厅材料表、设备图片候选表 | 下周 | 产品团队 | 输出企事业单位版、学校版、国产化适配版三套演示结构。 | 减少临时讲解和个人经验依赖。

## 产品差异化图证
产品差异化图证：专利创新点与数字基础能力
用项目材料中的设备图片和大屏图片说明：产品差异化不是一句 AI 口号，而是可见、可测、可沉淀的数据证据链。
方向 | 图证 | 周报讲法 | 可挖掘创新点 | 证据等级 | 下一步
1. 多源用餐与设备数据采集 | 见图 | 前厅称重/识别/结算设备采集菜品、重量、人员、订单数据。 | 多源餐饮设备数据归一、去重、校验和补传机制。 | B | 补设备字段表和采集链路图。
2. 个人/群体营养画像生成 | 见图 | 管理端把个人和团体营养摄入可视化，支撑健康趋势观察。 | 基于长期就餐记录的营养画像、群体分层与异常指标提示。 | B/D | 补画像字段、非医疗边界和报告样例。
3. 餐前智能推荐与排菜决策 | 见图 | 餐前通过点餐/菜谱/智能排菜把用户偏好、营养规则和供餐约束结合。 | 按人群、餐次、库存、营养目标进行菜单推荐与排菜优化。 | B/D | 补智能排菜规则和测试样例。
4. 餐中用餐反馈与结算联动 | 见图 | 餐中把订餐、取餐、消费、二维码、小票和补贴对账接到同一订单链路。 | 结算结果反向驱动订单状态、取餐履约、补贴核算和异常处理。 | B | 补订单状态机和取餐柜接口字段。
5. 餐后健康趋势与食安风险预警 | 见图 | 后厨设备、明厨亮灶、晨检、留样和农残数据形成食安风险证据链。 | 餐后营养趋势、设备异常、晨检异常和食安预警联动分析。 | B/D | 补预警字段、处置闭环和留痕样例。
数字基础能力：前厅交易与营养入口 + 后厨食安与进销存证据链
前厅标准旗舰 |  |  | 前厅交易履约 |  |  | 营养经营大屏
450 系列继续作为营养称重与结算主入口。 |  |  | 点餐机、取餐柜、消费机补齐订单、支付、履约闭环。 |  |  | 营养与运营数据面向管理层可视化。
后厨晨检准入 |  |  | 后厨验收称 |  |  | 食安设备接入
S-1/Y-6/德沃晨检进入后厨人员准入路线。 |  |  | 优卡特/德沃/后厨管家进入采购验收和库存取证候选池。 |  |  | 摄像头、晨检、留样、农残、环境设备形成监管证据链。
周报表达建议：本周不是简单罗列设备，而是把设备放进“数据采集 -> 营养分析 -> 交易履约 -> 食安监管 -> 经营决策”的链路。所有未完成样机、报价、SDK/API、项目验收截图的设备，只进入候选池和准入门槛，不写成正式标准型号。
Note on B5: /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-06-06-smart-canteen-front-back-hardware-strategy/excel-device-image-previews/front-450.png
Note on B6: /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-06-06-smart-canteen-front-back-hardware-strategy/excel-device-image-previews/front-nutrition-screen.png
Note on B7: /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-06-06-smart-canteen-front-back-hardware-strategy/excel-device-image-previews/front-ordering-kiosk.png
Note on B8: /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-06-06-smart-canteen-front-back-hardware-strategy/excel-device-image-previews/front-pickup-cabinet.png
Note on B9: /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-06-06-smart-canteen-front-back-hardware-strategy/excel-device-image-previews/fs-device-access.png

## 云效AI任务统计
云效 AI Agent 本周 BI 报表（2026-06-01 至 2026-06-06）
口径：团队云效 CLI 只读回读本周创建/变更工作项；本页只做 BI 汇总，不罗列原始任务明细。
本周创建/变更工作项 |  |  | 需求 |  | 开发任务
42 |  |  | 37 |  | 5
本周新建 |  |  | 延续变更 |  | 涉及云效项目
19 |  |  | 23 |  | 3
一、工作项类型 | 数量 |  | 二、状态分布 | 数量 | 三、标准化主线 | 数量
需求 | 37 |  | 已完成/可验收 | 18 | 企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 39
开发任务 | 5 |  | 待需求确认 | 11 | 学校食安与营养监管解决方案 | 3
|  |  | 测试/开发中 | 8
|  |  | 取消/清理 | 4
|  |  | 已确认 | 1
四、本周主题 BI | 工作项数 | 产品解释
点餐/订餐/消费策略 | 11 | 企事业单位餐厅的高频运营规则，进入团餐标准包。
账户/退款/补贴/报表 | 6 | 财务对账、补贴福利和经营透明度能力。
菜品/营养/智能排菜 | 5 | 营养健康差异化和智能排菜基础能力。
小票/打印/二维码 | 5 | 现场履约与支付凭证标准化。
人员/权限/数据隔离 | 5 | 多组织、多档口、多项目的数据安全基础。
项目部署/硬件联调 | 4 | 交付 SOP 和设备适配能力。
国信/小程序/H5 | 2 | 移动入口和客户项目适配样板。
机场项目 | 2 | 客户入口、短信和登录体验适配。
食安/教委监管 | 1 | 学校/教委监管标准包输入。
AI问题修复 | 1 | AI 接口稳定性和回归测试样板。
五、项目来源 BI | 工作项数 | 标准化意义
标准产品-智慧营养健康餐厅 | 30 | 沉淀为通用前厅团餐能力。
企事业单位-江西206 | 3 | 沉淀账户、报表和权限类能力。
企事业单位-国信 | 2 | 沉淀移动端订餐和项目入口适配。
企事业单位-机场/赛迪 | 2 | 沉淀登录、短信和客户入口适配。
企事业单位-金斯瑞 | 2 | 沉淀点餐机、取餐柜和硬件联调样板。
学校食安-德沃晨检 | 1 | 沉淀晨检设备对接与后厨准入能力。
学校/教委监管 | 1 | 沉淀学校监管端资料和驾驶舱能力。
学校/本地部署-莱迪森 | 1 | 沉淀学校/本地部署交付 SOP。
本页结论
本周云效任务不再作为原始清单呈现，而是转成产品标准化 BI：42 条工作项主要集中在智慧营养健康餐厅标准产品，同时补入食安系统和校园监管线索；对领导汇报时重点讲“来自哪些项目/场景、沉淀成哪些标准能力、下周如何验收和复用”。

## 项目来源与标准化沉淀
产品标准化 BI：项目来源 -> 场景方案 -> 标准能力
核心逻辑：企事业单位、学校、国产化适配三条标准化主线；云效任务只作为本周事实输入，不作为领导版任务清单。
一、标准化主线 | 项目/场景来源 | 工作项 | 需求 | 开发任务 | 本周新建 | 沉淀成什么产品化能力 | 下周产物
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 标准产品-智慧营养健康餐厅 | 30 | 26 | 4 | 14 | 订餐、现场点餐、消费策略和订单状态；菜品营养、口味和智能排菜基础规则；小票模板、二维码和打印配置 | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 企事业单位-江西206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 账户退款、补贴、消费快照和对账报表；人员身份、档口数据隔离和组织权限 | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 企事业单位-国信 | 2 | 2 | 0 | 1 | 移动端订餐和客户入口适配 | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 企事业单位-机场/赛迪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 登录短信和客户入口适配 | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 企事业单位-金斯瑞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 项目部署、硬件联调和设备排障SOP；订餐、现场点餐、消费策略和订单状态 | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
学校食安与营养监管解决方案 | 学校食安-德沃晨检 | 1 | 1 | 0 | 1 | 项目部署、硬件联调和设备排障SOP | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
学校食安与营养监管解决方案 | 学校/教委监管 | 1 | 1 | 0 | 1 | 教委监管资料和学校食安台账 | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
学校食安与营养监管解决方案 | 学校/本地部署-莱迪森 | 1 | 1 | 0 | 1 | 项目部署、硬件联调和设备排障SOP | 补验收截图、测试用例、PRD/手册素材
二、标准产品包 | 人群/客户 | 来自哪些项目/资料 | 标准能力 | 本周表达 | 下周要补的证据
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 政府、国企、园区、企业后勤、医院后勤 | 国信、城市副中心、金斯瑞、机场/赛迪、江西206、中央网信办；产品材料表前厅功能页 | 人员身份与账户、订餐/点餐、消费策略、补贴退款、报表对账、450/点餐机/取餐柜/大屏设备联动、营养分析 | 讲员工/访客/管理者三类人群怎么吃、怎么结算、怎么对账、怎么管理健康趋势。 | 标准演示脚本、关键页面截图、设备接入验收清单、报价/配置边界。
学校食安与营养监管解决方案 | 学校、教委、校园食堂、监管单位 | 食安系统、食安监管系统校园版、德沃晨检、本地部署项目；产品材料表学校/政企后厨页 | 监管驾驶舱、学校档案、预警处置、明厨亮灶、晨检准入、留样/农残/消毒台账、营养宣教 | 讲监管单位看全区、学校看本校、后厨人员按 SOP 留痕，形成合规闭环。 | 监管端/学校端截图、晨检/留样/农残设备字段表、台账验收样例。
国产化环境适配标准包 | 政企、学校、本地化部署、政务云/内网部署客户 | 食安 openEuler 24.03 LTS SP3 配置；麒麟/统信适配认证资料；达梦/人大金仓线索；政府采购服务器/操作系统标准 | 服务器规格、国产操作系统、数据库、中间件/容器、浏览器/终端、部署脚本、兼容性测试用例、故障定位 SOP | 讲国产化适配是标准产品进入政企/学校项目的准入门槛，不是临时项目实施问题。 | 厂商适配矩阵、版本清单、部署基线、测试报告模板、项目适配状态看板。
三、国产化适配对象 | 当前证据 | 标准化动作 | 验收口径 | 风险/边界
服务器/政务云 | 通用服务器政府采购需求标准；无锡政务云资料线索 | 建立服务器规格与部署资源基线 | CPU/内存/磁盘/网络/备份/监控可验收 | 不同客户采购目录不同，不能只给单一配置
国产操作系统 | openEuler 24.03 LTS SP3；银河麒麟高级服务器操作系统 V10；统信桌面测试报告 | 建立 OS 版本、架构和安装脚本矩阵 | 系统安装、服务启动、端口、日志、浏览器访问通过 | 认证资料不等同所有版本可用
数据库 | 达梦资料、人大金仓线索、MySQL 现有基线 | 建立 SQL 兼容、迁移、备份恢复和性能冒烟测试 | 核心表结构、查询、导入导出、报表和事务场景通过 | 字段类型、分页、日期函数和索引差异需专项测试
中间件/基础组件 | 食安配置含 Docker Compose、Nginx、Redis、MinIO、Kafka | 形成组件版本白名单和替代方案 | 部署脚本、服务健康检查、日志轮转和备份通过 | 国产中间件厂商需结合客户清单补齐
浏览器/终端/设备 | 统信桌面认证、Android 一体机候选、前厅/后厨设备资料 | 建立浏览器、终端分辨率、设备 SDK/API 兼容测试 | 登录、关键页面、打印、扫码、读卡、设备上传通过 | 设备厂商接口和国产桌面兼容需分开验收
四、产品人本周工作 | 做了什么 | 为什么有价值 | 下周沉淀
需求翻译 | 把 42 条云效任务从功能名翻译成场景需求。 | 领导能看懂项目价值，不陷在字段和按钮里。 | 补 PRD 和验收口径。
方案归类 | 把项目归到企事业单位、学校、国产化适配三类主线。 | 项目需求进入标准产品包，而不是一次性定制。 | 形成产品包目录和销售口径。
标准能力抽取 | 沉淀订餐结算、对账报表、硬件联动、监管台账、国产化部署等能力。 | 提高复用率和交付毛利空间。 | 形成标准能力候选池。
验收闭环 | 把已完成/待测试/待处理项拆成测试、截图、手册和上线公告素材。 | AI Agent 有真实任务入口，产品人有验收抓手。 | 打样一个端到端闭环。
国产化适配 | 把服务器、OS、数据库、中间件、终端纳入适配矩阵。 | 政企和学校项目可提前识别交付风险。 | 建立厂商/版本/项目状态看板。
标准化主线 | 本周云效工作项
学校食安与营养监管解决方案 | 3
企事业单位智慧营养团餐解决方案 | 39
国产化环境适配标准包 | 0

## 来源索引
source_id | source_name | path | used_for | evidence_level
S01 | 当前周报 | /Users/jack/Downloads/数字技术中心产品开发部周报_模板版_丰富版_20260601-20260607.xlsx | 保留当前人工补充后的项目表；本次只改产品相关 sheet | B
S02 | 团队云效 CLI 本周快照 | work/weekly-reports/2026-W23/template-weekly-report-enhancement/yunxiao-live-20260606 | 6/1-6/6 本周创建/变更任务 BI | A/B
S03 | 智慧营养健康餐厅功能材料 V3 带设备图片候选 | /Users/jack/Downloads/智慧营养健康餐厅-功能等材料介绍_V3_带设备图片候选.xlsx | 产品差异化图证、前厅/后厨功能和设备图片 | B
S04 | 前厅/后厨硬件策略线程成果 | work/2026-06-06-smart-canteen-front-back-hardware-strategy | 设备路线、接入优先级、候选图证 | B/C/D
S05 | 食安服务器配置要求 | work_food_safety/server-requirements-note.md | 国产化 openEuler 服务器部署口径 | B
S06 | 公司知识库国产化索引 | work_company_knowledge/indexes/document-index.tsv | 麒麟/统信/达梦/人大金仓/政府采购标准等国产化适配证据线索 | B/C
S07 | 产品标准化 BI | 本工作簿《项目来源与标准化沉淀》sheet | 企事业单位/学校/国产化适配三条标准化主线 | D