## 图文看板
数字技术中心周工作汇报图文看板（20260608-20260614）
| 项目阶段 | 数量 | 产品主线 | 数量 | 证书状态 | 数量
| 开发联调/适配 | 5 | 产品差异化 | 4 | 已完成 | 26
| 上线/运维/验证 | 5 | 产品标准化 | 4 | 待申请 | 20
| 部署/接口 | 2 | AI赋能 | 4 | 待确认 | 7
| 未来规划/待启动 | 8 |  |  | 申请中 | 6
[5 empty] | 暂停 | 4
来源：周报素材.xlsx、健康团餐项目规划表.xlsx、数科证书申请.xlsx、HEARTBEAT.md、tasks/QUEUE.md、项目内周报知识库。

## 项目
数字技术中心周工作汇报（20260608-20260614）
2026年6月周报口径 项目列表 + 产品层面 + 图文看板 |  |  |  | 本周重点项目 | 6-8月规划项目 | 产品调研任务 | 证据边界
|  |  |  | 11 | 10 | 5 | 不编造经营数据
一.项目 围绕“合同-采购-交付-上线-验收-回款”六节点推进；金额/验收/回款未有证据时统一标待确认
序号 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目名称 | 关键时间 | 项目金额 | 负责人 | 合同 | 采购 | 交付 | 上线 | 验收 | 回款 | 上周进展 | 本周计划/后续动作 | 问题与偏差 | 备注 | 链接
1 | 团餐【重点】 | 开发联调 | 江苏国信 | 6月集中开发/联调 | 待商务/财务确认 | 海琴、李潇、海军 | 需求/方案确认中 | 按需求触发 | 28个需求已完成15个 | 待上线 | 待客户确认 | 待确认 | H5订餐、PC配置、部门账户、外卖退款、错峰就餐、订餐扣款等集中开发；财务需求方案待客户确认。 | 剩余13个需求排序推进；继续本人/亲友/招待餐、后台报表、第三方接口和百度人脸中心化。 | 需求细碎、客户财务新需求可能拉长交付周期。 | 政企订餐和账户规则样板，应沉淀标准能力。 | work/weekly-reports/2026-W24/product-project-weekly-20260608-0614/team-weekly-report-20260608-0614.md
2 | 团餐/政企 | 适配开发 | 北京城市副中心 | 6月持续适配 | 待商务/财务确认 | 李潇、清涛、旭亮 | 方案/架构确认 | 设备采购跟进 | PAD排菜PRD完成；OceanBase/EMQX/离线SDK/镜像推进 | 待联调 | 待确认 | 待确认 | 完成PAD排菜APP设计和小程序备案；技术架构与国产化适配推进。 | 继续数据库、中间件、设备通讯、离线识别和镜像构建验证。 | 依赖操作系统、数据库、中间件、SDK、设备和镜像交付。 | 国产化/政务适配样板。 | work/2026-06-11-domestic-adaptation-schedule/domestic-adaptation-schedule.md
3 | 团餐/政务 | 售前/方案 | 大兴区政府 | 6-7月规划 | 待商务/财务确认 | 金洋、王朔、清涛 | 方案调整中 | 待启动 | 实施方案、密码应用方案二轮调整 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 补充密评与国产化适配材料。 | 推进东方通适配、密评材料、工商银行支付/退款/对账边界。 | 银行接口、信创适配和密评边界需先冻结。 | 标准前厅+银行+信创，不按大定制扩散。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
4 | 团餐【上线】 | 上线验证 | 江西206 | 本周发布上线公告 | 约40w/待财务确认 | 李潇、清涛、海军 | 已签/历史证据 | 已完成/按现场 | 消费策略测试验收；绑盘结算全流程验证 | 已上线 | 待复核 | 待确认 | 完成消费策略测试、验收、发布；开发库跑通绑盘结算触发消费策略。 | 继续验证称重台消费策略、统计报表修复、食安大屏和环境稳定性。 | 人员/卡号/余额/补贴/硬件联调证据需持续回填。 | 政企本地化和硬件联调门禁样本。 | work_store/VWCG-1034-bind-settlement-strategy/summary.md
5 | 团餐【试运行】 | 运维/试运行 | 江苏金斯瑞 | 持续试运行 | 待商务/财务确认 | 李潇、海军 | 已签/历史证据 | 按现场 | 食安服务器与大屏部署；设备掉线临时治理 | 试运行 | 待确认 | 待确认 | 新款取餐柜对接可行性沟通；南京食安服务器搭建和大屏部署。 | 跟进取餐柜、营养大屏、食安平台、权限、培训、异常处理。 | 磁盘空间、设备掉线、现场反馈需闭环。 | 企业/园区/集团标准包案例。 | work/2026-06-09-smart-canteen-star-project-retrospectives/summary.md
6 | 团餐【运维】 | 上线/优化 | 赛迪 | 运营中 | 待商务/财务确认 | 李潇、清涛 | 已签/历史证据 | 已完成 | 最新版上线；统计报表修复推进 | 已上线 | 运营阶段 | 待确认 | 发布上线公告并跟进；推进订单快照任务。 | 推进订单快照功能开发和计价重量相关能力。 | 上线后需持续验证报表和快照准确性。 | 适合挖掘客户买点和标准产品优化项。 | work_store/qa/store-recent-bug-learning-guardrails-20260611.md
7 | 团餐【标准需求】 | 开发/上线 | 机场项目 | 退款功能计划2026-06-18上线 | 待商务/财务确认 | 李潇、倩倩 | 一期已签/待补 | 一期完成 | 输出4条标准、4条待确认、2条待开发需求 | 计划上线 | 待确认 | 待确认 | 完成需求梳理、上线时间沟通与新需求对接。 | 明确退款、对账、上线节奏和验收标准。 | 待确认需求不能直接混入排期。 | 标准产品需求池输入。 | work_store/2026-06-04-airport-card-system-adjustment/summary.md
8 | 食安/硬件 | 开发联调 | 食安晨检仪/食安监管 | 0612-0615得沃对接 | 待商务/财务确认 | 孙倩倩、王朔 | 不涉及/产品研发 | 按设备触发 | 得沃兼容、图片URL、OSS规则、北京时间、大屏同步 | 待联调 | 待确认 | 待确认 | 完成双厂商兼容方案、人员同步设计、图片下发和OSS开关修复。 | 推进得沃晨检仪设备对接和食安监管整体项目开发。 | 设备协议、图片访问、回执、审计和资质字段需稳定。 | 从设备堆叠升级为食安责任链。 | work_food_safety/2026-06-02-device-library-sync/summary.md
9 | 产品/AI | 产品开发 | AI运动营养师 | 持续优化 | 待商务/财务确认 | 郭东伟、海琴 | 不涉及/产品研发 | 不涉及 | 三餐膳食推荐、用户身份持久化、历史会话推进 | 迭代中 | 待验证 | 待确认 | 页面交互、会话元数据、消息历史、游客迁移推进。 | 继续优化会话体系，推进就餐数据到营养报告的服务链路。 | 只能写能力底座存在，不能写所有客户长期运营。 | 营养服务长期底座。 | work/2026-06-11-ai-nutrition-interview-case-support/summary.md
10 | 团餐【部署】 | 部署验证 | 莱迪森 | 持续部署收口 | 待商务/财务确认 | 旭亮、清涛 | 已确认/待补 | 按部署触发 | 系统升级、数据库脚本、MQTT启动和答疑 | 待验证 | 待确认 | 待确认 | 部署升级、脚本配置和问题答疑推进。 | 继续环境验证、脚本补齐和服务启动检查。 | 配置、数据库、服务启动项易遗漏。 | 沉淀本地部署检查清单。 | work_laidisen/deployment-progress.md
11 | 竞技/接口 | 上线跟踪 | 上海训练基地闸机 | 6月12日节点 | 待商务/财务确认 | 王朔 | 待确认 | 不涉及 | 海康远程配置与同步策略完成 | 已上线 | 待观察 | 待确认 | 完成闸机对接配置和上线。 | 跟进上线后运行情况。 | 接口边界和运维责任要清楚。 | 竞技类项目按轻量接口项目管理。 | work/weekly-reports/2026-W24/product-project-weekly-20260608-0614/source-index.csv
12 | 未来规划 | 待启动 | 中煤 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 金洋/海琴/海军 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为考勤接口+基础终端/视频。 | 冻结唯一ID、考勤字段、同步频率、视频点位和存储周期。 | 考勤接口和视频边界需先确认。 | 低复杂度标准前厅项目。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
13 | 未来规划 | 待启动 | 保康三中 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 张帅/王朔/海军 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为食安监管+展示+采购库存。 | 冻结AI算法清单、摄像头点位、公示模板、采购审批流程。 | 多模块、多设备联调风险高。 | 学校综合项目样板。 | product_kezuozhongqi-baokang-middle-school-smart-canteen/baokang-smart-canteen-technical-materials.html
14 | 未来规划 | 待启动 | 国康医院 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 张帅/李潇/清涛 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为称重餐台+医院接口条件项。 | 确认医院系统接口、餐盘绑定/解绑流程、餐线布局。 | 如接HIS/一卡通/财务需另评估。 | 标准前厅+称重餐台。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
15 | 未来规划 | 待启动 | 滨州健康科技职业学院 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 张帅、金洋/李潇/海军 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为大规模餐台+财务/一卡通/悦豆接口。 | 冻结接口边界、网络供电点位和餐台联调计划。 | 餐台规模和多接口使复杂度升高。 | 高校综合项目。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
16 | 未来规划 | 待启动 | 人大附中 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 玉龙/海琴/清涛 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为旧菜牌兼容+定制展示+叫号。 | 确认旧菜牌系统权限、节目模板、分辨率和叫号规则。 | 旧设备兼容是核心不确定点。 | 展示专项，不按完整智慧餐厅管理。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
17 | 未来规划 | 待启动 | C08 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 赵野、玉龙/李潇/清涛 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为餐台/托盘+余量看板+数据大屏。 | 冻结余量数据来源、政务云资源权限、托盘条码规则。 | 展示数据来源和服务边界需验收。 | 标准营养餐厅+展示服务。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
18 | 未来规划 | 待启动 | 三全集团 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 赵野/李潇、王朔/海军 | 待确认 | 待启动 | 待启动 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 规划为SAP/支付/驾驶舱+多基地+利旧设备。 | 先拆SAP、利旧协议、能耗采集、驾驶舱指标、多基地权限。 | 集团级改造，不能按标准项目报价推进。 | 集团级复杂改造。 | work/2026-06-10-smart-canteen-project-layered-report/future-project-layered-map.csv
19 | 未来规划 | 待补边界 | 山西体科所 | 6-8月规划 | 待商务/财务确认 | 赵野/李潇/清涛 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待计划 | 待确认 | 待确认 | 责任表已列出，但开发归属页未展开软件/硬件范围。 | 补接口、设备、验收范围和是否属竞技/科训项目。 | 边界不清，不能直接进入排期。 | 规划项待补证据。 | work/weekly-reports/2026-W24/product-project-weekly-20260608-0614/planned-project-responsibility.csv

## 产品
数字技术中心周工作汇报（20260608-20260614）
二.产品工作 按“产品差异化、产品标准化、AI赋能”归纳本周重点工作，并明确时间节点、责任人、输出和证据边界
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 工作内容 | 对应项目/场景 | 时间节点 | 负责人 | 本周输出/目标 | 备注
1 | 产品差异化 | AI智慧营养 | 学校端带量食谱新增营养与体质内容；AI营养全流程文档和场景化视频推进；AI运动营养师三餐膳食推荐与会话体系优化。 | 学校端、AI运动营养师、江南大学称重营养指导 | 本周完成/下周继续 | 李潇、海琴、郭东伟 | 形成可演示的餐前建议、餐中指导、餐后报告闭环。 | 明确非医疗边界，不写健康效果已验证。
2 | 产品差异化 | 食安证据链 | 晨检仪双厂商兼容、人员资质同步、图片URL、OSS规则、北京时间语义和大屏逻辑修复。 | 食安监管、得沃/WOS晨检仪、金斯瑞食安 | 0612-0615设备对接 | 孙倩倩、王朔 | 输出设备下发/回执规则和食安责任链模板。 | 设备不是卖点本身，责任链才是买点。
3 | 产品差异化 | 国产化/资质能力 | 城市副中心、大兴推进国产化数据库/中间件/离线SDK/镜像/密评材料；证书申请计划覆盖软著、统信、麒麟、CNAS、安全/性能报告。 | 城市副中心、大兴、数科证书申请 | 6月持续推进 | 赖清涛、王朔、孙海琴 | 将证书和适配计划映射到产品包。 | 区分已完成、申请中、待申请、待确认。
4 | 产品差异化 | 买点表达 | 从“设备/功能罗列”转向“每一次打餐变成营养和经营数据”“后厨形成可追溯食安责任链”。 | 前厅/后厨标准包、销售一页纸、投标参数 | 下周输出一页纸 | 李潇、王朔 | 形成销售/招投标可用表达。 | 证据不足的承诺标待补。
5 | 产品标准化 | 营养结算标准包 | 国信、机场、江西206、赛迪、金斯瑞等项目需求进入标准产品需求池；产品周更新机制建立。 | 国信、机场、江西206、赛迪、金斯瑞 | 本周/下周 | 李潇、孙海琴、兰海军 | 输出标准前厅P0验收清单。 | 区分标准、配置、定制、拒绝。
6 | 产品标准化 | 政企/信创适配包 | 城市副中心主镜像、EMQX、百度离线SDK、OceanBase；大兴东方通和密评材料。 | 城市副中心、大兴、江西206 | 6月持续 | 赖清涛 | 形成政企/信创适配门禁表。 | 避免每个政企项目重复摸索。
7 | 产品标准化 | 食安监管标准版 | 食安晨检仪、留样、温湿度、AI明厨亮灶、人员资质和整改留痕统一进入责任链管理。 | 保康三中、滨州、金斯瑞、江西206 | 下周整理 | 孙倩倩、王朔 | 输出食安硬件责任链清单。 | 先验流程，再谈设备清单。
8 | 产品标准化 | 进销存标准产品 | 保康三中、滨州、三全涉及采购、验收、库存、PDA/验收秤和供应商管理。 | 保康三中、滨州、三全 | 6-8月规划 | 王朔、李潇、兰海军 | 补齐采购/验收/库存最小闭环字段。 | 当前仍需项目证据补充。
9 | AI赋能 | 四类AI模板沉淀 | 周报、采访稿、场景化卡片、销售话术；需求分析、技术方案、测试用例；知识库和skill沉淀。 | 周报、采访、项目资料、标准产品 | 本周完成/持续 | 姜阳、团队 | AI来说话、干事、沉淀资产。 | 输出物必须有人审和证据边界。
10 | AI赋能 | 产品经理+Agent工程师试点 | Codex用于菜品重量、离职人员、现金退款、晨检仪、OSS、北京时间等需求影响分析。 | VWCG-1011/1012、食安、机场退款 | 本周完成/下周闭环 | 孙倩倩、赖清涛 | 形成需求分析->云效任务->测试用例->报告闭环样板。 | 不要只写“AI提效”，要写产物。
11 | AI赋能 | Playwright/UI自动化 | 规划失败原因分析、定时自动跑、HTML中文报告、失败截图/视频、音频讲解。 | AI运动营养师、国信H5、标准前厅 | 下周调研推进 | 郭东伟 | 搭建UI自动化测试框架迭代方向。 | 先选一个高频业务流程打样。
12 | AI赋能 | WeKnora/RAG知识库 | 本机RAG服务恢复、定向写入、可恢复批量同步脚本改造；产品方法和项目知识进入检索底座。 | zhctprompt知识库、微盘索引、PM/KANO/PMF/RICE/STAR | 本周完成 | 姜阳 | 提升后续资料检索、方案生成和周报汇总效率。 | 全量同步仍需分批恢复，不写已全部完成。