## 项目
数字技术中心周工作汇报（20260824-20260830）
结论1｜项目闭环 滨州开学保障、中央美院一卡通、三全多系统、四方达切换是下周优先门槛；开发完成、客户上线、验收必须分开表述。 | [5 empty] | 结论2｜产品标准化 补单、补贴核算、AI菜品导入、SKU、餐线套餐和Odoo门户开始形成可销售、可交付资产，但价格、Owner与真实验收仍未冻结。 | [5 empty] | 结论3｜经营与AI 团队AI已进入需求、验证、交付和知识治理；经营增长仍以CRM商机、回款、复用率、交付成本等真实指标为准。
一、项目工作｜按“合同—采购—交付—上线—验收—回款”六节点回读；本周事实与下周门槛一一对应
序号 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目名称 | 关键时间 | 项目金额 | 负责人 | 合同 | 采购 | 交付 | 上线 | 验收 | 回款 | 上周进展 | 本周计划/后续动作 | 问题与偏差 | 备注 | 链接
1 | 学校 | 交付/联调 | 中央美院 | 8/30前完成安卓调试、服务器部署与业务验证 | 待商务确认 | 柴玉龙 / 孙海琴 / 赖清涛 | 待商务确认 | 设备已到场，采购状态待回读 | 一卡通服务端接口、局域网测试和先取餐后绑盘主流程已完成 | 客户上线待现场验证 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周完成Windows方案与接口测试，安卓、部署和业务验证未闭环 | 完成安卓调试、服务器部署、现场一卡通联调及业务流程回读 | 原计划8/20节点已过；真实一卡通、客户网络与现场窗口仍是外部门禁 | 项目总表标记筹备中；不得把局域网测试写成客户验收 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
2 | 企业 | 交付/方案冻结 | 三全集团 | 8/31前锁定大餐厅刷脸与支付宝方案 | 待商务确认 | 赵野 / 李潇 / 赖清涛 / 兰海军 | 待商务确认 | 设备与外部系统清单待确认 | 已对齐人力、财务、业务流程，1台AI结算台接入正式系统 | 部分设备接入正式系统；整体未验收 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周聚焦需求范围、白屏问题和多系统链路梳理 | 形成进销存开发对接方案，敲定刷脸结算、支付宝、钉钉、魔点及商米消费机联调计划 | 多系统、高复杂度；人脸资格与支付宝真实资金链必须分开验收 | 项目总表标记很高复杂度，建议专项里程碑推进 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
3 | 企业 | 交付/上线准备 | 四方达项目 | 下周完成正式环境测试、数据导入和系统切换 | 待商务确认 | 赵野 / 王朔 / 赖清涛 / 郭东伟 | 待商务确认 | 硬件安装完成 | 终端应用安装完成，测试环境通过；补贴核算与导出能力完成开发 | 正式环境待验证 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周完成部署及域名/证书推进，达标补贴转入本周 | 完成正式环境测试、数据导入、系统切换和跟餐运维 | 小程序违规投诉、安全证书和客户局域网开通仍影响上线节奏 | 消费达标补贴能力可沉淀为标准核算与导入资产 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
4 | 职业学校 | 交付/开学保障 | 滨州健康科技职业学院 | 8/24-8/28开学现场保障 | 550000 | 王金洋 / 张帅 / 兰海军 | 待商务确认 | 设备配件更换中 | 完成软装调整、410配件更换、现场跟餐、一卡通信息纠错和软件升级 | 现场运行中 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周1500+餐盘投入使用，扫码器、进销存和开学保障待闭环 | 持续做新生开学保障，形成硬件问题闭环表并验证打印机出餐方案 | 72台设备、多接口并行；开餐窗口和厂商整改优先级高 | 本周将手机号纠错方法移交信息中心，降低重复支持依赖 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
5 | 政府 | 售后/迁移联调 | 江西206 | 下周完成服务器迁移、回归与留样柜联调 | 399820 | 张帅 / 王金洋 / 侯世伟 / 赖清涛 / 孙倩倩 | 待商务确认 | 不涉及/待确认 | 系统升级、压力测试、餐厅ID升级及前厅菜品/菜谱下发留样柜联调 | 历史环境在用；本轮变更待回归 | 待回读 | 待商务/财务确认 | 上周设备网络与留样柜问题持续影响联调 | 冻结迁移清单，完成设备连通、业务回归和厂商联合验收 | 网络、设备和厂商配合是前置门禁；不能以压力测试替代业务验收 | 政府本地部署场景，可沉淀迁移与设备联调SOP | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
6 | 部队 | 交付/需求开发 | 安徽武警部队 | 9/2前完成第一阶段门槛回读 | 待商务确认 | 侯世伟 / 赵野 / 李潇 / 赖清涛 | 待商务确认 | 设备点位与清单已梳理 | 完成资料研读、软硬件边界梳理、需求文档和网络/电源/设备点位确认 | 待部署/测试 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周完成服务器规划与部署准备，业务验收未提供 | 按冻结需求完成开发测试，明确本地服务器、前厅大屏与食安范围 | 项目总表上线日期早于开始日期，计划基线需校正 | 部队场景同时覆盖智慧营养与进销存，需分模块验收 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
7 | 企业 | 交付/标准版部署 | 哈尔滨膳质舍 | 合同生效后30天交货；目标9/23 | 123000 | 赵野 / 李潇 / 兰海军 | 合同扫描件日期待确认 | 软硬件清单已锁，付款/发票待确认 | 完成合同核验、范围补录和餐盘利旧方案；本周转入部署准备 | 待上线 | 未验收 | 合同约定签后3个工作日付款，到账待确认 | 上周明确项目范围、设备清单和餐盘利旧方向 | 部署标准产品，推进体检一体机、炒菜机器人和政企营养PC/移动端联调 | 合同生效日、交付地点、付款到账和外部设备接口尚未冻结 | 标准版复制候选；当前定制化比例记录为80%，需控制范围 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
8 | 企业 | 交付/运维 | 金斯瑞 | 下周完成取餐柜安装调试及交互大屏维修 | 454250 | 张帅 / 王金洋 / 李潇 / 赖清涛 | 待商务确认 | 取餐柜制作发货中 | 镇江交互大屏厂家维修，持续跟进取餐柜制作发货和日常运维 | 在用环境持续运维 | 未验收/待回读 | 待商务/财务确认 | 前期已完成多设备、食安与南京/镇江联调 | 取餐柜到货安装调试，关闭大屏触摸异常并回读现场运行 | 历史计划周期已明显超过；验收与服务边界需重新核对 | AI生成菜品图存在现场一致性解释风险，本周未采纳 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
9 | 医院 | 交付/运维 | 国康医院 | 下周上线绑盘机修复版本 | 待商务确认 | 张帅 / 柴玉龙 / 孙海琴 / 王朔 | 待商务确认 | 设备已交付，状态待回读 | 设备端人工补单上线并完成培训；记录称重机需求与绑盘刷卡异常 | 补单已上线；绑盘问题待修复 | 待验收回读 | 待商务/财务确认 | 上周完成设备版本升级与现场问题处置 | 上线绑盘机新版本，验证刷卡异常关闭并形成回归记录 | 人工补单上线不等于整体项目验收；绑盘异常仍影响现场体验 | 补单管理已回收到标准产品能力 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
10 | 政府 | 运维/安全整改 | 城市副中心（C08） | 8/30前形成修复、验证及复扫材料 | 待商务确认 | 赵野 / 李潇 / 赖清涛 | 待商务确认 | 设备维护中 | 现场跟餐、称重串口稳定性更新、流程视频、大屏错版优化及断网恢复 | 运营中 | 待回读 | 待商务/财务确认 | 上周漏洞整改仍进行中，未取得复扫结论 | 完成漏洞修复验证、复扫材料和断网恢复证据 | 复扫结论和外部窗口未锁；未取得报告不得写安全闭环 | 政务云高复杂度项目，需保持发布/复扫四态口径 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
11 | 企业 | 运维/需求回收 | 机场团餐项目 | 下周完成负值补贴批量导入功能 | 待商务确认 | 张帅 / 李潇 / 赖清涛 | 一期已签，二期待确认 | 一期已完成 | 记录新需求并评估可上线边界 | 运营中 | 待回读 | 待商务/财务确认 | 本周AI辅助确认两份报表109.40元差异来自新增审核退款 | 上线并回归表格批量负数补贴功能，补齐报表口径说明 | 需求是否进入标准产品尚需产品评审；退款口径需持续防止误判 | 机场报表核对案例已沉淀为AI辅助数据诊断方法 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
12 | 企业 | 交付/性能验证 | 重庆环卫 | 下周继续压力测试和客户环境回验 | 待商务确认 | 柴玉龙 / 李潇 / 赖清涛 / 孙倩倩 | 待商务确认 | 设备安装包持续完善 | 完成450页面变更、小票备注、小程序登录调整、SQL修复和压力测试模拟 | 部分变更上线；客户整体状态待确认 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周咖啡机在演示环境联调，域名/证书与小程序发布有记录 | 完成客户环境压力测试，统一演示上线、客户上线和验收口径 | 演示环境与客户环境容易混淆；正式压力测试证据仍需补齐 | 450称重与多设备场景可形成回归基线 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
13 | 企业 | 交付/高优需求 | 国信智慧食堂 | 下周回读5项高优需求客户环境状态 | 561380 | 柴玉龙 / 赵野 / 孙海琴 / 兰海军 | 待商务确认 | 已交付设备，状态待回读 | 完成高优需求与安全整改；外卖、补单等功能已有培训与测试记录 | 客户环境状态待逐项回读 | 未验收/待回读 | 待商务/财务确认 | 上周5项高优需求完成确认，计划测试上线 | 逐项补齐清单、回归、发布、回滚和验收人，关闭安全整改遗留 | 项目周期长；不能把开发完成或培训完成等同于验收 | 复杂企业样板，适合沉淀交付与安全整改证据包 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
14 | 学校 | 交付/筹备 | 保康中学（项目表为保康三中） | 下周锁定施工进度与进场时间 | 待商务确认 | 张帅 / 赵野 / 王朔 / 兰海军 | 待商务确认 | 发货与供应商进度跟进中 | 完成项目情况回读并跟进发货 | 待上线 | 未验收 | 待商务/财务确认 | 上周产品侧推进一体机帮助与学校线材料 | 确认施工进度和进场时间，制作进销存标签并冻结多模块验收顺序 | 来源中存在保康中学/保康三中命名差异，需项目负责人确认 | 学校食安+进销存标准包候选 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
15 | 职业教育 | 交付/现场整改 | 国防科技大学 | 本周完成现场小项整改 | 待商务确认 | 张帅 / 刘劲玮 | 待商务确认 | 待确认 | 完成会议室墙面修复及卫生间挡水条安装 | 待项目整体回读 | 待验收回读 | 待商务/财务确认 | 来源未提供上周对照 | 补齐项目整体阶段、验收范围和关闭证据 | 当前只证明两项现场整改，不代表项目整体交付完成 | 非智慧食堂主线，作为交付实施事实保留 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
16 | 体育训练 | 售后/备件 | 先农坛体校 | 下周完成划船机、攀爬机配件供货 | 待商务确认 | 张帅 | 维修合同已签，细节待回读 | 备货与采购中 | 跟进维修合同、备货，现场勘察并测量离心机绳索尺寸 | 运营中 | 不适用/待确认 | 待商务/财务确认 | 历史为持续运维项目 | 完成配件供货并回读维修结果 | 备件到货与现场安装时间待确认 | 运维事项，不升级为产品成果 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
17 | 高校 | 产品功能验证 | 湖南体职院 | 本周运动课程视频功能已上线可播放 | 待商务确认 | 郭东伟 / 项目负责人待确认 | 待商务确认 | 不涉及 | 视频审核字段调整并生成OSS链接，过审视频可播放 | 功能已上线，项目验收待回读 | 待回读 | 待商务/财务确认 | 上周未见本项完成证据 | 补齐内容资质、长期审核规则和用户使用反馈 | 视频资质审核仍是持续边界；本周上线不等于整体项目验收 | 视频功能可作为内容运营能力验证 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
18 | 学校 | 交付/远程支持 | 采育三小 | 本周完成进销存远程指导 | 待商务确认 | 张帅 | 待商务确认 | 不涉及 | 远程指导客户使用进销存系统 | 在用状态待回读 | 待回读 | 待商务/财务确认 | 来源未提供上周对照 | 回访客户操作结果，判断是否需要沉淀FAQ或短视频 | 只有指导记录，暂无客户独立使用或验收证据 | 可沉淀进销存培训资产 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
19 | 高校/康养 | 售后/报价支持 | 贵州康养大学 | 本周形成体适能设备维修报价沟通 | 待商务确认 | 张帅 | 待商务确认 | 维修配件待确认 | 与经销商沟通体适能设备维修报价并同步业务 | 不适用 | 待回读 | 待商务/财务确认 | 来源未提供上周对照 | 确认报价、维修责任和执行窗口 | 尚未形成维修完成或客户确认事实 | 作为售后支持记录保留 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx

## 产品
数字技术中心周工作汇报（20260824-20260830）
二、产品工作｜以产品差异性、产品标准化、AI赋能和经营治理为主线；每项写清本周变化、证据边界和下一能力门槛
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 工作内容 | 对应项目/场景 | 时间节点 | 负责人 | 本周输出/目标 | 备注
1 | 产品差异性 | 政企营养版 | 完成政企营养竞品分析与原型评审，明确哈尔滨膳质舍应用范围，并继续推进PC/移动端开发 | 哈尔滨膳质舍、企业/机关场景 | 下周形成可开发范围与评审记录 | 李潇 / 兰海军 | 从多轮原型评审推进到范围收敛；前端开发状态仍需回读 | Build；暂无成熟度升级证据
2 | 产品差异性 | AI菜品导入与营养匹配 | 标准产品AI一键菜品导入上线，支持模板批量导入、同名菜品图片更新；菜品分类与100g组分匹配继续优化 | 人大附中、标准产品 | 下次周报前补准确率测试数据 | 孙海琴 / 孙倩倩 | 已形成可演示功能；同名菜品价格覆盖规则待确认 | Validate；AI生成菜品图因现场一致性风险暂不实施
3 | 产品标准化 | 标准产品补单管理 | 支持按消费策略自动结算并生成消费订单，国康医院人工补单流程已上线并培训 | 国康医院、标准产品 | 下周补回归证据并验证异常边界 | 孙海琴 / 孙倩倩 / 尹旭亮 | 项目需求已回收到标准能力 | Standardize候选；客户整体验收未确认
4 | 产品标准化 | 消费补贴核算与订单导出 | 形成充值、退款、提现订单一键导出，以及部门消费、开发人员补贴明细、批量导入与审核发放流程 | 四方达 | 下周完成正式环境回验 | 孙海琴 / 郭东伟 | 核算、导出和补贴发放链路已形成 | Standardize候选；资金与客户验收仍需真实环境证据
5 | 产品标准化 | 软件SKU与销售演示 | 收敛为3个SPU×3个功能版本的9行SKU简表，并形成28项目映射和功能包矩阵 | 智慧食堂销售体系 | 确认版本权益、价格、Owner、Demo账号和首批试点 | 姜阳 / 待确认Owner | 把项目清单转成可筛选、可演示的销售产品结构 | L1→L2候选；DoR BLOCKED
6 | 产品标准化 | 按餐线定义套餐包 | 完成餐线主骨架、设备版本和测算Excel，形成零开发试运行路径 | 企业/学校/机关餐线 | 补录项目参数并关闭460免绑盘等P0 | 姜阳 / 待确认Owner | 套餐测算可用于内部方案试算 | V0.9.2；正式自动测算BLOCKED
7 | 产品标准化 | Odoo产品与客户门户 | 上线产品、组合、案例和客户门户受控试点；专用报价、客户方案PDF和Product Documents已生效 | 内部销售、受控客户验收 | 完成微信真机验收、TTL策略和案例授权 | 姜阳 / 销售运营待确认 | 建立从产品资料到报价与客户分享的数字货架 | Scale候选；全量客户外发BLOCKED
8 | 产品标准化 | 产品大学与助销材料 | 32门课程审核工作台、五级认证及考核材料齐备；24项助销细项和14门新手村课程完成建档/规划 | 销售、售前、交付新人 | 选10门成交必修课试点，逐门Review并冻结审核责任 | 姜阳 / 内容Owner待确认 | 从零散材料转向可审核、可训练、可考核的上岗体系 | L2候选；正式课程和价格/资质仍待确认
9 | 产品标准化 | 安全与三级等保 | 完成安全配置、认证环境、自测、首轮漏洞整改和网安检查准备；国信安全整改取得进展 | 自研产品、国信、城市副中心 | 补复扫/现场检查证据并按四态关闭 | 王朔 / 赖清涛 / 兰海军 | 安全整改流程开始证据化 | 外部门禁未关闭，不写认证完成
10 | 产品标准化 | 低版本SQL升级SOP | 形成目标Tag冻结、差异清单、预检备份、分段执行、逐段回读和业务冒烟的升级主线 | 低版本客户项目 | 选一次真实交付复验并接入检查流程 | 郭东伟 | 把个人经验沉淀为研发与交付共用SOP | Standardize；未替代生产授权与现场验收
11 | AI赋能 | 复杂任务模式路由 | 形成常规Codex与Ruflo+Codex Harness按复杂度分流的团队判断，Ruflo上禾试点已留回归与审计证据 | 跨仓库、高风险、长周期任务 | 完成第二个量化对照试点 | 兰海军 | 从工具偏好转向风险、角色和证据驱动的执行模式 | Validate；真实设备门禁未闭环
12 | AI赋能 | AI可执行Use Case与云效 | 建立UC标准、Skill、模板、eval和云效正文回读规则，将需求主/分支/异常/恢复、验收和测试直接带入执行 | 产品需求、研发任务、缺陷 | 用下一条真实需求做首次完整回读验收 | 姜阳 / 产品团队 | 把自然语言需求转成可验证执行契约 | Standardize；真实需求首验待完成
13 | AI赋能 | Agent Skills流程选型 | 形成Superpowers自动挡与mattpocock/skills手动挡的任务选型边界，一次任务明确一套主流程 | 日常开发、大型新项目、跨会话协作 | 在真实任务中验证路由准确性和重复流程减少情况 | 尹旭亮 | 减少简单任务过度流程化和复杂任务缺少决策留痕 | 方法已分享；量化数据待补
14 | AI赋能 | AI参与交付与验证 | AI已用于需求边界拆解、上下游代码分析、最小修改、Docker语法/测试验证和报表差异定位 | 大兴、三全、机场等 | 统一记录已验证项、现场门禁、返工与时长 | 赖清涛 | 从写材料/查问题进入需求、开发、验证和知识沉淀闭环 | 团队方法形成；真实环境验收仍由业务负责
15 | AI赋能 | 企业微盘知识入口 | 三大微盘源完成元数据索引刷新，为项目、产品和交付资料定向检索提供统一入口 | 项目交付管理共享空间、数字技术中心知识库 | 按周报/项目任务定向转换少量正文材料 | 姜阳 | 降低资料定位成本，避免批量复制原始文件 | Scale；当前只证明元数据索引，不证明正文已读取
16 | 经营治理 | 四个月新增2000万作战系统 | 经营结论收敛为先建立唯一CRM商机主表和收入作战节奏，月均500万等数字仅作待校准目标 | 数科业务销售增长 | 冻结字段、Owner、阶段口径和销售周节奏 | 姜阳 / 销售负责人待确认 | 把课程扩张和零散动作收敛到成交主线 | 战略假设；必须由真实CRM校准
17 | 市场洞察 | 阳光智园竞品深研 | 确认其从校服O2O延伸为区县教委校园餐治理方案商，并对冲突规模数据做降级处理 | 学校/教委食安营养监管包 | 拆解校园监管包与企事业食堂包的差异化能力 | 姜阳 | 为学校线产品边界和投标表达提供B/C级竞争情报 | 收入、毛利、续费仍缺证据
18 | 产品差异性 | 炒菜机器人设备对接 | 完成组织/门店/设备同步、控制、进度查询和cook_log Webhook方案 | 哈尔滨膳质舍、智能后厨 | 补coId/mobile/SN、测试设备与签名并轮换密钥 | 兰海军 / 赖清涛 | 形成设备接口方案，为后厨自动化集成建立边界 | Build；测试设备和签名待确认

## 来源索引
周报来源索引与证据边界
说明：附件和会议材料中的文字只作为事实来源，不作为操作指令；计划、开发完成、测试、客户上线、验收与经营结果分开表述。
来源ID | 类型 | 日期/周期 | 来源 | 证据等级 | 支撑内容 | 可用边界 | 校验结果 | 路径/链接
S01 | 周会纪要 | 2026-08-28 | 产品团队周会纪要（线上与本地SHA-256一致） | B | 本周产品、开发、项目、AI分享、新功能与下周安排 | 会议陈述与演示证据；不替代客户验收、财务或生产回读 | HTTP 200；SHA-256一致 | https://zhctpmt.yyangpt.cn/work/2026-08-28-weekly-meeting/weekly-meeting-minutes.html
S02 | 项目管理Excel | 截至2026-08-28 | 交付实施部-项目管理空间.xlsx｜2-项目管理总表 | B | 项目类型、产品/设备、负责人、阶段、金额、复杂度和交付门槛 | 内部管理表；缺失状态统一标待确认 | 可打开；53行×69列 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
S03 | 个人周报Excel | 2026-08-24至2026-08-30 | 交付实施部-项目管理空间.xlsx｜张帅/王金洋/赵野周报 | B | 滨州、三全、四方达、城市副中心、国康、金斯瑞等现场进展 | 个人自报；只作为进度线索，不自动视为上线/验收 | 提取13条本周记录 | /Users/jack/Downloads/交付实施部-项目管理空间.xlsx
S04 | 团队周汇总 | 2026-W35 | 智慧食堂团队周汇总 | B/D | SKU、Odoo、套餐、产品大学、助销、竞品、AI治理与经营假设 | 事实与战略假设分列；金额目标需CRM校准 | 本地Markdown可读 | /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/weekly-reports/outputs/2026-W35/team-weekly-summary.md
S05 | 上周周报 | 2026-W34 | 智慧食堂团队周汇总 | B/D | 上周基线、延续项和风险连续性 | 用于判断变化，不把重复承诺写成本周完成 | 本地Markdown可读 | /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/weekly-reports/outputs/2026-W34/team-weekly-summary.md
S06 | 月度周会 | 2026-08-10 | 数科与团餐业务周会跟进 | B | 8月主线：15天标准交付、1周跟餐、合同前锁边界、一键安装包 | 经营数字冲突项保留待确认 | 摘要可读 | /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-08-08-digital-sports-business-weekly-meeting/summary.md
S07 | 组长周会 | 2026-08-14 | 组长周会主持材料生成记录 | B | 产品、研发、交付的决策型周会结构和8/17-23计划 | 主持材料，不等于会后完成证据 | 摘要可读 | /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-08-14-weekly-leads-meeting/summary.md
S08 | 事业部月会 | 2026-08-17 | 华亭11层数科事业部八月周会纪要 | A/B/C分层 | 部门经营、领导要求、行动清单和后续周报连续性规则 | OCR歧义项保留待确认；正式责任人与截止日期待人审 | 摘要可读 | /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/2026-08-17-huating-11f-digital-business-august-meeting-minutes/summary.md
S09 | 周会主持材料 | 2026-08-24 | 组长周会材料/产品开发周会主持稿 | B/D | 本周计划、三项决策目标、项目优先级和关闭口径 | 属于会前计划与建议；完成状态必须由8/28新证据确认 | 本地Markdown可读 | /Users/jack/code/010-cpt/008-zhct/zhctprompt/work/weekly-meetings/2026-08-24/2026-08-24-weekly-leads-meeting-v2.md