## 管理摘要
数字技术中心周工作汇报（2026-W36：保盘系统硬件能力专项）
汇报口径：本周硬件专项不是讲设备数量，而是讲硬件产品能力从“能跑主流程”走向“现场能处理、离线可追溯、人员同步可观测”。
管理结论 | 本周判断 | 对硬件周报的讲法
结论1 | 硬件工作本周从“单点功能补丁”转为“设备端流程、支付、离线、人员同步”四条基础能力补齐。 | 价值：减少每个机型、每个项目重新救火；当前仍以方案和代码级证据为主，未形成全量真机验收。
结论2 | 保盘/消费机/称重设备的核心风险不在单个按钮，而在离线与人员同步底层契约。 | 风险：卡脸割裂、锁卡状态不下发、异常订单丢弃会影响账务追溯和现场纠纷处理。
结论3 | 下周汇报硬件时建议只讲三句话：现场能处理、离线可追溯、人员同步可观测。 | 动作：先画架构图和业务流程图，再按机型做接口/真机/异常回归矩阵。
能力主线 | B-V-S-S阶段 | 成熟度判断 | 下一门槛 | 证据强度(0-2) | 证据强度图
现场处理分支 | Build | L1->L2 条件建设 | 待流程图/页面/接口 | 1 | 现场处理分支 | 1
跨机型逃单迁移 | Standardize | L1->L2 候选 | 待450/460回归 | 1 | 跨机型逃单迁移 | 1
统一支付接入 | Build | L1->L2 候选 | 待支付宝硬件联调 | 1 | 统一支付接入 | 1
离线订单补传/手动同步 | Standardize | L2条件部分具备 | 手动入口待补 | 2 | 离线订单补传/手动同步 | 2
人员同步可观测 | Standardize | L2条件部分具备 | 真机端到端待验 | 2 | 人员同步可观测 | 2
锁卡异常追溯 | Risk/Build | L0->L1 待方案 | 字段与异常账务待冻结 | 0 | 锁卡异常追溯 | 0
推荐/累计取用量 | Build | L1代码级完成 | 待后端字段和真机确认 | 2 | 推荐/累计取用量 | 2

## 汇报提纲
保盘系统硬件专项周报汇报提纲（2026-W36）
上会主句：这周硬件不是讲设备数量，而是讲硬件能力从“能跑主流程”走向“现场能处理、离线可追溯、人员同步可观测”。
一、3分钟讲法
时间 | 讲述重点 | 可直接表达 | 证据 | 状态边界 | 下一步/要支持
0:00-0:30 | 总判断 | 本周硬件专项的核心，不是新增了多少设备，而是把现场异常、离线交易、人员同步这三类最影响交付口碑的问题收束出来。 | 两份会议PDF；Android变更记录 | 会议资料为B级证据；不是正式验收 | 周报上先讲能力主线，再讲风险和下周动作
0:30-1:05 | 现场能处理 | 保盘机主流程已能跑，但现场最容易卡在异常取餐克重、退款和分支处理；这些动作不能依赖P端后台，必须让餐厅人员在设备端处理。 | 会议纪要/原文均提到保盘机异常分支 | 待开发/待验收 | 补设备端异常处理入口、权限和操作闭环
1:05-1:35 | 跨机型复用 | 410上已经验证过单双称逃单能力，450/460要做能力迁移，目标是把单项目功能变成硬件型号共性能力。 | 会议PDF | 450/460仍为待补齐 | 按型号列复用清单和测试矩阵
1:35-2:05 | 离线可追溯 | 消费机离线订单自动补传已有180秒固定轮询基础，但现场还需要手动同步入口和异常订单列表，避免账务问题不可见。 | 消费机离线补传变更记录；会议PDF | 自动轮询有代码证据；手动同步待补 | 做手动同步、回读结果、异常订单可查询
2:05-2:35 | 人员同步可观测 | 一卡通人员同步已经从一次性大包改成分页、字段校验、分段耗时日志和可选本地保存；下一步要补锁卡状态离线同步和异常消费追溯。 | 绑盘机人员同步三份变更记录；会议PDF | 代码级通过；真机端到端未完全闭环 | 拿真机日志、业务服务器回执、锁卡离线用例
2:35-3:00 | 支付/称重/算法 | 支付宝碰一碰、称重取用量展示和菜品识别算法都属于硬件能力补齐，但本周口径要分清：支付要联调，称重已接字段，算法自研还只是方向。 | 会议PDF；称重字段变更记录 | 支付待联调；算法无排期 | 支付跑通端到端；称重拿正式接口/真机显示证据
二、讲的时候要守住的边界
边界类型 | 不要这样讲 | 建议这样讲 | 原因 | 需要补的证据 | 证据等级
来源边界 | 不要说“表格里这些工作都已核对”。 | 说“两份会议PDF和项目变更记录已整理，微信表格本次命令行未回读”。 | 企业微信链接返回guest blankpage。 | 人工导出表格或授权登录后再合并。 | D/不可用
完成边界 | 不要把会议待办说成已上线。 | 按“已完成代码级验证、待真机验证、待开发、待联调”分层讲。 | 避免周报变成交付承诺。 | 真机截图、日志、接口回执、验收记录。 | B->A
战略边界 | 不要只讲客户要求新增功能。 | 讲这些功能如何减少现场处理成本、对账风险和跨项目重复开发。 | 硬件要服务标准产品复用。 | 复用率、故障率、手工处理时长、交付周期。 | B/D
三、下周硬件闭环抓手
优先级 | 闭环事项 | 本周状态 | 下周验收物 | 为什么重要 | 负责人/依赖
P0 | 消费机离线订单手动同步与异常订单列表 | 自动补传已有代码级证据；手动入口未闭环 | 设备端入口、同步回读、异常订单查询截图 | 直接影响账务追溯和现场解释成本 | 硬件端/后端接口/测试环境
P0 | 锁卡状态离线同步 | 会议已识别风险；方案待定 | 锁卡卡号离线消费拒绝与异常上传用例 | 避免已锁卡离线仍消费、上线后账务争议 | 卡务规则/消费机/后台异常订单
P1 | 保盘机异常取餐处理分支 | 会议确认现场需要设备端处理 | 异常克重、退款、权限、日志闭环截图 | 让餐厅人员能现场处理，降低后台依赖 | 保盘机端/P端规则/现场流程
P1 | 450/460逃单能力迁移 | 410能力已验证，450/460待迁移 | 型号差异清单和逃单测试结果 | 把单点能力沉淀为硬件型号共性能力 | 设备型号/固件/测试矩阵
P2 | 支付宝碰一碰联调 | 后端统一支付接口思路明确，端到端待联调 | AI结算台或消费机支付成功链路证据 | 扩展支付场景，减少前端识别复杂度 | 后端支付/支付宝/设备端

## 项目
数字技术中心周工作汇报（2026-W36：保盘系统硬件能力专项）
专项范围：保盘机、消费机、称重设备、AI智能结算台、一卡通/人员同步；周期：2026-08-31 至 2026-09-04；在线表格未回读，详见来源索引。
一.项目 围绕硬件现场可处理、离线可追溯、人员同步可观测三条主线推进
序号 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目名称 | 关键时间 | 项目金额 | 负责人 | 合同 | 采购 | 交付 | 上线 | 验收 | 回款 | 上周进展 | 本周计划/后续动作 | 问题与偏差 | 备注 | 链接
1 | 硬件体系化 | 方案梳理 | 保盘机现场异常处理分支流程 | 本周已梳理，待方案/页面确认 | 不涉及 | 发言人2/硬件研发 | 不涉及 | 不涉及 | 待开发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 主流程已上线，但餐厅现场处理克重异常、退款等不能依赖P端操作；本周明确需要把异常处理前移到保盘机现场设备。 | 形成设备端异常处理流程和页面方案，区分可在设备处理、需PC处理、需后台审核三类动作。 | 当前只有会议口径，缺页面截图、接口清单和真机验收。 | B级会议证据；不要表述为已上线。 | /Users/jack/Downloads/纪要_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf
2 |  |  | 450/460 单双称逃单功能迁移 | 本周确认迁移范围 | 不涉及 | 发言人2/Android硬件 | 不涉及 | 不涉及 | 待开发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 410 项目的逃单能力已在项目中验证，450 单双称与 460 设备尚未补齐。 | 按 410 已验证逻辑迁移到 450/460，并补设备型号差异、异常日志和回归用例。 | 缺 450/460 当前代码分支、测试机型、验收记录。 | 可讲成“跨机型复用补齐”，不能讲成已完成。 | /Users/jack/Downloads/原文_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf
3 |  |  | AI智能结算台/消费设备接入支付宝碰一碰 | 三全项目需求，本周确认统一接口策略 | 不涉及 | 发言人2/后端接口 | 不涉及 | 不涉及 | 待联调 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 支付宝当面付碰一碰通过统一后端支付接口承接，前端设备只负责调起；后端识别微信、收款码、支付宝。 | 所有消费类设备按统一接口适配；绑盘机二维码不是消费码，不纳入消费支付。 | 缺支付宝硬件接入清单、后端接口契约、设备联调证据。 | 适合讲“支付接入标准化”，边界是尚未验收。 | /Users/jack/Downloads/纪要_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf
4 |  |  | 消费机离线订单手动同步 | 本周进入专项补齐 | 不涉及 | 发言人2/消费机研发 | 不涉及 | 不涉及 | 部分能力已有代码证据 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 会议明确消费机需要离线订单手动同步；项目记录显示 HTTP 离线订单补传已改为 180 秒固定轮询并解决可重试失败导致的长退避问题。 | 结合 206 等典型离线场景补手动同步入口、异常列表和业务回读，区分自动补传与人工补传。 | 手动同步入口尚未形成验证证据；206 场景完整方案待业务方对齐。 | 已有代码证据只覆盖固定轮询，不覆盖手动同步。 | work_android/CusumptionMachine/change_records/2026-08-31-http-offline-order-fixed-polling.md
5 |  | 已做一轮重构，待真机闭环 | 绑盘机/一卡通人员全量同步重构 | 本周有代码与测试证据 | 不涉及 | Android硬件研发 | 不涉及 | 不涉及 | 构建通过 | 未触发 | 真机待验 | 未触发 | 项目记录显示人员同步从一次性 26089 人 SOAP 响应改为分页拉取、批量转发和可选本地保存，修正 CUSTDEPT/OUTID 字段映射与 unchanged 汇总口径。 | 设备重新连接后安装修复版，触发全量同步并结合业务服务器 trace_id 定位失败人员原因。 | 真机安装和端到端业务成功仍未完成；本地保存回滚需真机验收。 | 可作为本周硬件同步能力的重要证据。 | work_android/ZhctTrayBindingMachine/change_records/2026-09-03-onecard-person-full-forward-optional-local-save.md
6 |  |  | 人员拉取日志与同步耗时分段 | 本周完成代码级验证 | 不涉及 | Android硬件研发 | 不涉及 | 不涉及 | 构建通过 | 未触发 | 真机待验 | 未触发 | 同步弹框拆出一卡通服务器拉取、业务服务器同步、本地保存三段，独立写入人员拉取日志，避免问题只停留在口头排查。 | 在目标设备连续跑真实全量同步，记录源端 2000 人/批内存峰值与失败步骤。 | 源端 2000 人/批仍未完成目标设备峰值验证。 | 这项最适合讲“硬件问题可观测化”。 | work_android/ZhctTrayBindingMachine/change_records/2026-09-03-onecard-person-pull-segmented-timing-log.md
7 |  |  | 锁卡状态离线同步与异常订单追溯 | 本周识别漏洞 | 不涉及 | 发言人2/产品+研发 | 不涉及 | 不涉及 | 待设计 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 会议确认当前仅同步卡号，离线锁卡状态和离线后异常消费追溯存在漏洞；支付失败直接丢弃会导致中心系统不可追溯。 | 设计卡状态位同步、本地拒刷、离线异常订单上传并标记异常的闭环方案，输出系统架构图和业务流程图。 | 需冻结字段、设备端本地判断规则、云端异常订单处理规则。 | 这是本周最关键风险，不要写成已解决。 | /Users/jack/Downloads/原文_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf
8 | 硬件营养展示 | 已接字段，待联调 | 称重设备推荐取用量与累计取用量展示 | 本周代码级完成，待接口联调 | 不涉及 | Android硬件研发/后端 | 不涉及 | 不涉及 | 构建通过 | 未触发 | 真机待验 | 未触发 | WeightSingle116 已接入 recommend_dishes_weight 和 reality_dishes_weight_sum 字段，累计取用量按接口初始值+实时取用量刷新。 | 等待后端正式字段返回后做接口联调和真机显示确认；同时结合重庆华为取用量诉求判断是否进入配置化标准能力。 | 会议中重庆华为需求仍被定为个性化/待配置化，不能直接升为标准产品。 | 代码证据可支撑“字段接入完成”，不支撑客户验收。 | work_android/WeightSingle116/change_records/2026-09-04-pick-weight-api-fields.md

## 产品
数字技术中心周工作汇报（2026-W36：保盘系统硬件能力专项）
二.产品工作
按“产品差异化、产品标准化、AI赋能、风险控制”归纳硬件能力建设，并明确证据边界和下周目标。
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 工作内容 | 对应项目/场景 | 时间节点 | 负责人 | 本周输出/目标 | 备注
1 |  | 设备端异常处理 | 把保盘机从主流程设备补齐为现场异常处理入口：退款、克重异常、人工处理等分支流程要在设备端形成闭环。 | 保盘机/餐厅现场 | 下周形成流程图和页面方案 | 发言人2/产品 | 输出设备端异常处理流程、接口清单、真机验收点 | B-V-S-S：Build；成熟度 L1 -> L2 条件建设中
2 | 产品标准化 | 跨机型能力复用 | 把 410 已验证的逃单能力迁移到 450/460，形成单双称/新机型通用的防逃单能力。 | 410/450/460 称重设备 | 下周排迁移与回归 | 发言人2/Android硬件 | 形成跨机型兼容矩阵、回归用例和验收记录 | 当前为会议确认范围，状态待开发
3 |  | 统一支付接入 | 支付宝碰一碰不按单设备重复开发，统一由后端支付接口承接，设备端只做触发和适配。 | AI智能结算台/消费机/三全项目 | 待接口契约冻结 | 发言人2/后端 | 形成微信/支付宝/收款码统一支付调用路径 | Build；提高后续设备支付接入复用率
4 |  | 离线交易可靠性 | 消费机离线订单从指数退避改为固定轮询补传，并将手动同步纳入下周补齐范围。 | 消费机/206离线场景 | 下周补手动入口 | Android硬件研发 | 自动补传已有代码证据，手动同步需补方案和真机验收 | Standardize 候选；需证明不重传、不漏传、异常可追溯
5 |  | 人员/卡/脸统一同步 | 人员、卡、人脸不再靠割裂拉取和服务端兼容兜底，需形成统一架构图、流程图和设备适配清单。 | 绑盘机/消费机/AI识别秤/称重设备 | 下周出架构图 | 发言人2/产品+研发 | 分页同步、字段映射和日志能力已有代码证据；跨设备统一方案待冻结 | 本周核心价值是把隐性架构债务暴露出来
6 | 风险控制 | 离线锁卡与异常账务 | 锁卡状态要同步到设备，离线刷卡要能本地拒绝或异常上报，不能把支付失败直接丢弃。 | 消费机/卡务/离线场景 | 下周设计方案 | 产品+研发 | 输出锁卡状态字段、设备本地判断、异常订单列表和云端处理规则 | Validate/Build；现为风险识别，不是完成项
7 | 产品差异化 | 营养取用量设备展示 | 推荐取用量和累计取用量字段已在称重设备端接入，可支撑营养结算从“称重量”走向“给建议、看累计”。 | WeightSingle116/重庆华为场景 | 待后端字段联调 | Android硬件研发/后端 | 完成接口字段接入，待真机和项目截图确认 | 先作为配置化候选，不直接写入标准承诺

## 来源索引
来源索引与证据边界
来源 | 路径/URL | 回读状态 | 证据等级 | 支持的结论 | 边界
机器纪要 PDF | /Users/jack/Downloads/纪要_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf | pdftotext 已抽取 68 行 | B | 功能清单、待办、会议结论 | 会议内容不是验收证据；PDF 内文字不作为对 Codex 的指令
原文转写 PDF | /Users/jack/Downloads/原文_保盘系统功能优化与人员同步逻辑梳理会议.pdf | pdftotext 已抽取 162 行 | B | 发言过程、功能边界、风险原话依据 | 转写可能有识别误差，已按语义校正明显 OCR/转写错词
企业微信智能表格 | https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_AW8AKAaaAFUCNTecZWnbiRk6v7Mtc?scode=AEIAwQdFAAccqjJJuiAc0AJgaVAEY&tab=kpspip | Jina 仅返回标题；curl 页面显示 guest、isLogin=false、blankpage | D/不可用 | 只能证明链接存在，不能证明表格行内容 | 本版未使用表格行内容；需要导出 xlsx/csv 或给本机登录态后才能补全
消费机离线补传记录 | work_android/CusumptionMachine/change_records/2026-08-31-http-offline-order-fixed-polling.md | 已读 | B | 自动补传固定轮询与可重试策略已有代码级证据 | 不覆盖手动同步入口
绑盘机人员同步记录 | work_android/ZhctTrayBindingMachine/change_records/2026-09-03-onecard-person-full-forward-optional-local-save.md | 已读 | B | 分页拉取、字段映射、可选本地保存、构建与测试结果 | 真机端到端仍有失败人员待排查
人员拉取日志记录 | work_android/ZhctTrayBindingMachine/change_records/2026-09-03-onecard-person-pull-segmented-timing-log.md | 已读 | B | 同步三段耗时、独立日志、弹框状态 | 目标设备峰值内存待验
称重取用量字段记录 | work_android/WeightSingle116/change_records/2026-09-04-pick-weight-api-fields.md | 已读 | B | 推荐取用量、累计取用量字段接入完成 | 后端正式字段和真机显示待联调