## 管理摘要
数字技术中心多项目交付与运维周报｜偏差与支持版
周期：2026-W36（2026-08-31 至 2026-09-06）｜来源：9月4日多项目交付与运维周会｜口径：未提供验收、合同和回款台账的事项不计为完成
本周核心判断：项目数量多、关键节点密集，但当前主要矛盾不是工作量不足，而是日期口径、设备到货、服务器、现场安装资源、客户确认和需求边界尚未闭环。管理重点应从“继续推进”转为优先关闭 P0 偏差并在最晚决策日前提供资源。
P0偏差 |  |  | P1偏差 |  |  | 纳入项目 |  | 待关闭支持
6 |  |  | 6 |  |  | 19 |  | 14
一、本周管理层结论
交付节奏 |  | 哈尔滨、安徽体职院、富士康、江西体科医、四方达等项目节点集中在 9 月上中旬；设备、服务器和现场资源是当前关键路径。
偏差判断 |  | 会议材料能证明部分项目完成联调或具备运营条件，但不能证明团队已完成 20 个项目或 600 万元目标；验收、合同、金额和回款台账仍缺失。
支持重点 |  | 管理层需优先拍板金额目标、计入绩效人数和江西体科医日期；采购、商务、财务、产品与硬件需按最晚决策时间关闭资源缺口。
二、需要管理层立即支持的 5 件事
优先级 | 事项 | 需要的支持 | 建议决策/动作 | 最晚时间 | 责任方
P0 | 经营目标口径 |  | 明确 600 万元/月与四个月 2200 万元哪个为准 |  |  | 二选一：600万/月、四个月2400万；或四个月2200万、月均550万 |  | 下发绩效前 | 管理层/财务
P0 | 绩效适用人数 |  | 明确每人4项/月适用于哪些岗位 |  |  | 团队20项/月隐含5人；本次名单8人，需锁定计入范围 |  | 下发绩效前 | 管理层/HR/交付
P0 | 江西体科医日期 |  | 确认9月24日与28日分别是什么节点 |  |  | 明确试运行、正式上线或纠正日期 |  | 发布排期前 | 劲玮/客户
P0 | 哈尔滨关键路径 |  | 采购、硬件和交付联合保障设备与现场资源 |  |  | 按9月15日上线、15-22日跟餐、22日交付倒排 |  | 立即 | 采购/硬件/交付
P0 | 安徽体职院安装 |  | 批准安装人力与费用路径 |  |  | 锁定30台安装人员、约2000多元费用口径及验收方式 |  | 9月8日前 | 商务/财务/交付
三、经营目标算术核对（均为会议目标，不代表实际完成）
指标 | 原始口径 | 公式核对 | 管理含义
团队月项目目标 |  |  | 20 |  | 个/月 |  | 与四个月80个一致
人均月项目目标 |  |  | 4 |  | 个/人/月 |  | 需明确计入考核岗位
隐含计入人数 |  |  | 5 |  | 人 |  | 20个/月 ÷ 4个/人/月
本次名单人数 |  |  | 8 |  | 人 |  | 若全部计入，理论为32个/月
按本次名单理论项目数 |  |  | 32 |  | 个/月 |  | 与团队20个/月不一致
月金额目标 |  |  | 600 |  | 万元/月 |  | 会议目标，实际待财务台账
四个月声明目标 |  |  | 2200 |  | 万元 |  | 会议目标
按月目标推算四个月 |  |  | 2400 |  | 万元 |  | 应为2400万元
金额口径差异 |  |  | 200 |  | 万元 |  | 需管理层确认
若2200万元为准的月均 |  |  | 550 |  | 万元/月 |  | 应为550万元/月
Note on D33: 来源：2026-09-04 多项目交付与运维周会，A/B级组合证据；金额为目标，不是实际收入。

## 偏差与支持
偏差与支持台账
先处理影响上线、验收和经营口径的 P0 偏差；支持请求写到部门、动作和最晚时间，避免停留在“协调中”。
序号 | 优先级 | 项目/事项 | 目标 | 当前事实 | 偏差/风险 | 可能影响 | 需要的支持 | 支持部门/责任方 | 最晚时间 | 验收/关闭标准 | 状态
1 | P0 | 经营目标金额 | 600万元/月；四个月2200万元 | 目标已提出，未提供实际收入台账 | 600×4=2400，与2200相差200万元 | 绩效拆解和经营判断失真 | 管理层二选一冻结口径 | 管理层/财务 | 下发绩效前 | 月/四个月目标一致并书面下发 | 待决策
2 | P0 | 人均交付目标 | 每人4项/月；团队20项/月 | 本次名单8人 | 20÷4隐含5人，适用人数不清 | 重复计数或目标失真 | 明确计入岗位及唯一项目主责 | 管理层/HR/交付 | 下发绩效前 | 人员范围和计数规则唯一 | 待决策
3 | P0 | 江西体科医 | 9月24日/28日上线 | 两日期同时出现；医务侧提供服务器 | 节点含义冲突，服务器交付日未锁定 | 部署、测试和上线无法倒排 | 客户确认试运行/正式上线及服务器到位日 | 劲玮/客户/医务 | 发布排期前 | 日期唯一且服务器验收 | 待确认
4 | P0 | 哈尔滨 | 9月15日上线；22日整体交付 | 设备预计13日前后到货 | 安装联调缓冲短，跟餐窗口固定 | 延误将直接挤压7天运行观察 | 采购、硬件、交付联合锁定到货和现场资源 | 采购/硬件/交付 | 立即 | 15日上线、7天运行记录、22日交付确认 | 进行中
5 | P0 | 安徽体职院 | 9月8日交付30台动感单车 | 纯硬件安装；安装费约2000多元，厂家报价2400元 | 现场安装人员与费用路径未确认 | 无法按期安装或产生临时费用 | 批准安装人力、费用和现场联系人 | 商务/财务/交付 | 9月8日前 | 30台安装、通电测试、客户签收 | 待支持
6 | P0 | 金斯瑞 | 到货后约3天完成安装 | 取餐柜物流当天才发出，单号未同步 | 提前出发可能形成空等和差旅浪费 | 采购/物流提供单号和到货承诺 | 采购/物流/赵野 | 出发前 | 到货可追踪且行程与到货匹配 | 待核实
7 | P1 | 富士康 | 34个摄像头、留样秤，6天交付 | 有交付时长，无明确起止日 | 点位、网络、到货和验收标准未冻结 | 6天目标无法执行和复盘 | 客户与硬件共同确认点位图和进场条件 | 海宇/硬件/客户 | 进场前 | 34点位联调、留样秤测试、客户确认 | 待支持
8 | P1 | 北体大人脸识别 | 降低误识别并保持速度 | 个别误识别与相似度、采集不规范相关 | 提高阈值可能影响识别速度，客户未同意 | 错误继续影响用餐体验 | 产品/算法提供A/B测试和采集规范 | 令颖/赵野/产品 | 下周方案会 | 误识别率、耗时和客户确认均有记录 | 待验证
9 | P1 | 城市副中心 | 交付收尾并稳定运维 | PAD有功能未上线；设备黑屏；口水罩划手 | 未定位具体设备和根因 | 安全风险、客户投诉和运维反复 | 硬件现场定位，产品给出PAD上线时间 | 赵野/硬件/产品 | 下周 | 设备序列号、照片、措施、复测、客户确认 | 待支持
10 | P1 | 仙龙潭维修 | 下周完成维修 | 本周已去现场，部分配件未到 | 维修受配件到货制约 | 项目继续延期 | 采购/供应商确认到货时间 | 令颖/采购/供应商 | 下周 | 配件签收、维修复测、客户确认 | 进行中
11 | P1 | 小程序商户号能力 | 交付团队可独立配置 | 团队缺少注册、证书、密钥配置的系统文档 | 重复问人、配置错误和交付依赖 | 产品组织培训并输出标准检查单 | 产品/前端/赵野 | 下周 | 文档、演示、问答和检查单齐全 | 待排期
12 | P1 | 需求变更管理 | 需求边界、周期和费用同步受控 | 重庆环卫、江苏国庆、三全均有变更或付费需求 | 免费/付费/不支持边界未统一书面化 | 交付周期和毛利失控 | 产品、商务、交付统一变更单和报价规则 | 产品/商务/交付 | 下次需求确认前 | 基线、变更、费用和客户确认可追溯 | 待决策
13 | P2 | 张家港 | 形成正式交付排期 | 当前尚未安排 | 范围、资源和前置条件缺失 | 进入月度目标但无法执行 | 赵野与李潇完成项目启动信息 | 李潇/赵野 | 下次周会前 | 开始日、完成日、资源和验收标准齐全 | 待排期
14 | P2 | 产品三版本 | 形成运动员版、教学版、团餐版矩阵 | 仅提出版本名称 | 场景、功能、配置和不可承诺项未冻结 | 售前承诺和交付范围不一致 | 产品负责人组织版本评审 | 劲玮/产品团队 | 待确定 | 三版本矩阵经产品与交付确认 | 待排期

## 项目
数字技术中心周工作汇报（20260831-20260906）
项目明细是偏差与支持台账的证据附表；未提供合同、金额、验收或回款证据的字段统一标记待确认。
一、项目｜按“合同—采购—交付—上线—验收—回款”六节点管理，重点暴露偏差和支持需求
序号 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目名称 | 关键时间 | 项目金额 | 负责人 | 合同 | 采购 | 交付 | 上线 | 验收 | 回款 | 本周进展/当前事实 | 下周计划/后续动作 | 问题与偏差 | 需要的支持 | 链接
1 | 数科 | 交付 | 哈尔滨项目 | 9/15上线；9/22交付 | 待商务确认 | 海宇/赵野 | 待确认 | 设备预计9/13到货 | 倒排中 | 目标9/15 | 目标9/22 | 待财务确认 | 已确认目标与到货节奏 | 完成安装联调、跟餐和交付 | 缓冲短，7天运行窗口固定 | 采购、硬件和交付联合保障 | 会议纪要
2 | 数科 | 需求评估 | 大庆油田 | 会议当日输出 | 待商务确认 | 海宇 | 待确认 | 待确认 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 待发开发估时和定制化比例 | 形成估时与偏差分析 | 缺估时依据和范围冻结 | 产品/研发确认工作量 | 会议纪要
3 | 硬件 | 交付 | 安徽体职院 | 9/8交付 | 待商务确认 | 海宇 | 待确认 | 30台动感单车 | 安装资源待确认 | 目标9/8 | 待确认 | 待财务确认 | 确认纯硬件安装需求 | 完成30台安装与签收 | 人员与约2000多元安装费未锁定 | 商务/财务/交付批准资源 | 会议纪要
4 | 食安硬件 | 交付 | 富士康项目 | 6天交付 | 待商务确认 | 海宇 | 待确认 | 34摄像头+留样秤 | 待进场 | 待确认 | 待确认 | 待财务确认 | 已明确设备规模和周期 | 形成6天倒排并执行 | 无起止日、点位图和验收标准 | 硬件/客户冻结进场条件 | 会议纪要
5 | 数科 | 交付 | 江西体科医 | 9/24或9/28 | 待商务确认 | 劲玮 | 待确认 | 服务器由医务侧提供 | 待部署 | 日期待确认 | 待确认 | 待财务确认 | 已提出上线节点和服务器责任 | 确认日期并倒排部署 | 两个上线日期冲突 | 客户确认节点和服务器到位日 | 会议纪要
6 | 数科 | 运维/培训 | 北体大项目 | 9/15后培训 | 待商务确认 | 令颖/赵野 | 待确认 | 不涉及 | 运维中 | 已上线/待确认 | 待确认 | 待财务确认 | 定位偶发人脸误识别原因 | A/B测试并组织培训 | 阈值与速度存在权衡 | 产品/算法支持测试方案 | 会议纪要
7 | 团餐 | 售前 | 固安宣武医院 | 9/14-9/18 | 待商务确认 | 令颖 | 待确认 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 明确售前支持窗口 | 准备方案、演示和问题清单 | 范围和交付承诺待冻结 | 业务/产品提供客户背景 | 会议纪要
8 | 运维 | 维修 | 仙龙潭维修 | 下周完成 | 待商务确认 | 令颖 | 待确认 | 配件未齐 | 维修进行中 | 不涉及 | 待确认 | 待财务确认 | 已到场一次，部分配件未到 | 到货后维修复测 | 配件制约完成时间 | 采购/供应商确认到货 | 会议纪要
9 | 数科 | 待排期 | 张家港项目 | 下次周会前排期 | 待商务确认 | 李潇/赵野 | 待确认 | 待确认 | 未排期 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 会议确认尚未安排 | 形成范围、资源和排期 | 缺少启动信息 | 项目负责人补齐前置条件 | 会议纪要
10 | 数科 | 运维 | 滨州项目 | 本周收尾 | 待商务确认 | 世伟/金洋 | 待确认 | 已到场 | 跟餐稳定 | 主流程已跑通 | 待确认 | 待财务确认 | 完成跟餐、账号和操作培训 | 撤场并完成风险交接 | 扫码器、人脸支付以重启规避 | 硬件/产品给出根因方案 | 会议纪要
11 | 校园 | 运维 | 彩育3校 | 本周恢复 | 待商务确认 | 世伟 | 待确认 | 不涉及 | 已恢复 | 已上线/待确认 | 待确认 | 待财务确认 | 恢复海康平台并完成培训 | 补网络配置和关闭证据 | 新网络可能再次影响访问 | 网络配置留档 | 会议纪要
12 | 数科 | 试运营 | 中央美院 | 下周观察约3天 | 待商务确认 | 玉龙 | 待确认 | 20台410等已安装 | 联调完成 | 具备运营条件 | 培训后触发 | 待财务确认 | 设备、服务器、AI盒子和消费主流程已联调 | 完成培训和运营观察 | 正式开餐门槛未完全关闭 | 甲方协调培训与开餐准备 | 会议纪要
13 | 数科 | 交付 | 金斯瑞 | 到货后约3天 | 待商务确认 | 金洋/赵野 | 待确认 | 取餐柜在途 | 待安装 | 待确认 | 待确认 | 待财务确认 | 计划安装并处理遗留问题 | 核实物流后确定行程 | 单号和到货日未同步 | 采购/物流提供到货承诺 | 会议纪要
14 | 数科 | 试运行 | 四方达 | 下周三试运行 | 待商务确认 | 赵野 | 待确认 | 已完成/待确认 | 测试完成 | 下下周切换 | 待确认 | 待财务确认 | 测试已完成，客户计划两部门试运行 | 跟场2天并准备切换 | 小程序等客户配合项待到位 | 客户按期提供配合项 | 会议纪要
15 | 数科 | 方案确认 | 三全项目 | 下周再次对齐 | 待商务确认 | 赵野 | 待确认 | 不涉及 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 进销存和结算蓝皮书已提交 | 冻结方案与变更边界 | 客户内部尚未定案 | 客户/产品完成书面确认 | 会议纪要
16 | 数科 | 运维 | 城市副中心 | 下周闭环 | 待商务确认 | 赵野 | 待确认 | PAD已交付 | 交付类工作完成 | 部分功能未上线 | 待确认 | 待财务确认 | 进入运维；识别黑屏和口水罩问题 | 定位设备并推动PAD功能上线 | 具体设备和根因未定位 | 硬件现场支持、产品给出日期 | 会议纪要
17 | 硬件 | 返厂/运维 | 上海崇明一体机 | 费用确认后推进 | 待商务确认 | 赵野 | 合同状态待确认 | 已发厂商 | 返厂中 | 不涉及 | 待确认 | 待财务确认 | 一体机已发往厂商 | 确认费用和合同路径 | 费用承担方不清 | 商务/业务确认合同与采购 | 会议纪要
18 | 数科 | 交付 | 重庆环卫 | 1周主要交付；1-2周整体 | 待商务确认 | 玉龙 | 待确认 | 待确认 | 已达进场标准 | 待上线 | 待确认 | 待财务确认 | 持续处理需求池和变更 | 冻结基线并完成交付 | 需求频繁变化，周期和费用风险 | 产品/商务统一变更规则 | 会议纪要
19 | 数科 | 需求澄清 | 上海项目 | 待确定 | 待商务确认 | 令颖/王金洋 | 待确认 | 待确认 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 未触发 | 需双方沟通 | 明确项目问题和责任边界 | 项目全称、问题和节点缺失 | 业务补充完整项目背景 | 会议纪要

## 产品
数字技术中心周工作汇报（20260831-20260906）
产品与机制沉淀｜把本周暴露的共性偏差转化为可复用标准，降低后续交付对个人经验的依赖。
二、产品与交付标准化｜本周事实 → 标准资产 → 下周可验收状态
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 工作内容 | 对应项目/场景 | 时间节点 | 负责人 | 本周输出/目标 | 问题与需要的支持
1 | 产品标准化 | 交付周会机制 | 统一目标—结果—偏差—方案—完成时间—下周目标模板 | 全部交付项目 | 下周周会 | 赵野/交付团队 | 每人按统一模板汇报，减少流水账 | 需要管理层坚持同一口径并按证据验收
2 | 产品标准化 | 需求偏差评估 | 开发估时、定制化比例、免费/付费/不支持分类 | 大庆油田、重庆环卫、江苏国庆、三全 | 需求确认前 | 海宇/产品/商务 | 形成书面偏差和变更单 | 需要产品、研发、商务共同确认工时和报价
3 | 产品标准化 | 三版本矩阵 | 梳理运动员版、教学版、团餐版场景与边界 | 江西体科医等 | 待确定 | 劲玮/产品团队 | 形成场景、功能、配置、不可承诺项矩阵 | 需要产品负责人组织评审并冻结版本
4 | 产品标准化 | 小程序商户号SOP | 沉淀注册、证书、密钥配置培训和检查单 | 哈尔滨及后续小程序项目 | 下周 | 产品/前端/赵野 | 交付团队可按文档独立完成配置 | 需要产品排期和前端提供配置基线
5 | 产品标准化 | 人脸识别规范 | 形成采集规范、阈值A/B测试和异常复测方法 | 北体大、滨州 | 下周方案会 | 令颖/赵野/产品 | 误识别与速度有数据对比和客户确认 | 需要算法/产品提供可调参数和测试支持
6 | 产品标准化 | 硬件交付检查单 | 摄像头、动感单车、留样秤、410等按点位/数量/通电/联调/签收验收 | 富士康、安徽体职院、中央美院 | 进场前 | 海宇/玉龙/硬件 | 形成一套可复用现场验收清单 | 需要硬件部门确认型号、点位和验收项
7 | AI赋能 | 纪要到偏差台账 | 将会议原文转换为负责人、偏差、支持和验收闭环 | 交付周会 | 本周 | 交付管理 | 已形成会议纪要和偏差支持台账 | 下周需用真实关闭证据验证周会机制有效性
8 | 其他 | 经营目标看板 | 统一项目数、金额、验收、回款和唯一主责口径 | 月度与四个月经营目标 | 下发绩效前 | 管理层/财务/HR | 目标口径一致并可周度回看 | 当前缺实际验收、收入和回款台账

## 来源索引
来源索引与证据边界
只记录本周周报实际使用的来源；材料中未出现的财务、验收和回款事实不补造。
序号 | 来源 | 日期 | 证据等级 | 本周用途 | 允许结论 | 缺口/边界 | 状态
1 | Jack本次线程补充 | 2026-09-04 | A | 人员、项目节点、经营目标 | 可作为周报目标和责任映射 | 未给正式验收、合同、收入和回款台账 | 已使用
2 | 原文_多项目交付与运维周会纪要.pdf | 2026-09-04 | B | 逐字转写、项目进展和管理点评 | 可支持会议中陈述的事实与计划 | 自动转写存在近音字；发言不等于已验收 | 已使用
3 | 纪要_多项目交付与运维周会纪要.pdf | 2026-09-04 | C | 机器摘要与待办辅助 | 仅辅助结构化 | 机器分析不作为正式决议 | 已使用
4 | 多项目交付与运维周会纪要 | 2026-09-04 | A/B/C汇编 | 偏差、行动、支持和算术核对 | 可作为本周周报直接来源 | 仍有9项待确认 | 已使用
5 | 9月周会连续性扫描 | 2026-09-01至09-04 | 覆盖检查 | 检查同月既有会议/周报 | 本次范围内仅发现9月4日会议 | W36保盘硬件周报是另一独立未跟踪任务，未并入本报告 | 已说明