## 讲法
AI体检健康档案与28天干预服务：会上快速讲法
一句话：把一次体检或微体检，转成连续28天可执行、可反馈、可复盘的运动与饮食改善服务。
30秒口径 | 这周可以单独讲一个“AI体检到28天干预”的标准产品：用户完成体检或微体检后，系统不是只生成一份档案，而是把体检结论转成28天的运动方案、饮食改善方案和每日提醒。每天根据真实吃动数据互动调整；用户不想被打扰时，可以语音标记当天暂停、调整或重启，尽量不用掏手机。这件事的价值，是把一次体检变成连续服务，把智慧食堂升级为企业员工健康运营入口。
3分钟结构 | 1. 入口：智能体检/微体检设备和政企健康档案原型，解决数据从哪里来。 2. 服务：会后形成个人健康关注清单、运动方案、饮食改善方案，以28天为第一轮周期，因人而异。 3. 干预：每天主动提醒，但不是机械打卡；结合真实餐单、实吃、活动、睡眠和反馈动态调整。 4. 交互：用户用语音标记完成、暂停、不适合、从头开始或当天特殊状态。 5. 产品化：未来企业/机关/园区智慧营养健康餐厅的标准增值模块。
产品闭环 | 体检/微体检采集 → 个人健康档案 → 会后28天运动与饮食方案 → 每日干预提醒 → 语音反馈/暂停/重启 → 动态调整 → 28天阶段复盘。
新增语音规则 | 语音标记优先解决低负担反馈：已完成、今天暂停、不适合、从头开始、当天状态特殊。系统据此更新当天记录和后续提醒；暂停后不补发历史积压；从头开始时保留历史但重建本周期目标。
边界提醒 | 当前是周报产品素材与标准产品定义，不能写成真机已接入、通知已发送、语音识别已验收或28天一定改善健康。

## 项目
数字技术中心周工作汇报（20260907-20260913）
本周单独汇报产品：AI体检健康档案与28天吃动干预服务 |  |  |  | 数科 | 智能健身 | 团餐
|  |  |  | 1052500 | 138988 | 561380
一.项目 把现场体检入口与AI运动营养师服务闭环纳入周报，按“采集-建档-方案-每日干预-阶段复盘”推进
序号 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目名称 | 关键时间 | 项目金额 | 负责人 | 合同 | 采购 | 交付 | 上线 | 验收 | 回款 | 上周进展 | 本周计划/后续动作 | 问题与偏差 | 备注 | 链接
1 | 数科产品 / 智慧营养健康餐厅 | 产品定义与周报梳理 | AI体检健康档案与28天吃动干预服务 | 2026-09-11 | 待商务确认 | 待定 | 未触发 | 未触发 | 产品素材已形成 | 未上线 | 未验收 | 未触发 | 已基于体检设备照片、政企健康档案原型和AI运动营养师总纲，梳理成可上会表达的标准产品内容。 | 补齐设备接入、语音标记、通知权限、营养/医疗审核和试点对象后，可进入28天小规模服务试点。 | 真实设备数据、语音识别、每日通知和健康效果均未验证；28天是服务周期，不是疗效承诺。 | 会上单独讲：从一次体检变成28天连续干预。 | work/weekly-reports/2026-W37/ai-health-28-day-service/source-summary.md
2 |  |  | 会后运动方案与饮食改善方案 | 28天一周期 | 待定 | 待定 | 未触发 | 未触发 | 规则草案 | 未上线 | 未验收 | 未触发 | 明确会后要给每人形成运动方案和饮食改善方案，因人而异。 | 冻结方案模板、专业审核角色、个体数据最小字段和阶段复盘样式。 | 缺真实个人授权、专业审核和成本/服务容量。 | 方案要与餐单、实吃、活动和睡眠数据互动调整。 | work_ai_app/2026-09-08-food-movement-calendar/cpt-product-mode-validation/product-system-master.md

## 产品
数字技术中心周工作汇报（20260907-20260913）
二.产品工作 本周重点：把体检/微体检入口、AI运动营养师、每日提醒和语音反馈合并为可复制的28天健康干预标准产品。
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 工作内容 | 对应项目/场景 | 时间节点 | 负责人 | 本周输出/目标 | 备注
1 | 产品差异化 | AI智慧营养 / 体检入口 | 定位为“AI体检健康档案与28天吃动干预服务”：体检后不是只看报告，而是形成连续28天运动、饮食和提醒闭环。 | 企业/机关/园区健康小屋、智慧营养健康餐厅 | 本周 | 待定 | 形成上会口径、产品闭环和周报Excel。 | 28天为第一轮服务周期，健康改善效果需后续验证。
2 |  | 28天服务包 | 标准闭环：体检/微体检采集→个人健康档案→会后方案→每日提醒→语音反馈→动态调整→阶段复盘。 | 政企员工健康服务 | 下周冻结试点版 | 待定 | 沉淀标准服务流程和验收边界。 | 方案因人而异，不做统一模板式处方。
3 | AI赋能 | 每日干预提醒 | 系统每天主动提醒，并按餐单、实吃、活动、睡眠和用户反馈调整；提醒必须有依据，不做机械打卡。 | AI运动营养师 / 食动服务 | 试点前 | 产品+营养+技术 | 明确提醒状态：待发、已发送、完成、延后、暂停、重启、需人工复核。 | 尚未发送真实通知，需确认渠道许可与频次。
4 |  | 语音低负担反馈 | 用户通过语音标记“已完成、今天暂停、不适合、从头开始、当天特殊状态”，尽量不用掏手机。 | 手机/小程序/企微/智能终端语音入口 | 试点前 | 产品+技术 | 新增语音标记作为产品规则：用于当天状态修正、暂停和重启，不替代专业审核。 | 需验证语音识别准确率、权限、误触发和隐私处理。
5 |  | 暂停与重启规则 | 暂停不等于丢数据：区分当天暂停、周期暂停后重启、从头开始；历史记录保留，后续建议重新评估。 | 28天干预服务 | 试点前 | 产品 | 把“暂停/从头开始/当天主动标记”纳入标准流程。 | 用户主动暂停后不补发历史积压提醒。
6 |  | 持续服务收入假设 | 该产品把一次体检转成连续服务，可作为企业/机关智慧营养健康餐厅的增值服务模块。 | 数科业务第二增长曲线验证 | 后续验证 | 经营+产品 | 作为D级战略假设进入试点，不写成已实现收入。 | 需用续费、服务工时、成本、满意度和复购验证。

## 图文看板
图文看板：从现场体检入口到28天干预服务
看得见的事实 | 现场智能体检/微体检硬件，可作为体检入口素材。
不能证明的事 | 不证明已完成数据接入、身份归属、报告解析、语音标记、每日通知或健康效果。
产品主线 | 一次体检 → 个人档案 → 28天运动/饮食方案 → 每日提醒 → 语音标记 → 阶段复盘
本周可讲价值 | 把智慧食堂从“就餐系统”扩展为“企业员工健康运营入口”，未来可作为持续服务收入和主业协同的验证切片。

## 来源索引
序号 | 来源 | 证据等级 | 支持的说法 | 边界/待补
1 | 用户本轮文字需求 | D | 28天每天提醒、语音标记、暂停/重启/当天标记、未来标准产品方向 | 产品定义输入，非已实现证明
2 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/tmp/wecom-temp-197303-8e4de7dc78c76597ad30910d77991ed3.jpg | B | 现场有智能体检/微体检硬件形态 | 不证明生产接入或检测准确性
3 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/Documents/Profiles/A74DF84611CC2ED79C4C206E40B5D80E/Caches/Files/2026-09/9b3d38fe54983257b08042786b95c14b/enterprise-health-archive-pc-mobile-self-contained-20260909.html | B | 已有政企健康档案PC/手机联动原型 | 原型演示数据，不证明上线
4 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/Documents/Profiles/A74DF84611CC2ED79C4C206E40B5D80E/Caches/Videos/2026-09/b53c07e96c996ff91e16b9f05d0db8ed/b53c07e96c996ff91e16b9f05d0db8ed.mov | B | 约2分52秒竖屏现场/演示素材 | 未逐帧验收，不写成验收视频
5 | work_ai_app/2026-09-08-food-movement-calendar/cpt-product-mode-validation/product-system-master.md | B/D | 体检/微体检、餐单实吃、持续提醒产品总纲 | 设计文档，不等于真机和健康效果
6 | work_ai_app/2026-09-08-food-movement-calendar/cpt-product-mode-validation/checkup-meal-coaching-use-cases.md | B/D | 三个执行UC与验收矩阵 | DoR BLOCKED，真实实现待确认