新吴区政务云资源需求申请表

| 需求单位 |  | 无锡市新吴区机关事务服务中心 |  |  | 申请时间 |  | 2026年10月20日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门联系人 |  | 朱荣瑶 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 技术联系人 |  | 兰海军 |  |  | 联系方式 |  | 18813169206 |  |  |
| 项目名称 |  | 新吴区智慧餐厅系统信创升级改造项目 |  |  | 信息系统名称 |  | 智慧营养健康餐厅管理系统 |  |  |
| 数据是否涉密 |  | 否 |  |  | 系统上云类型 |  | 信创适配迁移 新购主机按原规格申请 |  |  |
| 虚拟主机和NAT资源需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | CPU（core） | 内存（GB） | 操作系统版本（信创系统） | 系统 磁盘（GB） | 数据 磁盘（GB） | 部署区域 （DMZ或非DMZ） | 开放端口（DMZ提供） | 备注 |
| 1 | 应用主机 | 8 | 16 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10商业版 海光x86_64 | 100 | 500 | DMZ | TCP 8453→443 MQTT业务端口按网络实施清单开放 | 应用、Web及EMQX |
| 2 | 数据库主机 | 8 | 16 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10商业版 海光x86_64 | 100 | 100 | 非DMZ | 无公网映射 仅内网白名单访问 | 数据库及缓存 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 带宽需求 |  | 沿用现有互联网出口及云内网络，业务峰值下校核带宽。HTTPS及EMQX业务入口按审批开放，数据库、缓存及管理接口不映射公网。 |  |  |  |  |  |  |  |

补充需求与审批

| 特殊需求 |  | 新购海光x86_64主机两台，按原规格申请：应用8核16GB、系统盘100GB、数据盘500GB，部署DMZ；数据8核16GB、系统盘100GB、数据盘100GB，部署非DMZ。两台采用银河麒麟V10商业版；应用部署PHP、东方通TongHttpServer及EMQX企业版，数据部署GBase 8s及东方通TongRDS。原环境持续服务，新环境并行建设，数据及消息持久化落对应数据盘，备份采用独立存储。两名技术人员、计划一个月，按20个工作日组织：部署适配10日、迁移演练3日、切换核验观察2日、综合测试及问题处理5日。按业务不停机目标实施，关键切换安排非就餐时段，切换前完成基础验证、数据校验及回退演练。资源按需核算审批，优先我方统一采购，甲方也可提供完整许可及维护权益。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 域名需求 |  | 沿用jgswct.i-wnd.cn，配置有效HTTPS证书，公网TCP 8453映射应用443。EMQX使用政务云内接入地址，按网络实施清单配置业务端口、设备路由、鉴权及TLS；管理端仅授权运维访问。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 等保备案证明 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防护需求 |  | 纳入三级等保及密评服务，按项目范围配置WAF、主机防护、漏洞扫描、集中日志审计和VPN或堡垒机。数据库、缓存及EMQX管理端采用最小白名单，设备接入配置身份鉴别和主题权限。独立备份每日执行、保留30天并验证恢复。测评、整改、复测及密码产品费用分别约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求单位意见 |  | 本单位承诺遵守网络安全相关规定，所有部署满足国产信创要求，及时做好系统的安全防护，系统产生的数据应汇全量聚至城运中心。系统停用前，提前告知政务云主管部门，并配合做好系统关停、数据备份和资源释放等相关工作。 负责人（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城运中心意见 |  | 负责人（签字）： （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |